## Matriz Riesgos
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Enero 2025
[20 empty] | REVISIÓN DE CONTROLES | [28 empty] | CONCLUSIONES DE EFICACIA
PROCESO | INTERNO | EXTERNO | TIPO | ORIGEN | DEBIDO A (Causa(s)) A | PUEDE SUCEDER QUE (Riesgo) B | QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s)) C | PROBABILIDAD 5: Casi seguro 4: Probable 3: Posible 2: Improbable 1: Raro | IMPACTO Ver pestaña "Criterios de impacto" 5: Catastrófico 4: Mayor 3: Moderado | Observación de criterio | NIVEL DE RIESGO INHERENTE | TIPO DE CONTROL | RESPONSABLE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Desarrollo e implementación de procesos de control y gestión de riesgos a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora) | RESPONSABLE DEL CONTROL (Persona asignada para ejecutar el control. Debe tener la autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control) | PERIODICIDAD DEL CONTROL (La periodicidad debe prevenir o detectar el riesgo de manera oportuna) | PROPÓSITO DEL CONTROL D (Validar, verificar, conciliar, comparar, revisar, cotejar…) El control ayuda a mitigar las causas de los riesgos o detectar su materialización | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL E (EL control debe indicar el cómo se realiza, de tal forma que se pueda evaluar si la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar el control, es confiable para la mitigación del riesgo) | CÓMO SE ACTÚA EN CASO DE OBSERVACIONES O DESVIACIONES F (Qué se hace cuando se detectan observaciones o desviaciones como resultado de la ejecución de un control?) | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL (El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó el control) | EVIDENCIAS | CONCLUSIONES | ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE Asignado: 15 No asignado: 0 | SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE: Adecuado: 15 Inadecuado: 0 | PERIODICIDAD Oportuna: 15 Inoportuna: 0 | PROPÓSITO Prevenir: 15 Detectar: 10 No es un control: 0 | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL Confiable: 15 No confiable: 0 | QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES Se investigan y resuelven oportunamente: 15 No se investigan o resuelven oportunamente: 0 | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Completa: 10 Incompleta: 5 No existe: 0 | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL Fuerte: 96 y 100 Moderado: 86 y 95 Débil: 0 y 85 (D) | EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Fuerte: Se ejecuta de manera consistente Moderado: Se ejecuta algunas veces Débil: No se ejecuta (E) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL Fuerte: 100 Moderado: 50 Débil: 0 (D + E) | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES Fuerte: Promedio 100 Moderado: Promedio entre 50 y 99 Débil: Promedio menor a 50 Si hay más de un control, se debe actualizar la fórmula del promedio y combinar las celdas | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD Directamente o Indirectamente | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO Tratándose de riesgos de corrupción únicamente hay disminución de probabilidad. Es decir, para el impacto no opera el desplazamiento. | NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD | NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO | PROBABILIDAD 5: Casi seguro 4: Probable 3: Posible 2: Improbable 1: Raro | IMPACTO 5: Catastrófico 4: Mayor 3: Moderado 2: Menor 1: Insignificante | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | RESPUESTAS AL RIESGO | Acciones asociadas al control | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN | INDICADOR | RECURSOS Económico, Humano y/o Logístico | PLAN DE CONTINGENCIA | RESULTADOS | SE MATERIALIZÓ EL RIESGO?
Gestión de Tecnologías de la Información | Desempeño de los procesos: Capacidad humana, técnica y financiera de los procesos para lograr el cumplimiento de sus objetivos | N/A | Corrupción | Análisis de contexto de índole táctico | Falta de validación de ingreso a sistemas de información a funcionarios no autorizados. | Manipulación y adulteración de la información contenida en los sistemas de información por uso del poder desviando la gestión de lo público para beneficio privado o de un tercero. | Pérdida de la integridad de la información. Investigaciones y/o sanciones administrativas, penales y fiscales. Pérdida de credibilidad y confianza. Divulgación indebida de información. Pérdida de recursos financieros. Dilatación de actos administrativos. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Moderado (6) | Preventivo | Subdirector Administrativo y Financiero | El administrador del sistema de información | De acuerdo con cada solicitud de servicio tecnológico | Verificar que la solicitud de servicio tecnológico sea generada por el jefe de la dependencia, donde se definan claramente los roles y perfiles de acceso al sistema de información y así asignar los permisos solicitados de acuerdo a los (ANS) establecidos. | Se realiza la asignación de los roles y perfiles de acceso de acuerdo a la solicitud remitida Así mismo, el administrador del sistema de información valida que la solicitud sea clara y precisa y procede a dar las autorizaciones de acuerdo a la solicitud. Validar que el usuario se encuentre activo | En caso de no tener la suficiente información de la solicitud, el administrador del sistema de información solicita la aclaración o ampliación de los datos requeridos, registrados en la mesa de servicios, para realizar la asignación de permisos en el sistema de información de manera adecuada. En caso que el usuario no aclare o complete la información solicitada después de 3 días hábiles, se procederá a cerrar la solicitud en la mesa de servicios. | Trazabilidad de la solicitud del servicio tecnológico en el sistema de gestión de mesa de servicio | Trazabilidad de la solicitud del servicio tecnológico en el sistema de gestión de mesa de servicio | Fecha de apertura: 2025-09-22 Fecha de cierre: 2025-10-27 Solicitante: Juliana Ramírez Niño/ Asesora Dirección General. Solicitud: Crear una cuenta de correo electrónico institucional que refleje la nueva denominación del equipo en el marco de la resolución 1037 Ruta para la Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento de los casos de violencias, discriminación o acoso en el IDRD. ANS parametrizado: 2025-10-29 Con lo anterior se evidencia el cumplimiento del ANS y del control. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | Fuerte | Directamente | No Disminuye | 2 | 0 | Raro (1) | Moderado (3) | Moderado (3) | Reducir | Revisar actualizaciones de roles y perfiles de usuario cuando se presente cambios de responsables de área y/o dependencia (radicado y/o requerimiento el sistema de gestión de mesa de servicio ) | Responsable Área de Sistemas | 2025 | Número de casos de manipulación y adulteración de la información contenida en los sistemas de información para beneficio propio o de un tercero. Meta: 0 Frecuencia: Semestral | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de sistemas financiado por el proyecto de inversión de la SAF | Revisión de los log de las aplicaciones con el fin de extraer la información necesaria para validar el acceso a la información por parte de una persona no autorizada Restaurar a una versión anterior el sistema a través del back up de la información. Informar a los entes de control que corresponda ( dependiendo de la incidencia) | El indicador para el semestre enero- junio 2025 arroja un resultado de cero que implica el cumplimiento y eficacia de los controles | No
[5 empty] | Exposición a vulnerabilidades de seguridad de la información |  |  |  | Moderado (3) |  |  | Preventivo |  | Grupo de infraestructura | Cada de vez que se identifica o se requiera un cambio o actualización de la configuración | Verificar la configuración de los dispositivos de red y de los servidores para que se encuentren actualizados acorde con las necesidades de seguridad digital de la entidad, cumpliendo con las buenas prácticas recomendadas por los fabricantes o alertas generadas por CSIRT, Mintic, Alta Consejería de TIC, entre otras. Así como la actualización de las políticas de acceso y configuración del firewall. | Se verifica si las alertas generadas aplican a los sistemas operativos de servidores o dispositivos de red, así como si se requiere cambios en las políticas de control de acceso en el firewall. En caso de ser requerida la apertura o cierre de un servicio se genera ventana de mantenimiento la cual debe ser solicitada mediante el formato de solicitud de cambio de seguridad de la información, el cual es aprobado por el responsable de sistemas. | Se realiza un cambio crítico en la configuración debido a la urgencia de la vulnerabilidad, se aprueba, se realiza de manera inmediata y se formaliza en el formato de control de cambios, después de realizada la acción. | Trazabilidad de la solicitud del servicio tecnológico en el sistema de gestión de mesa de servicio | Trazabilidad de la solicitud del servicio tecnológico en el sistema de gestión de mesa de servicio | Solicitud del 3 de octubre de 2025 por parte de Oscar Moya, Contratistas de las TICS solicitando la aprobación a la Mesa Asesora de Cambios la migración de servidor WEBAPP.158.207.UBUNTU24.06.6.3 que contiene app y servicios para los subdominios: https://www.idrd.gov.co/ https://ciclovia.idrd.gov.co/ https://intranet.idrd.gov.co/ https://juegosdeportivos.idrd.gov.co/ El 6 de octubre queda evidencia en el GLPI de la aprobación del cambio. En el mismo sistema se evidencia la gestión del cambio al 8 de octubre de 2025. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 |  | Directamente | No Disminuye | 2 | 0
[5 empty] | Definición inadecuada de perfiles de usuario por parte de los líderes de los sistemas de información. |  |  |  | Moderado (3) |  |  | Preventivo |  | Responsables de la administración de los sistemas de información | Anual | Cotejar con el administrador funcional del sistema de información y el jefe de área, que la asignación de los roles y perfiles de cada área del IDRD corresponda con los sistemas de información. | Se realiza reunión con los jefes de cada área o quien este delegue para la revisión de la matriz de roles y perfiles de cada sistema de información, en compañía del administrador funcional del sistema de información. | Si son detectadas desviaciones son informadas de manera formal al responsable del proceso o en su defecto al jefe inmediato el área y/o dependencia. Se formalizan los cambios de los roles a través de un correo al jefe del área. En caso de ser necesarios se inactiva o se modifican los roles, de acuerdo a las solicitudes | Actas de reunión con los jefes de área o a quien este delegue, el administrador funcional y el administrador del sistema de información. | Actas de reunión con los jefes de área o a quien este delegue, el administrador funcional y el administrador del sistema de información. | Se hace necesario revisar y ajustar este control, a fin de llevarlo en las condiciones actuales en que se realiza para poder contrarrestar las causas establecidas teniendo cuenta que en la actualidad no se están realizando las reuniones con los jefes de cada área, dado que la revisión inicial se están por parte de Sistemas. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 |  | Directamente | No Disminuye | 2 | 0
[5 empty] | El acceso a los sistemas de información de usuarios que no cuenten con vínculo laboral o contractual. |  |  |  | Moderado (3) |  |  | Preventivo |  | Coordinador de mesa de servicios | Semestral | Verificar la vigencia de las cuentas de los usuarios al ser creados en los sistemas de información que se encuentren integrados con el directorio activo, así como los sistemas que cuenten con claves de acceso independientes. También se validan las solicitudes de desactivación en los sistemas de información por traslados de área, vacaciones u otras novedades informadas en la mesa de servicios GLPI, dichas excepciones se tienen contempladas en una categoría especial. | De acuerdo con las solicitudes realizadas en la mesa de servicio de creación o inactivación de usuarios de los sistemas de información se validan los permisos de acuerdo a los roles y perfiles solicitados por el jefe del área y/o dependencia. | En caso de requerir permisos de acceso a los sistemas de información de personal que no cuente con contrato vigente o haya terminado su vinculo con el IDRD, el jefe del área deberá solicitar al Subdirector Administrativo y Financiero la autorización para prorrogar los permisos de acceso. | Casos generados en el sistema de gestión de mesa de servicio | Casos generados en el sistema de gestión de mesa de servicio | El Subdirector Administrativo y Financiero realizad la siguiente solicitud el 10 de diciembre de 2025 con solución reportada el mismo día. : Las cuentas institucionales vinculadas al contratista “diegoa.perez” se habilitaron hasta el “fecha de terminación 12 de diciembre del 2025”. Se realiza activación de portal contratista, Una vez los radicados e informados de ORFEO estén en 0, por favor generar de forma inmediata su respectivo Paz y Salvo a través del siguiente link: https://portalcontratista.idrd.gov.co/es/certificados. Recuerde que una vez generado el Paz y Salvo sus cuentas de acceso institucional quedarán inhabilitadas. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 |  | Directamente | No Disminuye | 2 | 0
}

## Criterios impacto
Criterios para calificar el impacto en riesgos de corrupción
1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | SI
2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | NO
3. ¿ Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad? | NO
4. ¿ Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | NO
5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | SI
6. ¿Generar pérdida de recursos económicos? | NO
7. ¿ Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios? | NO
8. ¿ Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | NO
9. ¿ Generar pérdidad de información de la Entidad? | NO
10. ¿ Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente? | NO
11. ¿ Dar lugar a procesos sancionatorios? | SI
12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | SI
13. ¿ Dar lugar a procesos fiscales? | NO
14. ¿Dar lugar a procesos penales? | NO
15. ¿ Generar pérdidad de credibilidad del sector? | NO
16. ¿ Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | NO
17. ¿ Afectar la imagen regional? | NO
18. ¿ Afectar la imagen institucional? | SI
19. ¿Genera daño ambiental? | NO

## Parámetros
SOLIDEZ INDIVIDUAL
FuerteFuerte | Fuerte
FuerteModerado | Moderado
FuerteDébil | Débil
ModeradoFuerte | Moderado
ModeradoModerado | Moderado
ModeradoDébil | Débil
DébilFuerte | Débil
DébilModerado | Débil
DébilDébil | Débil
NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD
FuerteDirectamenteDirectamente | 2
FuerteDirectamenteIndirectamente | 2
FuerteDirectamenteNo Disminuye | 2
FuerteNo disminuyeDirectamente | 0
ModeradoDirectamenteDirectamente | 1
ModeradoDirectamenteIndirectamente | 1
ModeradoDirectamenteNo disminuye | 1
ModeradoNo DisminuyeDirectamente | 0
DébilDirectamenteDirectamente | 0
DébilDirectamenteIndirectamente | 0
DébilDirectamenteNo disminuye | 0
DébilNo DisminuyeDirectamente | 0
NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO
FuerteDirectamenteDirectamente | 2
FuerteDirectamenteIndirectamente | 1
FuerteDirectamenteNo Disminuye | 0
FuerteNo disminuyeDirectamente | 2
ModeradoDirectamenteDirectamente | 1
ModeradoDirectamenteIndirectamente | 0
ModeradoDirectamenteNo disminuye | 0
ModeradoNo DisminuyeDirectamente | 1
DébilDirectamenteDirectamente | 0
DébilDirectamenteIndirectamente | 0
DébilDirectamenteNo disminuye | 0
DébilNo DisminuyeDirectamente | 0
Casi Seguro (5)
Probable (4)
Posible (3)
Improbable (2)
Raro (1)
|  |  |  | si | no
Catastrófico (5) |  | 1 | afecta al grupo de funcionarios del proceso | x
Mayor (4) |  | 2 | Afectar el cumplimientos de metas y objetivos de la dependencia |  | x
Moderado (3) |  | 3 | Afectar el cumplimiento de la mision de la entidad |  | x
Menor (2) |  | 4 | Afectar el cumpliiento de la mision del sector al que pertenece la entidad |  | x
Insignificante (1) |  | 5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | x
|  | 6 | Generar pérdida de recursos económicos? | x
|  | 7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? |  | x
|  | 8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos? | x
NIVEL DE RIESGO |  | 9 | Generar pérdida de información de la entidad | x
Raro (1)Insignificante (1) | Bajo (1) | 10 | Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalia u otro ente | x
Raro (1)Menor (2) | Bajo (2) | 11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | x
Raro (1)Moderado (3) | Moderado (3) | 12 | Dar lugar a procesos disciplinarios? | x
Raro (1)Mayor (4) | Alto (4) | 13 | Dar lugar a procesos fiscales | x
Raro (1)Catastrófico (5) | Alto (5) | 14 | Dar lugar a procesos penales | x
Improbable (2)Insignificante (1) | Bajo (2) | 15 | Generar pérdida de credibilidad del sector |  | x
Improbable (2)Menor (2) | Bajo (4) | 16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas |  | x
Improbable (2)Moderado (3) | Moderado (6) | 17 | Afectar la imagen regional |  | x
Improbable (2)Mayor (4) | Alto (8) | 18 | Afectar la imagen nacional |  | x
Improbable (2)Catastrófico (5) | Extremo (10) | 19 | Generar daño ambiental |  | x
Posible (3)Insignificante (1) | Bajo (3)
Posible (3)Menor (2) | Moderado (6) |  | total | 10 | 9
Posible (3)Moderado (3) | Alto (9)
Posible (3)Mayor (4) | Extremo (12)
Posible (3)Catastrófico (5) | Extremo (15)
Probable (4)Insignificante (1) | Moderado (4)
Probable (4)Menor (2) | Alto (8)
Probable (4)Moderado (3) | Alto (12)
Probable (4)Mayor (4) | Extremo (16)
Probable (4)Catastrófico (5) | Extremo (20)
Casi Seguro (5)Insignificante (1) | Alto (5)
Casi Seguro (5)Menor (2) | Alto (10)
Casi Seguro (5)Moderado (3) | Extremo (15)
Casi Seguro (5)Mayor (4) | Extremo (20)
Casi Seguro (5)Catastrófico (5) | Extremo (25)
CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR EL IMPACTO
Directamente | Directamente
No Disminuye | Indirectamente
No Disminuye
TIPO DE CONTROL
Preventivo
Detectivo
RESPUESTAS AL RIESGO
Evitar
Reducir
Compartir
Aceptar
PROCESO
Planeación de la Gestión
Gestión de Talento Humano
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios
Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios
Fomento al Deporte
Promoción de la Recreación
Gestión de Comunicaciones
Gestión de Recursos Físicos
Gestión Jurídica
Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión Financiera
Gestión Documental
Servicio a la Ciudadanía
Gestión de Asuntos Locales
Control, Evaluación y Seguimiento
Control Disciplinario
EJECUCIÓN DEL CONTROL
Fuerte
Moderado
Débil