## Resultados
FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
PERIODO SEGUIMIENTO |  | 1er. trimestre 2019 | FECHA INFORME |  | 2019-08-13
DEPENDENCIA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROCESO | GESTION RECURSOS FISICOS
AVANCE INSTRUMENTOS DE GESTION
INSTRUMENTO EVALUADO |  |  |  | Acciones Abiertas | Acciones con plazo vencido | Acciones cumplidas | Nivel de Cumplimiento
A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - PME |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - PMI |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 50%
C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100%
SUB TOTAL ACCIONES |  |  |  | 4 | 4 | 3 | 75%
INSTRUMENTO EVALUADO |  |  |  | Indicadores propuestos | Indicadores cuya frecuencia de medición aplica en el periodo analizado | Indicadores con meta cumplida | Nivel de Cumplimiento
C1. INDICADORES MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 50%
D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 100%
SUB TOTAL INDICADORES |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 66.67%
INSTRUMENTO EVALUADO |  |  |  |  | Total requerimientos recibidos | Atendidos Oportunamente | Nivel de Oportunidad
E. ATENCION REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
AVANCE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN A LA FECHA DE CORTE |  |  |  | 7 | 7 | 5 | 71.43%
AUDITOR OCI ALVARO ARRIETA C. Auditor que realizó el seguimiento |  |  |  | JEFE OCI
Note on C3: Digite el trimestre objeto de seguimiento de acuerdo con la siguiente convención: 1er Trimestre 201X 2do Trimestre 201X 3er Trimestre 201X 4to Trimestre 201X
Note on F3: Incluya la fecha en que se elabora el seguimiento
Note on B5: Incluya la dependencia responsable del proceso al que se realiza el seguimiento
Note on B6: Incluya el nombre del proceso al que se le realizará el seguimiento

## PME
FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
PERIODO SEGUIMIENTO |  | 1er. trimestre 2019 | FECHA INFORME |  | 2019-08-13
DEPENDENCIA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROCESO | GESTION RECURSOS FISICOS
A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO PME (Origen Visitas o Auditorías practicadas por Entes de Control Externo)
Acciones abiertas con responsabilidad exclusiva de la dependencia |  |  | 0 | Acciones abiertas con responsabilidad compartida con otras dependencias
Total acciones abiertas |  |  | 0 | Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma |  | 0
|  |  |  | Acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores |  | 0
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores |  |  |  | Total acciones vencidas no cumplidas |  | 0
Grado de cumplimiento PME (%) |  |  | 0% | Grado de incumplimiento PME (%) |  | 0%
ACCIONES EN EJECUCION (Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)
No aplica
ACCIONES INCUMPLIDAS (Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)
No aplica
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO
No aplica
SUGERENCIAS
No aplica
Note on C3: Digite el trimestre objeto de seguimiento de acuerdo con la siguiente convención: 1er Trimestre 201X 2do Trimestre 201X 3er Trimestre 201X 4to Trimestre 201X
Note on F3: Incluya la fecha en que se elabora el seguimiento
Note on B5: Incluya la dependencia responsable del proceso al que se realiza el seguimiento
Note on B6: Incluya el nombre del proceso al que se le realizará el seguimiento
Note on D9: Incluya el número de acciones que se encuentran abiertas según los reportes de información del Ente de Control Externo respectivo. Para el caso del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, se debe consultar el reporte generado del aplicativo SIVICOF.
Note on H9: Incluya el número de acciones que se encuentran abiertas según los reportes de información del Ente de Control Externo respectivo. Para el caso del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, se debe consultar el reporte generado del aplicativo SIVICOF.
Note on H10: Incluya el número de acciones cuyo plazo de ejecución vence con posterioridad al trimestre sobre el que se está realizando el seguimiento. Esta información debe ser consultada directamente en el formato de plan de mejoramiento suscrito con cada uno de los entes de control externo.

## PMI
FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
PERIODO SEGUIMIENTO |  | 1er. trimestre 2019 | FECHA INFORME |  | 2019-08-13
DEPENDENCIA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROCESO | GESTION RECURSOS FISICOS
B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PMI (Origen: Auditorias de Control Interno - Auditorias del SIG)
HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO (Relacione los hallazgos para los cuales la dependencia no ha formulado plan de mejoramiento, indicando el nombre de la auditoría en que fueron identificados y breve descripción del hallazgo)
Este proceso no presenta hallazgo que no tengan plan de mejoramiento.
Hallazgos y/o No conformidades abiertas durante el periodo de seguimiento |  |  | 0 | Hallazgos y/o No conformidades que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento |  | 2 | 2 | abiertas
Total Hallazgos y/o No conformidades abiertas |  |  | 2 | Hallazgos y/o No conformidades en ejecución de acuerdo con cronograma |  | 0 | 8 | cerradas
|  |  |  | Hallazgos y/o No conformidades cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores |  | 2
Total de Hallazgos y/o No conformidades cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS) |  |  | 1 | Total Hallazgos y/o No conformidades vencidas no cumplidas |  | 1
Grado de cumplimiento PMI (%) |  |  | 50% | Grado de incumplimiento PMI (%) |  | 50%
Hallazgos y/o no conformidades para las cuales se tramitó prorroga de acciones durante el periodo de seguimiento |  |  | 0 | Proporción de Hallazgos y/o no conformidades con acciones prorrogadas en relación con el total de Hallazgos y/o No conformidades abiertas |  | 0%
HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES EN EJECUCION (Relacione aquellos Hallazgos y/o No conformidades que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo y/o no conformidad, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)
Ninguna
HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES FUERON CERRADAS (Relacione aquellos Hallazgos y/o No conformidades que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del hallazgo y/o no conformidad, el número de la acción y la fecha de cierre)
Ninguna
HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS (Relacione aquellos Hallazgos y/o No conformidades cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo y/o no conformidad, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)
Auditoria interna Hallazgo #201743 Fecha de Registro: 21/ene./2019 Fecha de cierre: 31/03/2019. Revisada la ejecución del contrato de obra No.4190-16/ Consorcio Archivos IDRD que tiene como objeto ''Realizar el diseño, trámite de licencias y permisos, construcción y puestas en funcionamiento de la sede donde funcionará el archivo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la cual se encuentra ubicada en la Avenida Calle 17 No. 52-10a'', se observó que se ha generado incumplimiento por parte del contratista y la entidad. En seguimiento al segundo trimestre de 2019 por parte de Recursos Físicos se informa que se dio inicio al proceso de incumplimiento pero finalmente y una vez superadas las razones que dieron inicio al proceso, mediante Resolución No. 248 del 29 de abril de 2019, se dio por terminado el proceso y no se impuso multa al contratista. Finalmente, aún el IDRD no ha recibido la obra de la bodega de archivo y por lo tanto la acción no se ha terminado Mediante comunicado No. 2019300063791se realizó citación a la firma contratista Consorcio Archivos IDRD con el fin de imponer multa y/o sanción pecuniaria por declaratoria de incumplimiento del contrato No. 4190 de 2016. No hay evidencia de que se haya llevado a cabo la audiencia de incumplimiento. Auditoria Interna del SIG No. 491. "No se encontró la definición de las tablas de retención documental relacionadas al componente PIGA generando incumplimiento a los lineamientos de la Secretaria de Ambiente". Acción1: "Solicitar a través de oficio al Área de Archivo y Correspondencia la elaboración de las Tablas de Retención Documental para el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA". Fecha de compromiso: 31/dic/2017. Acción2: "Una vez recibida la respuesta del Área de Archivo y Correspondencia, se procederá a implementar las TRD si aplica" Fecha de compromiso: 30/jun/2018. Según seguimiento realizado el 28 de junio de 2019, la aprobación de la tablas de retención documental se encuentra en trámite del área de Archivo, por lo tanto una vez surta el proceso ante Archivo Distrital se implementarán para el proceso de Recursos Físicos. La Oficina Asesora de Planeación no ha realizado observaciones. Es importante tener en cuenta que esta actividad se encuentra próxima a vencer en el plan de acción definido para esta oportunidad de mejora. Se recomienda continuar con el plan de acción definido para esta oportunidad de mejora.
HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES PARA LOS CUALES SE TRAMITÓ PRORROGA DE ACCIONES (Relacione aquellos Hallazgos y/o No conformidades para los cuales se tramitó prorroga de acciones, durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del hallazgo y/o no conformidad, el número de la acción prorrogada, el nuevo plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)
Ninguna
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO
SUGERENCIAS
Se recomienda continuar con el plan de acción definido para esta oportunidad de mejora.
Note on C3: Digite el trimestre objeto de seguimiento de acuerdo con la siguiente convención: 1er Trimestre 201X 2do Trimestre 201X 3er Trimestre 201X 4to Trimestre 201X
Note on F3: Incluya la fecha en que se elabora el seguimiento
Note on B5: Incluya la dependencia responsable del proceso al que se realiza el seguimiento
Note on B6: Incluya el nombre del proceso al que se le realizará el seguimiento
Note on D14: Incluya el número de hallazgos y/o no conformidades que fueron abiertos en Isolución durante el trimestre objeto de seguimiento
Note on H14: Incluya el número de hallazgos y/o no conformidades que se encuentran abiertos según el reporte de información del aplicativo Isolución, al inicio del trimestre objeto de seguimiento.
Note on H15: Incluya el número de hallazgos y/o no conformidades cuyo plazo de ejecución vence con posterioridad al trimestre sobre el que se está realizando el seguimiento. Esta información debe ser consultada directamente en el aplicativo Isolución.

## MRG
FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
PERIODO SEGUIMIENTO |  | 1er. trimestre 2019 | FECHA INFORME |  | 2019-08-13
DEPENDENCIA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROCESO | GESTION RECURSOS FISICOS
C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION MRG
Riesgos de gestión administrados por la Dependencia | [5 empty] | 3
Acciones abiertas para administrar los riesgos de gestión, durante el periodo de seguimiento |  |  | 0 | Acciones para administrar los riesgos, que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento |  | 2
Total acciones abiertas |  |  | 2 | Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma |  | 0
|  |  |  | Total acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores |  | 2
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS) |  |  | 2 | Total actividades vencidas no cumplidas |  | 0
Grado de cumplimiento acciones (%) |  |  | 100% | Grado de incumplimiento acciones (%) |  | 0%
Total controles implementados para administrar riesgos de gestión formulados por la Dependencia | [5 empty] | 10
Total controles cuya aplicación se evidenció en el seguimiento |  |  | 10 | Total controles cuya aplicación no se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI |  | 0
Grado de aplicación de los controles existentes |  |  | 100% | Grado de inaplicación de controles existentes (%) |  | 0%
Total indicadores de administración de riesgos formulados por la Dependencia |  |  | 3 | Total indicadores cuya frecuencia de medición se enmarca en este seguimiento |  | 2
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida |  |  | 1 | Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida |  | 1
Grado de cumplimiento metas indicadores (%) |  |  | 50% | Grado de incumplimiento metas indicadores (%) |  | 50%
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, EN EJECUCION (Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)
ninguna
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, QUE FUERON CERRADAS (Relacione aquellas acciones que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, el número de la acción y la fecha de cierre)
Riesgo GRF1 Acción: 201625 Fecha de compromiso: 30/abril/2018. Análisis: Se verificó el cumplimiento de la acción y el soporte respectivo relacionado con la sensibilización a los supervisores de contratos Observación: En el sistema no quedó cerrada hasta que no se diligencie el plan de acción. Posteriormente fue cerrada por la OAP el 15/04/2019.
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS (Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)
Riesgo GRF-2 Pérdida o daño de los bienes en uso. Acción: #201626 Actualizar y divulgar los procedimientos asociados al Almacén General.Fecha de compromiso: 31/dic./2018. A la fecha del presente seguimiento no se habia efectuado el cierre de la acción. Riesgo GRF-3 Deterioro de la infraestructura física de la sede administrativa de la entidad. Acción #201627 "Ejecutar el plan de modernización de las instalaciones con el fin de atender las prioridades identificadas en cuanto a humedad, iluminación, ventilación, entre otros aspectos asociados al ambiente de operación de los procesos". Fecha de compromiso: 31/agosto/2018
ANÁLISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE GESTION (Describa los resultados de la evaluación sobre el diseño y la efectividad de los controles implementados por el proceso para administrar sus riesgos de gestión, indicando si la información incluida en los mapas de riesgos refleja la realidad de los controles en términos de encontrarse documentado, tener un responsable de su aplicación, estar definida formalmente la periodicidad para su ejecución, si es automático o manual, y si se aplica en el quehacer del proceso)
En este proceso se plantean 10 controles para 2 riesgos que bajan la posibilidad de ocurrencia y los niveles de impacto . Están definidos bajo la antigua metodología con lo cual no se cumple con las características definidas en la Guía para la Administración del Riesgos de la DAFP. Los controles han sido efectivos, teniendo en cuenta que no se ha materializado ningún riesgo.
ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES (Describa brevemente el comportamiento de los indicadores formulados para el mapa de riesgos del proceso, tanto para los que alcanzaron la meta como para aquellos que no la lograron. Frente a estos últimos, indique los periodos en los que se observó el incumplimiento. Finalmente conceptúe sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)
Indicador: Bienes en uso reportados por pérdida o daño Formula: Número de bienes en uso reportados por pérdida o daño Frecuencia: Anual Análisis: En la ultima medición realizada el 9 de enero de 2019, correspondiente al cuarto trimestre de 2018, se concluyó: El numero de bienes presentados por robo en el año 2018 es de 4 activos. Todos debidamente reportados con denuncio por el área de Ciclovia. También reclamados a la aseguradora. Sin embargo, Durante el primer trimestre de 2019 no se ha realizado seguimiento. Indicador. Mantenimientos realizados a la infraestructura física. frecuencia: Trimestral Fórmula: (No. de mantenimientos realizados a la infraestructura física/Total de mantenimientos programados o atendidos por imprevistos)* 100 Análisis El ultimo seguimiento realizado fe en el primer trimestre de 2019, según el cual: Por tratarse de de un indicador de riesgos durante el trimestre no se materializo el mismo, al no presentarse ninguna novedad que requiriera de mantenimiento correctivo.
RIESGOS MATERIALIZADOS (Relacione los riesgos que se materializaron durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, la descripción del evento, las evidencias de su ocurrencia y la fecha en que fue reportado el seguimiento en Isolución)
No se ha reportado la materialización de ningún riesgo, durante el primer trimestre 2019.
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO
La ausencia de seguimiento parte de los responsables de los mismos, impiden determinar la efectividad y oportunidad por parte de la OCI.
SUGERENCIAS
Es pertinente actualizar la definición de los riesgos y sus acciones de mitigación bajo la metodología definida en la Guia para la Administración del Riesgos de la DAFP.
Note on C3: Digite el trimestre objeto de seguimiento de acuerdo con la siguiente convención: 1er Trimestre 201X 2do Trimestre 201X 3er Trimestre 201X 4to Trimestre 201X
Note on F3: Incluya la fecha en que se elabora el seguimiento
Note on B5: Incluya la dependencia responsable del proceso al que se realiza el seguimiento
Note on B6: Incluya el nombre del proceso al que se le realizará el seguimiento
Note on H9: Incluya el número de riesgos de gestión que se encuentran en el mapa de riesgos del proceso. Para este efecto consultar Isolución.
Note on D10: Incluya el número de acciones que fueron abiertas en Isolución durante el trimestre objeto de seguimiento
Note on H10: Incluya el número de acciones que se encuentran abiertas según el reporte de información del aplicativo Isolución, al inicio del trimestre objeto de seguimiento.
Note on H11: Incluya el número de acciones cuyo plazo de ejecución vence con posterioridad al trimestre sobre el que se está realizando el seguimiento. Esta información debe ser consultada directamente en el aplicativo Isolución.

## IGC
FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
PERIODO SEGUIMIENTO |  | 1er. trimestre 2019 | FECHA INFORME |  | 2019-08-13
DEPENDENCIA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROCESO | GESTION RECURSOS FISICOS
D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD
Total indicadores de gestión formulados para la vigencia |  |  | 0 | Indicadores de gestión cuya medición debió realizarse en el periodo de seguimiento según la frecuencia definida en Isolución |  | 1
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida |  |  | 1 | Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida |  | 0
Grado de cumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%) |  |  | 100% | Grado de incumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%) |  | 0%
ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS SE CUMPLIERON (Describa brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que cumplieron las metas propuestas, conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.) | [6 empty] | (No. de requerimientos de mantenimiento correctivo atendidos dentro de los tiempos establecidos/Total de requerimientos de mantenimiento correctivo reportados en la sede administrativa)*100
379- Atención a requerimientos de mantenimientos (Servicios Generales) Fórmula: (No. de requerimientos de mantenimiento correctivo atendidos dentro de los tiempos establecidos/Total de requerimientos de mantenimiento correctivo reportados en la sede administrativa)*100 Frecuencia Trimestral Meta 95%. Cumplimiento: 83/83=100%. Familia: Gestión de la Calidad (SGC) - Eficiencia Análisis: El indicador se reportó trimestralmente como lo establece la ficha técnica, se observa el cumplimiento de la meta en primer trimestre de 2019. Se atendieron en su totalidad los requerimientos dentro de los términos establecidos
ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS NO SE CUMPLIERON (Describa brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que no cumplieron las metas propuestas, indicando los periodos en los que se observó el incumplimiento y conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)
No hay indicadores con metas incumplidas
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO
No hubo
SUGERENCIAS
ninguna
Note on C3: Digite el trimestre objeto de seguimiento de acuerdo con la siguiente convención: 1er Trimestre 201X 2do Trimestre 201X 3er Trimestre 201X 4to Trimestre 201X
Note on F3: Incluya la fecha en que se elabora el seguimiento
Note on B5: Incluya la dependencia responsable del proceso al que se realiza el seguimiento
Note on B6: Incluya el nombre del proceso al que se le realizará el seguimiento

## RECE
FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
PERIODO SEGUIMIENTO |  | 1er. trimestre 2019 | FECHA INFORME |  | 2019-08-13
DEPENDENCIA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROCESO | GESTION RECURSOS FISICOS
E. ATENCION DE REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL EXTERNO
Total de requerimientos de Entes de Control Externo asignados a la Dependencia |  |  | 0 | Total de requerimientos atendidos extemporáneamente |  | 0
Total de requerimientos atendidos oportunamente |  |  | 0 | Total de requerimientos que fueron reiterados por los Entes de Control Externo |  | 0
Nivel de oportunidad en la atención (%) |  |  | #DIV/0! | Nivel de extemporaneidad en la atención(%) |  | #DIV/0!
|  |  |  | Nivel de reiteración de requerimientos |  | #DIV/0!
ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL EXTERNO (Relacione los requerimientos que fueron atendidos extemporáneamente y aquellos para los cuales se recibió una reiteración)
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO
Ninguna
SUGERENCIAS
CONCLUSIONES GENERALES (Describa las conclusiones generales sobre los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)
RECOMENDACIONES GENERALES (Describa las recomendaciones generales con base en los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)
Note on C3: Digite el trimestre objeto de seguimiento de acuerdo con la siguiente convención: 1er Trimestre 201X 2do Trimestre 201X 3er Trimestre 201X 4to Trimestre 201X
Note on F3: Incluya la fecha en que se elabora el seguimiento
Note on B5: Incluya la dependencia responsable del proceso al que se realiza el seguimiento
Note on B6: Incluya el nombre del proceso al que se le realizará el seguimiento

## Hoja1
| Requerimientos atendidos | Respuestas extemporáneas | Reiteraciones |  | No. Rad. | Fecha | Tipo Peticionario | No. Rad. | Fecha | Tipo Peticionario
D1 | 55 | 8 | 0 |  | 17432 | 2018-01-23 | Congreso de la República. | 121492 | 2018-04-26 | Secretaría de Hacienda
D2 | 19 | 3 | 0 |  | 66222 | 2018-03-06 | Alcaldia Mayor de Bogotà | 137112 | 2018-05-11 | Personería de Bogotá
D3 | 4 | 0 | 0 |  | 93512 | 2018-04-03 | Contralorìa de Bogotà | 150022 | 2018-05-24 | Concejo de Bogotá
D4 | 3 | 0 | 0 |  | 106222 | 2018-04-12 | Secretarìa de Hacienda | 161912 | 2018-06-07 | Concejo de Bogotá
D5 | 1 | 0 | 0 |  | 108172 | 2018-04-16 | Concejo de Bogotà | 171412 | 2018-06-15 | Contraloría de Bogotá
D6 | 3 | 0 | 0 |  | 121482 | 2018-04-26 | Secretaría de Hacienda
D7 | 0 | 0 | 0
D8 | 0 | 0 | 0
D9 | 0 | 0 | 0
D10 | 0 | 0 | 0
D11 | 0 | 0 | 0 |  | No. Rad. | Fecha | Tipo Peticionario | No. Rad. | Fecha | Tipo Peticionario
D12 | 0 | 0 | 0
| 85 | 11 | 0
74
En la SAF Se incumplieron en sus terminos de respuesta oportuna los siguientes radicados: