## Atn ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4 : Servicio al Ciudadano
Dimensión MIPG |  |  | 1. Talento Humano; 2. Gestión con Valores para Resultados 3. Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | 1.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano; 2.1 Política de Mejora normativa (ventanilla hacia adentro), 2.2 Política de Servicio al ciudadano (Relación Estado-ciudadano) 3.1 Política de Planeación Institucional
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 30 de abril de 2020 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas ) | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 30 de abril de 2020 | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 DE AGOSTO DE 2020 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas) | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 DE AGOSTO DE 2020 | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de diciembre de 2020 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas ) | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | COMENTARIOS SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI VIGENCIA 2020
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar mensualmente a las diferentes áreas y dependencias un informe de evaluación de calidad y oportunidad de las respuestas emitidas a requerimientos ciudadanos. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Comunicación oficial | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de marzo de 2020 15 de abril de 2020 15 de mayo de 2020 15 de junio de 2020 15 de julio de 2020 15 de agosto de 2020 15 de septiembre de 2020 15 de octubre de 2020 15 de noviembre de 2020 15 de diciembre de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Para dar cumplimiento a la fecha programada 15 de marzo, se generó el memorando 135503 del 28 de febrero en el que se socializó el informe de enero. Para dar cumplimiento a la fecha programada 15 de abril, se generó el memorando 187453 del 13 de abril en el que se socializó el informe de febrero. Para dar cumplimiento a la fecha programada 15 de mayo, generó memorando que se envió por correo electrónico, el cual se adjunta como soporte. | Se observa el cumplimiento la actividad para los meses de marzo y abril, no se adjunta el correo que se menciona para dar cumplimiento al mes de mayo, sin embargo se cuenta con plazo para ello | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Durante el periodo se han generado informes mensuales con los siguientes radicados: 20202400187453, 20202400217523, 20202400236883, 20202400270983, 20202400197973. | No todos los informes se han presentado con oportunidad según la fecha programada (el informe del mes de enero se radicó el 27/02/2020, febrero el 13/04/2020, marzo el 30/04/2020, abril el 01/06/2020, mayo el 04/07/2020 y junio el 14/08/2020), por otro lado aún falta radicar el informe del mes de julio y el de agosto está próximo a vencerse según la fecha programada; es necesario realizar dichos informes con oportunidad. | ATN CQR Durante el periodo se han generado informes mensuales con los siguientes radicados: 20202400187453, 20202400217523, 20202400236883, 20202400270983, 20202400197973, 20202400302303, 20202400335623, 20202400400953, 20202400464163. Además es importante mencionar que los informes que se presentan se realizan luego de cerrar todas las PQRDS, razón por la cual las fechas de los informes son un mes y medio después de fin de mes calendario, es decir que el informe de febrero se presenta en marzo 15. Adicionalmente y como es sabido por la OCI los términos de respuesta a las PQRDS se ampliaron por contingencia sanitaria al doble, lo que quiere decir que una petición que contaba con 30 días hábiles de respuesta ahora cuenta con 60 días hábiles, lo cual a llevado a la demora de la elaboración de los informes. teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente sobre el cierre de las PQRDS totales que se reciben al mes. | ATN CQR La actividad se ha venido cumpliendo, para el período de seguimiento se han presentado 4 informes correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, identificando que el criterio que más se incumple corresponde al manejo de sistema. Al revisar las fechas establecidas de cumplimiento de la actividad, se observa que aunque la actividad se viene cumpliendo, es extemporánea frente a las fechas programadas, teniendo en cuenta que el informe de mes de julio se presentó el 21/09/2020, el de agosto el 19/10/2020, el de septiembre el 24/11/2020 y el de octubre el 29/12/2020. | Actividad cumplida De acuerdo con los observado a lo largo del año 2020, se debe prestar atención a la oportunidad en cuanto a la de presentación de los informes de acuerdo con las fechas de compomiso que se adquieran. Adicionalmente y teniendo en cuenta que el informe es una actividad permanente para cada vigencia se debe mantener su ejecución y seguimiento | 1
| 1.2 | Presentar trimestralmente a la Secretaría General las estadísticas de los tiempos de respuesta y tipologías de las PQRDS por cada dependencia, así como los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los ciudadanos. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Estadísticas del comportamiento de PQRDS | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de abril de 2020 15 de julio de 2020 15 de octubre de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se envío informe a la Secretaria General por medio de correo electrónico el día 15 de abril. | Con respecto a la presentación adjunta referente a este punto, se puede observar que aunque se realizó la actividad, no se está cumpliendo a cabalidad lo requerido pues no se observó las tipologías de las PQRDS por cada dependencia, ni tampoco los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los ciudadanos. | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se generaron los informes de manera trimestral. | Con respecto a las presentaciones adjuntas, se puede observar que aunque se realizó la actividad, no se está cumpliendo a cabalidad lo requerido, pues no se observó las tipologías de las PQRDS por cada dependencia, ni tampoco los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los ciudadanos. | ATN CQR Se generaron los informes de manera trimestral. | ATN CQR Para el informe del tercer trimestre se contempló lo relacionado con la tipología de las PQRDS por dependencias y los resultados de las encuestas de satisfacción, cerrando de esta forma la brecha existente en cuanto a estos temas mencionado en los seguimientos de abril y agosto de 2020. | Actividad cumplida, sin embargo y teniendo en cuenta que el informe es una actividad permanente para cada vigencia se debe mantener su ejecución y seguimiento | 1
| 1.3 | Implementar interface para que a las PQRDS se les asigne su radicado SDQS y ORFEO de manera simultánea. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y el Área de Sistemas financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Interface | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos / Área de Sistemas | 30 de junio de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se contrato un recurso humano para la gestión de la implementación de la interfaz SDQS y Orfeo. Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones: A la Fecha el área de sistemas esta pendiente de brindar el soporte respectivo, El área de Atención al Ciudadano reportó que ya se contrato un recurso humano para la gestión de la implementación de la interfaz SDQS y Orfeo. | Continua seguimiento hasta la implementación de la interfaz, se recomienda evaluar la fecha programada para no incurrir en incumplimientos. | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: El proceso de armonización de los programas ORFEO y Bogotá Te Escucha fue adelantado por la Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos a través de reunión conjuntas con los profesionales responsables de este asunto del Área de Sistemas. En el mes de agosto se realizaron 2 reuniones, la primera el 3 de agosto y la segunda el día 14 del mismo mes, en las cuales se actualizo el acceso del Área de Sistemas al ambiente de prueba de la plataforma Bogotá Te Escucha para poder facilitar la armonización con el sistema ORFEO. Actualmente la sincronización de ambos sistemas se encuentra funcional únicamente en el ambiente de pruebas de ambas plataformas y está a la espera de la modificación de los procesos respectivos para iniciar la puesta en producción. Área de Sistemas: ACTIVIDAD FINALIZADA: El Área de Sistemas, adelanto un memorando remitido al Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos acerca de la entrega del desarrollo en Inter operatividad entre SDQS y ORFEO y las acciones realizadas frente al tema, bajo radicado N.º 20193000506033 02 de Agosto de 2019. | La actividad se encuentra vencida, continua seguimiento hasta la implementación de la interfaz. | ATN CQR La Oficina de Atención al Ciudadano, Quejas y Reclamos ha adelantado durante la vigencia 2020 el proceso de armonización del sistema de gestión documental ORFEO y la plataforma Bogotá Te Escucha; se han realizado 7 mesas de trabajo con el Área de Sistemas con el propósito de lanzar este desarrollo al ambiente de producción; reuniones realizadas los días el 4 de agosto, 22 de octubre, 5 y 11 de noviembre, y los días 1,3 y 16 de diciembre. Sin embargo, para finalizar este proceso, aún es necesario incluir en el sistema ORFEO la función de creación de terceros anónimos y de personas jurídicas; con este desarrollo finalizado, se espera que la Alcaldía Mayor de Bogotá apruebe la armonización de las plataformas y permita el ingreso a producción de este desarrollo. SISTEMAS ACTIVIDAD FINALIZADA: El Área de Sistemas, adelanto un memorando remitido al Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos acerca de la entrega del desarrollo en Inter operatividad entre SDQS y ORFEO y las acciones realizadas frente al tema, bajo radicado N.º 20193000506033 02 de Agosto de 2019. | ATN CQR Actividad no finalizada de acuerdo con la fecha de compromiso, continúa en desarrollo al cierre del seguimiento a 31 de diciembre de 2020. A partir de las pruebas funcionales, se han realizado requerimientos al área de sistemas para ajustar las solución, lo cual se encuentra en curso. SISTEMAS Se verifico la participación del Área de Sistemas en las reuniones con el fin de aplicar los procedimientos de Desarrollo y/o actualización del software. Sin embargo, no se ha puesto en producción la solución tecnológica incumpliendo la fecha de compromiso establecida. Se recomienda elaborar y formalizar la documentación propia del procedimiento Gestión de Desarrollo y/o actuallzación de Software para esta solución. | Actividad cumplida parcialmente Se debe establecer fecha probable de finalización para la vigencia 2021 con base en el avance logrado al cierre del seguimiento a 31 de diciembre de 2020. |  | 1
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar talleres que fortalezcan las competencias de servicio al ciudadano del personal dispuesto en los SuperCADE. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Listados de asistencia | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de marzo de 2020 30 de junio de 2020 30 de septiembre de 2020 15 de diciembre de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se realizaron talleres virtuales en las siguientes fechas: 17 de marzo 18 de marzo 18 de abril | En las evidencias se observa la evaluación producto de los talleres realizados al personal de los SUPERCADES, se recomienda que en las evidencias para los próximos seguimientos del PAAC se adjunten los temas tratados y/o la presentación de los talleres realizados. | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se realizaron talleres virtuales en las siguientes fechas: 17 de marzo 18 de marzo 18 de abril 26 de mayo 23 de Junio 23 de Julio 25 de agosto | Continua seguimiento de la actividad, se evidenció el cumplimiento de las tres fechas programadas del transcurso del año. | ATN CQR Se realizaron talleres virtuales en las siguientes fechas: 17 de marzo 18 de marzo 18 de abril 26 de mayo 23 de Junio 23 de Julio 25 de agosto 25 de septiembre 23 de octubre | ATN CQR Para el período de seguimiento, se llevaron a cabo dos talleres con lo que se considera como cumplida la actividad para la vigencia 2020. | Actividad cumplida | 1
| 2.2 | Divulgar los canales de atención que el IDRD tiene para la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Redes Sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones / Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2020 30 de octubre de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones a través de solicitud del servicio del 15 de abril Oficina Asesora de Comunicaciones: Se tiene diseñada la pieza de comunicación para su divulgación en redes sociales. Su divulgación se hará en redes sociales en la primera semana del mes de mayo de 2020 Por el correo comunidad, se han divulgado los canales de atención así: | La actividad no se cumplió para el periodo evaluado, debido a que no se realizó la divulgación en redes sociales; para el cumplimiento de la actividad, se recomienda anexar el pantallazo de las campañas en las publicadas en las redes sociales. | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: La actividad se encuentra dentro de los términos y no se ha solicitado para la segunda fecha Oficina Asesora de Comunicaciones: | Continua seguimiento de la actividad, se evidenció el cumplimiento de la primera fecha programada. | OAC Los canales de atención se divulgaron por redes sociales en facebook / twiter / instagram. https://www.facebook.com/IDRDBogota/posts/3023378824411359 https://twitter.com/IDRD/status/1261330287633608704 https://www.instagram.com/p/CANyjAglj8B/ A través del ticket 73010 del 30-09-2020 se publico punto de atención https://soporte.idrd.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=73010 ATN CQR Para la segunda fecha no se realizaron solicitudes desde la Oficina de Atención al Ciudadano | OAC De acuerdo con las evidencias allegadas, para el mes de mayo se invitó a consultar el PAAC mas no se divulgan los canales de atención que el IDRD tiene para la ciudadanía y adicionalmente para el mes de septiembre, se aprueba banner mas no se evidencia divulgación a través de redes sociales. ATN CQR Actividad no cumplida para la fecha de compromiso del 30 de octubre de 2020 | Actividad cumplida parcialmente Teniendo en cuenta que se cumplío para el primer semestre unicamente. Se recomienda para proximas vigencias especificar para cada plataforma de redes sociales la cantidad de mesajes a emitir. |  | 1
| 2.3 | Implementar en la página web un micrositio o una sección particular en la página web donde se publique de manera didáctica la información sobre servicios, actividades y demás información para niños y jóvenes de acuerdo a lo exigido por la Ley 1712 | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Página web | Sección implementada en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de octubre de 2020 |  | Continua seguimiento de la actividad; la implementación de un micrositio en la página web requiere de trabajo y tiempo, se recomienda darle celeridad y empezar a gestionar esta actividad con premura, para no acarrear incumplimientos. | Oficina Asesora de Comunicaciones: No se manifestó al respecto | Continua seguimiento de la actividad; la implementación de un micrositio en la página web requiere de trabajo y tiempo, se recomienda evaluar la fecha programada, darle celeridad y empezar a gestionar esta actividad con premura, debido a la complejidad de la actividad, para no acarrear incumplimientos y facilitar el acceso de la información institucional a este tipo de población. | OAC La página del IDRD, cuenta con una sección en la página. https://www.idrd.gov.co/transparencia/informacion-interes/informacion-ninos-y-ninas. | OAC Se verifica en la página web del IDRD el micrositio referido en la evidencia entregada a Control Interno. | Actividad cumplida | 1
| 2.4 | Actualizar en la página web la información sobre servicios, trámites, programas, eventos y actividades, para que cumpla con los criterios de accesibilidad para personas discapacidad auditiva y/o visual. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Página web | Página web actualizada | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de octubre de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones: No se manifestó al respecto | Continua seguimiento de la actividad, se recomienda registrar los avances realizados para su cumplimiento. | Oficina Asesora de Comunicaciones: No se manifestó al respecto | Continua seguimiento hasta la actualización de la página web con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y/o visual, se recomienda evaluar la fecha programada para no incurrir en incumplimientos y facilitar el acceso de la información institucional a este tipo de población. | OAC La página del IDRD, cuenta con una sección en la página. https://www.idrd.gov.co/informacion-poblacion-vulnerable# Se tiene formulado en el plan de participación ciudadana la accesibilidad para personas con discapacidad para el año 2021 | OAC Se constata la existencia de alguna información relacionada con la misionalidad del IDRD para personas con discapacidad auditiva, sin embargo, se evidencia que la información de servicios, trámites, programas, eventos y actividades no están con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y/o visual. Se recomienda establecer el nivel de cumplimiento de accesibilidad de la página web que requiere la Entidad de acuerdo con la Norma Técnica NTC 5854 y se tenga en cuenta la caracterización de sus usuarios, lo anterior en el marco del cumplimiento de los temas de accesibilidad establecidos tanto en Normas Distritales como Nacionales (Decreto 1008 de 2018 del MINTIC) | Actividad cumplida parcialmente |  | 1
| 2.5 | Realizar campañas de comunicación y/o sensibilizaciones al interior del IDRD para mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía por vía telefónica en parques, escenarios y sede administrativa, para dar respuesta oportuna a las solicitudes de información. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa Y Financiera y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Campañas de comunicación | Subdirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de octubre de 2020 30 de diciembre de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones: No se manifestó al respecto | Continua seguimiento de la actividad, se recomienda registrar los avances realizados para su cumplimiento, (en la actualización del PAAC ésta actividad quedó prorrogada para el 30/08/2020) | Subdirección Administrativa y Financiera: Actividad dentro de Términos Como tal la acción esta dirigida, a la Oficina Asesora de Comunicaciones, bajo la guía de Atención al Ciudadano el área de Sistemas, solo soporta técnicamente las líneas telefónicas en la sede administrativa. | Continua seguimiento hasta realizar las campañas de comunicación y/o sensibilizaciones. Se recomienda que se evalúe la responsabilidad de dicha actividad (incluir a la Subdirección Técnica de Parques y Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos). | SAF Como tal la acción esta dirigida, a la Oficina Asesora de Comunicaciones, bajo la guia de Atención al Ciudadano el área de Sistemas, solo soporta tecnicamente las lineas telefoicas en la sede administrativa. OAC Con ocasión a la pandemía del COVID-19, esta actividad se ha visto suspendida, sin embargo se ha brindado información de manera oportuna a través de la redes sociales. Igualmente se tiene permanente informada a la ciudadanía acerca de las diferentes actividades que se tienen en los parques y escenarios deportivos del IDRD a través de la APP Agenda. Adicional en la página web se encuentra la seccióna ctualizada de todos los canales de atención. https://www.idrd.gov.co/atencion-al-ciudadano-0 | SAF La responsabilidad del área de Sistemas es responsable del soporte técnico de la infraestructura telefónica lo cual se ha cumplido OAC Revisada la información suministrada a la Oficina de Control Interno, Comunicaciones no llevó a cabo sensibilizaciones al interior (funcionarios y contratistas) del IDRD para mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía por vía telefónica en parques, escenarios y sede administrativa, para dar respuesta oportuna a las solicitudes de información. | Actividad Incumplida |  |  | 1
| 2.6 | Divulgar los tramites y servicios que el IDRD ofrece a la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Redes Sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones / Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de junio de 2020 30 de octubre de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: Actividad Dentro de los Términos. Oficina Asesora de Comunicaciones: No se manifestó al respecto | Continua seguimiento de la actividad. Para el cumplimiento de la actividad, se recomienda anexar el pantallazo de las campañas en las publicadas en las redes sociales. (en la actualización del PAAC ésta actividad quedó prorrogada para el 30/06/2020) | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: No se solicitó socialización de los trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que tiene la mayoría de los programas detenidos, sin embargo, la Oficina Asesora de Comunicaciones esta constantemente publicados información a través de redes sociales de los programas que se están brindando como la recreovía virtual. Pero se tiene contemplado realizar la solicitud para la fecha que no se encuentra vencida del 30 de octubre. Oficina Asesora de Comunicaciones: | La actividad se encuentra vencida para la primera fecha, continua seguimiento. Si bien es cierto, se ha divulgado las actividades que realiza en materia de reccreación y deporte, hace falta socializar los trámites que pueden realizarce ante el IDRD. Para el cumplimiento de la actividad, se recomienda anexar el pantallazo de las campañas publicadas en las redes sociales. | OAC A través del ticket 74600 del 09-11-2020 se publico la actualización de los servicios. https://soporte.idrd.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=74600 Por redes sociales estas son algunas de las acciones, entre otras. https://twitter.com/IDRD/status/1296844549101367296 https://twitter.com/IDRD/status/1297262515307581443 ATN CQR Para la segunda fecha no se realizaron solicitudes desde la Oficina de Atención al Ciudadano | OAC No se evidenció divulgación de los trámites y servicios que el IDRD ofrece a la ciudadanía a través de campañas de comunicación en redes sociales. ATN CQR Actividad no cumplida para la fecha de compromiso del 30 de octubre de 2020 | Actividad cumplida parcialmente Teniendo en cuenta que se cumplío para el primer semestre unicamente. Se recomienda para proximas vigencias especificar para cada plataforma de redes sociales y campaña el objetivo, cantidad de mesajes a emitir y el periodo de tiempo en la que realizará |  | 1
| 2.7 | Promover en la ciudadanía a través de redes sociales, el uso del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS para la radicación de PQRDS. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Redes Sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones / Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2020 30 de octubre de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones: Se espera realizar el proceso de divulgación y promoción de los trámites y servicios, en el mes de mayo de 2020, una vez la Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos, realice la solicitud su divulgación en los diferentes medios de comunicación de la entidad vigentes a la fecha. Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: No se solicitó socialización de los trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que tiene la mayoría de los programas detenidos, sin embargo, la Oficina Asesora de Comunicaciones esta constantemente publicados información a través de redes sociales de los programas que se están brindando como la recreovía virtual. | La actividad no se cumplió para el periodo evaluado, es necesario dar celeridad a su cumplimiento. | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: La actividad se encuentra dentro de los términos y no se ha solicitado. Oficina Asesora de Comunicaciones: | La actividad se encuentra vencida para la primera fecha, es necesario dar celeridad a su cumplimiento. | OAC A través del ticket 75876 del 14-12-2020 Divulgación y articulación PQR Ciudadanía https://soporte.idrd.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=75876 ATN CQR Para la segunda fecha no se realizaron solicitudes desde la Oficina de Atención al Ciudadan | OAC Actividad para la fecha de compromiso no cumplida, e igualmente no se evidenció a 31 de diciembre de 2020 la promoción a través de redes sociales respecto del uso del SDQS para radicación de PQRDS de cara a la ciudadanía. ATN CQR Actividad no cumplida para la fecha de compromiso del 30 de octubre de 2020 | Actividad Incumplida |  |  | 1
| 2.8 | Promover en la ciudadanía a través de redes sociales, el uso de la APP Agenda IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Sistemas y la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Redes Sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Área de Sistemas / Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de noviembre de 2020. | Oficina Asesora de Comunicaciones: Se espera realizar el proceso de divulgación y promoción de los trámites y servicios, en el mes de mayo de 2020, una vez la Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos, realice la solicitud su divulgación en los diferentes medios de comunicación de la entidad vigentes a la fecha. Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones a través de solicitud del servicio del 15 de abril | Continua seguimiento de la actividad, se recomienda registrar los avances realizados para su cumplimiento, (en la actualización del PAAC ésta actividad quedó prorrogada para el 30/08/2020) | Subdirección Administrativa y Financiera: ACTIVIDAD FINALIZADA. El Área de Sistemas, adelanto un memorando remitido a la Oficina Asesora de Comunicaciones, acerca de la entrega del desarrollo finalizado de la APP Eventos o Agenda IDRD, bajo radicado N.º 20193500340853 del 30 de mayo 2019 | La APP se encuentra funcionando, no se evidencia la promoción a la ciudadanía de la misma, continua seguimiento hasta evidenciar la promoción del aplicativo. | SISTEMAS ACTIVIDAD FINALIZADA. El Área de Sistemas, adelanto un memorando remitido a la Oficina Asesora de Comunicaciones, acerca de la entrega del desarrollo finalizado de la APP Eventos o Agenda IDRD, bajo radicado N.º 20193500340853 del 30 de mayo 2019 OAC La APP Agenda se encuentra funcionando y en actualización permanene, se encuentra pendiente su difusión y divulgación | SISTEMAS Mediante el memorando referido por la SAF, se hizo entrega oficial de la App Eventos IDRD a la Oficina Asesora de Comunicaciones OAC No se tiene evidencia de acitividades de promoción a la ciudadanía a través de redes sociales para el uso de la APP del IDRD. | Actividad Incumplida |  |  | 1
| 2.9 | Realizar la depuración y actualización de los contenidos e información disponible en la página web de la entidad. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Página web | Esquema de publicación de la información publicado en la sección de transparencia de la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 15 de marzo de 2020 15 de mayo de 2020 15 de julio de 2020 15 de septiembre de 2020 15 de noviembre de 2020 | Área de Sistemas: Actividad Dentro de los Términos. Oficina Asesora de Comunicaciones: No se manifestó al respecto | Se está cumpliendo parcialmente, debido a que en el Esquema de publicación de la información, no se observa la depuración realizada en la página web, se recomienda que para este tema se lleve el registro y la información depurada en copias, para no perder la trazabilidad de lo publicado. | Oficina Asesora de Comunicaciones: Permanentemente se está realizando la depuración y actualización de los contenidos e información disponible en la página web de la entidad. Ver reporte: Esquema_de_publicaciones_30 de abril 2020 Todas las publicaciones realizadas en la página web del IDRD, al igual que las actualizaciones y depuraciones quedan registradas en el servidor, el cual genera copias de seguridad cada vez que se realiza algún cambio en la plataforma. Por otro lado, periódicamente se realizan copias de seguridad por parte del área de Sistemas, el cual administra toda la información que reposa en los servidores del Instituto. | Continua seguimiento de la actividad, se evidenció el cumplimiento de las tres fechas programadas del transcurso del año. | OAC Permanentemente se está realizando la depuración y actualización de los contenidos e información disponible en la página web de la entidad. Ver reporte: Esquema_de_publicaciones_30 de diciembre- 2020 | OAC Se verifica que se cuenta con un esquema de actualización de la información de la pagin web | Actividad cumplida | 1
| 2.10 | Identificar la pertinencia de usar respuestas tipo para dar respuesta oportuna a las PQRDS que los ciudadanos más realizan | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Áreas misionales financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Respuestas tipo | Áreas misionales / Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de julio de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones: Permanentemente se está realizando la depuración y actualización de los contenidos e información disponible en la página web de la entidad. Ver reporte: Esquema_de_publicaciones_30 de abril 2020 | Continua seguimiento de la actividad, se recomienda registrar los avances realizados para su cumplimiento. Con respecto a lo manifestado desde los procesos "Fomento al deporte - Promoción de la recreación" es necesario que se realice un acercamiento desde dichos procesos a la Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y la Oficina Asesor de Planeación, para que se analice la posibilidad de replantear la actividad.. | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Según el comportamiento de la oportunidad de las PQRDS durante el 2020 se estableció que no es necesario usar respuestas tipo. Subdirección Técnica de Parques: Las respuesta tipo, para este periodo se vienen realizando en marco a la emergencia sanitaria. Subdirección Técnica de Recreación y Deportes: A pesar que en la STRD se reciben algunas solicitudes similares o reiterativas por parte de organismos deportivos y de ciudadanos, no hemos considerado oportuno, desde lo dispuesto por la Ley 1437 de 2011, establecer una respuesta tipo para las solicitudes, en razón a que cada petición tiene una óptica particular y debe ser resuelta de fondo y al establecer una preforma se perdería de vista la calidad de la respuesta. Con ocasión del Estado de Emergencia, se reciben solicitudes muy similares y esa experiencia ha sido una manera de medir la dificultad de las preformas en aras de demostrar también empatía con el peticionario y mantener la buena imagen institucional. | De acuerdo con la información recopilada, no se observa unanimindad institucional frente a la pertinencia de utilizar respuestas tipo, aunado a que no fue suministrada información por parte de la STC. Dado lo anterior, es importante documentar los criterios que sustentan la desición en cada dependencia misional de implementar o no este tipo de respuestas, describiendo las razones que las hacen o no convenientes. | STRD - N/R STC N/R STP No se observa unanimidad institucional frente a la pertinencia de utilizar respuestas tipo debido a que todas las áreas tienen una misionalidad diferente, por lo tanto, no resulta pertinente la creación de la misma. Se anexa muestra de respuesta tipo adoptada al interior de la Subdirección Técnica de Parques. ATN CQR Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Según el comportamiento de la oportunidad de las PQRDS durante el 2020 se estableció que no es necesario usar respuestas tipo. No existe una unanimidad institucional frente a la pertinencia de utilizar repuestas tipo debido a que la misionalidad de cada área misional es diferente y por tanto las mismas áreas son quienes definen si las respuestas tipo funcionan para las solicitudes ciudadanas o no. | STRD - La Subdirección dio respuesta a esta actividad para el seguimiento efectuado a 31 de agosto de 2020, en donde manifestó que "A pesar que en la STRD se reciben algunas solicitudes similares o reiterativas por parte de organismos deportivos y de ciudadanos, no hemos considerado oportuno, desde lo dispuesto por la Ley 1437 de 2011, establecer una respuesta tipo para las solicitudes, en razón a que cada petición tiene una óptica particular y debe ser resuelta de fondo y al establecer una preforma se perdería de vista la calidad de la respuesta. Con ocasión del Estado de Emergencia, se reciben solicitudes muy similares y esa experiencia ha sido una manera de medir la dificultad de las preformas en aras de demostrar también empatía con el peticionario y mantener la buena imagen institucional." STC N/R STP La Subdirección anexa dos respuestas tipo como evidencia, las que son utilizadas para las respuestas por la STP, aunque se manifiesta que no hay unanimidad frente a la pertinencia de utilizar respuestas tipo teniendo en cuenta que la misionalidad de las áreas es diferente. ATN CQR Se evaluó la pertinencia de la acción | Actividad cumplida, se evidencia que la actividad se cumplio ya que la Subdirección de Parques consideró pertinente las respuestas tipo y las demas areas misionales consideraron que aplicar respuestas tipo no es pertinente para lo de su competencia. | 1
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Realizar talleres a los responsable de cada área y dependencia encargados de gestionar la elaboración, suscripción, radicación y registro de la respuesta a las PQRDS, de modo que esta sea oportuna y de calidad para el ciudadano, teniendo en cuenta los procedimientos propios del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Listados de asistencia | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de mayo de 2020 15 de agosto de 2020 15 de noviembre de 2020 | Áreas misionales: Administración y mantenimiento de parques y escenarios: No se manifestó al respecto Diseño y construcción de parques y escenarios: No se manifestó al respecto Fomento al deporte - Promoción de la recreación: A pesar que en la STRD se reciben algunas solicitudes similares o reiterativas por parte de organismos deportivos y de ciudadanos, no hemos considerado oportuno, desde lo dispuesto por la Ley 1437 de 2011, establecer una respuesta tipo para las solicitudes, en razón a que cada petición tiene una óptica particular y debe ser resuelta de fondo y al establecer una preforma se perdería de vista la calidad de la respuesta. Con ocasión del Estado de Emergencia, se reciben solicitudes muy similares y esa experiencia ha sido una manera de medir la dificultad de las preformas en aras de demostrar también empatía con el peticionario y mantener la buena imagen institucional. Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Actividad dentro de términos | Continua seguimiento de la actividad, se recomienda registrar los avances realizados para su cumplimiento, (en la actualización del PAAC ésta actividad quedó prorrogada para el 30/05/2020) | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se anexa listado de capacitaciones realizadas | Continua seguimiento de la actividad, se evidenció el desarrollo de los talleres en dos jornadas para la mayoría de dependencias. | ATN CQR Se anexa listado de capacitaciones realizadas | ATN CQR De acuerdo con las evidencias suministradas a la Oficina de Control Interno, para el periodo de seguimiento, se realizaron 13 talleres en los que participaron 9 áreas o dependencias. Actividad cumplida | Actividad cumplida | 1
| 3.2 | Solicitar la socialización del PAAC publicado en la página web por redes sociales, cartelera, correo electrónico (En dicha socialización mencionar los objetivos y propósitos que se buscan con la construcción e implementación del PAAC en la entidad) | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Socialización del PAAC por redes sociales correo institucional. | Oficina Asesora de Planeación | 15 de mayo de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Teniendo en cuenta la contingencia por el covid-19, se están programando los talleres para el mes de mayo, por lo tanto se solicitó la ampliación de la primera fecha para el 30 de mayo de 2020. | Continua seguimiento de la actividad, se recomienda registrar los avances realizados para su cumplimiento y tener presente la fecha de compromiso para no incurrir en incumplimientos. | Oficina Asesora de Planeación: Se realizó socialización el día 15 de mayo de 2020 Oficina Asesora de Comunicaciones: En página web se realizaron las siguientes publicaciones: 22 de julio de 2020 : - Se actualiza PAAC: https://www.idrd.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano#overlay-context= | Se evidenció cumplimiento de la actividad | OAP Actividad finalizada y cuyo reporte y evidencias fueron enviadas a control interno en el reporte de agosto de 2020 | OAP Actividad cumplida, se evidenció en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a 31 de agosto de 2020. | Actividad cumplida | 1
| 3.3 | Realizar sensibilizaciones, talleres y/o capacitaciones para los vigilantes en parques, escenarios y sede administrativa, sobre la atención con enfoque diferencial a ciudadanos. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa Y Financiera financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Publicaciones en Redes Sociales | Área de Talento Humano | 30 de agosto de 2020 | Oficina Asesora de Planeación: Actividad dentro de términos | Continua seguimiento de la actividad, se recomienda registrar los avances realizados para su cumplimiento. | Subdirección Administrativa y Financiera: Esta actividad no es competencia de Talento Humano, toda vez que no es quien supervisa los contratos de Vigilancia. | La actividad se encuentra vencida, continua seguimiento hasta realización de los sensibilizaciones, talleres y/o capacitaciones. Se recomienda que se evalúe la responsabilidad de dicha actividad (incluir a la Subdirección Técnica de Parques). | TH Esta actividad no es competencia de Talento Humano, toda vez que no es quien supervisa los contratos de Vigilancia. | TH Actividad no realizada por el área de Talento Humano de acuerdo con el reporte entregado a la Oficina de Control Interno | Actividad Incumplida, el responsable reporta que la actividad no es de su competencia. Se recomienda que el área de Talento Humano escale la solicitud a la Oficina Asesora de Planeación y definan la responsabilidad y se tenga en cuenta para PAAC 2021. |  |  | 1
| 3.4 | Realizar sensibilizaciones a Administradores y Auxiliares de parques sobre atención al ciudadano | Recurso humano: Funcionarios de las áreas y dependencias y personal contratista de las mismas financiado por los proyectos de inversión: Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida | Listados de asistencia | Área de Administración de Escenarios | 30 de junio de 2020 30 de octubre de 2020 | Área de Talento Humano: Actividad Dentro de los Términos. | Continua seguimiento de la actividad, se recomienda registrar los avances realizados para su cumplimiento. | Subdirección Técnica de Parques: Se realizo jornada de capacitación dando cumplimiento a al actividad descrita. Luego del cierre de parques con ocasión de la pandemia se programó de 65 parques. Frente a ello se realizó una charla de sensibilización el día 28 de agosto de 2020, brindada por el equipo social a los administradores, auxiliares de parques sobre herramientas de abordaje a la comunidad, comunicación asertiva hacia el ciudadano. | Se evidencia cumplimiento de la actividad. | ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS Se realizó jornada de capacitación dando cumplimiento a la actividad descrita. se realizó jornada de sensibilización el día 18 de diciembre de 2020 sobre Servicio al Cliente prestando un buen servicio con respeto, compromiso y calidad. Se anexa evidencia. | ADMINISTRACIÓN ESCENARIOS Actividad realizada en el Parque Olaya Herrera; tema tratado "Servicio al Cliente" con el objetivo de "Prestar un buen servicio con respeto, compromiso y calidad con la asistencia de 56 personas. | Actividad cumplida | 1
| 3.5 | Realizar sensibilizaciones al personal del Área de Atención a la Ciudadanía, Supercades , Administradores y Auxiliares de parques sobre los trámites, servicios y otros procedimientos administrativos que el IDRD ofrece a la ciudadanía | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía. | Pantallazos o grabación de la reunión | Oficina Asesora de Planeación | 30 de julio 2020 30 de octubre de 2020 | Administración y mantenimiento de parques y escenarios: No se manifestó al respecto | Continua seguimiento de la actividad, se recomienda registrar los avances realizados para su cumplimiento. | Oficina Asesora de Planeación: La Oficina Asesora de Planeación realizó sensibilización el día 23 de julio de 2020 al personal de Atención a la Ciudadanía , Supercades . La Oficina Asesora de Planeación realizó sensibilización el día 29 de julio de 2020 al personal de parques EVIDENCIAS: La grabación de la sensibilización a atención al ciudadano tiene esta ruta: https://drive.google.com/video/captions/edit?id=1pvWYsBbg0XmhtSndTYOFI7Cwrw4LNIo9 (la grabación fue realizada por Nicolás Amórtegui de atención al ciudadano) La grabación de la sensibilización a parques tiene esta ruta: https://drive.google.com/file/d/178m4n6ax5lrP0ud2Qiqwy6K9p9eXp3bD/view (la grabación fue realizada por karla Ortiz de la Subdirección de Parques) | Se indica que se realizó las sensibilizaciones mediante reuniones virtuales; sin embargo al consultar los enlaces de las grabaciones no fue posible acceder a ellas por lo que no se logró evidenciar el temario ni los asistentes. | OAP SE ADJUNTAN POR CORREO LAS 2 GRABACIONE S Y LA LISTA DE PARQUES - VER ARCHIVO ADJUNTOS Actividad finalizada y cuyo reporte y evidencias fueron enviadas a control interno en el reporte de agosto de 2020 | OAP No se presenta evidencia de la actividad programa para el mes de octubre. | Actividad cumplida parcialmente. |  | 1
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Solicitar el cumplimiento del Procedimiento de Gestión de Respuesta Oportuna a Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y/o Sugerencias, el Procedimiento de Evaluación de Oportunidad y Calidad de las Respuestas a las PQRDS y la Resolución IDRD 331 de 2019. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Comunicación oficial | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de marzo de 2020 30 de agosto de 2020 | Oficina Asesora de Planeación: Actividad dentro de términos | Continua seguimiento de la actividad, se evidenció el cumplimiento de la primera fecha programada. | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Durante el periodo se han generado informes mensuales con los siguientes radicados: 20202400187453, 20202400217523, 20202400236883, 20202400270983, 20202400197973. | Se evidencia cumplimiento de la actividad. | ATN CQR Durante el periodo se han generado informes mensuales con los siguientes radicados: 20202400187453, 20202400217523, 20202400236883, 20202400270983, 20202400197973, 20202400302303, 20202400335623, 20202400400953, 20202400464163. | ATN CQR Se evidencia cumplimiento de la actividad. | Actividad cumplida | 1
| 4.2 | Socializar el Manual de Servicio al Ciudadano V2 entre los funcionarios y contratistas del IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Campañas de comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones / Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se solicitó el cumplimiento del Procedimiento de Gestión de Respuesta Oportuna a Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y/o Sugerencias, el Procedimiento de Evaluación de Oportunidad y Calidad de las Respuestas a las PQRDS y la Resolución IDRD 331 de 2019 en los memorandos 135503 y 187453 | Se evidenció cumplimiento de la actividad | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Actividad cerrada Oficina Asesora de Comunicaciones: En el mes de abril, la oficina de atención al cliente solicitud la divulgación del manual de servicio a la ciudadanía a través de la página web y socialización por comunidad | Se evidenció cumplimiento de la actividad en el primer seguimiento del PAAC. | OAC Actividad reportada en el seguimiento anterior ATN CQR Se evidenció cumplimiento de la actividad en el primer seguimiento del PAAC. | OAC Actividad reportada como cumplida desde el 31 de abril de 2020 ATN CQR Se evidenció cumplimiento de la actividad en el primer seguimiento del PAAC. Se evidencia la publicación del manual de servicio al Ciudadano en la página web del IDRD en el link: https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/manual_ciudadano_1_1.pdf | Actividad cumplida | 1
| 4.3 | Promover a través de redes sociales y pagina web la figura del defensor del ciudadano. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Página web | Publicaciones en Redes Sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones / Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de junio de 2020 | Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones a través de solicitud del servicio del 15 de abril Oficina Asesora de Comunicaciones: En el mes de abril, la oficina de atención al cliente solicitud la divulgación del manual de servicio a la ciudadanía a través de la página web y socialización por comunidad | Continua seguimiento de la actividad, se recomienda registrar los avances realizados para su cumplimiento. | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se realizó la socialización Oficina Asesora de Comunicaciones: | Se evidenció cumplimiento de la actividad | OAC Actividad reportada en el seguimiento anterior ATN CQRN N/R | OAC Actividad reportada como cumplida desde el 31 de agosto de 2020 ATN CQR Se evidenció cumplimiento de la actividad en el primer seguimiento del PAAC. | Actividad cumplida | 1
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar a través de la página web de la entidad salas de discusión, foros, chats o cualquier otro espacio, donde los ciudadanos puedan participar sobre temas inherentes a la misionalidad del IDRD. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Comunicaciones, áreas misiones y Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Página web | Sección implementada en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones / Áreas misionales / Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | Segundo semestre 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones: No se manifestó al respecto Oficina de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Actividad dentro de términos | Continua seguimiento de la actividad | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: En esta sección de la página se evidencian los foros que se han realizado https://www.idrd.gov.co/foros/recreacion Subdirección Técnica de Construcciones: Desde la STC no se han realizado actividades de este tipo. Subdirección Técnica de Parques: Desde la Subdirección Técnica de Parques no se han realizado actividades que conlleven al cumplimiento de las actividades Subdirección Técnica de Recreación y Deportes: Desde el área de Recreación se han llevado a cabo dos Foros en el marco de los programas Recreovia y Escuela de la bicicleta. FORO 1. ¿Quieres saber más sobre la Recreovía? Te invitamos a participar en este foro de preguntas y respuestas sobre este programa que lleva 25 años fomentando la recreación y la actividad física de los bogotanos. Se realizó el día junio 9 de 2020 desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. FORO 2. ¿Quieres saber más sobre la Escuela de la Bicicleta? Se realizó el día julio 9 de 2020 desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. LINK https://www.idrd.gov.co/recreovia-0 https://www.idrd.gov.co/escuela-la-bicicleta-0 Desde el área de Deportes se llevó a cabo un Foro en el marco del programa Muévete Bogotá: ¿Como iniciar a realizar actividad fisica?Los días 16 y 17 de julio, 13 y14 de agosto y 20 y 21 de agosto . Se adjunta Excel con los enlaces de participación. Oficina Asesora de Comunicaciones: | Se evidencia cumplimiento de la actividad, sin embargo se sugiere que también se realicen este tipo de actividades con la Subdirección Técnica de Parques y la Subdirección Técnica de Construcciones. | STRD - Recreación: SEGUIMIENTO DEL PERIODO: se llevaron a cabo los siguientes espacios: - Conversatorio Deporte para la vida: 19 de noviembre. - Foros Sector Social: 9 de septiembre - Foro Sector Etario: 10 de diciembre - Foro persona mayor: 16 de diciembre Evidencias: https://www.youtube.com/watch?v=zOecKzVDD9o https://www.idrd.gov.co/foros/recreacion STC Desde la STC no se han realizado actividades de este tipo. STP Desde la Subdirección Técnica de Parques para este trimestre no se realizaron actividades que conlleven al cumplimiento de la actividad. OAC A través del ticket 75589 del 04-12-2020 Forode participación ciudadana https://soporte.idrd.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=75589 Ticket 75624 Foro de participación estrategia atención persona mayor 07-12-2020 https://soporte.idrd.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=75624 Ticket 74063 Foro de participación estrategia atención persona mayor 27-10-2020 https://soporte.idrd.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=74063 | STRD Para el período de seguimiento, se verifican evidencias de los meses septiembre, noviembre y diciembre. STC La dependencia no llevó a cabo la actividad planteada para el periodo de seguimiento considerado STP No se realizaron actividades para el cumplimiento de la actividad. ATN CQR OAC No se allegaron evidencias respecto la realización a través de la página web de la entidad salas de discusión, foros, chats o cualquier otro espacio, donde los ciudadanos participaran sobre temas inherentes a la misionalidad del IDRD. | Cumplida parcialmente, las Subdirecciones de Parques y Cosntrucciones no realizaron actividades de participación con los ciudadanos mediante espacios virtuales. |  | 1
| 5.2 | Realizar ajustes razonables de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana - NTC 6047 de Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración publica. Requisitos | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa Y Financiera financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Cumplimiento de los requisitos | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de noviembre de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: Actividad Dentro de los Términos. | Continua seguimiento de la actividad, se recomienda registrar los avances realizados para su cumplimiento | Subdirección Administrativa y Financiera: Actividad dentro de términos de ejecución | Continua seguimiento de la actividad, se recomienda registrar los avances realizados para su cumplimiento | SAF Se realizaron algunos ajustes a la sede expuestos en el plan de mejoramiento solicitado por la Veeduría Distrital frente accesibilidad del punto de servicios a la ciudadanía. Ver presentación de los cambios efectuados en la vigencia 2020 2 semestre, específicos con el servicio al ciudadano. | SAF Revisando las evidencias suministradas, se observa un cumplimiento parcial de la actividad de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Veeduría Distrital. | Cumplimiento parcial de la actividad de acuerdo con la fecha de compromiso y los ajustes razonables de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 como resultado a las recomendaciones de la Veeduría Distrital respecto a la accesibilidad del punto de servicios a la ciudadanía. Se planea para la vigencia 2021 la implementación de lo referido a señalización. |  | 1
| 5.3 | Divulgar la carta de trato digno al ciudadano a la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa Y Financiera y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Cumplimiento de los requisitos | Oficina Asesora de Comunicaciones / Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de junio de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones: No se manifestó al respecto Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Actividad dentro de términos | Continua seguimiento de la actividad, se recomienda registrar los avances realizados para su cumplimiento | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: La actividad no se ha realizado, se programa para realizar dentro del mes de septiembre Oficina Asesora de Comunicaciones: En página web se realizaron las siguientes publicaciones: 07 de febrero de 2020 : - Se actualiza Carta de trato digno: https://www.idrd.gov.co/atencion-al-ciudadano | La actividad se encuentra vencida, se recomienda dar celeridad para su cumplimiento, la divulgación de la carta de trato digno al ciudadano, se debe realizar por medio de redes sociales | OAC La Oficina Asesora de Comunicaciones no reporto información. ATN CQR Aunque la información se actualizó y se publicó en la página web del IDRD teniendo en cuenta el nuevo manual de comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no se realizó solicitud de servicio para su difusión en redes sociales. | OAC Reporta no haber recibido solicitudes de servicio por parte de atención al ciudadano para realizar su divulgación ATN CQR No se divulgó la carta de trato digno al ciudadano a la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales. | Actividad incumplida, teniendo en cuenta que no se han realizado campañas de divulgación por medio de las redes sociales que utiliza el IDRD. Se recomienda definir para cada plataforma social definir el contenido y la frecuencia de mensajes para cada periodo. |  |  | 1
[14 empty] | 12 | 7 | 5
Note on C6: ====== ID#AAAAHmxj2vU (2021-01-13 15:27:42) Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.