## INIC. ADICIONAL
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Iniciativa adicional: Política de Gestión de Integridad
Dimensión MIPG |  | Dimensión Talento Humano
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  | Política de Gestión de Integridad
Normatividad |  | Decreto Nacional 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015: Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2, el cual incluye en la dimensión del Talento Humano, una política de integridad y el código de integridad del servicio público. Decreto Distrital 118 de 2018 Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público
Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 de agosto de 2020 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas) | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 de agosto de 2020
1.1 | Designar un funcionario responsable para coordinar el Manejo y Declaración de conflicto de Intereses del servicio público en los temas relacionados con temas de Talento Humano y uno de la Subdirección de Contratación. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Talento Humano financiados por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Asignación de Responsables para la declaración de conflictos de intereses en la Entidad | Subdirección de Contratación/Subdirector Administrativo y Financiero/ Área de Talento Humano | Julio de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: Se designó a la funcionaria D--- E--- A--- y a la contratista M--- F---- C---- del Área de Talento Humano, para encargarse de lo referente a la Declaración de Conflicto de Intereses en la Entidad en lo que respecta a funcionarios de Planta. Así mismo, a través del memorando No. 20203100236093 del 2 de julio de 2020 se solicito a la Subdirección de Contratación la designación de un profesional para trabajar el tema de Conflicto de interés en lo relacionado con contratistas, para lo cual fue designada la Contratista Y---- L---- R---- Subdirección de Contratación: No se manifestó al respecto | Se evidencia cumplimiento de la actividad, hace falta adjuntar el acto administrativo en donde se designen a dichas personas con esa función, se recomienda revisar la actividad para incluír el tema pero referente a contratistas.
1.2 | Conformar equipos de gestores de integridad (Resolución 354 de 2018). Capacitar gestores de integridad Socializar el Código de Integridad el IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Talento Humano financiados por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Socialización del Código de integridad | Subdirector Administrativo y Financiero/ Área de Talento Humano / Equipo de Gestores Éticos | Mayo de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: Se han realizado varias jornadas de socialización del Código de Integridad así: 1. A través del correo institucional el día 16 de junio de 2020 se socializó el folleto con los valores del Servidor Publico, 2. de igual forma y por el mismo medio se envió semanalmente uno a uno cada valor con el asunto "El Servidor Público es"...., haciendo su descripción y como debe ser la apropiación de cada uno de ellos. 3. El día 30 de julio se realizó una jornada de Capacitación de Integridad Pública dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad y a la cual asistieron 230 servidores de tal y como consta en los registros de asistencia, la cual estuvo dirigida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | Se evidencia cumplimiento de la actividad
1.3 | Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Talento Humano financiados por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Espacios de Interacción donde los servidores evalúen la implementación del Código de Integridad | Subdirector Administrativo y Financiero/ Área de Talento Humano/ Equipo de Gestores Éticos | Mayo de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: El día 3 de Abril de 2020 a través del Correo Institucional de Comunidad una encuesta de percepción donde se evaluaron aspectos como: Impacto de las socializaciones realizadas durante la vigencia anterior, conocimiento de los integrantes del comité y gusto o afinidad que tengan los funcionarios para pertenecer al Comité entre otros. En ese mismo mes de abril también a través del correo institucional se publicaron los resultados obtenidos a través de la encuesta con porcentajes de participación entre funcionarios y contratistas. | Se evidencia cumplimiento de la actividad
1.4 | Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Talento Humano financiados por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Socialización del Código de integridad | Subdirector Administrativo y Financiero/ Área de Talento Humano | Mayo de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: Como parte de la estrategia de socialización, en la inducción al personal nuevo también ya fue incluido el tema de valores del servidor público, la cual ya fue aplicada en una primera sesión con algunos de los funcionarios que ingresaron recientemente al Instituto. Así mismo, el día 30 de julio se realizó una jornada de Capacitación de Integridad Pública dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad y a la cual asistieron 230 servidores de tal y como consta en los registros de asistencia, la cual estuvo dirigida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | Se da cumplimiento parcial de la actividad.
1.5 | Elaborar un documento para el Manejo y Declaración de conflicto de Intereses del servicio público. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Talento Humano financiados por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Elaboración del documento guía para el manejo y declaración de conflictos en la Entidad | Subdirección de Contratación / Subdirector Administrativo y Financiero/ Área de Talento Humano | Agosto de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: De acuerdo con lo establecido en el Articulo 18 del Decreto 189 del 21 de agosto de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se establecen 6 meses de plazo para la implementación de los lineamientos que imparta la administración distrital en el manejo y declaración de conflicto de Intereses, a excepción de aplicación de la Ley 2013 de 2019. | La actividad se encuentra vencida, es necesario que se solicite desde la Subdirección Administrativa y Financiera a la Oficina Asesora de Planeación replantear la actividad de acuerdo a lo establecido en el Decreto 189 del 21 de agosto de 2020.
1.6 | Aprobar y formalizar el documento para el Manejo y Declaración de conflicto de Intereses del servicio público. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Talento Humano financiados por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Implementación de la guía para el manejo y declaración de conflictos en la Entidad | Subdirección de Contratación / Subdirector Administrativo y Financiero/ Área de Talento Humano | Septiembre de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: De acuerdo con lo establecido en el Articulo 18 del Decreto 189 del 21 de agosto de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se establecen 6 meses de plazo para la implementación de los lineamientos que imparta la administración distrital en el manejo y declaración de conflicto de Intereses, a excepción de aplicación de la Ley 2013 de 2019. | Es necesario que se solicite desde la Subdirección Administrativa y Financiera a la Oficina Asesora de Planeación replantear la actividad de acuerdo a lo establecido en el Decreto 189 del 21 de agosto de 2020.
1.7 | Realizar el autodiagnóstico de la Declaración de Conflicto de Intereses en la Entidad. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Talento Humano financiados por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Autodiagnóstico del Estado Actual de la Entidad en manejo de conflictos | Subdirector Administrativo y Financiero/ Área de Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación | Julio de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: Durante el mes de Julio en mesa de trabajo del Área de Talento Humano con la Oficina Asesora de Planeación se diligenció el formato de Autodiagnóstico de Conflicto de Intereses emitida por el DAFP. Oficina Asesora de Planeación: La Oficina Asesora de Planeación acompañó en el diligenciamiento del autodiagnóstico | Se evidencia cumplimiento de la actividad
1.8 | Realizar el autodiagnóstico de la política de integridad | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Talento Humano financiados por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Autodiagnóstico del Estado Actual de la Política de Integridad | Subdirector Administrativo y Financiero/ Área de Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación | Febrero de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: Se realizó durante el mes de febrero el autodiagnóstico la Política de integridad acorde al formato del Departamento Administrativo de la Función Pública Oficina Asesora de Planeación: La Oficina Asesora de Planeación acompañó en el diligenciamiento del autodiagnóstico | Se evidencia cumplimiento de la actividad
1.9 | Socialización el documento para el Manejo y Declaración de conflicto de Intereses del servicio público. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Talento Humano financiados por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Socialización de la Guía de manejo de Conflictos | Subdirector Administrativo y Financiero/ Área de Talento Humano | 30 de septiembre de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: De acuerdo con lo establecido en el Articulo 18 del Decreto 189 del 21 de agosto de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se establecen 6 meses de plazo para la implementación de los lineamientos que imparta la administración distrital en el manejo y declaración de conflicto de Intereses, a excepción de aplicación de la Ley 2013 de 2019. | Es necesario que se solicite desde la Subdirección Administrativa y Financiera a la Oficina Asesora de Planeación replantear la actividad de acuerdo a lo establecido en el Decreto 189 del 21 de agosto de 2020
1.10 | Ejecutar el plan de gestión de integridad | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Talento Humano financiados por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Ejecución PGI | Área de Talento Humano y Equipo de Gestores Éticos del IDRD | 31 de diciembre de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: El Área de Talento Humano ha venido desarrollando las actividades contempladas en el Plan de Gestión de Integridad conforme a los plazos establecidos, exceptuando aquellas que están relacionadas con la Declaración de Conflicto de Intereses, teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 18 del Decreto 189 del 21 de agosto de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el cual se establecen 6 meses de plazo para la implementación de los lineamientos que imparta la administración distrital en el manejo y declaración de conflicto de Intereses, a excepción de aplicación de la Ley 2013 de 2019. | Continua seguimiento, se recomienda registrar los avances realizados para el cumplimiento de la actividad
1.11 | Evaluar los resultados de la implementación del Código de Integridad | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Talento Humano financiados por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Evaluación Implementación PGI | Área de Talento Humano y Equipo de Gestores Éticos del IDRD | 31 de diciembre de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: La actividad se encuentra dentro de términos para su ejecución | Continua seguimiento, se recomienda registrar los avances realizados para el cumplimiento de la actividad