INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IDRD

INFORME No. 24 CORTE A 30 DE ABRIL DE 2020 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

MAYO DE 2020

- VISIÓN GENERAL

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se crea una estrategia de lucha contra la corrupción; el IDRD elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el cual se incluyeron los siguientes componentes: Gestión del riesgo de corrupción, Mapa de riesgos de corrupción, Racionalización de trámites, Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la información e Iniciativa adicional.

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se establecieron las actividades y acciones a realizar en la vigencia 2020; para lo cual se determinaron los responsables, la forma y el tratamiento de cada una de ellas que garanticen el fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como desarrollar nuevas estrategias con el fin de fortalecer la imagen, credibilidad, confianza y gestión del IDRD ante sus grupos de valor y de interés; creando las condiciones de seguimiento de primera y segunda instancia.

En tal sentido, la Oficina de Control Interno siguió los lineamientos del Decreto Reglamentario 124 de 2016, artículo 2.1.4.6. que dice “El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno” y de la “Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, con el fin de realizar la verificación de la elaboración y publicación del PAAC, así como efectuar seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades propuestas en el mismo.

- FORMULACIÓN DEL PLAN PARA EL AÑO 2020

2.1. ELABORACIÓN DEL PAAC

La construcción del Plan fue liderada por la Oficina Asesora de Planeación, con la participación del equipo Directivo de la entidad, los responsables de procesos y sus equipos de trabajo. Se establecieron actividades y acciones a realizar en la vigencia 2020, para lo cual se determinaron los responsables de cada una de ellas, la forma y tratamiento que garanticen una lucha contra el flagelo de la corrupción; se publicó el preliminar para la participación ciudadana y se ajustó con las observaciones recibidas.

Se estableció y posteriormente se publicó en la página web de la entidad el Plan Anticorrupción, el cual se acompaña de un documento en Word que contiene las acciones preliminares para definir los objetivos del Plan, las acciones a desarrollar dentro de los diferentes componentes y finalmente hoja de control de cambios. En este se estableció como objetivo general “Afianzar las acciones adelantadas por el IDRD en el fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como desarrollar nuevas estrategias con el fin de fortalecer la imagen, credibilidad, confianza y gestión del IDRD ante sus grupos de valor y de interés”; así mismo los objetivos específicos.

A continuación, se presentan las conclusiones sobre la elaboración de cada uno de los componentes, así:

Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción: El objetivo específico del componente es: “Revisar, actualizar e identificar en los procesos de la entidad posibles hechos generadores de corrupción tanto internos como externos, estableciendo controles y acciones a ejecutar por parte de los responsables con el fin de prevenirlos o evitarlos”.

Se analizaron cada uno de los subcomponentes así:

Subcomponente 1. Política de administración de riesgo de corrupción: Las dos actividades a desarrollar están encaminadas al cumplimiento del subcomponente. Sin embargo, para la apropiación de la Política de la Gestión del Riesgo dentro del IDRD, la actividad “Solicitar la elaboración de una pieza comunicacional para divulgar la Política de gestión del riesgo” no es suficiente, se recomienda que las actividades suscritas en el Plan Anticorrupción, no culminen en una solicitud, si no hasta la evaluación de la apropiación.

Subcomponente 2. Construcción mapa de riesgos de corrupción: Las dos actividades a desarrollar están encaminadas al cumplimiento del subcomponente. Así mismo, frente al mapa de riesgos de corrupción elaborado para la vigencia del año, se manifiesta la recomendación de hacer una revisión y ajuste, incluyendo la identificación de posibles riesgos adicionales, y en general en cuanto a causas, diseño de controles y formulación de planes de acción; para que se obtenga la debida integralidad, articulación y alineación entre sus diversos componentes.

Subcomponente 3. Consulta y divulgación: Las dos actividades a desarrollar están encaminadas al cumplimiento del subcomponente.

Subcomponente 4. Monitoreo, revisión implementación de acciones e indicadores: Este subcomponente cuenta con una acción “Elaborar informe de resultados del seguimiento realizado por la segunda línea al mapa de corrupción” sin embargo, se recomienda que aparte del seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, se realice también una revisión periódica de los Riesgos de corrupción por parte de los líderes de procesos para monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos. Teniendo en cuenta que la corrupción es -por sus propias características- una actividad difícil de detectar.

Subcomponente 5. Seguimiento: La actividad a desarrollar está encaminada al cumplimiento del subcomponente, sin embargo, se recomienda replantear las fechas de cumplimiento, debido a que no se establece puntualmente cuándo se debe realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción (diez días hábiles después del corte).

Racionalización de Trámites: El objetivo específico del componente es: “Revisar, actualizar, establecer e implementar la estrategia anti trámites con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar y optimizar los trámites, Otros Procedimientos Administrativos (OPA) y servicios de la entidad”. Para este componente, se tienen contemplados un trámite “Permiso de uso y/o aprovechamiento económico de parques o escenarios” y un OPA “Permiso para uso temporal del salón Presidente del IDRD” las dos actividades están encaminadas al cumplimiento del objetivo del componente.

Es del caso señalar que se deben registrar sus trámites y otros procedimientos de cara al usuario, en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, coordinado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Rendición de Cuentas: El objetivo específico del componente es: “Revisar, actualizar, establecer e implementar actividades para efectuar un ejercicio permanente de rendición de cuentas, propiciando espacios participativos de diálogo entre la entidad y la ciudadanía”.

No se observó en las actividades propuestas la elaboración de un balance de debilidades y fortalezas internas, sobre las acciones de Rendición de Cuentas adelantadas en el año inmediatamente anterior.

Por otro lado, se analizaron cada uno de los subcomponentes así:

Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible: Cuenta con 6 actividades, de las cuales, dos no dependen exclusivamente del IDRD “Elaborar el informe de rendición de cuentas de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte” y “Solicitar la publicación del informe de rendición de cuentas del sector…” para esta última se recomienda que las actividades suscritas en el Plan Anticorrupción, no culminen en una solicitud. Por otro lado, ninguna de las 4 actividades restantes, hacen referencia a Información de calidad y en lenguaje comprensible; aunque si están directamente encaminadas al cumplimiento del objetivo del componente.

Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones: Para este subcomponente, es preciso recordar que “la rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente y transversal que se oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano; por tanto, la rendición de cuentas no debe ni puede ser únicamente un evento periódico y unidireccional de entrega de resultados, sino que por el contrario tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Implica un compromiso en doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la administración nacional regional y local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su gestión, vinculando así a la ciudadanía en la construcción de lo público”.

El IDRD realiza por medio de la Oficina de Asuntos Locales diversas actividades en las que se afianzar la relación Estado – ciudadano, las cuales no están siendo incorporadas en PAAC 2020, ni registradas ni monitoreadas. Si el IDRD cumple está cumpliendo con este ejercicio, se recomienda que dichas actividades sean documentadas e incorporadas en el PAAC.

Por otro lado, este subcomponente cuenta con tres actividades de las cuales 2 hace referencia al Plan de participación ciudadana y el último a una rendición de cuentas de la entidad, las tres actividades están encaminadas al cumplimiento del subcomponente y del componente.

Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas / Responsabilidad: Este subcomponente cuenta con 5 actividades, todas encaminadas al cumplimiento del objetivo del componente, sin embargo, no queda claro la forma de motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.

Subcomponente 4. Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas y retroalimentación a la gestión institucional: La actividad propuesta está encaminada al cumplimiento del subcomponente y del componente.

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: El objetivo específico del componente es: “Revisar, actualizar, establecer e implementar actividades para la gestión del servicio al ciudadano, con el propósito de mejorar los mecanismos establecidos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía en cuanto a la accesibilidad de los trámites y servicios de la entidad, así como la gestión, la de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos”.

Se analizaron cada uno de los subcomponentes así:

Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento: Este subcomponente cuenta con tres actividades las cuales están encaminadas al cumplimiento del componente, más no del subcomponente.

Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención: Este subcomponente cuenta con diez actividades, las cuales están encaminadas al cumplimiento del subcomponente y del componente.

Subcomponente 3. Talento humano: Este subcomponente cuenta con cinco actividades, las cuales están encaminadas al cumplimiento del subcomponente y del componente.

Subcomponente 4. Normativo y procedimental: Este subcomponente cuenta con tres actividades, las cuales están encaminadas al cumplimiento del subcomponente y del componente; sin embargo, se recomienda que, para la apropiación de la normatividad adoptada por el IDRD, se realicen actividades de medición de apropiación de la normatividad y con ello garantizar que el servicio al ciudadano sea el óptimo.

Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano: Este subcomponente cuenta con tres actividades, las cuales están encaminadas al cumplimiento del subcomponente y del componente. La actividad “Divulgar la carta de trato digno al ciudadano a la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales” cumple de manera puntual el objetivo de este subcomponente, se recomienda que este tipo de actividades no sea solo la divulgación, sino también la apropiación y evaluar su implementación.

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: El objetivo específico del componente es: “Revisar, actualizar, establecer e implementar actividades para dar respuesta a los subcomponentes que conforman la transparencia y acceso a la información”.

Se analizaron cada uno de los subcomponentes así:

Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa – relacionado con la información mínima a publicar: Este subcomponente cuenta con ocho actividades, todas encaminadas al cumplimiento del objetivo del componente, sin embargo, no queda claro en todas las actividades la implementación de acciones de publicación y/o divulgación de la información mínima a la ciudadanía, como por ejemplo en: “Informar a los servidores públicos sobre temas concernientes a corrupción (tipologías, sanciones, etc.)” y “Generar y socializar lineamientos y directrices  para le gestión de conflictos de intereses en el IDRD”.

Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva – relacionado con la obligación de responder las solicitudes:  Este subcomponente cuenta con seis actividades, las cuales están encaminadas al cumplimiento del subcomponente y del componente.

Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información: Este subcomponente cuenta con dos actividades, las cuales están encaminadas al cumplimiento del subcomponente y del componente.

Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad – accesibilidad de información a grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad: Este subcomponente cuenta con cuatro actividades, las cuales están encaminadas al cumplimiento del subcomponente y del componente.

Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública: Este subcomponente cuenta con dos actividades, las cuales están encaminadas al cumplimiento del subcomponente y del componente.

Iniciativa adicional: El objetivo específico del componente es: “Realizar actividades de divulgación y promoción del Código de Integridad. Este componente cuenta con dos actividades, las cuales están encaminadas al cumplimiento del objetivo del componente.

2.2. PUBLICACIÓN DEL PAAC

El IDRD publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC en el sitio web de la Entidad www.idrd.gov.co oportunamente, en enero de 2020, el cual se acompaña de un documento en Word que contiene las acciones preliminares para definir los objetivos del Plan, las acciones a desarrollar dentro de los diferentes componentes y finalmente hoja de control de cambios.

En cuanto a los cambios que ha tenido el Plan para lo corrido de 2020, se registró una actualización en los siguientes componentes:

I. Gestión riesgo de corrupción - mapa de riesgos de Corrupción

IV. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (30/04/2020)

Las razones expuestas de las modificaciones básicamente se centran en el efecto que podría llegar a tener las medidas de aislamiento obligatorio para hacer frente al Covid -19 sobre la ejecución del PAAC.

- SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PAAC

En relación con la fase de seguimiento, la Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento a las acciones formuladas para el primer trimestre 2020. A continuación, se presentan los resultados de la evaluación y se adjuntan las matrices de seguimiento para cada uno de los componentes del Plan.

Avance de actividades – corte 30/04/2020

| Componente | Total para la vigencia | Actividades con programación posterior al corte | Que se debieron finalizar a corte al 30 de abril 2020 | Finalizadas | Que debieron tener avance acumulado a corte al 30 de abril 2020 | Avanzadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión del Riesgo | 8 | 3 | Con corte al 30 de abril 2020: 5 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Riesgos de Corrupción | 23 | 21 | Con corte al 30 de abril 2020: 19 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 1 | 17 | 5 |
| Racionalización de Trámites | 2 | 2 | Con corte al 30 de abril 2020: 0 |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - |
| Rendición de Cuentas | 15 | 11 | Con corte al 30 de abril 2020: 4 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Atención al ciudadano | 24 | 16 | Con corte al 30 de abril 2020: 8 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 7 | 3 |
| Transparencia y Acceso a la Información | 22 | 10 | Con corte al 30 de abril 2020: 12 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 2 | 8 | 4 |
| Iniciativa Adicional | 2 | 2 | Con corte al 30 de abril 2020: 0 |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - |
| Total | 96 | 65 | Con corte al 30 de abril 2020: |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 9 | 36 | 15 |

Tomando en cuenta las actividades que se debieron finalizar y las que efectivamente se terminaron, se puede concluir que el avance del PAAC a corte al 30 de abril 2020 fue del 25%.

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación con corte al 30 de abril de 2020 y se adjuntan las matrices de seguimiento para cada uno de los componentes del Plan.

3.1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS

3.1.1. Gestión de riesgos de corrupción: Está compuesto por 5 subcomponentes y 8 actividades. El porcentaje de acciones finalizadas con corte 30 de abril 2020 es del 50%; cuenta con dos actividades de avance acumulado, a las que se le dará cumplimiento a final de la vigencia por cuanto la última fecha programada es a finales de diciembre (pese a que se evidenció el cumplimiento para este corte).

Se presenta el siguiente cuadro de resultados por subcomponente con corte 30/04/2020:

| Subcomponente | Actividades | Actividades a finalizar | Finalizadas | Actividades con avance acumulado | Avanzadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Política de administración de riesgo de corrupción | 1.1 – 1.2 | - | - | - | - |
| Construcción mapa de riesgos de corrupción | 2.1 – 2.2 | 2.1 – 2.2 | 2.1 – 2.2 | - | - |
| Consulta y divulgación | 3.1 – 3.2 | 3.1 – 3.2 | 3.1 – 3.2 | - | - |
| Monitoreo, revisión implementación de acciones e indicadores | 4.1 | - | - | 4.1 | 4.1 |
| Seguimiento* | 5.1 | - | - | - | - |

* La actividad del subcomponente de seguimiento no presenta avance teniendo en cuenta que el periodo de corte es 30/04/2020, sin embargo, el seguimiento se debe realizar dentro de los 10 días hábiles después del corte como lo establece en la Guía - Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano V2 - Titulo V. Seguimiento:

• Lo efectúa el jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, • Deberá adelantarse con corte a las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, • Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles de los meses de: mayo, septiembre y enero. Seguimiento que se presenta en este informe.

Observaciones:

- Las actividades 2.1 – 2.2 – 3.1 – 3.2 son de cumplimiento normativo, razón por la cual se deben ejecutar estén o no en el plan.

- La fecha programada de culminación de la actividad 5.1 que se encuentra en la matriz es la fecha del corte, más no la fecha final de ejecución.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda que las Áreas responsables de las actividades propuestas, registren los avances realizados en las actividades que cuentan con plazo de ejecución, con el fin de mantener bajo control las fechas de estos compromisos.

3.1.2 Mapa de riesgos de corrupción:

Para lo comprendido en el primer cuatrimestre de 2020, respecto al Mapa de riesgos de corrupción se identificaron veintidós (22) riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos estratégicos trazados por el IDRD para la presente vigencia. Frente al análisis del riesgo de corrupción en cuanto a la probabilidad de ocurrencia y el impacto, se tiene que los riesgos inherentes se encuentran clasificados de la siguiente manera:

| Zona de riesgo inherente | Cantidad | Ponderación |
| --- | --- | --- |
| Moderada | 2 | 9% |
| Alta | 15 | 68% |
| Extrema | 5 | 23% |
| Total | 22 | 100% |

Los riesgos inherentes que se ubican en la zona extrema corresponden a los procesos de Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios (1); Diseño y Construcción de Parques y Escenarios (2); Adquisición de Bienes y Servicios (2).

Para la gestión de este tipo de riesgos, el IDRD cuenta con controles de tipo preventivo (24) y detectivo (14), que permiten establecer la zona residual del riesgo luego de su valoración, evaluación y aplicación.

De los 38 controles, 12 presentan un diseño adecuado con relación a las variables definidas por el DAFP lo que representa un 32%, el restante 68% que corresponde a 26 controles, presenta fallas en algunas de las variables, lo que incide directamente en la calificación de la solidez del conjunto de controles y por lo tanto en el resultado de nivel de riesgo residual.

| Zona de riesgo residual | Cantidad | Ponderación |
| --- | --- | --- |
| Moderada | 13 | 59% |
| Alta | 7 | 32% |
| Extrema | 2 | 9% |
| Total | 22 | 100% |

Respecto del riesgos residual, el proceso de Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios lo acepta, aspecto que es importa revisar y ajustar lo antes posible, dado que esta respuesta no puede ser admisible teniendo en cuenta que la corrupción no es objeto de tolerancia de acuerdo con la Política de Administración de Riesgos de la entidad y la normatividad vigente.

En 10 de los 17 procesos lo correspondiente al 59%, el nivel de riesgo residual no refleja la realidad teniendo en cuenta la inadecuada determinación de la solidez del conjunto de controles.

En cuanto al propósito de los controles, 7 de los 17 procesos, es decir el 41% no tiene relación con la(s) causa(s) del riesgo.

Para la solidez del conjunto de controles 15 de los 17 procesos, es decir el 88%, no refleja la realidad teniendo en cuenta la inadecuada calificación de por lo menos una variable de diseño.

Lo correspondiente al plan de tratamiento, 5 (29%) de los 17 procesos el plan se encuentra en ejecución de acuerdo con lo programando; en 3 (18%) no se presentó avance del plan o en alguna de sus acciones; 9 de ellos (53%) no suministraron las evidencias que permitan evaluar el avance del plan de acción; 7 (41%) no suministraron las evidencias que permitan evaluar los resultados del indicador y 4 (24%) su plan de acción no aporta a la disminución del riesgo.

El proceso Fomento al Deporte, manifestó que el mapa de riesgos publicado en la página web del IDRD, difiere de aquel que fue acordado con la Oficina Asesora de Planeación.

RECOMENDACIONES:

- Las acciones propuestas en el plan de tratamiento deben ser diferentes a los controles que ya aplica el proceso y, formularse de tal forma que se pudieran convertir en futuros controles.

- Redactar los riesgos de tal manera que se entiendan que son de corrupción y no dar espacio a interpretaciones o confusión con un riesgo de gestión.

- Frente a los niveles del riesgo residuales diferentes a bajo, es necesario que el plan de acción se formule de tal forma que se transforme en un control para que este pueda ingresar a la batería de controles al riesgo inherente en la próxima vigencia o lo antes posible. En cuanto a nivel del riesgo residual bajo, también debe contar con un plan de acción dirigido a sostener dicho grado mediante seguimiento.

- Teniendo en cuenta que algunas causas sólo cuentan con controles de naturaleza detectiva, se recomienda implementar controles preventivos, dado que la administración de este tipo de riesgos busca evitar o prevenir la ocurrencia de hechos de corrupción más que detectarlos. Así mismo, es aconsejable que todos los riesgos cuenten con controles preventivos y detectivos.

- En cuanto a las evidencias del control registradas en el espacio correspondiente del mapa, en numerosos casos no se determina el documento específico que evidencie el ejercicio de verificación o comprobación del propósito. Se recomienda ajustar su definición, incluyendo precisar donde quedará archivada o conservada y disponible la evidencia para su consulta.

Es importante tener en cuenta que la evidencia busca dar cuenta de que el control fue realizado por el responsable asignado, en la periodicidad definida, que cumplió su propósito, que existe la fuente de información que respaldó su ejecución y que se tomaron y documentaron acciones en caso de haber detectado desviaciones al momento de aplicarlo.

- En cuanto al modo de selección de muestras aleatorias se carece de la descripción pertinente del método a utilizar en esta modalidad, para garantizar que sea imparcial y representativa del universo objeto de control. Se recomienda definir lo pertinente.

- Para los indicadores de las acciones registrados en el mapa de riesgos, por lo general, no se definió la frecuencia de su aplicación, la meta a alcanzar y la forma del cálculo. Se recomienda determinarlas.

Evaluación al monitoreo realizado por la Segunda Línea de Defensa

La Oficina Asesora de Planeación en su rol de Segunda Línea de Defensa, realizó monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción presentando las siguientes conclusiones:

- Si los controles previenen las causas: De los 32 controles identificados por los procesos 26 son de índole preventiva y 6 detectiva.

- Si la frecuencia del control es oportuna: La periodicidad de aplicación es oportuna en 31 controles e inoportuna en 1.

- Si el control cuenta con evidencia: 30 controles presentan evidencia y 2 no.

- Si el riesgo cuenta con plan de acción: 21 riesgos cuentan con dicho plan

- Si para el periodo que se está reportando se tuvo que activar el plan de contingencia: De 21 riesgos monitoreados en 16 riesgos no se activó el plan, en 1 si y para 4 no se formuló.

Una vez evaluada la gestión del mencionado monitoreo, se recomienda ampliar su horizonte partiendo de la Política de Gestión del Riesgo del IDRD y tomando en consideración la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas del DAFP, la cual brinda orientación sencilla del paso a paso a seguir para una adecuada administración del riesgo.

Así mismo, es importante revisar e implementar los criterios diferenciales de la Política de Control Interno de MIPG para MECI Avanzado, en los cuales se definen las responsabilidades de la Oficina Asesora de Planeación en relación con el componente Evaluación de Riesgos, armonizadas con el esquema de Líneas de Defensa.

Finalmente, los resultados de la evaluación a la gestión de Segunda Línea son los siguientes:

- No se monitoreó el riesgo de corrupción identificado en el proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual está relacionado con la “Manipulación y adulteración de la información contenida en los sistemas de información para beneficio propio o de un tercero”.

- Existe inconsistencia entre la información registrada en los mapas de riesgo y la reportada en la matriz de monitoreo de OAP, relacionada con el riesgo, la causa y/o el control en los procesos: Gestión de Asuntos Locales, Gestión de Recursos Físicos, Gestión Documental, Fomento al Deporte y Promoción de la Recreación.

- El monitoreo realizado es restrictivo a algunas variables del diseño de controles y la existencia de planes de acción; sin embargo, no cubre aspectos básicos de la administración del riesgo como la verificación de la adecuada articulación entre las diferentes variables del mapa; esto es, entre el riego, sus causas y efectos, así como los controles para gestionar dichas causas.

- No se presentan recomendaciones a la Primera Línea de Defensa, relacionadas con la identificación y valoración del riesgo.

- No se detectó que uno de los procesos decidió dar respuesta al riesgo residual de corrupción, aceptándolo; a pesar de que este tipo de riesgos no admite esta opción de tratamiento.

El resultado detallado del seguimiento realizado a este componente se encuentra en el Anexo denominado “1. Gestión del Riesgo – 1.1 Matriz de riesgos de corrupción”.

3.2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Está compuesto por 2 actividades, las cuales a corte 30 de abril 2020 cuentan con plazo de ejecución. El IDRD tiene inscritos para su racionalización y registro en el SUIT un trámite y un OPA:

De acuerdo con lo reportado, se puede establecer que la racionalización del trámite y el OPA para implementar en la vigencia 2020, se encuentra iniciando su desarrollo; se evidenciaron los planes de trabajo para cada una de las mejoras.

En cuanto a los dos planes de trabajo se observa que no se cuenta con un formato definido y estandarizado para su formulación y seguimiento. Así mismo se observó que no están avalados por los líderes de procesos y responsables de su ejecución.

- Trámite: Permiso de uso y/o aprovechamiento económico de parques o escenarios (No. 61129) – Subdirección Técnica de Parques: Se reportó con avance en desarrollo, fecha de inicio: 01/02/2020 y fecha de finalización: 15/12/2020.

Con respecto al plan de acción este trámite, se recomienda que los responsables de ejecutar las actividades no sean con nombre propio, puesto que ya se observó que existen actividades que no cuentan con la persona responsable de ejecución.

Adicionalmente, se observa en que en el plan no se cuenta con las actividades de socializar la mejora del trámite entre los directamente responsables (administradores), dentro de la entidad y luego en todo el instituto, ni tampoco la actividad de establecer los mecanismos de medición de los beneficios para el usuario por la mejora.

Con respecto a las evidencias suministradas vs el plan estructurado, no se evidenció la actividad “Entrega de los insumos requeridos” (fecha de cumplimiento 30/04/2020) debido a que solamente se evidenció el listado de canchas sintéticas administradas por el IDRD, haciendo falta “Listado del personal (cargos) de la Entidad en donde se definan los roles y permisos requeridos para el desarrollo del trámite; Forma de visualización de la disponibilidad de las canchas por parte del usuario; Forma de realizar la reserva por parte del usuario; Discriminación del cálculo a pagar por el usuario dependiendo de la estratificación del parque”.

- OPA: Permiso para uso temporal del salón presidente del IDRD (No. 25492) – Subdirección Administrativa y Financiera: Acción dentro de los términos establecidos de ejecución, fecha de inicio: 01/06/2020 y fecha de finalización: 30/10/2020.

Frente al Plan de acción suministrado para implementar la racionalización de este OPA, se sugiere dejar el tipo de formato utilizado en este caso como modelo en la implementación de racionalización de trámites en el SUIT, adicionalmente se recomienda que se incluyan actividades de socializar la mejora del OPA o trámite entre  los directamente responsables de operarlos al interior de la entidad y luego de modo general  en el instituto y de establecer los mecanismos de medición de beneficios para el usuario por la mejora.

Las actividades para desarrollar este componente se realizan contando con la coordinación, apoyo y seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación, quien se desempeña como canal y gestor ante los encargados del SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda que los planes de acción estén debidamente formalizados y avalados por los líderes de procesos (Subdirector Técnico de Parques y Escenarios – Subdirector Administrativo y Financiero) y la(s) persona(s) responsable(s) de ejecución.

- Se recomienda la unificación de los formatos de los planes de acción y/o trabajo, el cronograma y el seguimiento para implementar la racionalización.

- Realizar seguimiento del nivel de avance para cada actividad de los planes de acción y/o trabajo, en primera instancia por a los líderes de procesos y en segunda instancia por la Oficina Asesora de Planeación.

- Es necesario que en los planes de acción se incorporen las actividades de socialización de la herramienta a los responsables de ejecutarlas en el IDRD y posteriormente al público, así como establecer los mecanismos de medición de beneficios para el usuario por la mejora del trámite y/u OPA.

- Se recomienda que para los seguimientos que se realicen en el PAAC, se reporte el porcentaje de avance de lo planeado vs lo ejecutado del plan de acción y/o trabajo.

- Canalizar, por medio del sistema Orfeo de la Entidad, las comunicaciones formales u oficiales en doble vía que con ocasión al desarrollo de este componente se produzcan entre las dependencias, para que sean atendidas por parte de sus responsables y se fortalezcan los controles a la gestión y a la oportunidad de la gestión.

El resultado detallado del seguimiento realizado a este componente se encuentra en el Anexo denominado “2. Racionalización de Trámites”.

3.3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Está compuesto por 4 subcomponentes y 15 actividades. El porcentaje de actividades finalizadas es del 6.7% referente a la actividad 2.1. Tres actividades de avance acumulado con corte 30 de abril 2020, a las que se le dará cumplimiento a final de la vigencia por cuanto la última fecha programada es a finales de diciembre – principios de la vigencia 2021 (pese a que se evidenció el cumplimiento para este corte en dos de las tres actividades).

Se presenta el siguiente cuadro de resultados por subcomponente con corte 30/04/2020:

| Subcomponente | Actividades | Actividades a finalizar | Finalizadas | Actividades con avance acumulado | Avanzadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6 | - | - | 1.1 – 1.2 | 1.1 |
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 – 2.2 – 2.3 | 2.1 | 2.1 |  |  |
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas / Responsabilidad: | 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 | - | - | 3.1 | 3.1 |
| Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | - | - | - | - |

No finalizadas – Sin avance:

1.2 Solicitar la socialización del informe de gestión publicado en la página web por redes sociales, cartelera, correo electrónico

Observaciones

- Para la actividad 1.2: faltaron acciones para el cumplimiento óptimo de la actividad. Es preciso manifestar que la actividad no se da por cumplida si no se ejecuta a cabalidad la acción a realizar.

- Tres de estas acciones (1.3 – 1.4 – 3.4), cuentan con fecha programada condicionada a la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, y su gestión es normativo, por lo que se recomienda dar prelación a la Rendición de Cuentas de la Entidad.

- Referente a la actividad 3.1 la ejecución de la actividad fue realizada por la Oficina Asesora de Planeación, es necesario evaluar el responsable.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda que para la Rendición de cuentas que la entidad tiene programada para el mes de julio, se tengan en cuenta las observaciones que se realizado cuando se evalúa el Índice de Transparencia por Bogotá y lo estipulado en la Evaluación de Control Interno Contable que se realiza a principio de cada vigencia (Anexo del radicado 156243 del 10/03/2020).

- Se recomienda que las Áreas responsables de las actividades propuestas, registren los avances realizados en las actividades que cuentan con plazo de ejecución, con el fin de mantener bajo control las fechas de estos compromisos.

- Para dar cumplimiento a una actividad, es necesario que las actividades se ejecuten a cabalidad y en términos oportunos.

- Se recomienda evaluar la pertinencia de los responsables de la actividad 3.1, por cuanto, la Oficina Asesora de Planeación fue quién llevó a cabo la ejecución de esta.

- Para que el proceso de rendición de cuentas sea más efectivo a través de los medios electrónicos se deben proporcionar ejercicios constantes que identifiquen insumos que permitan hacer un diagnóstico de los temas que requieren más atención o más promoción, de acuerdo con las necesidades de los usuarios.

El resultado detallado del seguimiento realizado a este componente se encuentra en el Anexo denominado “3. Rendición de cuentas”.

3.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Está compuesto por 5 subcomponentes y 24 actividades. El porcentaje de actividades finalizadas es del 4.1% correspondiente a la actividad 4.2. Siete actividades de avance acumulado con corte 30 de abril 2020, a las que se le dará cumplimiento a final de la vigencia por cuanto la última fecha programada es a finales de año (pese a que se evidenció el cumplimiento para este corte en tres de las siete actividades).

Se presenta el siguiente cuadro de resultados por subcomponente con corte 30/04/2020:

| Subcomponente | Actividades | Actividades a finalizar | Finalizadas | Actividades con avance acumulado | Avanzadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estructura administrativa y direccionamiento | 1.1 – 1.2 – 1.3 | - | - | 1.1 – 1.2 | 1.1 |
| Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5 – 2.6 – 2.7 – 2.8 – 2.9 – 2.10 | - | - | 2.1 – 2.2 – 2.7 – 2.9 | 2.1 |
| Talento humano | 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 | - | - | - | - |
| Normativo y procedimental | 4.1 – 4.2 – 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
| Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 – 5.2 – 5.3 | - | - | - | - |

No finalizadas – Sin avance:

- 1.2 Presentar mensualmente a las diferentes áreas y dependencias un informe de evaluación de calidad y oportunidad de las respuestas emitidas a requerimientos ciudadanos.

- 2.2 Divulgar los canales de atención que el IDRD tiene para la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales.

- 2.7 Promover en la ciudadanía a través de redes sociales, el uso del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS para la radicación de PQRDS.

- 2.9 Realizar la depuración y actualización de los contenidos e información disponible en la página web de la entidad.

Observaciones

- Para la actividad 1.2 faltaron acciones para el cumplimiento exacto de la actividad. Es preciso manifestar que la actividad no se da por cumplida si no se ejecuta a cabalidad la acción a realizar.

- Para las actividades 2.2 - 2.7 evidencia adjunta no indica el cumplimiento de la actividad a realizar.

- Con respecto a la actividad 2.9, la evidencia no es suficiente, debido a que, en el Esquema de publicación de la información, no se observa la depuración realizada en la página web, se recomienda que para este tema se lleve el registro y la información depurada en copias, para no perder la trazabilidad de lo publicado.

- Con respecto a la actividad 5.1 “Realizar a través de la página web de la entidad salas de discusión, foros, chats o cualquier otro espacio, donde los ciudadanos puedan participar sobre temas inherentes a la misionalidad del IDRD” cambió de fecha de ejecución: 15 de marzo de 2020 - 15 de mayo de 2020 - 15 de julio de 2020 - 15 de septiembre de 2020 - 15 de noviembre de 2020 a Segundo semestre 2020; por lo tanto, no se especifica cuántas salas de discusión, foros, chats o cualquier otro espacio, se realizarán en el segundo semestre 2020, y teniendo en cuenta que el eje central del funcionamiento del IDRD es el ciudadano, vale la pena que dichos espacios se realicen con frecuencia definida según la demanda requerida.

El resultado detallado del seguimiento realizado a este componente se encuentra en el Anexo denominado “4. Atención al ciudadano”.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda que las Áreas responsables de las actividades propuestas, registren los avances realizados en las actividades que cuentan con plazo de ejecución, con el fin de mantener bajo control las fechas de estos compromisos.

- Se recomienda tener presente la fecha de compromiso de la actividad “1.3 Implementar interfaz para que a las PQRDS se les asigne su radicado SDQS y ORFEO de manera simultánea”, debido a que está próxima a vencer, y el cumplimiento de la actividad puede acarrear más del tiempo que se tiene previsto.

- Con respecto a la actividad “2.9 Realizar la depuración y actualización de los contenidos e información disponible en la página web de la entidad”, como se ha manifestado en seguimientos anteriores del PAAC, el Esquema de publicación de la información, no cumple con lo especificado literalmente en lo requerido, debido a que en él no se consigna la depuración de la información de la página web. Se recomienda que para este tema se lleve el registro y la información depurada en copias, con el fin de no perder la trazabilidad de lo publicado.

3.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Está compuesto por 5 subcomponentes y 22 actividades. El porcentaje de actividades finalizadas es del 9% correspondiente a las actividades 2.2 y 4.2. Ocho actividades de avance acumulado con corte 30 de abril 2020, a las que se le dará cumplimiento a final de la vigencia por cuanto la última fecha programada es a finales de año (pese a que se evidenció el cumplimiento para este corte en cuatro de las ocho actividades).

Se presenta el siguiente cuadro de resultados por subcomponente con corte 30/04/2020:

| Subcomponente | Actividades | Actividades a finalizar | Finalizadas | Actividades con avance acumulado | Avanzadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.7 – 1.8 | - | - | 1.2 – 1.3 |  |
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5 – 2.6 | 2.2 – 2.5 – 2.6 | 2.2 | 2.1 – 2.3 | 2.1 – 2.3 |
| Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 – 3.2 | - | - | 3.1 | - |
| Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | - |
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 – 5.2 | - | - | 5.1 – 5.2 | 5.1 – 5.2 |

No finalizadas – Sin avance:

- 1.2 Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales el sitio de la página web donde se encuentran publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- 1.3 Informar a los servidores públicos sobre temas concernientes a corrupción (tipologías, sanciones, etc.)

- 2.5 Gestionar la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de intereses, de los empleados de nivel directivo y gerencial dando cumplimiento a la Ley 2013 de 2019.

- 2.6 Solicitar el cumplimiento de la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de intereses a los contratos de prestación de servicios dando cumplimiento a la Ley 2013 de 2019.

- 3.1 Realizar la depuración y actualización de los contenidos e información disponible en la página web de la entidad.

- 4.3 Revisar que la información publicada en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública sea comprensible, es decir, que la forma, tamaño o modo permita su correcta visualización.

Observaciones:

- Con respecto a la actividad 1.3 es necesario que la evidencia sea el pantallazo de la publicación y no el diseño de la pieza a publicar.

- Referente a la actividad 2.1 se recomienda realizar una revisión del indicador y/o de la meta, debido a que no son complementarias y el cumplimiento del indicador no indica que se haya alcanzado la meta: indicador: Número de sensibilizaciones programadas / Número de sensibilizaciones realizadas, meta: Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web actualizada.

- Con respecto a la actividad “2.2 Actualizar el  acto administrativo donde se define el valor de reproducción de la información  teniendo en cuenta diferentes tipos de formatos y dentro de los parámetros del mercado” se recomienda que el acto administrativo donde se define el valor de reproducción, se realice al inicio de cada vigencia, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 3 de la Resolución IDRD 133/2010 "El valor de cada fotocopia será de ciento cincuenta pesos ($150) y su reajuste se hará anualmente, de conformidad con el IPC, establecido en el artículo 3 de la Ley 242 de 1995" en caso que esta actualización no proceda de acuerdo a las condiciones del mercado, se recomienda ajustar la Resolución.

- Con respecto a la actividad 3.1 como se ha manifestado en seguimientos anteriores del PAAC, el Esquema de publicación de la información, no cumple con lo especificado literalmente en lo requerido, debido a que en él no se consigna la depuración de la información de la página web. Se recomienda que para este tema se lleve el registro y la información depurada en copias, con el fin de no perder la trazabilidad de lo publicado.

- Con respecto a la actividad 4.3, se recomienda realizar una revisión del indicador y/o de la meta, debido a que no son complementarias y el cumplimiento del indicador no indica que se haya alcanzado la meta: indicador: Número de reuniones programadas / Número de reuniones realizadas, meta: Información actualizada. Por otro lado, no se evidencia que lo publicado y/o que las solicitudes realizadas sean comprensibles, es decir, que la forma, tamaño o modo permita su correcta visualización.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda que las Áreas responsables de las actividades propuestas, registren los avances realizados en las actividades que cuentan con plazo de ejecución, con el fin de mantener bajo control las fechas de estos compromisos.

- Se recomienda que se realice una revisión de la matriz de publicación vs lo publicado con cierta periodicidad y así tener certeza de que lo publicado está actualizado como lo requiere la Ley.

- Se recomienda realizar una capacitación a los líderes de procesos y a los responsables de diligenciar el PAAC en cada una de las dependencias en lo referente a datos abiertos y el portal www.datos.gov.co.

- Se recomienda que cada una de las Áreas de trabajo que componen al IDRD realice una revisión permanente de lo publicado en la página web y de ser pertinente información adicional, que sea publicada; puesto que, lo publicado en la Ley de Transparencia es de obligatorio cumplimiento, pero existe información adicional que también puede serle útil y de interés público.

El resultado detallado del seguimiento realizado a este componente se encuentra en el Anexo denominado “5. Transparencia”.

3.6. INICIATIVA ADICIONAL – CÓDIGO DE INTERIDAD

Está compuesto por 2 actividades, las cuales a corte 30 de abril 2020 cuentan con plazo de ejecución y no se registró avance por parte de los responsables de las actividades.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda que las Áreas responsables de las actividades propuestas, registren los avances realizados en las actividades que cuentan con plazo de ejecución, con el fin de mantener bajo control las fechas de estos compromisos.

El resultado detallado del seguimiento realizado a este componente se encuentra en el Anexo denominado “6. Código de integridad”.

- RECOMENDACIONES GENERALES

- Se recomienda que las Áreas responsables de las actividades propuestas, registren los avances realizados en las actividades que cuentan con plazo de ejecución, con el fin de mantener bajo control las fechas de estos compromisos.

- Se recomienda que, en las acciones relacionadas con campañas en redes sociales, la evidencia sea el pantallazo de la publicación en la red social y no el diseño de la pieza a publicar.

- Se recomienda reevaluar las actividades que empiezan con solicitar y/o divulgar, para que no culminen en una solicitud y/o divulgación, si no hasta la evaluación de la apropiación de la información divulgada.

- De otra parte, es necesario que cada dependencia analice las causas de los incumplimientos o rezagos en la ejecución de las acciones propuestas, para que implementen los correctivos a que haya lugar y mejoren la gestión en esta materia.

- En cuanto a los Mapas de riesgos de corrupción es fundamental revisar las causas de los riesgos, y frente a estas la alineación del conjunto de los 6 componentes del diseño del control para cada una. Lo anterior por cuanto en términos generales todos los mapas requieren ser revisados nuevamente de tal forma que todas las variables estén articuladas y sean consistentes, incluyendo el examen y otras situaciones potenciales de generar riesgos de corrupción.

- En general se recomienda, establecer controles que disminuyan el nivel de riesgo inherente a bajo o moderado, teniendo en cuenta que, si luego de la valoración de los controles dicho nivel no varía sustancialmente, quiere decir que estos no son efectivos, caso en el cual el plan de acción o tratamiento debe enforcase en crear controles que realmente prevengan la materialización del riesgo.

- En cuanto a la actuación a seguir en casos de observaciones o desviaciones, en general los mapas no contemplan la acción de denuncia a organismos pertinentes de la administración. Tratándose de riesgos de corrupción, se recomienda incluir cuáles de las anomalías deben ser denunciadas a las autoridades competentes externas encargadas de investigar presumibles o potenciales delitos, como también ser reportadas a la Oficina de Control Disciplinario Interno del IDRD.

- Respecto a la presunta materialización o no de estos riesgos, durante el período del primer cuatrimestre de 2020, no se informó por parte de los responsables sobre ello. Se recomienda en cada reporte de seguimiento al mapa de riesgos, informar si se materializó o no, y en el primer caso, las veces que ocurrió, cuál fue su impacto junto con su análisis y las medidas tomadas.

- En general, no fue reportado seguimiento de los ejecutores ni aportadas evidencias sobre la práctica de los controles estipulados para los riesgos inherentes y sus resultados. Se recomienda informar sobre lo pertinente.

Finalmente se insta a los líderes de proceso y jefes de dependencia y áreas funcionales, a participar activamente en la ejecución y seguimiento al PAAC, con el acompañamiento y asesoría que la Oficina Asesora de Planeación imparta para la adecuada y eficiente implementación de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital”, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y de obligatorio cumplimiento en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.21.5.5 del Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector Función Pública.

Cordialmente,

ROSALBA GUZMAN GUZMAN

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:	Kelly Johanna Serranos Rincón – Armando Solano Robles – Mónica Andrea Bustamante – OCI

Revisó:	Jefe Oficina de Control Interno

Aprobó:	Jefe Oficina de Control Interno

Este documento (para efecto de publicación) es una copia del original, el cual reposa en la Oficina de Control Interno y obra con las firmas correspondientes; puede ser solicitado en la Oficina de Control Interno del IDRD.

ORFEO – Rad 204853 del 15/05/2020

Función Pública. Estrategias para la construcción del PAAC – V2 Pag 28

Departamento Administrativo de la Función Pública.