## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Dimensión MIPG |  |  | Dimensiones Información y Comunicación- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Transparencia y Acceso a la Información Pública
Normatividad |  |  | Ley 1712 de 2014
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas) | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar 1 ejercicios de medición de percepción de los ciudadanos (diferentes grupos poblacionales) respecto a la claridad y accesibilidad de la información en la página web, específicamente de la sección Ley 1712. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Informe de la medición | Número ejercicio realizados / Número de ejercicios programados | Oficina Asesora de Comunicaciones | Primer semestre | Oficina Asesora de Comunicaciones: Actividad reportada en el seguimiento anterior | Oficina Asesora de Comunicaciones: Se evidenció cumplimiento de la actividad
| 1.2 | Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales el sitio de la página web donde se encuentran publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico: Redes sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas | Oficina Asesora de Comunicaciones / Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2020 30 de octubre de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones: Por redes sociales temas de transparencia. Ley de transparencia: https://twitter.com/IDRD/status/1317214134874869760 https://twitter.com/IDRD/status/1296824695283683328 https://twitter.com/IDRD/status/1297262515307581443 https://www.facebook.com/IDRDBogota/posts/3564103427005560 https://twitter.com/IDRD/status/1329817025460531201 https://www.instagram.com/p/CH1SRoTFiHW/ Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Para la segunda fecha no se realizaron solicitudes desde la Oficina de Atención al Ciudadano. | Se observó que se ha publicado en redes sociales información referente a: La convocatoria para la rendición de cuentas del tercer trimestre, racionalización de trámites y senda de integridad; sin embargo, lo descrito en la Actividad señala "Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales el sitio de la página web donde se encuentran publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública.". Por lo que para la segunda fecha se da como no cumplida la actividad y para la vigencia queda con cumplimiento parcial.
| 1.3 | Informar a los servidores públicos sobre temas concernientes a corrupción (tipologías, sanciones, etc.) | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina de Control Disciplinario Interno financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Campañas de comunicación | Campañas realizadas / Campañas programadas | Oficina Asesora de Comunicaciones / Oficina de Control Disciplinario Interno | 30 de abril de 2020 30 de octubre de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones: La oficina asesora de comunicaciones público por el correo comunidad. Las siguientes acciones. Token 74063 - 26-10-2020 Conflicto de intereses A través del ticket 74761 del 12-11-2020 video corrupción https://soporte.idrd.gov.co/glpi/front/ticket.form.php?id=74761 Oficina de Control Disciplinario Interno: La jefatura de la Oficina de Control Disciplinario Interno para cumplir con la actividad de “Informar a los servidores públicos sobre temas concernientes a corrupción (tipologías, sanciones, etc.)”, realizó un boletín y dos campañas de comunicación, para tal efecto, procedió a: 1. Solicitar desde la dirección institucional luis.mendoza@idrd.gov.co a las 10:19 horas del viernes 13 de marzo de 2020 a la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD, la publicación y divulgación del boletín intitulado “ES DEBER DE LOS SERVIDORES DEL IDRD RESPONDER CUALQUIER PETICIÓN EN LOS TIEMPOS PREVISTOS POR LA LEY 1755 DE 2015”, el cual fue difundido por el correo comunidad el lunes 16 de marzo de 2020. 2. Solicitar desde la dirección institucional luis.mendoza@idrd.gov.co a las 15:10 horas del jueves 23 de abril de 2020 a la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD, la publicación y divulgación de la campaña intitulada “PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL IDRD”, la cual fue difundida por intranet en la sección actualidad el miércoles 29 de abril de 2020. 3. Solicitar desde la dirección institucional luis.mendoza@idrd.gov.co a las 12:45 horas del lunes 22 de octubre de 2020 a la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD, la publicación y divulgación de la campaña intitulada “CONFLICTO DE INTERESES DE SERVIDOR PÚBLICO”, la cual fue difundida por el correo comunidad el lunes 16 de marzo de 2020.intranet en la sección actualidad el lunes 26 de octubre de 2020. Como se evidencia de las imágenes que se insertan en el presente informe. | Se observa que desde la Oficina de Control Disciplinario Interno, se Informó a los servidores públicos sobre temas concernientes a corrupción cumpliendo así la actividad propuesta. Se evidenció cumplimiento de la actividad
| 1.4 | Generar y socializar lineamientos y directrices para le gestión de conflictos de intereses en el IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Documento Socializado | No aplica | Subdirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de julio de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones: La oficina asesora de comunicaciones público por el correo comunidad. Las siguientes acciones. Token 74063 - 26-10-2020 Conflicto de intereses Subdirección Administrativa y Financiera: De acuerdo con lo establecido en el Articulo 18 del Decreto 189 del 21 de agosto de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se establecen 6 meses de plazo para la implementación de los lineamientos que imparta la administración distrital en el manejo y declaración de conflicto de Intereses, a excepción de aplicación de la Ley 2013 de 2019. Por otra parte ya se le solicito a la OAP través del memorando No. 20213000006513 del 4 de enero de 2020, la actualización de la actividad en el Plan Anticorrupción | Se observa en la evidencia remitida, que el proceso cuenta con un avance respecto del documento denominado "Lineamientos sobre conflicto de intereses en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD". Ahora bien, teniendo en cuenta los lineamientos establecido en el Decreto Distrital 189 del 21 de agosto de 2020 y la recomendación dada por esta oficina en el periodo inmediatamente anterior, el proceso solicitó a la OAP la actualización de la actividad; sin embargo, esta se realizó fuera del plazo máximo de cumplimiento, por lo que para esta vigencia se reporta como incumplida.
| 1.5 | Generar y socializar políticas antifraude y antipiratería del IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Documento Socializado | No aplica | Área de talento humano / Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de julio de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones: La Oficina de talento humano cuenta con una sección exclusiva para su información en la Intranet de la entidad SAF esta actividad no es competencia del Área de Talento Humano | No se evidencia cumplimiento de la actividad durante la vigencia del plan 2020. Se recomienda a las áreas actualizar lo pertinente en el PAAC de manera oportuna.
| 1.6 | Realizar sensibilizaciones, capacitaciones y/o talleres sobre la Ley 1712 a funcionarios y contratistas del IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa y Financiera financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Listados de asistencia | Número de sensibilizaciones realizadas/ Número de sensibilizaciones programadas | Área de talento humano | 30 de octubre de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: Durante el ultimo trimestre del año se realizo la oferta del curso de transparencia y acceso a la información que dictó la Veeduría Distrital el último trimestre de 2020, del cual se adjunta la gestión realizada por parte del Área de Talento Humano. | La convocatoria para el curso es de fecha 30 de abril de 2020 a los funcionarios del IDRD, cuya duración fue de 4 semanas (del 4 al 29 de mayo de 2020); ahora bien, no se evidencia actividades para el último trimestre dirigidas a funcionarios y contratistas encaminadas a sensibilizaciones y capacitaciones sobre la Ley 1712 a funcionarios y contratistas del IDRD. Actividad Incumplida.
| 1.7 | Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales la aplicación APP Agenda IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Publicaciones en Redes Sociales | Campañas realizadas/ Campañas programadas | Área de Sistemas / Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de noviembre de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones: La APP Agenda se encuentra funcionando y en actualización permanente, se encuentra pendiente su difusión y divulgación. Solicitamos se programa esta actividad para el primer semestre del año 2021 Subdirección Administrativa y Financiera: ACTIVIDAD FINALIZADA. El Área de Sistemas, adelanto un memorando remitido a la Oficina Asesora de Comunicaciones, acerca de la entrega del desarrollo finalizado de la APP Eventos o Agenda IDR, bajo radicado N.º 20193500340853 del 30 de mayo 2019 | Subdirección Administrativa y Financiera (Sistemas): Mediante el memorando referido por la SAF, se hizo entrega oficial de la App Eventos IDRD a la Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones: No se tiene evidencia de actividades de promoción a la ciudadanía a través de redes sociales para el uso de la APP del IDRD. Actividad Incumplida, toda vez que a la fecha no se divulgado a la ciudadanía a través de redes sociales la APP
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar la información publicada en la página web de la entidad en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico: Página web | Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web actualizada. | Número de solicitudes de servicio gestionadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones / número de solicitudes radicadas por Atención al Ciudadano a la Oficina Asesora de Comunicaciones | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos / Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensualmente | Oficina Asesora de Comunicaciones: Se reciben y se publican todas las solicitudes recibidas por el área de Atención al Ciudadano que corresponden a las publicaciones en página web relacionadas con la Ley 1712 de Transparencia y acceso a la información pública. Se adjuntan reporte GLPI de solicitudes de servicio y esquema de publicaciones a 30 de diciembre de 2020 Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se adjuntan solicitudes de servicio enviadas a la OAC con respecto a la Ley 1712, es de aclarar que la publicación se cierran por un numero de asignación a la fecha de hoy no hay ninguna abierta. | Se observó que desde la OAC y AC han adelantado lo correspondiente para la actualización de la información de la entidad en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Actividad cumplida.
| 2.2 | Actualizar el acto administrativo donde se define el valor de reproducción de la información teniendo en cuenta diferentes tipos de formatos y dentro de los parámetros del mercado. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa y Financiera financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Acto administrativo | No aplica | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de marzo de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: Se cuenta con un memorando que evidencia el cumplimiento del articulo 33 de la Resolución 133/2010 expedida por la Dirección General del IDRD, Art 29 de la Ley 1437 de 2011 y el estudio realizado por el área de Costos y Estudios Económicos, comunicados a través de memorando N.º ( 20182500095443 y 20193200737073) de noviembre 15 de 2019, vigente, que fijan las tarifas de expedición fotocopias de documentos oficiales que reposan en los archivos de la entidad, y que no tengan carácter de información reservada. | Se evidencia cumplimiento de la actividad
| 2.3 | Solicitar el cumplimiento del Procedimiento de Gestión de Respuesta Oportuna a Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y/o Sugerencias, el Procedimiento de Evaluación de Oportunidad y Calidad de las Respuestas a las PQRDS y la Resolución IDRD 331 de 2019. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Comunicación oficial | No aplica | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2020 30 de octubre de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Durante el periodo se han generado informes mensuales con los siguientes radicados: 20202400187453, 20202400217523, 20202400236883, 20202400270983, 20202400197973, 20202400302303, 20202400335623, 20202400400953, 20202400464163. | Se evidencia cumplimiento de la actividad
| 2.4 | Realizar talleres a los responsable de cada área y dependencia encargados de gestionar la elaboración, suscripción, radicación y registro de la respuesta a las PQRDS, de modo que esta sea oportuna y de calidad para el ciudadano, teniendo en cuenta los procedimientos propios del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Listados de asistencia | Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de mayo de 2020 15 de agosto de 2020 15 de noviembre de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se anexa listado de capacitaciones realizadas | De acuerdo con las evidencias suministradas a la Oficina de Control Interno, para el periodo de seguimiento, se realizaron 13 talleres en los que participaron 9 áreas o dependencias. Actividad cumplida
| 2.5 | Gestionar la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de intereses, de los empleados de nivel directivo y gerencial dando cumplimiento a la Ley 2013 de 2019. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa y Financiera financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Publicaciones en SIGEP | No aplica | Área de Talento Humano | 15 de marzo de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: Frente a este postulado es importante precisar, que el nivel Directivo de la Entidad teniendo en cuenta el Decreto 785 de 2005, lo conforman: La Directora General, la secretaria Gral. los 5 Subdirectores y las oficinas de Control Interno, Control Disciplinario Interno y la Oficina de Asuntos Locales , así las cosas a las dos personas que de acuerdo con la revisión realizada por la OCI aun se encuentran pendientes de hacer la declaración de bienes y rentas (Subdirector Técnico de Parques y Jefe de Oficina de Asuntos Locales) se les realizará una reiteración para que lo antes posible cumplan con el requerimiento. | Se observa cumplimiento parcial de la actividad, se llama la atención que esta actividad es de índole normativo y por lo tanto debió ejecutarse oportunamente.
| 2.6 | Solicitar el cumplimiento de la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de intereses a los contratos de prestación de servicios dando cumplimiento a la Ley 2013 de 2019. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa y Financiera financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Publicaciones en SIGEP | No aplica | Subdirección de contratación | 30 de marzo de 2020 | Subdirección de Contratación: Dentro de la lista de verificación de documentos, para la suscripción de contratos, se tiene establecido el certificado de bienes y rentas debidamente actualizado y firmado por parte de la persona que va a ser contratada. Este certificado hace parte los documentos que se publican en SECOP, como parte de los documentos sensibles, razón por la cual no están accesible a la vista publica, pero si se encuentran registrados. Se adjunta listado de los contratos de prestación de servicios suscritos en el ultimo trimestre los cuales cuentan con el mencionado certificado. | Se evidencia cumplimiento de la actividad
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar la depuración y actualización de los contenidos e información disponible en la página web de la entidad. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Página web | Esquema de publicación de la información publicado en la sección de transparencia de la página web | Esquema de publicación de la información actualizado en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 15 de marzo de 2020 15 de mayo de 2020 15 de julio de 2020 15 de septiembre de 2020 15 de noviembre de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones: Permanentemente se está realizando la depuración y actualización de los contenidos e información disponible en la página web de la entidad. Ver reporte: Esquema_de_publicaciones_30 de diciembre 2020 | Se verifica que se cuenta con un esquema de actualización de la información de la página web. Se evidencia cumplimiento de la actividad
| 3.2 | Actualizar la información disponible en la página web sobre los datos abiertos de la entidad y en www.datos.gov.co | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las diferentes áreas y/o dependencias , Área de Sistemas y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Página web | Información actualizada | Página web actualizada | Todas las áreas y/o dependencias / Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos / Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de junio de 2020 | Oficina de Control Interno: En el link de transparencia "control" de la página web mensualmente se solicita a la OAC la publicación de los informes, seguimientos y reportes que genera la oficina. https://www.idrd.gov.co/transparencia/control Oficina Asesora de Comunicaciones: La información se encuentra publicada en la pagina web de la entidad, https://www.idrd.gov.co/search/node/datos%20abiertos Subdirección Técnica de Recreación y Deporte: Mediante memorando 416763 del 01/12/2020, se solicitó a la OAP la actualización de los programas nuevos en la STRD. Subdirección Técnica de Parques: Se realizo la solicitud de actualización en la pagina web, se indica el link https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/esquema-de-publicacion-2020 Subdirección Técnica de Construcciones: Se realizó actualización de la Pagina Web con los planes directores, e información de CEFES y obras a cargo de la subdirección, de acuerdo a las observaciones de la personería y el seguimiento de la Oficina de comunicaciones. Subdirección de Contratación: Remite periódicamente al área de atención al ciudadano, las solicitudes de actualización de la información en la página web de la entidad. SE adjuntan correos solicitando la actualización de información Subdirección Administrativa y Financiera: El área de Sistemas da Soporte Tecnológico a la infraestructura que soporta Pagina Web , la actualización de la información disponible en la página web es responsabilidad de la Oficina Asesora de Comunicación. Cabe aclarar que donde debe actualizarse la información es en Datos abiertos https://datosabiertos.bogota.gov.co/, de acuerdo con la orden expresa en la circular expedida en el 2019, numero 006 ver en link https://tic.bogota.gov.co/transparencia/marco-legal/lineamientos/circular-006-2019 Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: La información se encuentra actualizada Link https://www.idrd.gov.co/transparencia/informacion-interes/datos-abiertos Oficina Asesora de Planeación: No se manifestó al respecto Oficina de Asuntos Locales: Nota. No se publica el avance registrado por el área, toda vez que las imágenes son ilegibles. | De acuerdo con la información suministrada por la dependencias se mantiene actualizada la página; sin embargo, se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas por esta oficina en el segundo seguimiento a la aplicación de la Ley 1712 particularmente lo relacionado con datos abiertos. Se evidencia cumplimiento de la actividad
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar ajustes razonables en la página web la información sobre servicios, trámites, programas, eventos y actividades, para que cumpla con los criterios de accesibilidad para personas discapacidad auditiva y/o visual de la NTC 5854 | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Página web | Página web actualizada | No aplica | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de octubre de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones: Se tienen creadas las secciones en la página web, esta programado para el año 2021 en el plan de participación ciudadana para el año 2021 aspectos relacionados con la accesibilidad para personas con discapacidad | Se constata la existencia de alguna información relacionada con la misionalidad del IDRD para personas con discapacidad auditiva, sin embargo, se evidencia que la información de servicios, trámites, programas, eventos y actividades no están con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y/o visual. Se recomienda establecer el nivel de cumplimiento de accesibilidad de la página web que requiere la Entidad de acuerdo con la Norma Técnica NTC 5854 y se tenga en cuenta la caracterización de sus usuarios, lo anterior en el marco del cumplimiento de los temas de accesibilidad establecidos tanto en Normas Distritales como Nacionales (Decreto 1008 de 2018 del MINTIC) Cumplimiento parcial.
| 4.2 | Actualizar el directorio telefónico de contratista y servidores públicos que se encuentra en la sección de Transparencia de la página web según las especificaciones de la Ley 1712. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa y Financiera financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Página web | Directorio telefónico de contratista y servidores públicos actualizado | No aplica | Área de Talento Humano / Subdirección de Contratación | 30 de marzo de 2020 | Subdirección de Contratación: En la página Web del IDRD, se encuentra publicada la información sobre los contratistas que se encuentran prestando sus servicios en el IDRD Subdirección Administrativa y Financiera: El 14 de septiembre de 2020 el área de Talento Humano solicito a través de correo electrónico a la Oficina de atención al ciudadano la actualización del Directorio de funcionarios activos a la fecha en la planta de personal y nuevamente realiza la misma solicitud de actualización del Directorio el 3 de noviembre de 2020, tal y como consta en los correos adjuntos. | Se realizó prueba aleatoria en el que se evidenció que a la fecha, este no se encuentra actualizado (Contratos suscritos en diciembre/2020 y traslados de funcionarios en ocasión a encargos). Actividad cumplida parcialmente.
| 4.3 | Revisar que la información publicada en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública sea comprensible, es decir, que la forma, tamaño o modo permita su correcta visualización. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico: Página web | Información actualizada | Número de solicitudes de servicio gestionadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones / número de solicitudes radicadas por Atención al Ciudadano a la Oficina Asesora de Comunicaciones | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos / Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensualmente | Oficina Asesora de Comunicaciones: Permanentemente se está realizando la depuración y actualización de los contenidos e información disponible en la página web de la entidad. Ver reporte: Esquema_de_publicaciones_30 de diciembre 2020 Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se adjuntan solicitudes de servicio enviadas a la OAC con respecto a la Ley 1712, es de aclarar que la publicación se cierran por un número de asignación a la fecha de hoy no hay ninguna abierta. | De acuerdo con la información suministrada se observó que es: comprensible, en su forma, tamaño y correcta visualización; sin embargo, se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas por esta oficina en el segundo seguimiento a la aplicación de la Ley 1712. Se evidencia cumplimiento de la actividad
| 4.4 | Implementar y socializar una línea de atención exclusiva para denuncias de hechos de corrupción en el IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina de Control Disciplinario Interno financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Línea de atención implementada | No aplica | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de agosto de 2020 | Subdirección Administrativa y Financiera: Actualmente la línea de atención al ciudadano cuenta con 3 extensiones propias 251, 252, 265, asignadas al área de Atención al ciudadano, actualmente se encuentra redireccionadas a un profesional con numero de Ticket 68391. La sensibilización de la línea de atención exclusiva para denuncias de hechos de corrupción en el IDRD, debe ser solicitada al Área de Sistemas, por el proceso correspondiente del tema y la misma comunicada al Instituto por la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Actividad Incumplida Una vez verificadas las extensiones que relaciona el área, no son exclusivas para línea de atención de denuncias de hechos de corrupción en el IDRD, por otra parte, no hay evidencia que se haya socializado a la ciudadanía.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar informe mensual de solicitudes de acceso a la información que contenga número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra entidad, tiempo de respuesta a las solicitudes y numero de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | Informes publicados en la página web | No aplica | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de marzo de 2020 15 de abril de 2020 15 de mayo de 2020 15 de junio de 2020 15 de julio de 2020 15 de agosto de 2020 15 de septiembre de 2020 15 de octubre de 2020 15 de noviembre de 2020 15 de diciembre de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se encuentran publicados en la página web https://www.idrd.gov.co/informe-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-acceso-la-informacion Tener en cuenta que las fechas de termino de las PQRDS aumentaron. | Se evidencia cumplimiento de la actividad
| 5.2 | Publicar en la sección de informes de atención al ciudadano el informe de carácter cualitativo y cuantitativo que se entrega a la Veeduría Distrital. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía Recurso logístico : Página web | Informes publicados en la página web | No aplica | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de marzo de 2020 15 de abril de 2020 15 de mayo de 2020 15 de junio de 2020 15 de julio de 2020 15 de agosto de 2020 15 de septiembre de 2020 15 de octubre de 2020 15 de noviembre de 2020 15 de diciembre de 2020 | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se encuentran publicados en la página web https://www.idrd.gov.co/informe-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-acceso-la-informacion Tener en cuenta que las fechas de termino de las PQRDS aumentaron. | Se evidencia cumplimiento de la actividad