## PTEP 2025
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación )
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales, el sitio en la página web donde se encuentra publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Publicación en redes sociales | Servicio a la Ciudadanía | 30 de abril 2025 30 agosto 2025
2 . Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar esquema de publicación de la informacion en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web actualizada | Servicio a la Ciudadanía | 15 de junio 2025
| 2.2 | Crear un enlace en la sección de la página web de atención al ciudadano para agendar citas de atención presencial en la sede administrativa del IDRD. | Enlace Página web | Servicio a la Ciudadanía | 30 de noviembre 2025
3. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.1 | Solializar los lineamitos establecidos en el Manual de Servicio a la Ciudadania con respecto a la acceso 5.1.1 Accesibilidad - Accesibilidad en espacios físicos 5.1.2. Accesibilidad en medios electrónicos, sitios web, y contenidos digitales. | Piezas comunicativas / listados de asistencia | Servicio a la Ciudadanía | 30 de abril 2025 30 agosto 2025
| 3.2 | Incorporar señalización en el punto de atención acorde con la norma | Señaletica instalada | Servicio a la Ciudadanía | 30 de septiembre 2025
4.Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Generar informe mensual de las solicitudes de acceso a la información, el cual debe contener número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra entidad, tiempo de respuesta a las solicitudes y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informes publicados en la página web - Link de Transparencia | Servicio a la Ciudadanía | Febrero a Diciembre 2025
Componente Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación )
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar en la página web el informe de gestión de la vigencia anterior y solicitar la socialización del mismo por redes sociales y correo institucional. | Informe de gestión vigencia anterior publicado en página web Socialización por redes sociales, correo institucional. | Oficina Asesora de Planeación | 31 de enero 2025 20 de febrero 2025
| 1.2 | Elaborar, publicar en página web los informes que contienen los temas a tratar en los espacios de rendición de cuentas (Presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, contratación, impacto de la gestión, acciones de mejoramiento, servicio a la ciudadania ) | Informe con los temas a tratar en el espacio de rendición de cuentas publicado en página web | Elaborar: Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte Gestionar publicaciones: Oficina Asesora de Planeación | Marzo a noviembre 2025
| 1.3 | Aplicación de encuestas que permitan identificar la información que es relevante para los grupos de valor previo a los diálogos ciudadanos. | Encuestas de consulta ciudadana | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | Marzo a noviembre 2025
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar cuatro diálogos ciudadanos (semipresenciales) con los grupos de valor de la entidad, uno de ellos con enfoque poblacional. | Cuatro diálogos ciudadanos realizados | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | Marzo a noviembre 2025
| 2.2 | Elaborar y publicar en página web el documento estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana publicado en página web | Oficina de Asuntos Locales | 20 de febrero 2025
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Aplicación de encuestas a la ciudadania para la evaluación de los diálogos ciudadanos | Evaluaciones de los grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación | Marzo a noviembre 2025
| 3.2 | Evaluar los diálogos ciudadanos (lecciones aprendidas, buenas practicas, oportunidades de mejora) | Evaluaciones del equipo de trabajo conformado por cada subdirección misional para el desarrollo de los espacios de diálogo ciudadano de rendición de cuentas. | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | Marzo a noviembre 2025
| 3.3 | Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento e informar los avances en el cumplimiento de los mismos | Planes de mejoramiento del proceso de implementación de los diálogos ciudadanos. | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | Marzo a noviembre 2025
Componente Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación )
1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Realizar revisión y actulizacion de los instructivos de apoyo al ciudadano para facilitar la incrsipición y registro en el portal ciudadano. | Instructivos y actulizados en el portal ciudadano | Servicio a la Ciudadanía | 31 de julio 2025
| 1.2 | Capacitar al equipo de servicio a la ciudadania y colaboradores de supercade en el tema de "Lenguaje Claro" | Listados de asistencia | Servicio a la Ciudadanía | 31 de julio 2025
| 1.3 | Socializar por comunidad IDRD los resultados de la gestión del proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, en cuanto la atención de ciudadanos | Resultados socializados por Comunidad IDRD | Servicio a la Ciudadanía | 15 de mayo 2025 15 de octubre 2025
2.Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Realizar talleres de sensibilización a los/las colaboradores/ras que brindan atención a la ciudadanía, sobre los protocolos de atención con enfoque diferencial y preferencial. | Listados de asistencia | Servicio a la Ciudadanía | 30 de abril 2025 30 de agosto 2025 15 de diciembre 2025
| 2.2 | Realizar talleres a los responsables de cada área y dependencia de la entidad encargados de gestionar, registrar/radicar y generar las respuestas a las PQRSD, de modo que su gestióncumpla con los criterios de calidad y oportunidad, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de los propios de Servicio a la Ciudadanía de la entidad. | Listados de asistencia | Servicio a la Ciudadanía | 30 de abril 2025 30 de agosto 2025 15 diciembre 2025
3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Divulgar a través de las redes sociales los canales de atención que el IDRD tienedispuestospara restar atención a la ciudadanía. | Publicaciones en Redes Sociales | Servicio a la Ciudadanía | 15 de mayo 2025 15 de octubre 2025
| 3.2 | Remitir a las Dependiencias misionales la solicitud de actulización de la Matriz Banco de preguntas del ChatBot. Actualizar el chatbot | Memorandos de solicitud Chatbot actualizado | Servicio a la Ciudadanía | 30 de junio 2025 15 de diciembre 2025
| 3.3 | Divulgar a través de piezas comunicativas en redes sociales sobre los tramites, servicios y programas que el IDRD ofrece a la ciudadanía. | Publicaciones en Redes Sociales | Servicio a la Ciudadanía | 15 de mayo 2025 15 de octubre 2025
4. Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Difundir en redes sociales y pagina web del instituto buenas practicas en el servicio y el relacionamiento con la Ciudadania | Difusión en redes y página web | Servicio a la Ciudadanía | 15 de mayo 2025 15 de octubre 2025
5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Revisar la encuesta de satisfacción para la continua evaluación de los canales de atención del Instituto | Encuesta actualizada | Servicio a la Ciudadanía | 30 de junio 2025
| 5.2 | Presentar mensualmente a las áreas y dependenciasde la entidad, informe de evaluación de los criterios de calidad y oportunidad (manejo de sistema, claridad, solución de fondo, coherencia y calidez) de las respuestas emitidas a requerimientos ciudadanos teniendo en cuenta los lineamiento del procedimiento de gestión a las PQRDS | Comunicación interna | Servicio a la Ciudadanía | Mensual durante la vigencia 2025
Componente Racionalización de trámites - SUIT
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación )
1. Racionalización de trámites | 1.1 | Definición Estrategia de Racionalización del trámite | Estrategia definida en SUIT | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte Oficina Juridica | 28 de febrero 2025
| 1.2 | Monitorear la estrategia de racionalización definida para la vigencia 2025 | Monitoreos en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | 30 de Mayo 2025 30 de Septiembre 2025
2.Consulta Ciudadana para la mejora de experiencia de los usuarios | 2.1 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites y OPAS en el aplicativo SUIT. | Datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 30 de Abril 2025 30 de Julio 2025 30 de Septiembre 2025
Componente Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación )
1 . Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.1 | Remitir conjunto de datos abiertos al área de sistemas | conjunto de datos | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | 15 de junio 2025 30 de noviembre 2025
| 1.2 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos | conjuntos de datos abiertos publicado / actualizados | Área de sistemas | 30 de junio 2025 10 de diciembre 2025
2. Entrega de información en lenguaje sencillo que da cuenta de la gestión institucional | 2.1 | Elaborar y publicar en la página web el informe de gestión de la vigencia anterior y solicitar la socialización del mismo por redes sociales y correo institucional. | Informe de gestión vigencia anterior publicado en página web Socialización por redes sociales, correo institucional. | Oficina Asesora de Planeación | 31 de enero 2025 20 de febrero 2025
3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 3.1 | Mantener actualizada la publicación de la información en la página web en la sección de transparencia y acceso a la informacion pública en los items : Presupuesto general de ingresos, gastos e inversiones y estados financieros | Publicaciones realizadas en la página web de la entidad | Área Financiera | Febrero a diciembre 2025
4. Estandarización de datos abiertos para intercambios de información | 4.1 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos | Conjuntos de datos abiertos publicado / actualizados | Área de sistemas | 30 de junio 2025 10 de diciembre 2025
Componente Participación e Innovación en la gestión pública
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación )
1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.1 | Realizar consulta pública del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 | Consulta Pública realizada | Oficina Asesora de Planeación | 30 de enero 2025
| 1.2 | Elaborar y publicar en página web el documento estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana publicado en página web | Oficina de Asuntos Locales | 20 de febrero 2025
2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.1 | Sensibilizar a los funcionarios / contratistas de las áreas misionales sobre temas de innovación con el propósito de elaborar propuesta de innovación al interior del proceso misional | Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | 30 de abril 2025
| 2.2 | Elaborar propuesta de innovación y socializarla | Propuesta de innovación socializada | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte Oficina Asesora de Planeación | De junio a Noviembre 2025
3. Redes de innovación pública | 3.1 | Sensibilizacion a los funcionarios / contratistas de las áreas misionales sobre las redes de innovación pública | Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | 30 de abril 2025
Componente Promoción de la integridad y la ética pública
| Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación )
1. Programas Gestión de Integridad | 1.1 | Participar en las capacitaciones impartidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Veeduría, entre otras sobre Código de Integridad | Registro de capacitaciones a las que sean invitados los gestores de integridad activos | Área de Talento Humano | 15 de diciembre 2025
| 1.2 | Medir la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad | Encuesta de medición de la apropiación de los valores del Código de Integridad | Gestores de integridad | 15 de Diciembre 2025
2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1 | Socialización del Código de Integridad y los valores del Servidor Público, a todos los colaboradores de la Entidad | Divulgación y Socialización del Código de integridad | Área de Talento Humano Equipo de Gestores Éticos del IDRD | 30 de septiembre 2025
3. Gestión preventiva de conflicto de intereses | 3.1 | Revisar la publicación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflicto de interés y la declaratoria del impuesto sobre la renta y complementarios de los funcionarios de planta | Registro de entrega e ingreso a la historia laboral | Área de Talento Humano | 30 de junio 2025
Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgo
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación )
1. Política de administración de riesgo | 1.1 | Revisar , ajustar , publicar en página web y socializar la politica de gestión del riesgo | Politica publicada en página web Evidencias de socialización | Oficina Asesora de Planeación | 28 de noviembre 2025
2. Mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Publicar en página web los mapas de riesgos de corrupción | Mapas de riesgos de corrupción publicados en página web | Oficina Asesora de Planeación | 31 de enero 2025
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en página web banner que invite a visitantes a la pagina a consultar el documento preliminar del PTEP , que contiene los mapas de riesgos de corrupción con el fin de conocer las opiniones y sugerencias. Asi mismo difundir por redes sociales | Banner de invitación publicado en la página web Socialización por redes | Oficina Asesora de Planeación | 24 de enero 2025
4. Monitoreo, revisión implementación de acciones e indicadores | 4.1 | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción - primera linea de defensa | Monitoreo riesgos corrupción | Responsables de proceso | Mensualmente de febrero 2025 a diciembre 2025
| 4.2 | Elaborar informe de resultados del monitoreo al mapa de corrupción y publicar en página web | Informes de monitoreo publicados en la página web | Oficina Asesora de Planeación | 30 de abril 2025 30 de julio 2025 30 de octubre 2025 05 de enero 2026
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción - tercera linea de defensa y publicar en la página web | Informes de seguimiento publicados en la página web | Oficina de Control Interno | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirsedentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero
Componente Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación )
1. Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 1.1 | Aprobar la politica de SARLAFT | Poltica aprobada | Secretaria General Oficina Asesora de Planeación | 30 de marzo 2025
| 1.2 | Socializar la politica de SARLAFT | Evidencias de socializaciones ( reuniones, piezas comunicativas) | Secretaria General | 30 de abril 2025
2. Gestión de la debida diligencia | 2.1 | Revisar y actualizar los mapas de riesgos SARLAFT | Mapas de riesgos SARLAFT | Secretaria General Oficina Asesora de Planeación | 30 de abril 2025
| 2.3 | Elaboración del procedimiento SARLAFT | Procedimiento SARLAFT | Secretaria General | 30 de agosto 2025
| 2.4 | Elaboracion , estandarización de los formatos SARLAFT | Formatos SARLAFT | Secretaria General | 30 de marzo 2025
Componente Inicitiva adicional : Transición del PTEP
Actividades |  |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación )
1.1 | Elaborar plan de transición del Programa de Transparencia y Ética Pública , de acuerdo con el anexo técnico del Decreto 1122 de 2024 emitido por la Secretaría de Transparencia. |  | Plan de transición del programa de transparencia y ética | Oficina Asesora de Planeación | 30 de septiembre 2025
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO
enero de 2025 | Documento preliminar
julio de 2025 | Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgo: actividad 1.1 " Revisar , ajustar , publicar en página web y socializar la politica de gestión del riesgo " se reprograma la fecha inicial ( 31 de julio ) para 28 de noviembre en razón a que el DAFP emitirá en el tercer trimestre de 2025 la versión 7 de la guia de administración del riesgo en la cual daran lineamientos sobre la metodologia de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, la cual se incorporará en la política vigente. Componente Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos: actividad 2.2 " Realizar el monitoreo segunda linea" , Se elimina la actividad de monitoreo a riesgos sarlaft por parte de la segunda línea de defensa dado que a pesar que ya se tienen identificado los riesgos, en la actualidad se están creando las herramientas para para implementar los controles, trabajo que se realizará en los próximos meses, posteriormente se realizarán mesas de trabajo con los procesos para socializar, los riesgos y finalmente implementarlos. Lo anterior se puede considerar como trabajo adelantado debido a que el DAFP expedirá las directrices de LAFT en la nueva cartilla la cual se presentará en el mes de noviembre de 2025.

## racionalización trámites
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO DISTRITAL DE LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD
[9 empty] | Orden: |  | TERRITORIAL
Sector administrativo: |  | NO APLICA
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2025
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33412 |  | Uso de piscinas práctica libre | Inscrito | Actualmente los usuarios del OPA realizan de forma presencial la radicación de la solicitud del servicio, con la documentación requerida en la administración del parque de su interés. Una vez verificada la documentación el administrador registra los datos del usuario en drive diseñado para tal fin y verificados los requisitos se genera el carné de ingreso. El ciudadano, una vez tenga el carné debe cumplir las normas de la piscina, recomendaciones y horarios de atención. | El Instituto tiene como objetivo que en el Otros Procedimientos Administrativos – OPA el implementar para la inscripción de manera virtual para el uso de piscinas libre en la modalidad de práctica, el cual se podrá realizar mediante una plataforma en donde el usuario pueda realizar el proceso de inscripción y posterior reserva para el uso de piscinas en la modalidad de práctica libre, de esta manera se plantea la virtualización total del OPA propendiendo por una disminución en tiempos de respuesta, desplazamiento del usuario y mejora en canales de atención. | Los beneficios para los usuarios de este trámite serán: Mejorar los canales de atención y disminución de tiempos por desplazamiento. | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 01/06/2024 | 30/11/2025 | Subdirecciòn Tècnica de Parques