## PARQUES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Enero 2025
[20 empty] | MONITOREO CONTROLES | [28 empty] | Conclusiones de eficacia
[20 empty] | NOMBRE DEL SOPORTE REVISADO | RESULTADO DE LA REVISIÓN | [27 empty] | Resultados | Se materializa el riesgo
PROCESO | INTERNO | EXTERNO | TIPO | ORIGEN | DEBIDO A (Causa(s)) | PUEDE SUCEDER QUE (Riesgo) | QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s)) | PROBABILIDAD 5: Casi seguro 4: Probable 3: Posible 2: Improbable 1: Raro | IMPACTO Ver pestaña "Criterios de impacto" 5: Catastrófico 4: Mayor 3: Moderado | Observación de criterio | NIVEL DE RIESGO INHERENTE | TIPO DE CONTROL | RESPONSABLE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Desarrollo e implementación de procesos de control y gestión de riesgos a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora) | RESPONSABLE DEL CONTROL (Persona asignada para ejecutar el control. Debe tener la autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control) | PERIODICIDAD DEL CONTROL (La periodicidad debe prevenir o detectar el riesgo de manera oportuna) | PROPÓSITO DEL CONTROL (Validar, verificar, conciliar, comparar, revisar, cotejar…) El control ayuda a mitigar las causas de los riesgos o detectar su materialización | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL (EL control debe indicar el cómo se realiza, de tal forma que se pueda evaluar si la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar el control, es confiable para la mitigación del riesgo) | CÓMO SE ACTÚA EN CASO DE OBSERVACIONES O DESVIACIONES (Qué se hace cuando se detectan observaciones o desviaciones como resultado de la ejecución de un control?) | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL (El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó el control) | NOMBRE DEL SOPORTE REVISADO | RESULTADO DE LA REVISIÓN | ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE Asignado: 15 No asignado: 0 | SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE: Adecuado: 15 Inadecuado: 0 | PERIODICIDAD Oportuna: 15 Inoportuna: 0 | PROPÓSITO Prevenir: 15 Detectar: 10 No es un control: 0 | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL Confiable: 15 No confiable: 0 | QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES Se investigan y resuelven oportunamente: 15 No se investigan o resuelven oportunamente: 0 | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Completa: 10 Incompleta: 5 No existe: 0 | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO DE LA EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL Fuerte: 96 y 100 Moderado: 86 y 95 Débil: 0 y 85 (D) | EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Fuerte: Se ejecuta de manera consistente Moderado: Se ejecuta algunas veces Débil: No se ejecuta (E) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL Fuerte: 100 Moderado: 50 Débil: 0 (D + E) | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES Fuerte: Promedio 100 Moderado: Promedio entre 50 y 99 Débil: Promedio menor a 50 Si hay más de un control, se debe actualizar la fórmula del promedio y combinar las celdas | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD Directamente o Indirectamente | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO Tratándose de riesgos de corrupción únicamente hay disminución de probabilidad. Es decir, para el impacto no opera el desplazamiento. | NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD | NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO | PROBABILIDAD 5: Casi seguro 4: Probable 3: Posible 2: Improbable 1: Raro | IMPACTO 5: Catastrófico 4: Mayor 3: Moderado | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | RESPUESTAS AL RIESGO | Acciones asociadas al control | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN | INDICADOR | RECURSOS Económico, Humano y/o Logístico | PLAN DE CONTINGENCIA POR CADA RIESGO
Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios | Desempeño de los procesos: Capacidad humana, técnica y financiera de los procesos para lograr el cumplimiento de sus objetivos | N/A | Corrupción | Análisis de contexto de índole táctico | No aplicación de los requisitos establecidos en el Manual o Protocolo de aprovechamiento económico vigente | Por abuso del poder hacer omisión de los criterios tarifarios para el beneficio propio o de un tercero frente al trámite: Permiso de uso y/o aprovechamiento económico de parques o escenarios lo cual desvía la gestión de lo público | Acciones legales. Quejas y reclamos. Disminución de ingresos por aprovechamiento económico. Pérdida de buena imagen y credibilidad del Instituto. | Improbable (2) | Mayor (4) | Alto (8) | Alto (8) | Detectivo | Subdirector(a) Técnico(a) de Parques | Profesional contratado para realizar las visitas de seguimiento y control del aprovechamiento económico | mensual | Verificar el cumplimiento de las tarifas establecidas en el manual o protocolo de aprovechamiento económico vigente con respecto a los Títulos: Tarifas o retribución para el aprovechamiento económico de los escenarios especiales Parques y escenarios de uso deportivo, recreativo y cultural | Mensualmente se toma una muestra aleatoria del 3% de parques y/o escenarios (146 parques estructurantes), para realizar visita de seguimiento, en la cual se verifica la aplicación de las tarifas con respecto a lo indicado en el manual o protocolo de aprovechamiento económico, con respecto al título: Tarifas o retribución(...) según corresponda a la vigencia de los permisos. | A partir de las visitas en campo en la que se haya detectado la materialización del riesgo, informar al jefe de área responsable para tomar las acciones a que haya lugar | Informe de visitas realizadas. | Informe de visitas realizadas. | En enero, febrero y marzo se visitaron 7 parques de 12 (valor aplicando la fórmul de muestreo), debido al tiempo en que noi hubo profesional para realizar visitas por trámite contractual. Los parques visitados fueron: Enero: parques Country, la Estancia y la Aurora Febrero: CASB Marzo: Simón Bolívar, Estadio Olaya Herrera y Urbanización Metrópolis. Se revisa informe de visita de CASB del 28 de febrero de 2025. Se revisaron dos permisos: uno de natación y el otro voley playa encontrando que los valores cobrados están acordes a los establecidas en el Manual de Aprovechamiento Económico. | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 95 | Moderado | Fuerte | Moderado | 50 | Moderado | No Disminuye | No disminuye | 0 | 0 | Improbable (2) | Mayor (4) | Alto (8) | Reducir | Realizar procesos pedagógicos para reforzar la aplicación de los criterios normativos, procedimentales y tarifarios definidos para el trámite: Permiso de uso y/o aprovechamiento económico de parques o escenarios. | Responsable Área de administración de escenarios Responsable área promoción de servicios | 2025 | Número de casos detectados en los que se omiten los criterios normativos, procedimentales y tarifarios para el beneficio propio o de un tercero frente al trámite: Permiso de uso y/o aprovechamiento económico de parques o escenarios. Meta : 0 Frecuencia: Mensual | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Tecnica de Parques contratada por el proyecto de inversión | Poner en conocimiento de las autoridades correspondientes (internas y/o externas) con el fin de iniciar las acciones a que haya lugar. | La medición del indicador arroja resultado de cero par los 3 meses, lo cual indica que de acuerdo con el muestreo, no se han detectado a anormalidades en la aplicación de tarifas.
[5 empty] | Falta de información de la gratuidad de la OPA para claridad del ciudadano. | Por abuso del poder cobrar por la OPA de uso de piscina en práctica libre, para beneficio propio lo cual desvía la gestión de lo público | Quejas y reclamos Mala percepción de la ciudadanía | Improbable (2) | Mayor (4) |  | Alto (8) | Preventivo | Subdirector Técnico de Parques Administradores del parques Resposable de área Administración de Escenrarios | Profesional contratado para verificar la actualización de la información del OPA piscinas práctica libre | Mensual | Verificar que la información del trámite en la página web, SUIT, guía de tramites y servicios esté actualizada y especifique la gratuidad del trámite | Ingresando a las páginas web (página web, SUIT y guía de tramites) para validar que la información contenida incluya la gratuidad del trámite. | Solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones o a la Oficina Asesora de Planeación el ajuste de la información en la página respectiva. | Documento con captura de imagen que soporta la información de gratuidad del trámite. Correo electrónico | Capturas de pantalla | Se revisan capturas de pantalla de los siguientes servicios y meses: Enero: práctica libre de pisicina. Febrero: actualización de la información de la gratuidad de la práctica libre en piscinas, precisando que el servicio es prestado en estos términos en 7 piscinas satélites. Marzo: Se verifica la página del SUIT para la práctica de psicinas. | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Débil | Débil | Débil | 0 | Débil | No Disminuye | No Disminuye | 0 | 0 | Improbable (2) | Mayor (4) | Alto (8) | Reducir | Informar sobre la gratuitad del OPA a los correos electrónicos de las personas que hacen uso del espacio de Piscinas en práctica libre, para informar cualquier anomalía. | Responsable Subdirección Técnica de Parques | 2025 | Número de quejas recibidas por cobro del OPA uso de piscinas en práctica libre Meta: 0 Frecuencia: Mensual | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Tecnica de Parques contratada por el proyecto de inversión | Poner en conocimiento de las autoridades correspondientes (internas y/o externas) con el fin de iniciar las acciones a que haya lugar. | Para los meses de enero, febrero y marzo de 2025 las mediciones arrojan resultado de cero quejas relacionadas con el cobro de OPAS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA: 04 octubre 2024 | teniendo en cuenta el informe de seguimineto a la gestion de riesgos de corrupcion del segundo cuatrimestre 2024 de septiembre de 2024 la OCI establecio una oportunidad de mejora asi: RIESGO 1 CONTROL 1 : La documentación no muestra la totalidad de los escenarios deportivos del IDRD y sus respectivas visitas para el periodo establecido , se sugiere registar y dejar evidencia detallada de las visitas mensuales relziadas a todos los parques y escenarios conforma a la descripción del control o ajustar su redacción SE AJUSTO: se incluyo el protocolo en la causa , en el proposito del control CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL: Se ajusta la redaccion incluyendo el % de muestreo aleatorio
FECHA: 03 julio 2024 | Teniendo en cuenta el documento: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS IDRD INFORME No. 1 A CORTE A 30 DE ABRIL 2024 - PRIMER CUATRIMESTRE 2024 , de la Oficina de Control Interno , en las conclusiones mencionan el revisar que los OPAS tengan identificación y tratamiento de riesgos , razón por la cual se realizó reunión con el proceso y se mapeo el riesgo relacionado con la OPA "Uso de piscinas práctica libre" a razón que este esta registrado en SUIT
FECHA: 25 mayo 2024 | Teniendo en cuenta el documento Seguimiento al programa de transparencia y ética pública del IDRD - Informe 1 con corte a 30 de abril de 2024 en su anexo 2 seguimiento OCI Matriz Riesgos Corrupción, primer cuatrimestre 202,4 en el cual realizan la recomendación " Se recomienda replantear la periodicidad del control dado que no está aplicando conforme fue definido." se realizó reunión con el proceso concluyendo que se va a realizar el cambio: se ajustó la periodicidad de bimensual a mensual.
Fecha: 13 de febrero de 2024 | Se analizan los riesgos y controles del proceso, determinando que para la vigencia 2024: - No se presentan nuevos riesgos a los ya documentados - La probabilidad e impacto inherente continua con la misma valoración - Se mantienen los responsables de ejecución de los controles - Se mantienen los controles y la valoración de estos lo que conlleva a que se mantiene la valoración del riesgo residual - El plan de contingencia y las acciones asociadas a los controles se mantienen - Se actualiza la fecha de ejecución de las acciones asociadas a los controles
Fecha: 3 de noviembre de 2023 | Teniendo en cuenta el informe No. 34-1 de control interno de seguimiento a los riesgos con corte 31 de agosto de 2023 la OAP nuevamente con el proceso realiza la revision y ajuste al mapa de riesgos según las siguientes observaciones: Aunque se identifica como riesgo de corrupción, la redacción del riesgo no cumple con la estructura de la definición de riesgo de ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO. Por consiguiente se ajusta la redacción : Omisión de los criterios tarifarios para el beneficio propio o de un tercero frente al trámite: Permiso de uso y/o aprovechamiento económico de parques o escenarios POR : Por abuso del poder hacer omisión de los criterios tarifarios para el beneficio propio o de un tercero frente al trámite: Permiso de uso y/o aprovechamiento económico de parques o escenarios LO CUAL DESVÍA LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO.
Fecha: 23 de febrero de 2023 | Se analizan los riesgos y controles del proceso, determinando que para la vigencia 2023: - No se presentan nuevos riesgos a los ya documentados - La probabilidad e impacto inherente continua con la misma valoración - Se mantienen los responsables de ejecución de los controles - Se mantienen los controles y la valoración de estos lo que conlleva a que se mantiene la valoración del riesgo residual - El plan de contingencia y las acciones asociadas a los controles se mantienen - Se actualiza la fecha de ejecución de las acciones asociadas a los controles
Fecha: 14 de febrero de 2022 | Se verifica la calificación de impacto residual mediante la evaluación de los 19 criterios de impacto

## Parámetros
SOLIDEZ INDIVIDUAL
FuerteFuerte | Fuerte
FuerteModerado | Moderado |  |  |  |  | 26600000
FuerteDébil | Débil |  |  |  |  | 150000
ModeradoFuerte | Moderado
ModeradoModerado | Moderado
ModeradoDébil | Débil
DébilFuerte | Débil
DébilModerado | Débil
DébilDébil | Débil
NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD
FuerteDirectamenteDirectamente | 2
FuerteDirectamenteIndirectamente | 2
FuerteDirectamenteNo Disminuye | 2
FuerteNo disminuyeDirectamente | 0
ModeradoDirectamenteDirectamente | 1
ModeradoDirectamenteIndirectamente | 1
ModeradoDirectamenteNo disminuye | 1
ModeradoNo DisminuyeDirectamente | 0
DébilDirectamenteDirectamente | 0
DébilDirectamenteIndirectamente | 0
DébilDirectamenteNo disminuye | 0
DébilNo DisminuyeDirectamente | 0
NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO
FuerteDirectamenteDirectamente | 2
FuerteDirectamenteIndirectamente | 1
FuerteDirectamenteNo Disminuye | 0
FuerteNo disminuyeDirectamente | 2
ModeradoDirectamenteDirectamente | 1
ModeradoDirectamenteIndirectamente | 0
ModeradoDirectamenteNo disminuye | 0
ModeradoNo DisminuyeDirectamente | 1
DébilDirectamenteDirectamente | 0
DébilDirectamenteIndirectamente | 0
DébilDirectamenteNo disminuye | 0
DébilNo DisminuyeDirectamente | 0
Casi Seguro (5)
Probable (4)
Posible (3)
Improbable (2)
Raro (1)
|  |  |  | si | no
Catastrófico (5) |  | 1 | afecta al grupo de funcionarios del proceso | x
Mayor (4) |  | 2 | Afectar el cumplimientos de metas y objetivos de la dependencia |  | x
Moderado (3) |  | 3 | Afectar el cumplimiento de la mision de la entidad |  | x
Menor (2) |  | 4 | Afectar el cumpliiento de la mision del sector al que pertenece la entidad |  | x
Insignificante (1) |  | 5 | Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación | x
|  | 6 | Generar pérdida de recursos económicos? | x
|  | 7 | Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? |  | x
|  | 8 | Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos? | x
NIVEL DE RIESGO |  | 9 | Generar pérdida de información de la entidad | x
Raro (1)Insignificante (1) | Bajo (1) | 10 | Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalia u otro ente | x
Raro (1)Menor (2) | Bajo (2) | 11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | x
Raro (1)Moderado (3) | Moderado (3) | 12 | Dar lugar a procesos disciplinarios? | x
Raro (1)Mayor (4) | Alto (4) | 13 | Dar lugar a procesos fiscales | x
Raro (1)Catastrófico (5) | Alto (5) | 14 | Dar lugar a procesos penales | x
Improbable (2)Insignificante (1) | Bajo (2) | 15 | Generar pérdida de credibilidad del sector |  | x
Improbable (2)Menor (2) | Bajo (4) | 16 | Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas |  | x
Improbable (2)Moderado (3) | Moderado (6) | 17 | Afectar la imagen regional |  | x
Improbable (2)Mayor (4) | Alto (8) | 18 | Afectar la imagen nacional |  | x
Improbable (2)Catastrófico (5) | Extremo (10) | 19 | Generar daño ambiental |  | x
Posible (3)Insignificante (1) | Bajo (3)
Posible (3)Menor (2) | Moderado (6) |  | total | 10 | 9
Posible (3)Moderado (3) | Alto (9)
Posible (3)Mayor (4) | Extremo (12)
Posible (3)Catastrófico (5) | Extremo (15)
Probable (4)Insignificante (1) | Moderado (4)
Probable (4)Menor (2) | Alto (8)
Probable (4)Moderado (3) | Alto (12)
Probable (4)Mayor (4) | Extremo (16)
Probable (4)Catastrófico (5) | Extremo (20)
Casi Seguro (5)Insignificante (1) | Alto (5)
Casi Seguro (5)Menor (2) | Alto (10)
Casi Seguro (5)Moderado (3) | Extremo (15)
Casi Seguro (5)Mayor (4) | Extremo (20)
Casi Seguro (5)Catastrófico (5) | Extremo (25)
CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR EL IMPACTO
Directamente | Directamente
No Disminuye | Indirectamente
No Disminuye
TIPO DE CONTROL
Preventivo
Detectivo
RESPUESTAS AL RIESGO
Evitar
Reducir
Compartir
Aceptar
PROCESO
Planeación de la Gestión
Gestión de Talento Humano
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios
Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios
Fomento al Deporte
Promoción de la Recreación
Gestión de Comunicaciones
Gestión de Recursos Físicos
Gestión Jurídica
Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión Financiera
Gestión Documental
Servicio a la Ciudadanía
Gestión de Asuntos Locales
Control, Evaluación y Seguimiento
Control Disciplinario
EJECUCIÓN DEL CONTROL
Fuerte
Moderado
Débil

## Criterios impacto
Criterios para calificar el impacto en riesgos de corrupción
1. ¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso? | SI
2. ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | SI
3. ¿ Afecta el cumplimiento de la misión de la Entidad? | NO
4. ¿ Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | NO
5. ¿Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | NO
6. ¿Genera pérdida de recursos económicos? | SI
7. ¿ Afecta la generación de los productos o la prestación de los servicios? | NO
8. ¿ Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | NO
9. ¿ Genera pérdida de información de la Entidad? | NO
10. ¿ Genera intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente? | SI
11. ¿ Da lugar a procesos sancionatorios? | SI
12. ¿Da lugar a procesos disciplinarios? | SI | SI
13. ¿ Da lugar a procesos fiscales? | SI | NO
14. ¿Da lugar a procesos penales? | NO
15. ¿ Genera pérdidad de credibilidad del sector? | NO
16. ¿ Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | NO
17. ¿ Afecta la imagen regional? | NO
18. ¿ Afecta la imagen institucional? | NO
19. ¿Genera daño ambiental? | NO