## 2026
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente Transparencia y Acceso a la Información
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación )
1. Gestión de Riesgos | Acción estratégica 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública Acción estratégica 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.1.1. | Revisar, ajustar la política de administracion de riesgos incluyendo las directrices de la nueva cartilla del DAFP | Política de administración del riesgo actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 30 de junio de 2026
|  | 1.1.2. | Someter a aprobación la política de administración del riesgo por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Una vez sea solicitado el espacio por la Segunda Línea de Defensa) | Política de administración del riesgo actualizada Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la cual se apruebe la política de administración del riesgo | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | 30 de junio de 2026
|  | 1.1.3 | Socializar con los procesos la política integral de riesgos | Listas de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | 30 de julio de 2026
|  | 1.1.4. | Realizar mesas de trabajo con los procesos, para actualizar los mapas de riesgos para la integridad pública y lavado de activos | Mapas de riesgos para la integridad pública Mapas de riesgos de lavado de activos | Oficina Asesora de Planeación Dependencias y áreas | 30 de julio de 2026
|  | 1.1.5 | Publicar en página web los mapas de riesgos para la integridad pública y lavado de activos | Mapas de riesgos para la integridad pública , de lavado de activos publicados | Oficina Asesora de Planeación | 15 de agosto de 2026
|  | 1.1.6 | Realizar el monitoreo mensual a la gestión de los riesgos por parte de la primera linea (los monitoreos se realizan a los mapas de riesgos que esten vigentes ) | Monitoreo riesgos primera linea | Responsables de proceso | Mensualmente
|  | 1.1.7. | Realizar el monitoreo trimestral a la gestión de riesgos por parte de la segunda línea (los monitoreos se realizan a los mapas de riesgos que esten vigentes ) , elaborar el informe respectivo, socializarlo y publicarlo en página web e isolución | Informes de monitoreo Socialización informes Publicación en página web e isolucion | Oficina Asesora de Planeación | 30 de abril de 2026 30 de julio de 2026 30 de octubre de 2026 30 de enero de 2027
|  | 1.1.8 | Realizar seguimiento a la gestión de riesgos por parte de la tercera linea y publicar en la página web | Informes de seguimiento publicados en la página web | Oficina de Control Interno | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirsedentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero
| Acción estratégica 1.3.Canales de denuncia | 1.3.1 | Elaboración procedimiento de denuncia ( que contenga lineamientos para la protección al denunciante , custodia de los datos de los denunciantes , entre otros aspectos ) | Procedimiento formalizado y publicado en Isolución | Oficina de relacionamiento integral con la ciudadania Oficina de Control Disciplinario Interno | 30 de abril de 2026
|  | 1.3.2 | Socializar los canales especificos para atender las quejas y denuncias por presuntos hechos de corrupción | Soportes de la socialización realizada | Oficina de relacionamiento integral con la ciudadania | 30 de junio de 2026 30 de noviembre de 2026
| Acción estratégica 1.4. Debida diligencia | 1.4.1 | Realizar sensibilizaciones sobre debida diligencia | Sensibilizaciones realizadas | Secretaria General (oficial de cumplimiento) | 30 de junio de 2026 30 de noviembre de 2026
|  | 1.4.2 | Elaboración del procedimiento del SARLAFT | Procedimiento formalizado y publicado en isolución | Secretaria General (oficial de cumplimiento) | 30 de abril de 2026
|  | 1.4.3 | Elaboración del manual SARLAFT | Manual formalizado y publicado en isolución | Secretaria General (oficial de cumplimiento) | 30 de abril de 2026
|  | 1.4.4 | Inclusión tema SARLAFT en el Manual de contratación | Manual formalizado y publicado en isolución | Subdirección de contratación | 30 de junio de 2026
2. Redes y articulación | Acción estratégica 2.1.Redes internas | 2.1.1 | Realizar valoración integral de las acciones estratégicas que conforman el PTEP para identificar si es necesario la creación de redes o instancias internas que faciliten el desarrollo de un acción o de varias | Diagnóstico de redes internas | Oficina Asesora de Planeación | 30 de abril de 2026
| Acción estratégica 2.2: Redes externas | 2.2.1 | Actualizar documento ( de acuerdo con los lineamientos del anexo técnico PTEP) que establece las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comites, y en general , redes en las que por mandato legal o disposición normativa , o decisiones autónomas la dependencia / área del IDRD participa | Mapa de redes y articulación actualizado | Dependencia / áreas ( Actualiza) Dirección General ( Administra documento) | 30 de junio de 2026
|  | 2.2.2 | Revisar y actualizar el procedimiento " GESTIONAR LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN", de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico PTEP | Procedimiento formalizado y publicado en isolución | Dirección General | 30 de junio de 2026
|  | 2.2.3 | Publicar en la página web a disposición de la ciudadania el mapa de instancias de participación del IDRD | Mapa de instancias de participación del IDRD publicado | Dirección General | 30 de junio de 2026
3. Modelo de estado abierto | Acción estratégica 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.1 | Elaboración procedimiento relacionado con ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública | Procedimiento formalizado y publicado en Isolución | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de abril de 2026
|  | 3.1.2 | Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales, el sitio en la página web donde se encuentra publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Publicación en redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | 15 de abril de 2026 15 de agosto de 2026
|  | 3.1.3 | Revisar el criterio de accesibilidad en los relacionado con la información pública de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico del PTEP y establecer plan de accion según aplique | Plan de trabajo | Oficina Asesora de Comunicaciones | 28 de febrero de 2026
|  | 3.1.4 | Revisar y consolidar ( si es del caso) el Registro de activos de información y publicar en página web y en portal de datos abiertos | Registro de activos de información revisado y actualizado Acto administrativo de adopción | Oficina de Transformación Digital y Tecnología de la Información | de febrero a diciembre de 2026
|  | 3.1.5 | Revisar y actualizar ( si es del caso) los instrumentos de gestión de la información: Indice de Información clasificada y reservada y publicar en página web y en portal de datos abiertos | Indice de Información clasificada y reservada revisado y actualizado Acto administrativo de adopción | Oficina Juridica | 30 de junio de 2026
|  | 3.1.8 | Revisar y actualizar ( si es del caso) los instrumentos de gestión de la información: Esquema de Publicación y publicar en página web y en portal de datos abiertos | Esquema de Publicación revisado y actualizado Acto administrativo de adopción | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de abril de 2026
|  | 3.1.9 | Elaborar cuadro de articulación PGD vs Instrumentos de Gestión de la Información ( Registro de activos de información, Indice de Información clasificada y reservada y Esquema de Publicación) e incorporarlo en el Programa de Gestión Documental | Cuadro de articulación incluido en el Programa de Gestión Documental | Secretaria General - Área de Archivo y correspondencia | 15 de agosto de 2026
| Acción estratégica 3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.2.1 | Realizar la convocatoria para fortalecer el equipo de gestores éticos de la entidad | Convocatoria Acto administrativo de conformación del equipo de gestores éticos | Área de Talento Humano Equipo de Gestores Éticos del IDRD | 27 de febrero 2026 27 de marzo de 2026
|  | 3.2.2 | Realizar actiividades de socialización que permitan la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad | Socialización del Código de integridad | Área de Talento Humano Equipo de Gestores Éticos del IDRD | 30 de septiembre 2026
| Acción estratégica 3.3.Dialogo y corresponsabilidad | 3.3.1 | Elaborar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad | Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina de relacionamiento integral con la ciudadania | 28 de febrero de 2026
|  | 3.3.2 | Socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad al Comité Institucional de Gestion y Desempeño. | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño . | Oficina de relacionamiento integral con la ciudadania | 15 de marzo de 2026
4. Iniciativas adicionales | 4.1. Racionalización de Trámites | 4.1.1 | Definición Estrategia de Racionalización del trámite | Estrategia definida en SUIT | DEFINE: Subdirección Tecnica de Construcciones, Subdirección Tecnica de Parques , Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte Y Oficina Juridica COORDINA: Oficina de relacionamiento integral con la ciudadania | 28 de febrero de 2026
|  | 4.1.2 | Monitorear la estrategia de racionalización definida para la vigencia 2026 | Monitoreos en la vigencia | Oficina de relacionamiento integral con la ciudadania | 30 de Mayo 2026 30 de Septiembre 2026
|  | 4.1.3 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites y OPAS en el aplicativo SUIT. | Datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIT | Oficina de relacionamiento integral con la ciudadania | 30 de Abril 2026 30 de Julio 2026 30 de Septiembre 2026
| 4.2 Participación ciudadana | 4.2.1 | Revisar y /o actualizar la caracterización de usuarios | Caracterización de usuarios | Oficina de relacionamiento integral con la ciudadania | 30 de junio de 2026
|  | 4.2.2 | Conformación y formalización del nodo de rendición de cuentas. | formalización del nodo de rendición de cuentas. | Oficina de relacionamiento integral con la ciudadania | 15 de diciembre de 2026
|  | 4.2.3 | Elaborar y publicar en página web el documento estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana publicado en página web | Oficina de Asuntos Locales | 20 de febrero 2026
CONTROL DE CAMBIOS
| FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO
| enero de 2026 | Documento preliminar