## Estrategia Rendición de Cuentas
Reto del proceso de rendición de cuentas | Objetivo General |  | Meta del reto |  | Indicador | Objetivos específicos |  | Plazo o período de la estrategia
[8 empty] | Desde | Hasta
Impulsar y consolidar espacios permanentes de diálogo y participación, utilizando de manera estratégica los distintos canales y medios de comunicación institucional (presenciales, virtuales y digitales), con el fin de garantizar el acceso oportuno, transparente y comprensible a la información por parte de los actores sociales, grupos de interés y grupos de valor. Asimismo, promover procesos de escucha activa, retroalimentación y construcción colectiva que permitan identificar necesidades, expectativas y oportunidades de mejora, fomentando la corresponsabilidad y la confianza. En este marco, incentivar la formulación, adopción y seguimiento de compromisos concretos orientados al fortalecimiento continuo de la gestión institucional, asegurando su cumplimiento mediante mecanismos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. | Consolidar un proceso integral de rendición de cuentas que garantice la interlocución efectiva y la incidencia real de los actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en la gestión pública de la Entidad, promoviendo la transparencia, la participación y el mejoramiento continuo institucional. |  | Realizar cuatro (4) espacios de rendición de cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015 y la Circular 009 de 2025 de la Veeduría Distrital, garantizando el desarrollo integral de los componentes de Información, Diálogo y Responsabilidad, y asegurando la participación efectiva de actores sociales, grupos de interés y grupos de valor. |  | Porcentaje de implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | Divulgar información clara, completa, oportuna y de calidad sobre la gestión institucional del IDRD, garantizando el acceso a datos relevantes que permitan a la ciudadanía y a los grupos de interés comprender los resultados, avances y retos de la Entidad. Desarrollar espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas liderados por el IDRD, que fomenten la participación activa, la interlocución y la retroalimentación con actores sociales, grupos de interés y grupos de valor. Promover la formulación, adopción y seguimiento de compromisos de mejora a la gestión institucional del IDRD, derivados de los espacios de diálogo de rendición de cuentas, fortaleciendo la transparencia, la corresponsabilidad y el mejoramiento continuo. |  | 2026-02-01 | 2026-12-31
Elemento | Actividades |  | Acciones |  | Meta o producto | Responsable | Dependencia/grupo apoyo | Fecha inicio | Fecha programada
Elemento Información: acceso a información de calidad y en lenguaje claro sobre la gestión institucional | 1.1. | Elaborar y divulgar informe de gestión de rendición de cuentas en lenguaje claro y formato accesible | 1.1.1 | Redactar, ajustar a lenguaje claro, diseñar en formato accesible y difundir el informe de gestión de rendición de cuentas del IDRD a través de los canales institucionales dirigidos a actores sociales, grupos de interés y grupos de valor. | Un (1) informe de gestión de rendición de cuentas del IDRD elaborado en lenguaje claro, publicado y divulgado a actores sociales, grupos de interés y grupos de valor. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-10-01 | 2026-12-31
| 1.2. | 1.2. Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas sobre compromisos institucionales específicos (cuando aplique normativamente al IDRD). | 1.2.1 | 1.2.1 Elaborar el informe conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y demás disposiciones vigentes. | Un (1) informe de rendición de cuentas sobre compromisos institucionales elaborado y publicado en el sitio web del IDRD. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-11-01 | 2026-12-31
| 1.3. | 1.3. Fortalecer la entrega proactiva de información en lenguaje claro sobre el proceso de rendición de cuentas. | 1.3.1. | 1.3.1 Definir la línea gráfica, piezas comunicativas y plantillas institucionales para los espacios de diálogo de rendición de cuentas. | Línea gráfica y piezas comunicativas diseñadas y aprobadas para la estrategia de rendición de cuentas del IDRD. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | 1.3.2. | 1.3.2 Formular e implementar el plan de difusión del componente de comunicaciones para cada fase del proceso de rendición de cuentas. | Plan de difusión formulado, implementado y con evidencias de ejecución. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | 2026-02-01 | 2026-12-31
| 1.4. | 1.4. Mantener actualizada la sección de rendición de cuentas en el sitio web institucional del IDRD. | 1.4.1 | 1.4.1 Publicar y realizar seguimiento periódico al micrositio de rendición de cuentas del IDRD. | Micrositio de rendición de cuentas del IDRD actualizado periódicamente con información vigente y accesible. | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-31
Elemento diálogo: desarrollar espacios de diálogo que permitan la participación y retroalimentación entre la entidad y actores sociales, grupos de interés y grupos de valor sobre la gestión institucional | 2.1. | Consultar a los actores sociales, grupos de interés y grupos de valor los temas de interés y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | 2.1.1 | Diseñar e implementar un mecanismo de consulta y priorización participativa que permita identificar, junto con los actores sociales, grupos de interés y grupos de valor, los temas de interés y las metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas del IDRD. | Dos (2) ejercicios de consulta participativa realizado, con informe de resultados que consolide temas priorizados y metodologías definidas para los espacios de diálogo. | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-31
| 2.2. | Llevar a cabo espacios de diálogo de rendición de cuentas | 2.2.1. | 2.2. Desarrollar los espacios de diálogo de rendición de cuentas del IDRD. | Cuatro (4) espacios de diálogo de rendición de cuentas llevados a cabo | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | Todas las dependencias | 2026-02-01 | 2026-12-31
Elemento responsabilidad: viabilizar propuestas de mejora a la gestión institucional presentadas por actores sociales, grupos de interés y grupos de valor en los espacios de diálogo, adquirir e implementar compromisos a partir de éstas y hacerles seguimiento a su avance y cumplimiento. | 3.1. | Actualizar o conformar (según corresponda) los equipos de rendición de cuentas de la entidad | 3.1.1. | Actualizar la conformación y formalización del Equipo Líder de Rendición de Cuentas de la entidad. | Un (1) equipo líder de rendición de cuentas actualizado | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | Todas las dependencias | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | 3.1.2. | Conformar o actualizar el equipo técnico responsable de los espacios de diálogo de rendición de cuentas. | Un (1) equipo técnico para los espacios de diálogo de rendición de cuentas conformado o actualizado. | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | Todas las dependencias | 2026-02-01 | 2026-12-31
| 3.2 | Divulgar ampliamente a los grupos de valor información sobre el mecanismo de rendición y petición de cuentas | 3.2.1 | Estructurar e implementar un cronograma institucional para la divulgación del mecanismo de rendición y petición de cuentas. | Un (1) cronograma de divulgación formulado e implementado sobre el mecanismo de rendición y petición de cuentas. | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | Grupo de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-04-30
| 3.3 | Realizar jornadas de sensibilización internas sobre rendición de cuentas al Comité Directivo, al Equipo líder de rendición de cuentas, a los equipos técnicos conformados para cada espacio de diálogo de rendición de cuentas y a los demás colaboradores de la entidad | 3.3.1 | Realizar una jornada de sensibilización dirigida a los colaboradores de la entidad sobre el alcance e importancia de la rendición de cuentas. | Dos (2) jornadas de sensibilización interna realizada. | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-04-30
|  |  | 3.3.2 | Realizar una jornada de sensibilización dirigida al Equipo Líder de Rendición de Cuentas. | Una (1) jornada de sensibilización al Equipo Líder realizada. | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-04-01 | 2026-07-30
|  |  | 3.3.3 | Realizar una jornada de sensibilización dirigida al equipo técnico de los espacios de diálogo de rendición de cuentas. | Una (1) jornada de sensibilización al equipo técnico realizada. | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-07-01 | 2026-10-31
| 3.4. | Adquirir compromisos de mejora a la gestión institucional o justificar la no viabilización de propuestas recibidas en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | 3.4.1 | Viabilizar técnicamente las propuestas de mejora recibidas por actores sociales, grupos de interés y grupos de valor; formalizar los compromisos institucionales derivados o justificar la no viabilidad cuando aplique. | Cuatro (4) matrices de viabilización de compromisos de mejora debidamente diligenciadas por cada espacio de diálogo ciudadano, que incluyan la programación de los compromisos adquiridos o la justificación técnica de la no viabilización, publicadas. | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | Todas las dependencias | 2026-02-01 | 2026-12-31
| 3.5. | Realizar seguimiento a los compromisos de mejora vigentes generados en los espacios de diálogo | 3.5.1. | Realizar seguimiento trimestral al avance de los compromisos de mejora institucional vigentes. | Tres (3) seguimientos realizados al avance de los compromisos de mejora | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | 3.5.2. | Socializar al CIGD los compromisos de mejora viabilizados en el marco de los espacios de diálogo. | Dos (2) correos electrónicos a CIGD de los compromisos viabilizados | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | 3.5.3. | Socializar al CIGD alertas sobre el avance o riesgos en la ejecución de los compromisos vigentes. | Tres (3) correos electrónicos a CIGD con alertas a las que se de lugar | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | 2026-02-01 | 2026-12-31
| 3.6. | Aplicar la encuesta de experiencia en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | 3.6.1. | Aplicar la encuesta de experiencia en el espacio institucional de rendición de cuentas. | Cuatro (4) encuestas de experiencia aplicadas en los espacios de diálogo de rendición de cuentas liderados por la Entidad | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | Todas las dependencias | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | 3.6.2. | Aplicar la encuesta de experiencia en los espacios focalizados de rendición de cuentas. |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31
| 3.7. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) | 3.7.1. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC del espacio de diálogo institucional | Dos (2) informes de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC, correspondientes con cada de espacio de diálogo liderado por la Entidad | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | Todas las dependencias | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  |  | 3.7.2. | Elaborar y publicar el informe de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC del espacio de diálogo focalizado |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31