## EPC 2025
Plan de participación ciudadana
Entidad | Instituto Distrital de Recreación y Deporte | [12 empty] | Vigencia: | 2025
Actividades de participación ciudadana | [9 empty] | SEGUIMIENTO
Componente | Dependencia (s) responsable (s) | Nombre de la actividad | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Fuente de verificación | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | I TRIM |  | 2 TRIM |  | 3 TRIM |  | 4 TRIM
[10 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE
Estrategia para el Desarrollo de Espacios Permanentes de Diálogo, Seguimiento y Construcción Continua | Oficina de Asuntos Locales (OAL) | Funcionamiento de los 21 Concejos DRAFE | Fortalecer el sistema de participación DRAFE mediante acciones de cualificación, visibilización y movilización de la participación en general. | (N° de sesiones de consejos DRAFE realizados / N° de sesiones de consejos DRAFE programadas) * 100 (N° de acciones de fortalecimiento realizadas / N° de acciones de fortalecimiento programadas) * 100 | Cumplir con las sesiones de los consejos DRAFE programadas para la vigencia. Ejecutar las acciones de fortalecimiento programadas en el marco del sistema de participación DRAFE. | Informe SEGPLAN trimestral | Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en Consejos Locales Listados y/o registros de asistencia de encuentros de fortalecimiento | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 32 sesiones de consejos DRAFE realizadas y programadas en el primer semestre Resultado del indicador 1er trimestre: 100% 2 acciones de fortalecimiento programadas y realizadas Resultado del indicador 1er trimestre: 100% | Durante el primer trimestre de 2025, se llevaron a cabo acciones de fortalecimiento de programas en el marco del proyecto de inversión a cargo de la Oficina de Asuntos Locales. Estas acciones incluyeron el fortalecimiento de la participación ciudadana en general, la dinamización de las instancias de participación local, la atención a las Juntas Administradoras Locales, la realización de asesorías técnicas a los Fondos de Desarrollo Local, así como la convocatoria y realización de 32 consejos DRAFE en el periodo mencionado. | 58 sesiones de consejos DRAFE realizadas y programadas en el primer semestre Resultado del indicador 1er trimestre: 100% 2 acciones de fortalecimiento programadas y realizadas Resultado del indicador 1er trimestre: 100% | Durante el segundo trimestre de 2025, se llevaron a cabo acciones de fortalecimiento de programas en el marco del proyecto de inversión a cargo de la Oficina de Asuntos Locales. Estas acciones incluyeron el fortalecimiento de la participación ciudadana en general, la dinamización de las instancias de participación local, la atención a las Juntas Administradoras Locales, la realización de asesorías técnicas a los Fondos de Desarrollo Local, así como la convocatoria y realización de 58 consejos DRAFE en el periodo mencionado. |  |  |  |  | Diagnóstico participativo
Implementación de Espacios Periódicos de Diálogo e Interacción con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación (OAP) | Diálogos ciudadanos: un proceso permanente de rendición de cuentas del IDRD. | Coordinar la realización de los diálogos ciudadanos en el marco del proceso permanente de rendición de cuentas de la entidad | (N° de diálogos ciudadanos realizados / N° de diálogos ciudadanos programados) *100 | Realizar cuatro (4) diálogos ciudadanos | 4 Informes de gestión de las subdirecciones del IDRD individualizados respecto al proceso de diálogos ciudadanos realizados. | 4 evaluaciones y planes de mejoramiento de los diálogos ciudadanos realizados. | 1 de abril de 2025 | 30 de noviembre de 2025 | 0 | Durante el primer trimestre no se desarrollaron diálogos ciudadanos. No obstante, sí se inició el proceso de planeación y organización del primer diálogo ciudadano el cual se realizará en el mes de mayo, en el marco del proceso permanente de rendición de cuentas de la entidad. | 0 | Se avanzó en la planeación del primer Diálogo Ciudadano, liderado por la Subdirección Técnica de Parques y articulado con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de Comunicaciones. Este proceso se ha destacado por el desarrollo de diversas actividades clave que permitirán un encuentro estructurado y de calidad entre la ciudadanía y la entidad. Entre dichas actividades se incluyen la realización de una consulta ciudadana, el análisis detallado de sus resultados, la estructuración del informe de gestión administrativa, la elaboración de las diapositivas de presentación y la planificación tanto logística como temática del evento. Estos avances buscan garantizar una participación efectiva, entendida como informada, pertinente y con impacto en la toma de decisiones, y organizada, a través de una agenda clara y metodologías de participación ciudadana que faciliten el diálogo y la interacción con la comunidad. |  |  |  |  | Formulación participativa
Implementación de Espacios Periódicos de Diálogo e Interacción con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) | Encuestas en redes para consultar a la ciudadanía sobre qué temas quieren información. | Identificar los temas de mayor interés para la ciudadanía a través de encuestas en redes sociales, con el fin de orientar la información y comunicación de los proyectos de inversión del IDRD. | (N° de encuestas realizadas a la ciudadanía / N° de encuestas programadas) *100 | Realizar 6 encuestas. | Encuestas completadas por la ciudadanía. | Medios de difusión de las encuestas, resultados obtenidos y los informes correspondientes. | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 16% | En el marco de nuestro compromiso por fomentar la participación ciudadana y mejorar la comunicación para el acceso a los servicios ofrecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), se estableció realizar una (1) encuesta a través de las redes sociales dirigida a la ciudadanía, con el fin de generar una interlocución entre los públicos del Instituto y el IDRD a fin de conocer sus intereses y satisfacer las necesidades de información. Primera Encuesta: El 21 de marzo de 2025, se implementó la primera encuesta a través de nuestras plataformas de redes sociales. Esta encuesta se centró en consultar a la ciudadanía por su necesidad de información que les permitan acceder a las ofertas de recreación y deporte que ofrece el IDRD. La información recopilada a través de esta encuesta nos permitirá conocer que información necesita la ciudadanía para, de esta forma, suministrar mayor y mejor contenido sobre estos temas. A medida que avancemos en la realización de las próximas encuestas, continuaremos promoviendo el diálogo y la participación activa de la comunidad, asegurando que su voz sea escuchada en cada etapa del proceso. En el drive se anexa la información que evidencia la realización de esta actividad, así como un análisis de las respuestas obtenidas. | 33% | En el marco de nuestro compromiso por fomentar la participación ciudadana y mejorar la comunicación con la ciudadanía para el acceso a los servicios ofrecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se estableció realizar seis (6) encuestas, a través de las redes sociales donde el Instituto tiene cuenta, con el fin de generar una interlocución que permita conocer los temas de interes de la comunidad en pro de prestar un mejor servicio. Segunda Encuesta: El 26 de junio de 2025, se implementó la segunda encuesta a través de las redes sociales donde el Instituto tiene cuenta. Esta encuesta se centró en consultar a la ciudadanía ¨La satisfacción de la ciudadania con los servicios actuales del IDRD¨. La información recopilada a través de esta encuesta nos permite conocer el índice de satisfacción de los encuestados frente a los servicios que presta el IDRD y de esta forma establecer puntos de mejora. Desde la OAC continuaremos promoviendo el diálogo y la participación activa de la comunidad asegurando, de esta manera. que sus oipiniones sean escuchadas en cada etapa del proceso. En el drive se anexa el análisis de las respuestas obtenidas. |  |  |  |  | Ejecución participativa
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Parques (STP) | Espacios de participación ciudadana orientados a la sostenibilidad social de parques y escenarios, en temas tales como: mujer y género, uso de parques y escenarios, apropiación, corresponsabilidad y convivencia. | Fomentar la sostenibilidad social de parques y escenarios mediante el trabajo colaborativo con la ciudadanía. | (N° de espacios de participación desarrollados / N° de espacios de participación proyectados) * 100 | 10 espacios | Documento de sistematización de los espacios de participación desarrollados | Actas y /o listados de asistencia | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 2/10=20% | se realizaron dos espacios de participación ciudadana con las comunidades usuarias yvecinas de los parques Boita código 08-569 y Parque Las Cruces código 03-036, relacionados con la identificación de problemáticas y uso de los parques. | 5/10= 50% Acumulado 7/10= 70% | Se realizaron 5 espacios de participación ciudadana en los parques: Parque desarrollo San Martin (código 07-028) Urbanización Techo código 08-211 Parque La Pepita código 14-008 Urbanización parque la Roca Código 04-072 Parque Egipto código 17-055. Los espacios estuvieron relacionados con la identificación de problemáticas, uso de espacios y apropiación. |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación participativa
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Parques (STP) | Lectura de necesidades de parques y escenarios con comunidad usuaria y vecina de estos, para identificar dinámicas sociales, problemáticas, potencialidades y posibles alternativas de solución | Realizar diagnósticos sociales participativos mediante la metodología de cartografía social. | (N° de parques con cartografía social / N° de parques proyectados) * 100 | 10 ejercicios de cartografía social | Documento de sistematización y análisis de los ejercicios de cartografía social por parque | Actas y /o listados de asistencia | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |  | No se realizó en este periodo |  | No se realizó en este periodo
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Parques (STP) | Desarrollar reuniones de información y participación ciudadana relacionados con las intervenciones de mantenimiento en parques y escenarios. | Fomentar el conocimiento, seguimiento y control de la ciudadanía en la ejecucion de los contratos de mantenimiento en parques y escenarios donde la intervención sea de alto impacto | (N° de reuniones desarrolladas / N° de reuniones proyectadas) * 100 | 8 reuniones | Documento de sistematización de las reuniones de información y participación desarrolladas | Actas y /o listados de asistencia | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 3/8=37.5 | Se realizaron tres espacios de socialización con las comunidades usuarias y vecinas de los parques Country cód 01-1000, Patio Bonito código 08-034 y Porvenir código 07-391 para dar a conocer el inicio, avance y finalización de las intervenciones de mantenimiento en parques. | 2/8=25% Acumulado: 5/8= 62,5% | Se realizaron dos espacios de socialización con las comunidades usuarias y vecinas de los parques Country cód 01-1000, y Valle de Refous código 11-686 para dar a conocer detalles de las intervenciones de mantenimiento en parques.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | Ejecución Reuniones de socialización de inicio, avance y finalización etapa Estudios y Diseños | Socializar el Alcance de los contratos de estudios y diseños y fomentar en los asistentes su interés en las actividades de diseño participativo. | (N° de reuniones de socialización realizadas / N° de reuniones de socialización programadas) * 100 | 100% | Reuniones de Socialización | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | 1 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el !er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 2do trimestre no era obligación ejecutarlas.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | Construir Diagnósticos Sociales que sirvan como insumo para los diseños de los parques y escenarios recreativos, deportivos y culturales | Diseñar con las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos los parques y/o escenarios recreativos, deportivos y culturales y entregar un diagnóstico social y estudio de mercado que sirva como insumo a los diseñadores (Consultorías) | (N° de Dx Sociales y estudios de mercado ejecutados / N° de proyectos de diseño en ejecución) * 100 | 100% | Diagnósticos sociales | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento, Cartografías sociales, Encuestas de percepción | 1 de abril de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 1er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 100% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | Se hizo levantamiento de Diagnóstico Social del Cto. 4322-2024 Proyecto Adecuación Plaza de Eventos Simón Bolívar en el cual se encuentran resultados y análisis de resultados producto de la ejecución de grupos focales y encuestas.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | Socializar el inicio, avance y finalización de los proyectos en etapa de obra a la comunidad de la zona de influencia directa | Socializar con las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos el alcance de las obras, los planes y programas a implementar, el avance de las obras en los componentes técnico, social. ambiental, seguridad y salud en el trabajo y aclarar dudas frente a la ejecución de los contratos. | (N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas) * 100 | 100% | Reuniones de Socialización | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | 1 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Fueron ejecutadas el 100% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | Fue ejecutada 2 reuniónes de socialización de inicio y avance detallada a continuación: Reunión de avance del 50% Cto. Cto. Nro. 3144-2023 “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE PAISAJE 3” Reunión de inicio Cto. 3030-2022 Realizar la ingeniería de detalle y la construcción del sendero peatonal y obras complementarias para la conexion de los dos sectores que conforman el Parque Santa Lucia, código IDRD 18-073, localidad Rafael Uribe Uribe | 100% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | Fue ejecutada 1 reunión de socialización de avance del 50% del Cto. 3330-2022 Proyecto Parque Santa Lucía ejercicio en el cual se presentó el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | Conformar comités de participación ciudadana para proyectos en etapa de obra | Hacer control social a la ejecución de los proyectos, socializar el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, sst y aclarar dudas frente a la ejecución de los contratos. | (N° de comités de participación conformados y capacitados / N° de proyectos de obra en ejecución) * 100 | 100% | Comités de participción ciudadana | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | 1 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | Fueron ejecutadas el 100% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | Fueron ejecutados 6 comites de participación ciudadana de los contratos Nro. 3232-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ”. y Cto. 3203-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTÁ. ejercicios eon los cuales se presentó el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato. | Fueron ejecutadas el 100% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | Fueron ejecutados 7 comites de participación ciudadana de los contratos Nros. . 3232-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ”. , Cto. 3203-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTÁ y 3330-2022 Realizar la ingeniería de detalle y la construcción del sendero peatonal y obras Complementarias para la conexión de los dos sectores que conforman el parque Santa Lucía, código IDRD 18-073, localidad de Rafael Uribe Uribe” ejercicios en los cuales se presentó el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | Ejecutar Talleres de uso, mantenimiento y conservación obras ejecutadas | Capacitar, sensibilizar y hacer recomendaciones frente al buen uso, mantenimiento y conservación de las obras ejecutadas a los usuarios, vecinos de los parques y comunidad en general de la zona de influencia directa. | (N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100 | 100% | Talleres de sostenibilidad | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | 1 de junio 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el !er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 2do trimestre no era obligación ejecutarlas.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | Ejecutar capacitaciones manuales de mantenimiento obras ejecutadas | Capacitar, sensibilizar y hacer recomendaciones frente al buen uso, mantenimiento y conservación de las obras ejecutadas en cuanto a mantenimientos rutinarios, predictivos y correctivos | (N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) * 100 | 100% | Manuales de Mantenimiento y Metodologías de capacitación | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | 1 de abril de 2025 | 1 de diciembre de 2025 | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el !er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 2do trimestre no era obligación ejecutarlas.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | Ejecutar Talleres de prevención de violencia de género a personal vinculado a los proyectos | Capacitar, sensibilizar y hacer recomendaciones frente al buen trato y equidad de género. | (N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100 | 100% | Metodologías Talleres | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | 1 de marzo de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el !er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 100% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | Se ejecutó 1 taller de prevención de violencia de género del Cto. 4322-2024 Proyecto Adecuación Plaza de Eventos Simón Bolívar.
Espacios de Participación con enfoque diferencial y poblacional asociados a políticas públicas distritales. | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (STRD) | Encuentros de Coordinación para la Implementación de Acciones con enfoque diferencial y poblacional. | Fomentar la participación de los grupos étnicos y sociales en las instancias distritales de coordinación, con el objetivo de implementar actividades que promuevan un enfoque poblacional y diferencial, respetando y valorando sus necesidades, intereses y particularidades, para garantizar una intervención efectiva y adaptada a su contexto cultural y social. | (Número de instancias distritales de coordinación en las que el IDRD participa / número de instancias convocadas para la implementación de actividades dirigidas a los grupos étnicos y sociales)*100 | 1 | Informe cualitativo de las acciones realizadas | Actas / Listados de asistencia | 1 de marzo de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 100% | Durante el trimestre se realizaron cuatro (4) reuniones con los grupos étnicos afrocolombiano, indígena, raizal y palenquero, con el objetivo de coordinar e implementar los planes de acción de las políticas públicas adoptadas mediante los Documentos CONPES. Afrocolombiano: Se llevó a cabo una (1) reunión en la que se trabajó en la implementación de los productos de la Política Pública para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, adoptada mediante el Documento CONPES No. 39 de 2023. Durante el encuentro, se incorporó su cosmovisión y cosmogonía, con el fin de garantizar una implementación respetuosa de sus usos y costumbres, en armonía con la misión y lineamientos del Instituto. Entre las acciones coordinadas, se destaca el diseño de escuelas deportivas para niños, niñas y adolescentes afrocolombianos, integrando elementos de su identidad cultural, así como el desarrollo de sus jeugos tradicionales. Indígena: Se realizó una (1) reunión con los gobernadores de los 14 pueblos indígenas reconocidos en el Decreto 612 de 2015. En este espacio, se acordaron acciones basadas en sus intereses y necesidades particulares, para la implementación de los productos contemplados en el Plan de Acción CONPES No. 37 de 2023. Las iniciativas incluyen el préstamo de parques y escenarios, la promoción de juegos tradicionales propios de cada pueblo, y el acceso de niñas, niños y adolescentes indígenas a las escuelas deportivas del IDRD. Raizal: Se sostuvo una (1) reunión con los consejeros distritales de la Organización ORFA, en la que se coordinaron las acciones a implementar durante la vigencia, en el marco del cumplimiento de los productos concertados bajo el Documento CONPES No. 38 de 2023. Durante la jornada se definieron actividades con enfoque diferencial étnico, respetando sus usos, costumbres, necesidades e intereses, alineadas con la misionalidad del IDRD. Entre las acciones concertadas se encuentran el desarrollo de actividades en la Semana Raizal y el uso de parques y escenarios para eventos deportivos y recreativos. Palenquero: Se realizó una (1) reunión con los consejeros distritales del Kuagro Mona Rí Palenque, en la que se coordinaron acciones orientadas al cumplimiento de los productos del Documento CONPES No. 39 de 2023 – Capítulo Palenque. Estas acciones están relacionadas con la conmemoración de la Semana Palenque y el uso de parques y escenarios, incorporando sus prácticas recreodeportivas tradicionales, y manteniendo la alineación con la misión del Instituto. | 100% | Durante el trimestre se realizaron un total de nueve (9) reuniones con actores representativos de los grupos étnicos y sociales, específicamente con el grupo étnico negro afrocolombiano y los sectores sociales LGBTI. Estas reuniones tuvieron como objetivo principal coordinar e implementar los productos concertados en los planes de acción de las políticas públicas adoptadas mediante los Documentos CONPES. Las reuniones con los grupos de discapacidad tuvieron como objetivo conocer sus expectativas frente a la implementación de las actividades Sector LGBTI: El 30 de abril se llevó a cabo una reunión de cocreación con líderes de organizaciones sociales, consejeros distritales LGBTI y representantes de entidades como la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC). Esta reunión tuvo como propósito diseñar, estructurar y definir elementos clave de los Juegos Deportivos LGBTI, tales como las disciplinas y modalidades deportivas, la campaña comunicativa de expectativa, las piezas gráficas y demás acciones necesarias para su adecuada ejecución. Posteriormente, el 18 de junio de 2025, se brindó acompañamiento en la Casa LGBTI Amapola Jones durante el evento de prelanzamiento de los Juegos LGBTI 2025. En este espacio se socializó la dinámica del evento deportivo, se explicaron los procesos de registro e inscripción, se presentaron las disciplinas y torneos que se desarrollarán, las categorías disponibles, entre otros aspectos logísticos. Además, se realizó un ejercicio práctico de inscripción de una persona en el portal ciudadano del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). De igual manera, el 28 de junio de 2025 se llevó a cabo un acompañamiento en la Casa LGBTI Sebastián Romero, en el marco del Festival Lesbiarte. Allí también se socializaron los Juegos LGBTI 2025, reiterando los lineamientos generales del evento, las modalidades deportivas, las etapas de inscripción y participación, así como los mecanismos de inclusión y promoción de la diversidad. Sector Discapacidad: Se realizaron cinco (5) grupos focales con participantes de diferentes programas dirigidos a personas con discapacidad, tales como la Jornada Escolar Complementaria, las Escuelas Deportivas de Paranatación, los grupos beneficiarios de programas recreativos y representantes del sector paralímpico. Estos espacios de diálogo permitieron, por un lado, conocer desde la experiencia de los beneficiarios la percepción sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos en cada producto de la Política Pública Distrital de Discapacidad (PPDB); y por otro lado, evaluar el nivel de satisfacción y los cambios generados en sus vidas personales, familiares y comunitarias como resultado de la implementación de dichos productos. Grupo Étnico Afrocolombiano: Se desarrolló una reunión con el Consejo Consultivo Afrocolombiano, entidad encargada de liderar el Torneo Deportivo Afro del Olaya. En este espacio se revisó y ajustó la propuesta del torneo, se resolvieron inquietudes, y se definieron aspectos técnicos y logísticos como el sistema de juego, las fechas, los escenarios deportivos y demás especificidades necesarias para su adecuada implementación.
Espacios de Participación con enfoque diferencial y poblacional asociados a políticas públicas distritales. | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (STRD) | Encuentro con Personas Mayores: Actividad Física, Reflexión Comunitaria y Bienestar Integral | En el marco del mes de las personas mayores, promover el intercambio de conocimientos y experiencias, creando un espacio de aprendizaje mutuo que, además, fomente la práctica de ejercicio físico y el fortalecimiento de la salud y el bienestar integral de las personas mayores. | (N° de encuentros con personas mayores / N° de encuentros con personas mayores programados) * 100 | 1 | Informe cualitativo de la acción realizada | Material fotográfico / Listados de Asistencia | 1 de julio 2025 | 30 de septiembre de 2025 |  | No aplica el reporte para este periodo. |  | No aplica el reporte para este periodo.
Espacios de Participación con enfoque diferencial y poblacional asociados a políticas públicas distritales. | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (STRD) | Encuentros de participación estudiantil en el marco de la Jornada Escolar Complementaria | Generar espacios de participación donde los estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales aporten en la mejora de la oferta de los centros de interés de acuerdo a sus gustos e intereses a través de actividades experienciales en el marco de la Jornada Escolar Complementaria | N° de encuentros de participación estudiantil: (N° de encuentros de participación estudiantil realizados en el marco de la Jornada Escolar Complementaria / N° de encuentros de participación estudiantil programados en el marco de la Jornada Escolar Complementaria) * 100 | 1 | Informe cualitativo de la acción realizada | Material fotográfico / Listados de Asistencia | 1 de abril de 2025 | 30 de agosto de 2025 |  | No aplica el reporte para este periodo. |  | No aplica el reporte para este periodo.
Espacios de Participación con enfoque diferencial y poblacional asociados a políticas públicas distritales. | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (STRD) | Encuentros Infantiles | Recoger opiniones y sugerencias de los niños y niñas sobre el programa Bogotá Feliz en el marco de la celebración del día de los niños y las niñas: se instalará una base de participación, en donde a través de una pregunta orientadora se guiará un trabajo lúdico que recoja los aportes de los niños y las niñas. | N° de encuentros infantiles: (N° de encuentros infantiles realizados / N° de encuentros infantiles programados) * 100 | 1 | Informe cualitativo de la acción realizada | Material fotográfico / Listados de Asistencia | 1 de octubre de 2025 | 31 de octubre de 2025 |  | No aplica el reporte para este periodo. |  | No aplica el reporte para este periodo.
Espacios de Participación con enfoque diferencial y poblacional asociados a políticas públicas distritales. | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (STRD) | Talleres de Escuelas de Familia en los programas Deporte de 0 a 100 y Talentos Deportivos | Brindar espacios a las familias de los beneficiados, a través de un acompañamiento holístico en la carrera deportiva, pautas de crianza, parentalidad positiva, habilidades de comunicación y alfabetización en salud física y mental. | (N° de talleres de escuelas de familia realizados con los beneficiados de los programas Deporte de 0 a 100 y Talentos Deportivos / N° de talleres de escuelas de familia programados con los beneficiados de los programas Deporte de 0 a 100 y Talentos Deportivos) * 100 | 6 | Informe cualitativo de la acción realizada | Actas de las reuniones realizadas / Listado de asistencia / Material fotográfico | 1 de marzo 2025 | 30 de noviembre del año 2025 |  | Según lo indicado en la matriz de programación mensual, el reporte correspondiente iniciará a partir del mes de mayo. | 4 | Durante el segundo trimestre, se llevaron a cabo cuatro orientaciones (4) psicosociales dirigidas a fortalecer las dinámicas familiares, con especial énfasis en el desarrollo de habilidades de comunicación asertiva entre padres e hijos, la promoción de pautas de crianza positivas y el fomento de la validación y regulación emocional dentro del entorno familiar. Estas intervenciones tuvieron como propósito brindar herramientas prácticas y efectivas a los cuidadores para mejorar la convivencia, fortalecer los vínculos afectivos y prevenir factores de riesgo psicosocial que puedan afectar el bienestar de niños, niñas y adolescentes. A través del acompañamiento continuo y la observación activa, se logró generar espacios de reflexión y diálogo, propiciando una mayor conciencia sobre la importancia de las relaciones familiares saludables.
Note on B5: ====== ID#AAAA5Su2VPU tc={2C58A720-CA04-4B9B-8E84-29D2723DD200} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar la dependencias sobre la cual recae la responsabilidad de ejecutar en oportunidad la actividad programada.
Note on C5: ====== ID#AAAA5Su2VP0 tc={9025DD85-558B-4BB3-BFF1-538C47CEB486} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar la actividad concreta que se enmarca en cada una de las estrategias planteadas.
Note on D5: ====== ID#AAAA5Su2VPc tc={14E47063-59E2-451F-920A-556B160E37DF} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Propósito que se busca alcanzar con el desarrollo de la actividad.
Note on E5: ====== ID#AAAA5Su2VPo tc={02419ABA-FDB9-4FFA-B012-484C106885A1} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Medición que permite evaluar el cumplimiento de la actividad.
Note on F5: ====== ID#AAAA5Su2VPM tc={9A6ED412-2AC6-4B44-8547-677CE7FB2FF8} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor esperado del resultado del indicador.
Note on G5: ====== ID#AAAA5Su2VQM tc={0676C891-21F4-44BD-B11F-F213E418BCF7} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on H5: ====== ID#AAAA5Su2VQM tc={0676C891-21F4-44BD-B11F-F213E418BCF7} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on I5: ====== ID#AAAA5Su2VPQ tc={4A729492-FE10-4699-9FFD-6C551C7CC4B6} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: fechas estimadas para ejecución de la actividad (rangos de ejecución).

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro