## EPC 2025
Plan de participación ciudadana
Entidad | Instituto Distrital de Recreación y Deporte | [13 empty] | Vigencia: | 2025
Actividades de participación ciudadana | [10 empty] | SEGUIMIENTO
Componente | Dependencia (s) responsable (s) | Item | Nombre de la actividad | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Fuente de verificación | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | I TRIM |  | 2 TRIM |  | 3 TRIM |  | 4 TRIM
[11 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE
Estrategia para el Desarrollo de Espacios Permanentes de Diálogo, Seguimiento y Construcción Continua | Oficina de Asuntos Locales (OAL) | 1 | Funcionamiento de los 21 Concejos DRAFE | Fortalecer el sistema de participación DRAFE mediante acciones de cualificación, visibilización y movilización de la participación en general. | (N° de sesiones de consejos DRAFE realizados / N° de sesiones de consejos DRAFE programadas) * 100 (N° de acciones de fortalecimiento realizadas / N° de acciones de fortalecimiento programadas) * 100 | Cumplir con las sesiones de los consejos DRAFE programadas para la vigencia. Ejecutar las acciones de fortalecimiento programadas en el marco del sistema de participación DRAFE. | Informe SEGPLAN trimestral | Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en Consejos Locales Listados y/o registros de asistencia de encuentros de fortalecimiento | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 32 sesiones de consejos DRAFE realizadas y programadas en el primer semestre Resultado del indicador 1er trimestre: 100% 2 acciones de fortalecimiento programadas y realizadas Resultado del indicador 1er trimestre: 100% | Durante el primer trimestre de 2025, se llevaron a cabo acciones de fortalecimiento de programas en el marco del proyecto de inversión a cargo de la Oficina de Asuntos Locales. Estas acciones incluyeron el fortalecimiento de la participación ciudadana en general, la dinamización de las instancias de participación local, la atención a las Juntas Administradoras Locales, la realización de asesorías técnicas a los Fondos de Desarrollo Local, así como la convocatoria y realización de 32 consejos DRAFE en el periodo mencionado. | 58 sesiones de consejos DRAFE realizadas y programadas en el primer semestre Resultado del indicador 1er trimestre: 100% 2 acciones de fortalecimiento programadas y realizadas Resultado del indicador 1er trimestre: 100% | Durante el segundo trimestre de 2025, se llevaron a cabo acciones de fortalecimiento de programas en el marco del proyecto de inversión a cargo de la Oficina de Asuntos Locales. Estas acciones incluyeron el fortalecimiento de la participación ciudadana en general, la dinamización de las instancias de participación local, la atención a las Juntas Administradoras Locales, la realización de asesorías técnicas a los Fondos de Desarrollo Local, así como la convocatoria y realización de 58 consejos DRAFE en el periodo mencionado. | 59 sesiones de consejos DRAFE realizadas y programadas en el primer semestre Resultado del indicador 1er trimestre: 100% 11 acciones de fortalecimiento programadas y realizadas Resultado del indicador 1er trimestre: 100% | Durante el tercer trimestre de 2025, se llevaron a cabo acciones de fortalecimiento de programas en el marco del proyecto de inversión a cargo de la Oficina de Asuntos Locales. Estas acciones incluyeron el fortalecimiento de la participación ciudadana en general, la dinamización de las instancias de participación local, la atención a las Juntas Administradoras Locales, la realización de asesorías técnicas a los Fondos de Desarrollo Local, así como la convocatoria y realización de 59 consejos DRAFE en el periodo mencionado. | 192 sesiones de consejos DRAFE realizadas y programadas en el primer semestre Resultado del indicador: 100% 21 acciones de fortalecimiento programadas y realizadas Resultado del indicador: 100% | Durante el cuarto trimestre de 2025 se consolidaron las acciones de fortalecimiento en el marco del proyecto de inversión liderado por la Oficina de Asuntos Locales, orientadas a la visibilización, cualificación y movilización del Sistema Distrital de Participación DRAFE. En este periodo se dio continuidad a la dinamización de las instancias de participación local, la representación institucional ante las Instancias de Participación Local y las Juntas Administradoras Locales, el acompañamiento técnico a los Fondos de Desarrollo Local y la implementación de estrategias como TEAM IDRD Locales y Parques para la Vida. Así mismo, se convocaron y desarrollaron cincuenta y nueve (59) sesiones de los Consejos DRAFE, las cuales hacen parte del total anual de ciento noventa y dos (192) sesiones realizadas durante la vigencia 2025, garantizando el ejercicio de la Secretaría Técnica y la publicación del 100% de las actas. | Diagnóstico participativo
Implementación de Espacios Periódicos de Diálogo e Interacción con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2 | Diálogos ciudadanos: un proceso permanente de rendición de cuentas del IDRD. | Coordinar la realización de los diálogos ciudadanos en el marco del proceso permanente de rendición de cuentas de la entidad | (N° de diálogos ciudadanos realizados / N° de diálogos ciudadanos programados) *100 | Realizar cuatro (4) diálogos ciudadanos | 4 Informes de gestión de las subdirecciones del IDRD individualizados respecto al proceso de diálogos ciudadanos realizados. | 4 evaluaciones y planes de mejoramiento de los diálogos ciudadanos realizados. | 1 de abril de 2025 | 30 de noviembre de 2025 | 0% | Durante el primer trimestre no se desarrollaron diálogos ciudadanos. No obstante, sí se inició el proceso de planeación y organización del primer diálogo ciudadano el cual se realizará en el mes de mayo, en el marco del proceso permanente de rendición de cuentas de la entidad. | 0% | Se avanzó en la planeación del primer Diálogo Ciudadano, liderado por la Subdirección Técnica de Parques y articulado con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de Comunicaciones. Este proceso se ha destacado por el desarrollo de diversas actividades clave que permitirán un encuentro estructurado y de calidad entre la ciudadanía y la entidad. Entre dichas actividades se incluyen la realización de una consulta ciudadana, el análisis detallado de sus resultados, la estructuración del informe de gestión administrativa, la elaboración de las diapositivas de presentación y la planificación tanto logística como temática del evento. Estos avances buscan garantizar una participación efectiva, entendida como informada, pertinente y con impacto en la toma de decisiones, y organizada, a través de una agenda clara y metodologías de participación ciudadana que faciliten el diálogo y la interacción con la comunidad. | 50% | Primer Diálogo Ciudadano – 29 de julio Este espacio fue liderado por la Subdirección Técnica de Parques, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de Comunicaciones. Se realizó de forma híbrida en el Estadio de Techo, con la participación de 44 ciudadanos. El diálogo se centró en el relacionamiento de la ciudadanía con los parques y los servicios asociados a su gestión, mantenimiento y apropiación. Segundo Diálogo Ciudadano – 28 de septiembre Este encuentro contó con la participación activa de todas las subdirecciones y oficinas del IDRD y se desarrolló en el Parque El Sol y en la Calle 116 con carrera 9, con una asistencia de 120 ciudadanos. La pregunta guía del diálogo fue: ¿Qué debemos hacer para contar con una infraestructura recreodeportiva? Resultados o avances obtenidos Fortalecimiento de la interacción con la ciudadanía: Los diálogos permitieron establecer un relacionamiento directo, estructurado y más cercano con la comunidad, mediante escenarios participativos que facilitaron la expresión de inquietudes, percepciones y propuestas. La metodología de interacción empleada, contribuyó a que los ciudadanos reconocieran al IDRD como una entidad accesible y dispuesta a orientar su gestión según las necesidades territoriales. Esta interacción fortalecida generó un clima de confianza institucional, indispensable para los procesos de participación y control social. Identificación de necesidades y expectativas ciudadanas: La participación de 164 ciudadanos en ambos encuentros permitió recoger insumos valiosos sobre las percepciones y prioridades de la comunidad en torno a los parques, la infraestructura recreodeportiva y los servicios institucionales. Estos aportes fueron fundamentales para reconocer problemáticas recurrentes, como el uso adecuado de los escenarios, la accesibilidad, la programación recreativa y deportiva, y la articulación de servicios en los territorios. Esta información constituye un insumo clave para la toma de decisiones informada y para el diseño de estrategias adaptadas a las realidades locales. Comprensión más precisa de las dinámicas territoriales: Los diálogos ofrecieron un panorama detallado de las particularidades de los territorios en los que se realizaron, evidenciando diferencias en las necesidades, capacidades comunitarias y niveles de apropiación ciudadana. La interacción directa con los participantes permitió identificar factores contextuales que inciden en la gestión de los parques y escenarios recreodeportivos, lo que aporta a la planeación territorializada y a la focalización de intervenciones diferenciadas. Integración transversal de la lúdica, la recreación y el deporte en la participación ciudadana: Los diálogos ciudadanos se consolidaron como herramientas pedagógicas y comunitarias que promovieron un ejercicio de participación más dinámico, accesible y significativo. La incorporación de la lúdica, la recreación y el deporte fortaleció los procesos de interacción con la ciudadanía al generar ambientes de confianza, apertura y creatividad, facilitando que las personas se sintieran parte activa de la conversación pública. Mejoramiento de los canales de retroalimentación y corresponsabilidad ciudadana: Los diálogos permitieron fortalecer los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede comunicar sus inquietudes y hacer seguimiento a la gestión institucional. Este proceso aportó a la consolidación de un ejercicio de corresponsabilidad en el uso, cuidado y apropiación de los escenarios recreodeportivos y de los servicios del IDRD. La retroalimentación obtenida permite orientar acciones de mejora, fortalecer la rendición de cuentas y promover un ejercicio de control social más activo y fundamentado. | 100% | Primer Diálogo Ciudadano – 29 de Julio 2025 Este espacio fue liderado por la Subdirección Técnica de Parques, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de Comunicaciones. Se realizó de forma híbrida en el Estadio de Techo, con la participación de 44 ciudadanos. El diálogo se centró en el relacionamiento de la ciudadanía con los parques y los servicios asociados a su gestión, mantenimiento y apropiación. Segundo Diálogo Ciudadano – 28 de septiembre 2025 Este encuentro contó con la participación activa de todas las subdirecciones y oficinas del IDRD y se desarrolló en el Parque El Sol y en la Calle 116 con carrera 9, con una asistencia de 120 ciudadanos. La pregunta guía del diálogo fue: ¿Qué debemos hacer para contar con una infraestructura recreodeportiva? Tercer Diálogo Ciudadano - 9 de Noviembre 2025 Este encuentro contó con la activa participación de las Subdirecciones Técnicas de Recreación y Deportes, Parques, Construcciones, Contratación, Administrativa y Financiera, así como de la Oficina de Asuntos Locales. El Tercer Diálogo Ciudadano del IDRD, realizado el 9 de noviembre de 2025 en los CEFE Tunal y Fontanar del Río, se consolidó como un ejercicio de gobernanza abierta, enfocado en responder la pregunta central del evento: ¿Cómo se implementa la innovación en el IDRD? Este enfoque permitió que la jornada no solo se centrara en la exposición de avances, sino que también fomentara una reflexión profunda sobre la capacidad institucional para transformar procesos, servicios y prácticas a través de estrategias de innovación pública. Cuarto Diálogo Ciudadano - 23 de Noviembre 2025 Este encuentro contó con la participación activa de las Subdirecciones Técnicas de Recreación y Deportes, Parques, Construcciones, Contratación, así como de las Oficinas de Asuntos Locales y de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía. El eje central del Cuarto Diálogo Ciudadano del IDRD fue responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo promueve el IDRD, en colaboración con la comunidad, el bienestar físico, mental y social de la ciudadanía a través del deporte, la recreación y la actividad física? Desarrollado el 23 de noviembre de 2025 en el Parque Atahualpa, en la localidad de Fontibón, este evento se consolidó como un ejercicio integral de participación, escucha activa y construcción colectiva de percepciones sobre el bienestar en sus dimensiones física, mental y social. Además, se llevó a cabo en paralelo con el FestiBienestar, un evento distrital enfocado en la discapacidad, lo que permitió ampliar significativamente la diversidad de voces participantes y garantizar un espacio inclusivo y accesible para todos. | Formulación participativa
Implementación de Espacios Periódicos de Diálogo e Interacción con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) | 3 | Encuestas en redes para consultar a la ciudadanía sobre qué temas quieren información. | Identificar los temas de mayor interés para la ciudadanía a través de encuestas en redes sociales, con el fin de orientar la información y comunicación de los proyectos de inversión del IDRD. | (N° de encuestas realizadas a la ciudadanía / N° de encuestas programadas) *100 | Realizar 6 encuestas. | Encuestas completadas por la ciudadanía. | Medios de difusión de las encuestas, resultados obtenidos y los informes correspondientes. | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 16% | En el marco de nuestro compromiso por fomentar la participación ciudadana y mejorar la comunicación para el acceso a los servicios ofrecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), se estableció realizar una (1) encuesta a través de las redes sociales dirigida a la ciudadanía, con el fin de generar una interlocución entre los públicos del Instituto y el IDRD a fin de conocer sus intereses y satisfacer las necesidades de información. Primera Encuesta: El 21 de marzo de 2025, se implementó la primera encuesta a través de nuestras plataformas de redes sociales. Esta encuesta se centró en consultar a la ciudadanía por su necesidad de información que les permitan acceder a las ofertas de recreación y deporte que ofrece el IDRD. La información recopilada a través de esta encuesta nos permitirá conocer que información necesita la ciudadanía para, de esta forma, suministrar mayor y mejor contenido sobre estos temas. A medida que avancemos en la realización de las próximas encuestas, continuaremos promoviendo el diálogo y la participación activa de la comunidad, asegurando que su voz sea escuchada en cada etapa del proceso. En el drive se anexa la información que evidencia la realización de esta actividad, así como un análisis de las respuestas obtenidas. | 33% | En el marco de nuestro compromiso por fomentar la participación ciudadana y mejorar la comunicación con la ciudadanía para el acceso a los servicios ofrecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se estableció realizar seis (6) encuestas, a través de las redes sociales donde el Instituto tiene cuenta, con el fin de generar una interlocución que permita conocer los temas de interes de la comunidad en pro de prestar un mejor servicio. Segunda Encuesta: El 26 de junio de 2025, se implementó la segunda encuesta a través de las redes sociales donde el Instituto tiene cuenta. Esta encuesta se centró en consultar a la ciudadanía ¨La satisfacción de la ciudadania con los servicios actuales del IDRD¨. La información recopilada a través de esta encuesta nos permite conocer el índice de satisfacción de los encuestados frente a los servicios que presta el IDRD y de esta forma establecer puntos de mejora. Desde la OAC continuaremos promoviendo el diálogo y la participación activa de la comunidad asegurando, de esta manera. que sus oipiniones sean escuchadas en cada etapa del proceso. En el drive se anexa el análisis de las respuestas obtenidas. | 50% | En el marco de nuestro compromiso por fomentar la participación ciudadana y mejorar la comunicación con los habitantes y visitantes del Distrito Capital para conocer, de esta manera, acerca de su percepción frente al acceso a los servicios ofrecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), se estableció realizar seis (6) encuestas, a través de las redes sociales donde el Instituto tiene cuenta, con el fin de generar una interlocución que permita conocer los temas de interes de la comunidad en pro de prestar un mejor servicio. Tercera Encuesta: Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, se implementó la tercera encuesta a través de las redes sociales donde el Instituto tiene cuenta. Esta herramienta tuvo como finalidad recopilar información acerca de los temas de interés que la ciudadanía desea conocer del IDRD en materia de infraestructura, servicios y atención al cliente. La información recopilada a través de esta encuesta nos permite conocer la opinion que tienen los ciudadanos que se acercan al IDRD, a través de la página web y las redes sociales, con el fin de buscar información, así como la forma en la que perciben las sedes, en materia de infraestructura y servicios, que ofrece el IDRD y de esta forma establecer puntos de mejora. Desde la OAC continuaremos promoviendo el diálogo y la participación activa de la comunidad asegurando, de esta manera. que sus oipiniones sean escuchadas en cada etapa del proceso. En el drive se anexa el análisis de las respuestas obtenidas. | 100% | En el marco de nuestro compromiso por fomentar la participación ciudadana y mejorar la comunicación con los habitantes y visitantes del Distrito Capital para conocer, de esta manera, acerca de su percepción frente al acceso a los servicios ofrecidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), se estableció realizar seis (6) encuestas, a través de las redes sociales donde el Instituto tiene cuenta, con el fin de generar una interlocución que permita conocer los temas de interes de la comunidad en pro de prestar un mejor servicio. Cuarta Encuesta: Aplicación del 15 al 30 de octubre del 2025 Quinta Encuesta:Aplicación del 15 de noviembre al 15 de diciembre del 2025 Sexta Encuesta: Aplicación del 1 diciembre al 31 diciembre del 2025 Se implementaron dichos instrumentos, los cuales tuvieron como finalidad recopilar información acerca de los temas de interés que la ciudadanía desea conocer del IDRD en materia de infraestructura, servicios y atención al cliente. La información recopilada a través de esta encuesta nos permite conocer la opinion que tienen los ciudadanos que se acercan al IDRD, a través de la página web y las redes sociales, con el fin de buscar información, así como la forma en la que perciben las sedes, en materia de infraestructura y servicios, que ofrece el IDRD y de esta forma establecer puntos de mejora. Desde la OAC continuaremos promoviendo el diálogo y la participación activa de la comunidad asegurando, de esta manera. que sus oipiniones sean escuchadas en cada etapa del proceso. En el drive se anexa el análisis de las respuestas obtenidas. | Ejecución participativa
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Parques (STP) | 4 | Espacios de participación ciudadana orientados a la sostenibilidad social de parques y escenarios, en temas tales como: mujer y género, uso de parques y escenarios, apropiación, corresponsabilidad y convivencia. | Fomentar la sostenibilidad social de parques y escenarios mediante el trabajo colaborativo con la ciudadanía. | (N° de espacios de participación desarrollados / N° de espacios de participación proyectados) * 100 | 10 espacios | Documento de sistematización de los espacios de participación desarrollados | Actas y /o listados de asistencia | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 20% | se realizaron dos espacios de participación ciudadana con las comunidades usuarias yvecinas de los parques Boita código 08-569 y Parque Las Cruces código 03-036, relacionados con la identificación de problemáticas y uso de los parques. | 70% | Se realizaron 5 espacios de participación ciudadana en los parques: Parque desarrollo San Martin (código 07-028) Urbanización Techo código 08-211 Parque La Pepita código 14-008 Urbanización parque la Roca Código 04-072 Parque Egipto código 17-055. Los espacios estuvieron relacionados con la identificación de problemáticas, uso de espacios y apropiación. | 100% | Se realizaron 3 espacios de participación ciudadana en los parques: *Camino Pico del Águila (parque Nacional) código 03-035 *Parque Villa Mayor: Código 15-036 *El Recreo código 07-260 | 100% | Meta cumplida el trimestre pasado | Seguimiento y evaluación participativa
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Parques (STP) | 5 | Lectura de necesidades de parques y escenarios con comunidad usuaria y vecina de estos, para identificar dinámicas sociales, problemáticas, potencialidades y posibles alternativas de solución | Realizar diagnósticos sociales participativos mediante la metodología de cartografía social. | (N° de parques con cartografía social / N° de parques proyectados) * 100 | 10 ejercicios de cartografía social | Documento de sistematización y análisis de los ejercicios de cartografía social por parque | Actas y /o listados de asistencia | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 0% | No se realizó en este periodo | 0% | No se realizó en este periodo | 80% | Se realizaron 8 cartografías sociales en los parques: *Bosque San Carlos código 18-028 *Garcés Navas código 10-042 *Juan Amarillo código 10-171 *San Cayetano código: 05-236 *Villa Alemana código: 05-087 *Villa Mariana código: 08-806 *Meissen código: 19-230 *Tunal código: 06-063 | 100% | Se realizaron 2 cartografías sociales en los parques: *Urbanizacion Quiroga código 18-436 *Virrey código 05-053
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Parques (STP) | 6 | Desarrollar reuniones de información y participación ciudadana relacionados con las intervenciones de mantenimiento en parques y escenarios. | Fomentar el conocimiento, seguimiento y control de la ciudadanía en la ejecucion de los contratos de mantenimiento en parques y escenarios donde la intervención sea de alto impacto | (N° de reuniones desarrolladas / N° de reuniones proyectadas) * 100 | 8 reuniones | Documento de sistematización de las reuniones de información y participación desarrolladas | Actas y /o listados de asistencia | 1 de febrero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 37.5% | Se realizaron tres espacios de socialización con las comunidades usuarias y vecinas de los parques Country cód 01-1000, Patio Bonito código 08-034 y Porvenir código 07-391 para dar a conocer el inicio, avance y finalización de las intervenciones de mantenimiento en parques. | 62.5% | Se realizaron dos espacios de socialización con las comunidades usuarias y vecinas de los parques Country cód 01-1000, y Valle de Refous código 11-686 para dar a conocer detalles de las intervenciones de mantenimiento en parques. | 100% | Se realizaron dos espacios de socialización con las comunidades usuarias y vecinas de los parques: *Parque Milenta Tejar código 16-099 *Desarrollo Sierra Morena código 19-096 * Unidad Deportiva el Salitre código 10-290 | 100% | Meta cumplida el trimestre pasado
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | 7 | Ejecución Reuniones de socialización de inicio, avance y finalización etapa Estudios y Diseños | Socializar el Alcance de los contratos de estudios y diseños y fomentar en los asistentes su interés en las actividades de diseño participativo. | (N° de reuniones de socialización realizadas / N° de reuniones de socialización programadas) * 100 | 100% | Reuniones de Socialización | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | 1 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 0% | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el !er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 2do trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que la Subdirección Técnica de Construcciones no cuenta con contratos de Estudios y Diseños para el presente trimestre que cuenten con ésta obligación | 0% | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que la Subdirección Técnica de Construcciones no cuenta con contratos de Estudios y Diseños para el presente trimestre que cuenten con ésta obligación
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | 8 | Construir Diagnósticos Sociales que sirvan como insumo para los diseños de los parques y escenarios recreativos, deportivos y culturales | Diseñar con las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos los parques y/o escenarios recreativos, deportivos y culturales y entregar un diagnóstico social y estudio de mercado que sirva como insumo a los diseñadores (Consultorías) | (N° de Dx Sociales y estudios de mercado ejecutados / N° de proyectos de diseño en ejecución) * 100 | 100% | Diagnósticos sociales | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento, Cartografías sociales, Encuestas de percepción | 1 de abril de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 0% | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 1er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 100% | Se hizo levantamiento de Diagnóstico Social del Cto. 4322-2024 Proyecto Adecuación Plaza de Eventos Simón Bolívar en el cual se encuentran resultados y análisis de resultados producto de la ejecución de grupos focales y encuestas. | 0% | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que la Subdirección Técnica de Construcciones no cuenta con contratos de Estudios y Diseños para el presente trimestre que cuenten con ésta obligación | 0% | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que la Subdirección Técnica de Construcciones no cuenta con contratos de Estudios y Diseños para el presente trimestre que cuenten con ésta obligación
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | 9 | Socializar el inicio, avance y finalización de los proyectos en etapa de obra a la comunidad de la zona de influencia directa | Socializar con las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos el alcance de las obras, los planes y programas a implementar, el avance de las obras en los componentes técnico, social. ambiental, seguridad y salud en el trabajo y aclarar dudas frente a la ejecución de los contratos. | (N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas) * 100 | 100% | Reuniones de Socialización | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | 1 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 100% | Fue ejecutada 2 reuniónes de socialización de inicio y avance detallada a continuación: Reunión de avance del 50% Cto. Cto. Nro. 3144-2023 “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE PAISAJE 3” Reunión de inicio Cto. 3030-2022 Realizar la ingeniería de detalle y la construcción del sendero peatonal y obras complementarias para la conexion de los dos sectores que conforman el Parque Santa Lucia, código IDRD 18-073, localidad Rafael Uribe Uribe | 100% | Fue ejecutada 1 reunión de socialización de avance del 50% del Cto. 3330-2022 Proyecto Parque Santa Lucía ejercicio en el cual se presentó el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato. | 0% | No se han ejecutado talleres relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos no se ha cuumplido con el avance de obra requerido para la ejecución de los talleres los cuales de acuerdo con los anexos técnicos de los proyectos se ejecutan el 50 % y 95% de avance de las obras porcentaje que las obras en ejecución para e tercer l trimestre no han alcanzado dicho avance físico. | 100% | Fuer ejecutada 1 reunión de socialización de finalización del 95% del Cto. 3330-2022 Proyecto Parque Santa Lucía ejercicio en el cual se presentó obras ejecutadas, resultados alcanzados en la implementación de los planes y programas en los componentes técnico, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, se hicieron recomendaciones frente al buen uso, mantenimiento y conservación y se aclararonndudas frente a la ejecución del contrato.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | 10 | Conformar comités de participación ciudadana para proyectos en etapa de obra | Hacer control social a la ejecución de los proyectos, socializar el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, sst y aclarar dudas frente a la ejecución de los contratos. | (N° de comités de participación conformados y capacitados / N° de proyectos de obra en ejecución) * 100 | 100% | Comités de participción ciudadana | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | 1 de enero de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 100% | Fueron ejecutados 6 comites de participación ciudadana de los contratos Nro. 3232-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ”. y Cto. 3203-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTÁ. ejercicios eon los cuales se presentó el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato. | 100% | Fueron ejecutados 7 comites de participación ciudadana de los contratos Nros. . 3232-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ”. , Cto. 3203-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTÁ y 3330-2022 Realizar la ingeniería de detalle y la construcción del sendero peatonal y obras Complementarias para la conexión de los dos sectores que conforman el parque Santa Lucía, código IDRD 18-073, localidad de Rafael Uribe Uribe” ejercicios en los cuales se presentó el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato. | 100% | Fueron ejecutados 7 comites de participación ciudadana de los contratos Nros. . 3232-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ”. , Cto. 3203-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTÁ y Contrato IDRD No 3144 de 2023 “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD DE PAISAJE 3”ejercicios en los cuales se presentó el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato. | 100% | Fueron ejecutados 6 comites de participación ciudadana de los contratos Nros. . 3232-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ”. , Cto. 3203-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTÁ ejercicios en los cuales se presentó el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | 11 | Ejecutar Talleres de uso, mantenimiento y conservación obras ejecutadas | Capacitar, sensibilizar y hacer recomendaciones frente al buen uso, mantenimiento y conservación de las obras ejecutadas a los usuarios, vecinos de los parques y comunidad en general de la zona de influencia directa. | (N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100 | 100% | Talleres de sostenibilidad | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | 1 de junio 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 0% | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el !er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 2do trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% | No se han ejecutado talleres relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos no se ha cuumplido con el avance de obra requerido para la ejecución de los talleres los cuales de acuerdo con los anexos técnicos de los proyectos se ejecutan el 50 % y 95% de avance de las obras porcentaje que las obras en ejecución para e tercer l trimestre no han alcanzado dicho avance físico. | 0% | No se han ejecutado talleres relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos no se ha cuumplido con el avance de obra requerido para la ejecución de los talleres los cuales de acuerdo con los anexos técnicos de los proyectos se ejecutan el 50 % y 95% de avance de las obras porcentaje que las obras en ejecución para éste trimestre no han alcanzado dicho avance físico.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | 12 | Ejecutar capacitaciones manuales de mantenimiento obras ejecutadas | Capacitar, sensibilizar y hacer recomendaciones frente al buen uso, mantenimiento y conservación de las obras ejecutadas en cuanto a mantenimientos rutinarios, predictivos y correctivos | (N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) * 100 | 100% | Manuales de Mantenimiento y Metodologías de capacitación | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | 1 de abril de 2025 | 1 de diciembre de 2025 | 0% | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el !er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 2do trimestre no era obligación ejecutarlas. | 100% | Fue ejecutado 1 taller de Uso Mantenimiento y conservación Contrato IDRD No 3144 de 2023 “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD DE PAISAJE 3”ejercicios en los cuales se presentó el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato. | 0% | No se han ejecutado talleres relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos no se ha cuumplido con el avance de obra requerido para la ejecución de los talleres los cuales de acuerdo con los anexos técnicos de los proyectos se ejecutan el 50 % y 95% de avance de las obras porcentaje que las obras en ejecución para éste trimestre no han alcanzado dicho avance físico.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | 13 | Ejecutar Talleres de prevención de violencia de género a personal vinculado a los proyectos | Capacitar, sensibilizar y hacer recomendaciones frente al buen trato y equidad de género. | (N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100 | 100% | Metodologías Talleres | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | 1 de marzo de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 0% | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el !er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 100% | Se ejecutó 1 taller de prevención de violencia de género del Cto. 4322-2024 Proyecto Adecuación Plaza de Eventos Simón Bolívar. | 100% | Fue ejecutado 1 taller de prevención de violencia de genero Contrato IDRD No 3144 de 2023 “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD DE PAISAJE 3”ejercicios en los cuales se presentó el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato. | 0% | No se han ejecutado talleres relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos no se ha cuumplido con el avance de obra requerido para la ejecución de los talleres los cuales de acuerdo con los anexos técnicos de los proyectos se ejecutan el 50 % y 95% de avance de las obras porcentaje que las obras en ejecución para ´éste trimestre no han alcanzado dicho avance físico.
Espacios de Participación con enfoque diferencial y poblacional asociados a políticas públicas distritales. | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (STRD) | 14 | Encuentros de Coordinación para la Implementación de Acciones con enfoque diferencial y poblacional. | Fomentar la participación de los grupos étnicos y sociales en las instancias distritales de coordinación, con el objetivo de implementar actividades que promuevan un enfoque poblacional y diferencial, respetando y valorando sus necesidades, intereses y particularidades, para garantizar una intervención efectiva y adaptada a su contexto cultural y social. | (Número de instancias distritales de coordinación en las que el IDRD participa / número de instancias convocadas para la implementación de actividades dirigidas a los grupos étnicos y sociales)*100 | 100% | Informe cualitativo de las acciones realizadas | Actas / Listados de asistencia | 1 de marzo de 2025 | 31 de diciembre de 2025 | 100% | Durante el trimestre se realizaron cuatro (4) reuniones con los grupos étnicos afrocolombiano, indígena, raizal y palenquero, con el objetivo de coordinar e implementar los planes de acción de las políticas públicas adoptadas mediante los Documentos CONPES. Afrocolombiano: Se llevó a cabo una (1) reunión en la que se trabajó en la implementación de los productos de la Política Pública para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, adoptada mediante el Documento CONPES No. 39 de 2023. Durante el encuentro, se incorporó su cosmovisión y cosmogonía, con el fin de garantizar una implementación respetuosa de sus usos y costumbres, en armonía con la misión y lineamientos del Instituto. Entre las acciones coordinadas, se destaca el diseño de escuelas deportivas para niños, niñas y adolescentes afrocolombianos, integrando elementos de su identidad cultural, así como el desarrollo de sus jeugos tradicionales. Indígena: Se realizó una (1) reunión con los gobernadores de los 14 pueblos indígenas reconocidos en el Decreto 612 de 2015. En este espacio, se acordaron acciones basadas en sus intereses y necesidades particulares, para la implementación de los productos contemplados en el Plan de Acción CONPES No. 37 de 2023. Las iniciativas incluyen el préstamo de parques y escenarios, la promoción de juegos tradicionales propios de cada pueblo, y el acceso de niñas, niños y adolescentes indígenas a las escuelas deportivas del IDRD. Raizal: Se sostuvo una (1) reunión con los consejeros distritales de la Organización ORFA, en la que se coordinaron las acciones a implementar durante la vigencia, en el marco del cumplimiento de los productos concertados bajo el Documento CONPES No. 38 de 2023. Durante la jornada se definieron actividades con enfoque diferencial étnico, respetando sus usos, costumbres, necesidades e intereses, alineadas con la misionalidad del IDRD. Entre las acciones concertadas se encuentran el desarrollo de actividades en la Semana Raizal y el uso de parques y escenarios para eventos deportivos y recreativos. Palenquero: Se realizó una (1) reunión con los consejeros distritales del Kuagro Mona Rí Palenque, en la que se coordinaron acciones orientadas al cumplimiento de los productos del Documento CONPES No. 39 de 2023 – Capítulo Palenque. Estas acciones están relacionadas con la conmemoración de la Semana Palenque y el uso de parques y escenarios, incorporando sus prácticas recreodeportivas tradicionales, y manteniendo la alineación con la misión del Instituto. | 100% | Durante el trimestre se realizaron un total de nueve (9) reuniones con actores representativos de los grupos étnicos y sociales, específicamente con el grupo étnico negro afrocolombiano y los sectores sociales LGBTI. Estas reuniones tuvieron como objetivo principal coordinar e implementar los productos concertados en los planes de acción de las políticas públicas adoptadas mediante los Documentos CONPES. Las reuniones con los grupos de discapacidad tuvieron como objetivo conocer sus expectativas frente a la implementación de las actividades Sector LGBTI: El 30 de abril se llevó a cabo una reunión de cocreación con líderes de organizaciones sociales, consejeros distritales LGBTI y representantes de entidades como la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC). Esta reunión tuvo como propósito diseñar, estructurar y definir elementos clave de los Juegos Deportivos LGBTI, tales como las disciplinas y modalidades deportivas, la campaña comunicativa de expectativa, las piezas gráficas y demás acciones necesarias para su adecuada ejecución. Posteriormente, el 18 de junio de 2025, se brindó acompañamiento en la Casa LGBTI Amapola Jones durante el evento de prelanzamiento de los Juegos LGBTI 2025. En este espacio se socializó la dinámica del evento deportivo, se explicaron los procesos de registro e inscripción, se presentaron las disciplinas y torneos que se desarrollarán, las categorías disponibles, entre otros aspectos logísticos. Además, se realizó un ejercicio práctico de inscripción de una persona en el portal ciudadano del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). De igual manera, el 28 de junio de 2025 se llevó a cabo un acompañamiento en la Casa LGBTI Sebastián Romero, en el marco del Festival Lesbiarte. Allí también se socializaron los Juegos LGBTI 2025, reiterando los lineamientos generales del evento, las modalidades deportivas, las etapas de inscripción y participación, así como los mecanismos de inclusión y promoción de la diversidad. Sector Discapacidad: Se realizaron cinco (5) grupos focales con participantes de diferentes programas dirigidos a personas con discapacidad, tales como la Jornada Escolar Complementaria, las Escuelas Deportivas de Paranatación, los grupos beneficiarios de programas recreativos y representantes del sector paralímpico. Estos espacios de diálogo permitieron, por un lado, conocer desde la experiencia de los beneficiarios la percepción sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos en cada producto de la Política Pública Distrital de Discapacidad (PPDB); y por otro lado, evaluar el nivel de satisfacción y los cambios generados en sus vidas personales, familiares y comunitarias como resultado de la implementación de dichos productos. Grupo Étnico Afrocolombiano: Se desarrolló una reunión con el Consejo Consultivo Afrocolombiano, entidad encargada de liderar el Torneo Deportivo Afro del Olaya. En este espacio se revisó y ajustó la propuesta del torneo, se resolvieron inquietudes, y se definieron aspectos técnicos y logísticos como el sistema de juego, las fechas, los escenarios deportivos y demás especificidades necesarias para su adecuada implementación. | 100% | Durante el trimestre se realizaron un total de seis (6) reuniones con actores representativos de los grupos étnicos. El propósito central de estos espacios fue coordinar e implementar los productos concertados en los planes de acción de las políticas públicas adoptadas mediante los Documentos CONPES. A continuación, se detallan las reuniones desarrolladas: 1. 15 de julio – Coordinación de actividades con el pueblo palenquero: Encuentro orientado a coordinar acciones recreativas en las líneas de bicicleta, actividad física y recreación, en el marco del cumplimiento del plan de acción de la política pública dirigida a este grupo étnico. 2. 25 de julio – Ruta de Trabajo Olimpiadas Gitanas – CONPES 40: Reunión para coordinar la implementación de los productos concertados en el plan de acción de esta política pública, particularmente la realización de las Olimpiadas Gitanas y del Día de la Felicidad del Pueblo Gitano Rrom. 3. 15 de agosto – Diálogo para la implementación de Escuelas Deportivas Afro: Reunión destinada a avanzar en la implementación de las escuelas deportivas con enfoque étnico afro, en coherencia con su cosmovisión y cosmogonía. La subcomisión afro presentará un documento metodológico y técnico para concertar los componentes y el modelo pedagógico. 4. 3 de septiembre – Sesión presencial de seguimiento CONPES 39 – Comunidades Negras (Secretaría de Cultura): Reunión para revisar el avance en la implementación de los productos concertados por cada entidad en la política pública de comunidades negras. 5. 17 de septiembre – Seguimiento CONPES 39 – Comunidades Negras (Secretaría de Cultura): Sesión enfocada en revisar los avances de las comunidades negras y concertar los aspectos metodológicos y técnicos del modelo pedagógico para las escuelas deportivas con enfoque étnico afro. 6. 19 de septiembre – Sesión presencial: Primer Encuentro Distrital Raizal 2025 “Bitwiin Dih Raizal Comiunitii”: Reunión para hacer seguimiento al estado de implementación de los productos de política pública dirigidos a la comunidad raizal, evidenciando avances y acciones en ejecución. | 100% | Durante el trimestre se desarrollaron un total de siete (7) reuniones de articulación y concertación con actores representativos de los grupos étnicos del Distrito. Estos espacios tuvieron como propósito principal coordinar, socializar y avanzar en la implementación de los productos concertados en el marco de los planes de acción de las políticas públicas adoptadas mediante los documentos CONPES, fortaleciendo los procesos de participación, seguimiento y corresponsabilidad institucional. Las reuniones permitieron promover el diálogo intercultural, realizar seguimiento a compromisos previamente adquiridos y proyectar acciones para la vigencia 2026, especialmente en lo relacionado con la oferta deportiva, recreativa y de actividad física con enfoque diferencial y étnico. A continuación, se detallan las reuniones desarrolladas durante el período: 1. Grupo étnico participante: Consultiva Afrocolombiana Fecha: 08/10/2025 Temática: Mesa de trabajo sobre Escuelas Deportivas; socialización de la ficha técnica y alcances de la estrategia. 2. Grupo étnico participante: Pueblos Indígenas Fecha: 14/10/2025 Temática: Mesa de concertación para la planeación del Campeonato de Fútbol Indígena 2026. 3. Grupo étnico participante: Cabildo Indígena Muisca de Bosa Fecha: 22/10/2025 Temática: Juntanza del Cabildo Muisca de Bosa; seguimiento a acuerdos y compromisos de apoyo institucional. 4. Grupo étnico participante: Miembros consultivos del Consejo de Cultura de Grupos Étnicos Fecha: 21/11/2025 Temática: Evento de cierre y reflexiones finales del Consejo de Cultura de Grupos Étnicos del Sector Cultura, Recreación y Deporte. 5. Grupo étnico participante: Cabildo Indígena Muisca de Bosa Fecha: 25/11/2025 Temática: Reunión de seguimiento a los acuerdos en cumplimiento de los planes parciales Campo Verde, El Edén y El Descanso. 6. Grupo étnico participante: Cabildo Indígena Muisca de Bosa Fecha: 04/12/2025 Temática: Sesión ordinaria de la Juntanza de Gestión PES Jizca Chía Zhue; presentación de la propuesta de Plan de Trabajo y de las iniciativas institucionales proyectadas para 2026. 7. Grupo étnico participante: Comunidad Raizal Fecha: 12/12/2025 Temática: Encuentro Distrital Raizal; socialización del balance de resultados y principales logros alcanzados durante la vigencia 2025.
Espacios de Participación con enfoque diferencial y poblacional asociados a políticas públicas distritales. | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (STRD) | 15 | Encuentro con Personas Mayores: Actividad Física, Reflexión Comunitaria y Bienestar Integral | En el marco del mes de las personas mayores, promover el intercambio de conocimientos y experiencias, creando un espacio de aprendizaje mutuo que, además, fomente la práctica de ejercicio físico y el fortalecimiento de la salud y el bienestar integral de las personas mayores. | (N° de encuentros con personas mayores / N° de encuentros con personas mayores programados) * 100 | 1 | Informe cualitativo de la acción realizada | Material fotográfico / Listados de Asistencia | 1 de julio 2025 | 30 de septiembre de 2025 | 0% | No aplica el reporte para este periodo. | 0% | No aplica el reporte para este periodo. | 100% | En el marco del mes de las personas mayores, se desarrolló un grupo focal con la participación de usuarios del programa Bogotá en Forma que asisten a las sesiones de actividad física en el coliseo de Villa de los Alpes, en la localidad de San Cristóbal. La actividad tuvo como propósito promover el intercambio de conocimientos y experiencias, generando un espacio de diálogo y aprendizaje mutuo que, a su vez, fomenta la práctica del ejercicio físico y el fortalecimiento de la salud y el bienestar integral de las personas mayores. A través de una metodología participativa como lo es la dinámica del Café del Mundo, las personas mayores trabajaron de manera rotativa en cuatro preguntas orientadoras, consignando sus aportes en carteleras que facilitaron el diálogo, la reflexión conjunta y la construcción colectiva. Este ejercicio permitió identificar apreciaciones sobre la calidad y frecuencia de las sesiones de actividad física, los cambios positivos en sus hábitos y bienestar, así como propuestas de mejora relacionadas con el uso de elementos, la variación de actividades, la ampliación de la oferta y la continuidad del talento humano. La jornada evidenció un ambiente de cooperación y escucha activa, donde las personas mayores compartieron aprendizajes, experiencias de vida, transformaciones en su salud física y mental, y beneficios en sus relaciones familiares y comunitarias. De igual forma, se lograron acuerdos orientados a mejorar la implementación del programa, reafirmando el compromiso institucional con la promoción del envejecimiento activo y la participación ciudadana. En conjunto, la actividad cumplió con el objetivo de crear un espacio significativo de intercambio, fortaleciendo la integración social, el ejercicio de la voz comunitaria y la promoción del bienestar integral de las personas mayores. |  | Meta ejecutada y reportada en el tercer trimestre
Espacios de Participación con enfoque diferencial y poblacional asociados a políticas públicas distritales. | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (STRD) | 16 | Encuentros de participación estudiantil en el marco de la Jornada Escolar Complementaria | Generar espacios de participación donde los estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales aporten en la mejora de la oferta de los centros de interés de acuerdo a sus gustos e intereses a través de actividades experienciales en el marco de la Jornada Escolar Complementaria | N° de encuentros de participación estudiantil: (N° de encuentros de participación estudiantil realizados en el marco de la Jornada Escolar Complementaria / N° de encuentros de participación estudiantil programados en el marco de la Jornada Escolar Complementaria) * 100 | 1 | Informe cualitativo de la acción realizada | Material fotográfico / Listados de Asistencia | 1 de abril de 2025 | 30 de agosto de 2025 | 0% | No aplica el reporte para este periodo. | 0% | No aplica el reporte para este periodo. | 100% | En cumplimiento de la acción relacionada con los encuentros de participación estudiantil, se llevó a cabo el evento “Juega, Siente y Participa” con la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a la Jornada Escolar Complementaria. La actividad se desarrolló mediante un circuito rotativo de seis estaciones lúdicas y deportivas que promovieron el juego significativo, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y el fortalecimiento de habilidades motrices y socioemocionales. Durante el recorrido, los participantes exploraron y expresaron emociones como alegría, sorpresa, miedo, ira y tristeza, reconociendo cómo estas influyen en su experiencia deportiva y en la relación con sus pares. En la última estación, a través de una actividad de dactilopintura y un “semáforo de valores”, los estudiantes manifestaron su percepción sobre los valores y su participación en los centros de interés deportivos del IDRD, aportando información valiosa para el fortalecimiento pedagógico y psicosocial del programa. La jornada evidenció alta participación, motivación y apropiación de los valores, además de generar un espacio seguro para la expresión, la escucha activa y el intercambio de experiencias. De esta manera, se cumplió el objetivo de promover encuentros de participación estudiantil que contribuyen al desarrollo integral de los NNAJ en el marco de la Jornada Escolar Complementaria. | 100% | Meta ejecutada y reportada en el tercer trimestre
Espacios de Participación con enfoque diferencial y poblacional asociados a políticas públicas distritales. | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (STRD) | 17 | Encuentros Infantiles | Recoger opiniones y sugerencias de los niños y niñas sobre el programa Bogotá Feliz en el marco de la celebración del día de los niños y las niñas: se instalará una base de participación, en donde a través de una pregunta orientadora se guiará un trabajo lúdico que recoja los aportes de los niños y las niñas. | N° de encuentros infantiles: (N° de encuentros infantiles realizados / N° de encuentros infantiles programados) * 100 | 1 | Informe cualitativo de la acción realizada | Material fotográfico / Listados de Asistencia | 1 de octubre de 2025 | 31 de octubre de 2025 | 0% | No aplica el reporte para este periodo. | 0% | No aplica el reporte para este periodo. | 0% | No aplica el reporte para este periodo. | 100% | El encuentro infantil de niños y niñas del programa Bogotá Feliz se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2025 en los escenarios del Parque El Jazmín y el CEFE Cometas, como parte del cierre de las Vacaciones Recreativas del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Este espacio se constituyó como un escenario de participación ciudadana, en el que los niños, niñas y adolescentes de las localidades de Sumapaz, Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos ejercieron su derecho a opinar, expresar y ser escuchados, a través de una metodología lúdica, recreativa y artística, diseñada para reconocer sus voces y experiencias. Las jornadas incluyeron actividades recreativas y predeportivas, circuitos de juego y presentaciones artísticas; sin embargo, fue la base de pintura la que se consolidó como el principal mecanismo de participación. En este espacio, los NNA manifestaron de manera libre y espontánea sus percepciones, emociones y vivencias frente a las Vacaciones Recreativas, convirtiéndose en actores activos del proceso y aportando insumos significativos desde su mirada, sensibilidad y experiencia cotidiana. Los testimonios y expresiones recogidas evidenciaron el impacto social y emocional positivo de la estrategia, destacando estos espacios como escenarios de protección, bienestar, descanso, recreación y fortalecimiento de vínculos sociales. La experiencia permitió visibilizar de forma auténtica la voz de la niñez, reafirmando que la recreación, además de promover el juego y el disfrute, es una herramienta efectiva para fortalecer la participación ciudadana infantil, contribuir a su bienestar integral y reconocer a los niños y niñas como sujetos de derechos y protagonistas en la construcción de ciudad. Nota: Aunque la actividad estaba inicialmente programada para el mes de octubre de 2025, no fue posible su realización en la fecha prevista debido a los procesos contractuales vigentes en su momento con el operador logístico, los cuales incidieron en la programación y ejecución de la jornada. No obstante, la actividad fue ejecutada en el mes de diciembre de 2025, en el marco de las Vacaciones Recreativas, encontrándose dentro del período correspondiente al último trimestre de la vigencia 2025.
Espacios de Participación con enfoque diferencial y poblacional asociados a políticas públicas distritales. | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (STRD) | 18 | Talleres de Escuelas de Familia en los programas Deporte de 0 a 100 y Talentos Deportivos | Brindar espacios a las familias de los beneficiados, a través de un acompañamiento holístico en la carrera deportiva, pautas de crianza, parentalidad positiva, habilidades de comunicación y alfabetización en salud física y mental. | (N° de talleres de escuelas de familia realizados con los beneficiados de los programas Deporte de 0 a 100 y Talentos Deportivos / N° de talleres de escuelas de familia programados con los beneficiados de los programas Deporte de 0 a 100 y Talentos Deportivos) * 100 | 6 | Informe cualitativo de la acción realizada | Actas de las reuniones realizadas / Listado de asistencia / Material fotográfico | 1 de mayo 2025 | 30 de noviembre del año 2025 | 0% | Según lo indicado en la matriz de programación mensual, el reporte correspondiente iniciará a partir del mes de mayo. | 100% | Durante el segundo trimestre, se llevaron a cabo cuatro orientaciones (4) psicosociales dirigidas a fortalecer las dinámicas familiares, con especial énfasis en el desarrollo de habilidades de comunicación asertiva entre padres e hijos, la promoción de pautas de crianza positivas y el fomento de la validación y regulación emocional dentro del entorno familiar. Estas intervenciones tuvieron como propósito brindar herramientas prácticas y efectivas a los cuidadores para mejorar la convivencia, fortalecer los vínculos afectivos y prevenir factores de riesgo psicosocial que puedan afectar el bienestar de niños, niñas y adolescentes. A través del acompañamiento continuo y la observación activa, se logró generar espacios de reflexión y diálogo, propiciando una mayor conciencia sobre la importancia de las relaciones familiares saludables. | 100% | Durante el trimestre se realizó un fortalecimiento en el CEFE Tunal con 70 participantes del proceso de atletismo running. La sesión, orientada por un equipo multidisciplinario de la UCAD, abordaron la importancia del cuidado cardiovascular, la identificación de señales de fatiga, el uso adecuado del calzado y una alimentación pertinente para mejorar el rendimiento y prevenir lesiones. También se sensibilizó sobre evitar prácticas deportivas como respuesta a vacíos emocionales. Finalmente, se destacó el trabajo de los instructores en flexibilidad, coordinación, pliometría, fortalecimiento muscular y técnica de carrera, promoviendo una práctica deportiva más consciente y equilibrada. Por su parte, las y los usuarios dieron a conocer sus necesidades en cuento a prácticas y técnicas deportivas. | 100% | El 2 de octubre de 2025, en el Salón Comunal Villas del Madrigal, de la localidad de Engativá, se desarrolló una jornada de fortalecimiento integral con la participación de 110 personas vinculadas al programa Escuelas Deportivas de 0 a 100, en la modalidad de atletismo – running. La actividad contó con el acompañamiento de un equipo multidisciplinario de la Unidad de Ciencias Aplicadas (UCAD), integrado por profesionales en medicina deportiva, fisioterapia, psicología y nutrición, con el objetivo de fortalecer la conciencia sobre la importancia del cuidado cardiovascular, la identificación de señales de fatiga y la comprensión de los procesos fisiológicos asociados a la práctica deportiva. Durante la jornada se enfatizó en la prevención de lesiones y el bienestar integral, abordando aspectos como el uso adecuado del calzado, la alimentación balanceada y la gestión responsable de las cargas físicas y emocionales. Asimismo, se resaltó el trabajo técnico liderado por los instructores deportivos, orientado al desarrollo de la flexibilidad, coordinación, pliometría, fortalecimiento muscular y técnica de carrera, promoviendo una práctica del atletismo segura, equilibrada y orientada al mejoramiento del rendimiento y la salud integral de las y los participantes. El encuentro también se constituyó en un espacio de escucha activa frente a las necesidades y realidades de las y los participantes en relación con los horarios de entrenamiento, lo que permitió avanzar, con miras al 2026, hacia una organización más flexible y acorde con sus dinámicas personales, familiares, laborales y académicas. Este ejercicio favorecerá una mayor participación, permanencia y aprovechamiento de las actividades, garantizando condiciones más accesibles e inclusivas para el desarrollo de los procesos formativos y promoviendo un equilibrio adecuado entre la práctica deportiva y la vida cotidiana.
Note on B5: ====== ID#AAAA5Su2VPU tc={2C58A720-CA04-4B9B-8E84-29D2723DD200} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar la dependencias sobre la cual recae la responsabilidad de ejecutar en oportunidad la actividad programada.
Note on D5: ====== ID#AAAA5Su2VP0 tc={9025DD85-558B-4BB3-BFF1-538C47CEB486} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar la actividad concreta que se enmarca en cada una de las estrategias planteadas.
Note on E5: ====== ID#AAAA5Su2VPc tc={14E47063-59E2-451F-920A-556B160E37DF} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Propósito que se busca alcanzar con el desarrollo de la actividad.
Note on F5: ====== ID#AAAA5Su2VPo tc={02419ABA-FDB9-4FFA-B012-484C106885A1} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Medición que permite evaluar el cumplimiento de la actividad.
Note on G5: ====== ID#AAAA5Su2VPM tc={9A6ED412-2AC6-4B44-8547-677CE7FB2FF8} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor esperado del resultado del indicador.
Note on H5: ====== ID#AAAA5Su2VQM tc={0676C891-21F4-44BD-B11F-F213E418BCF7} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on I5: ====== ID#AAAA5Su2VQM tc={0676C891-21F4-44BD-B11F-F213E418BCF7} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on J5: ====== ID#AAAA5Su2VPQ tc={4A729492-FE10-4699-9FFD-6C551C7CC4B6} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: fechas estimadas para ejecución de la actividad (rangos de ejecución).

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro