## EPC 2026
Plan de participación ciudadana
Entidad | Instituto Distrital de Recreación y Deporte | [14 empty] | Vigencia: | 2026
Actividades de participación ciudadana | [11 empty] | SEGUIMIENTO
Componente | Dependencia (s) responsable (s) | Item | Nombre de la actividad | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Fuente de verificación | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Observaciones | I TRIM |  | 2 TRIM |  | 3 TRIM |  | 4 TRIM
[12 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE
Estrategia para el Desarrollo de Espacios Permanentes de Diálogo, Seguimiento y Construcción Continua | Oficina de Asuntos Locales (OAL) | 1 | Funcionamiento de los 21 Concejos DRAFE | Fortalecer el sistema de participación DRAFE mediante acciones de cualificación, visibilización y movilización de la participación en general. | (N° de sesiones de consejos DRAFE realizados / N° de sesiones de consejos DRAFE programadas) * 100 (N° de acciones de fortalecimiento realizadas / N° de acciones de fortalecimiento programadas) * 100 | Cumplir con las sesiones de los consejos DRAFE programadas para la vigencia. Ejecutar las acciones de fortalecimiento programadas en el marco del sistema de participación DRAFE. | Informe SEGPLAN trimestral | Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en Consejos Locales Listados y/o registros de asistencia de encuentros de fortalecimiento | 2026-02-01 | 2026-12-30 | N/A | 25% | Durante el primer trimestre de 2026, se destacan avances en la articulación territorial y la participación ciudadana, con la implementación de ejercicios con 16 Consejos DRAFE, la formulación de planes de trabajo en 18 localidades y la generación de 7 iniciativas comunitarias. Asimismo, se avanzó en la estructuración metodológica de RECREOLAB y en la vinculación de 169 participantes en procesos territoriales, fortaleciendo la gobernanza local y la planeación participativa | 50% | Durante el segundo trimestre de 2026 se realizaron 45 sesiones de los Consejos DRAFE, fortaleciendo estos espacios de diálogo, deliberación y control social. Asimismo, se adelantaron acciones de cualificación de consejeros y consejeras, apoyo a su movilidad mediante el beneficio de transporte, activaciones territoriales, articulación con los equipos locales del IDRD y ejecución de los planes de trabajo. También se promovieron actividades comunitarias, encuentros regionales y acciones para la apropiación de parques y escenarios recreodeportivos, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema Distrital de Participación DRAFE y de la gestión territorial. |  |  |  |  | Diagnóstico participativo
Implementación de Espacios Periódicos de Diálogo e Interacción con la Ciudadanía | Oficina de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía (ORIC) | 2 | Diálogos ciudadanos: un proceso permanente de rendición de cuentas del IDRD. | Coordinar la realización de los diálogos ciudadanos en el marco del proceso permanente de rendición de cuentas de la entidad | (N° de diálogos ciudadanos realizados / N° de diálogos ciudadanos programados) *100 | Realizar cuatro (4) diálogos ciudadanos | 4 Informes de gestión de las subdirecciones del IDRD individualizados respecto al proceso de diálogos ciudadanos realizados. | 4 evaluaciones y planes de mejoramiento de los diálogos ciudadanos realizados. | 2026-02-01 | 2026-12-31 | N/A | 0% | Durante el primer trimestre, la Oficina de Relacionamiento Integral de la Ciudadanía participó en el proceso de articulación interinstitucional para participar en la Audiencia Pública Distrital de Rendición de Cuentas. En este sentido, la oficina promovió la coordinación entre las diferentes dependencias institucionales para el desarrollo de este espacio de participación ciudadana. No obstante, durante el segundo trimestre se desarrollará el primer diálogo ciudadano, el cual se encuentra en proceso de organización. | 25% | Durante el segundo trimeste de 2026, la ORIC coordinó el desarrollo del I Diálogo Ciudadano del IDRD, realizado el 28 de junio en el Parque el Jazmin; evento que contó con la participación de 83 ciudadanos que interactuaron con las dependencias misionales, la OAL y la ORIC durante el evento. |  |  |  |  | Formulación participativa
Implementación de Espacios Periódicos de Diálogo e Interacción con la Ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) | 3 | Aplicar encuestas a través de los canales de comunicación del Instituto, con el fin de hacer un diagnóstico (interno-externo) de percepción de la comunicación del IDRD | Realizar 4 encuestas anuales, una cada trimestre, con el fin de recoger y comprender la percepción que tiene la ciudadanía y la comunidad interna, sobre la comunicación del IDRD. | (N° de encuestas realizadas a la ciudadanía / N° de encuestas programadas) *100 | Realizar 4 encuestas al año. | Informe ejecutivo | Medios de difusión de las encuestas Informes de resultados | 2026-01-01 | 2026-12-31 | N/A | 25% | La encuesta fue aplicada a 125 funcionarios - contratistas del IDRD, entre el 23 de abril al 11 de marzo del 2026, con el objetivo de medir la percepción sobre la efectividad de la comunicación interna institucional. Los resultados revelan un panorama general positivo, aunque con oportunidades de seguir mejorando. El correo electrónico (73.6%) y WhatsApp (64.8%) dominan como canales principales de uso y preferencia. Los canales físicos como carteleras, pantallas e intranet tienen una penetración significativamente menor, lo que sugiere una comunicación interna altamente concentrada en dos medios digitales. La calidad percibida de los mensajes obtiene calificaciones favorables (promedios entre 4.12 y 4.39 sobre 5), siendo la credibilidad el atributo mejor evaluado (4.39) y la oportunidad el más bajo (4.12). Los indicadores de satisfacción general oscilan entre 4.06 (oportunidad de atención) y 4.19 (satisfacción con productos comunicativos). El 16.8% de los encuestados (21 personas) propone iniciativas de mejora, entre las que destacan: modernización de canales, mayor uso de contenido audiovisual, respuestas más ágiles y comunicación diferenciada según tipo de vinculación (planta vs. contratistas). | 50% | Durante el segundo trimestre de 2026, la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó la segunda de las cuatro encuestas programadas para la vigencia, alcanzando un avance acumulado del 50 % de la meta anual. La encuesta fue aplicada a 113 ciudadanos con el propósito de medir su percepción sobre la efectividad de la comunicación externa del IDRD. Los resultados evidenciaron una valoración positiva: la página web y las redes sociales fueron los principales canales de consulta; Instagram registró la mayor interacción; y el 72 % de los participantes manifestó que la información publicada resolvió su necesidad. Como principal oportunidad de mejora se identificó la divulgación anticipada de las actividades institucionales. |  |  |  |  | Ejecución participativa
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Parques (STP) | 4 | Espacios de participación ciudadana orientados a la sostenibilidad social de parques y escenarios, en temas tales como: mujer y género, uso de parques y escenarios, apropiación, corresponsabilidad y convivencia. | Fomentar la sostenibilidad social de parques y escenarios mediante el trabajo colaborativo con la ciudadanía. | (N° de espacios de participación desarrollados / N° de espacios de participación proyectados) * 100 | 10 espacios | Documento de sistematización de los espacios de participación desarrollados | Actas y /o listados de asistencia | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | N/A | 30% | *Parque código 05-002 - LA AURORA II: mesa de concertación para llegar a acuerdos y realizar la planimetría de la cancha de futbol con los clubes y escuelas que realizaron la solicitud del escenario deportivo administrado por el IDRD. *Parque código 04-196 – VELODROMO: jornada de reverdecimiento y plantación con la participación de grupos de adulto mayor, quienes aportaron a la recuperación y fortalecimiento ambiental de este importante escenario deportivo y recreativo de la ciudad. *Parque Código 19-037 URBANIZACIÓN LA ESTANCIA: Ejercicio de cartografía social con la comunidad usuaria y vecina del parque para identificar problemáticas y potencialidades. | 60% | *Parques La Herredura código 04-271 y la Clarita código 10-060: Conformación de mesa de trabajo con la comunidad en el marco de la estrategia parques para la vida. *ParqueEl Recreo código 07-260: jornada de reverdecimiento y plantación de árboles con participación comunitaria. |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación participativa
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Parques (STP) | 5 | Desarrollar reuniones de información y participación ciudadana relacionados con las intervenciones de mantenimiento en parques y escenarios. | Fomentar el conocimiento, seguimiento y control de la ciudadanía en la ejecucion de los contratos de mantenimiento en parques y escenarios donde la intervención sea de alto impacto | (N° de reuniones desarrolladas / N° de reuniones proyectadas) * 100 | 8 reuniones | Documento de sistematización de las reuniones de información y participación desarrolladas | Actas y /o listados de asistencia | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | N/A | 0% | No se realizó en este trimestre. | 0% | No se realizó en este trimestre.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Parques (STP) | 6 | Desarrollar una actividad de sensibilización a los administradores de parques y escenarios relacionada con la participación ciudadana. | Fomentar en el personal que labora en parques y escenarios el reconocimiento de la participación ciudadana como un derecho y su importancia para las comunidades. | Actividades de sensibilización desarrolladas / Actividades de sensibilización proyectadas * 100 | 1 Actividad de sensibilización | 1 Informe de la actividad realizada | Actas y /o listados de asistencia | 1 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026 | N/A | 0% | No se realizó en este trimestre. | 100% | Se desarrollaron sensibilizaciones a los administradores de parques y escenarios de las 19 localidades en la temática de participación ciudadana
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | 7 | Ejecución de reuniones de socialización de inicio, avance y finalización etapa Estudios y Diseños | Socializar el Alcance de los contratos de estudios y diseños y fomentar en los asistentes su interés en las actividades de diseño participativo. | (N° de reuniones de socialización realizadas / N° de reuniones de socialización programadas) * 100 | 100% | Soportes de verificación ejecución Reuniones de Socialización | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento, presentaciones, soportes de convocatoria | 2026-03-31 | 2026-12-15 | Su ejecución depende exclusivamente, por un lado, de los proyectos que se encuentren en ejecución en el periodo reportado y por otro del avance contractual de la implementación de los planes de gestión social en la etapa de estudios y diseños. | 100% | Fueron ejecutadas 8 reuniones de socialización de inicio de los contratos 3775 y 3748 de 2025 en los parques Senderos de Castilla, Rincón de los Ángeles II Etapa, El Tejar, Industrial Puente Aranda, Urbanización Tarragona, Modelia Sector A, Urbanización Quirigua 227, Urbanización Quirigua 447, Ejercicios en los cuales se socializó características de los contratos, localización general y especifica de los poligonos de intervención, alcance de la implementación de los planes y programas en la etapa de estudios y diseños. | 100% | Fueron ejecutadas 8 reuniones de socialización de avanmce de los contratos 3775 y 3748 de 2025 en los parques Senderos de Castilla, Rincón de los Ángeles II Etapa, El Tejar, Industrial Puente Aranda, Urbanización Tarragona, Modelia Sector A, Urbanización Quirigua 227, Urbanización Quirigua 447, Ejercicios en los cuales se socializó avance de los diseños, resultados del diagnóstico social, esquemas básicos y se recogieron recomendaciones y percepciones de la comunidad frente a los esquemas básicos presentados.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | 8 | Construir Diagnósticos Sociales que sirvan como insumo para los diseños de los parques y escenarios recreativos, deportivos y culturales | Diseñar con las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos los parques y/o escenarios recreativos, deportivos y culturales y entregar un diagnóstico social que sirva como insumo a los diseñadores (Consultorías) | (N° de Dx Sociales y estudios de mercado ejecutados / N° de proyectos de diseño en ejecución) * 100 | 100% | Diagnósticos sociales | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento, Cartografías sociales, Encuestas de percepción, Diagnósticos sociales, Acuerdos Ciudadanos | 2026-03-31 | 2026-12-15 | Su ejecución depende exclusivamente, por un lado, de los proyectos que se encuentren en ejecución en el periodo reportado y por otro del avance contractual de la implementación de los planes de gestión social en la etapa de estudios y diseños. | 100% | Fueron ejecutadas 8 reuniones de socialización de los contratos 3775 y 3748 de 2025 en los parques Senderos de Castilla, Rincón de los Ángeles II Etapa, El Tejar, Industrial Puente Aranda, Urbanización Tarragona, Modelia Sector A, Urbanización Quirigua 227, Urbanización Quirigua 447, Ejercicios en los cuales se realizaron cartografias sociales con las comunidades asistentes aspecto que permitió recoger información relacionada con las preferencias y necesidades deportivas, recreativas y culturales a tener en cuenta en el diseño. | 100% | Fue recibido, revisado, subsanado y aprobado Dx Social construido a partir de la recolección de información de campo de los contratos 3775 y 3748 de 2025 , Ejercicios en los cuales se realizaron cartografias sociales con las comunidades asistentes aspecto que permitió recoger información relacionada con las preferencias y necesidades deportivas, recreativas y culturales a tener en cuenta en el diseño y aplicación de encuestas de percepción.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | 9 | Socializar el inicio, avance y finalización de los proyectos en etapa de obra a la comunidad de la zona de influencia directa | Socializar con las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos el alcance de las obras, los planes y programas a implementar, el avance de las obras en los componentes técnico, social. ambiental, seguridad y salud en el trabajo y aclarar dudas frente a la ejecución de los contratos. | (N° de socializaciones realizadas / N° de socializaciones programadas) * 100 | 100% | Soportes de verificación ejecución Reuniones de Socialización | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento, presentaciones, soportes de convocatoria | 2026-06-30 | 2026-12-15 | Su ejecución depende exclusivamente, por un lado, de los proyectos que se encuentren en ejecución en el periodo reportado y por otro del avance contractual de la implementación de los planes de gestión social e la etapa de obra | 0% | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que los contratos en ejecución no han alcanzado el 50% de avance para la realización de las reuniones en esta etapa de obra. | 100% | Fue ejecutada reunión de avance superior al 50% del Cto. 3203-2023 Proyecto Centro de Alto Rendimiento Parque el Porvenir Gibraltar ejercicio en el cual se socializó el avance en los componentes técnico, social, ambiental, sst y se aclararon dudas frente a la ejecución del proyecto.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | 10 | Conformar comités de participación ciudadana para proyectos en etapa de obra y sesionar de manera mensual | Hacer control social a la ejecución de los proyectos, socializar el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, sst y aclarar dudas frente a la ejecución de los contratos. | (N° de comités de participación conformados y ejecutados / N° de proyectos de obra en ejecución) * 100 | 100% | Soportes de verificación ejecución Comités de participción ciudadana y control social | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento, presentaciones, soportes de convocatoria | 2026-01-23 | 2026-12-30 | Su ejecución depende exclusivamente, por un lado, de los proyectos que se encuentren en ejecución en el periodo reportado y por otro del avance contractual de la implementación de los planes de gestión social en la etapa de obra | 100% | Se encuentran conformados y activos 2 comités de participación ciudadana y control social de los contratos Nros, 3203-2023 y 3232-2023 Proyectos Centro de Alto Rendimiento y Velódromo Parque El Porvenir Gibraltar, y Fueron ejecutados 6 comités de participación ciudadana y control social en el primer trimestre ejercicios en los cuales se socializó el avance de los proyectos en los componentes técnico, social. ambiental, SST y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato. | 100% | Se encuentran conformados y activos 2 comités de participación ciudadana y control social de los contratos Nros.3203-2023 y 3232-2023 Proyectos Centro de Alto Rendimiento y Velódromo Parque El Porvenir Gibraltar, y Fueron ejecutados 5 comités de participación ciudadana y control social en el segundo trimestre de 2026 ejercicios en los cuales se socializó el avance de los proyectos en los componentes técnico, social. ambiental, SST y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | 11 | Ejecutar Talleres de uso, mantenimiento y conservación obras ejecutadas | Capacitar, sensibilizar y hacer recomendaciones frente al buen uso, mantenimiento y conservación de las obras ejecutadas a los usuarios, vecinos de los parques y comunidad en general de la zona de influencia directa. | (N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100 | 100% | Soportes de verificación ejecución Talleres de sostenibilidad | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento, presentaciones, soportes de convocatoria | 2026-09-30 | 2026-12-15 | Su ejecución depende exclusivamente, por un lado, de los proyectos que se encuentren en ejecución en el periodo reportado y por otro del avance contractual de la implementación de los planes de gestión social en la etapa de obra | 0% | No se han ejecutado talleres relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos no se ha cumplido con el avance de obra requerido para la ejecución de los talleres los cuales de acuerdo con los anexos técnicos de los proyectos se ejecutan el 50 % y 95% de avance de las obras porcentaje que las obras en ejecución para éste trimestre no han alcanzado dicho avance físico. | 0% | No se han ejecutado talleres relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos no se ha cumplido con el avance de obra requerido para la ejecución de los talleres los cuales de acuerdo con los anexos técnicos de los proyectos se ejecutan el 50 % y 95% de avance de las obras porcentaje que las obras en ejecución para éste trimestre no han alcanzado dicho avance físico.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | 12 | Ejecutar capacitaciones manuales de mantenimiento obras ejecutadas | Capacitar, sensibilizar y hacer recomendaciones frente al buen uso, mantenimiento y conservación de las obras ejecutadas en cuanto a mantenimientos rutinarios, predictivos y correctivos | (N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) * 100 | 100% | Soportes de verificacion capacitación y entrega Manuales de Mantenimiento | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | 2026-11-30 | 2026-12-30 | Su ejecución depende exclusivamente, por un lado, de los proyectos que se encuentren en ejecución en el periodo reportado y por otro del avance contractual de la implementación de los planes de gestión social en la etapa de obra | 0% | No se han ejecutado Capacitaciones relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos no se ha cumplido con el avance de obra requerido para la ejecución de las capacitaciones las cuales de acuerdo con los anexos técnicos de los proyectos se ejecutan al 95% de avance de las obras porcentaje que las obras en ejecución para éste trimestre no han alcanzado dicho avance físico. | 100% | Fue ejecutada 1 capacitación acompañada de la entrega de Manuales de Mantemiento del Cto. Nro. 3144 de 2023 Parque Lineal Ambiental Unidad de Paisaje 3 dirigido a los profesionales designados por la Sundirección Técnica de parques a cargo de la administración del parque
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | 13 | Ejecutar Talleres de prevención de violencia de género a personal vinculado a los proyectos | Capacitar, sensibilizar y hacer recomendaciones frente al buen trato y equidad de género. | (N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100 | 100% | Soportes de verificación ejecución Talleres de prevención de violencia de genero | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | 2026-03-31 | 2026-12-30 | Su ejecución depende exclusivamente, por un lado, de los proyectos que se encuentren en ejecución en el periodo reportado y por otro del avance contractual de la implementación de los planes de gestión social en las etapas de diseño y construccion. | 0% | No se han ejecutado talleres relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos no se ha cumplido con el avance de requerido para la ejecución de los talleres de acuerdo con los anexos técnicos de los proyectos. | 100% | Fué ejecutado un taller de prevención de violencia de género para el Cto. Nro. 3748-2025 Proyecto 8 parques Grupo 2 de los parques Senderos de Castilla, Rincón de los Ángeles II Etapa, El Tejar, Industrial Puente Aranda, Urbanización Tarragona, Modelia Sector A, Urbanización Quirigua 227, Urbanización Quirigua 447. El mismo dirigido a los profesionales vinculados de contratista e interventoría de acuerdo con las obligaciones del contrato.
Fortalecimiento de Espacios de Participación Asociados con Proyectos de Inversión del IDRD | Subdirección Técnica de Construcciones (STC) | 14 | Aplicar Encuestas de Satisfacción Obras ejecutadas | Medir el nivel de satisfacción de la ciudadanía, frente a la implementacion de los planes de gestión social y nivel de satisfacción frente a las obras ejecutadas | (N° de encuestas aplicadas / N° de encuestas programadas) * 100 | 100% | Informes Aplicación de encuestas de satisfacción formato ISOLUCION IDRD Subdirección Técnica de Construcciones | Informe aplicación encuestas de satisfscción (Encuestas aplicadas, tabulación y analisis de resultados) | 2026-03-30 | 2026-12-30 | Su ejecución depende exclusivamente, por un lado, de los proyectos que se encuentren en ejecución en el periodo reportado y por otro del avance contractual de la implementación de los planes de gestión social en la etapa de obra | 0% | Los informes de encuestas de satisfacción de los proyectos Parque Lineal ambiental y Santa Lucía se encuentran en revisión y aprobación por parte de las interventorías y serán entregados en el segundo trimestre una véz sean revisados y aprobados por la supervisión. | 50% | Fue recibido informe de encuestas de satisfacción de obras terminadas y entregadas del proyecto Parque Lineal ambiental Cto. 3144-2023 revisado y aprobado por la interventoría, Santa Lucía se encuentran en revisión y aprobación por parte de la interventoría y será entregado en el tercer trimestre una véz sean revisados y aprobados por la supervisión.
Espacios de Participación con enfoque diferencial y poblacional asociados a políticas públicas distritales. | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (STRD) | 15 | Encuentros de Coordinación para la Implementación de Acciones con enfoque diferencial y poblacional. | Fomentar la participación de los grupos étnicos y sociales en las instancias distritales de coordinación, con el objetivo de implementar actividades que promuevan un enfoque poblacional y diferencial, respetando y valorando sus necesidades, intereses y particularidades, para garantizar una intervención efectiva y adaptada a su contexto cultural y social. | (Número de instancias distritales de coordinación en las que el IDRD participa / número de instancias convocadas para la implementación de actividades dirigidas a los grupos étnicos y sociales)*100 | 100% | Informe cualitativo de las acciones realizadas | Actas / Listados de asistencia | 2026-02-01 | 2026-12-31 | N/A | 100% | Durante el periodo se realizaron 6 espacios de participación, específicamente con comunidades étnicas, en donde se logró avanzar en la concertación para la implementación de los productos de política pública durante la vigencia 2026. Las comunidades con las que se realizaron los encuentros fueron: Negritudes afrocolombianas, Kuagro Palenque, Raizales, Gitanos, y Muiscas de Bosa. | 100% | Durante el periodo se realizaron 7 espacios de participación, específicamente con comunidades étnicas, en donde se logró avanzar en la coordinación para la implementación de los productos de política pública durante la vigencia 2026. Las comunidades con las que se realizaron los encuentros fueron: Negritudes afrocolombianas, Raizales, Gitanos, y Muiscas de Bosa.
Espacios de Participación con enfoque diferencial y poblacional asociados a políticas públicas distritales. | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (STRD) | 16 | Encuentro con Personas Mayores: Actividad Física, Reflexión Comunitaria y Bienestar Integral | En el marco del mes de las personas mayores, promover el intercambio de conocimientos y experiencias, creando un espacio de aprendizaje mutuo que, además, fomente la práctica de ejercicio físico y el fortalecimiento de la salud y el bienestar integral de las personas mayores. | N° de encuentros con personas mayores | 1 | Informe cualitativo de la acción realizada | Material fotográfico / Listados de Asistencia | 2026-02-01 | 2026-12-31 | N/A | 0% | No se realizó ninguna actividad de este componente, porque la actividad se programó para realizarse en el tercer trimestre del año. | 0% | No se realizó ninguna actividad de este componente, porque la actividad se programó para realizarse en el tercer trimestre del año.
Espacios de Participación con enfoque diferencial y poblacional asociados a políticas públicas distritales. | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (STRD) | 17 | Encuentros de participación estudiantil en el marco de la Jornada Escolar Complementaria | Generar espacios de participación donde los estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales aporten en la mejora de la oferta de los centros de interés de acuerdo a sus gustos e intereses a través de actividades experienciales en el marco de la Jornada Escolar Complementaria | N° de encuentros de participación estudiantil: (N° de encuentros de participación estudiantil realizados en el marco de la Jornada Escolar Complementaria / N° de encuentros de participación estudiantil programados en el marco de la Jornada Escolar Complementaria) * 100 | 1 | Informe cualitativo de la acción realizada | Material fotográfico / Listados de Asistencia | 2026-02-01 | 2026-12-31 | N/A | 0% | No se realizó ninguna actividad de este componente, porque la actividad se programó para realizarse en el tercer trimestre del año. | 0% | No se realizó ninguna actividad de este componente, porque la actividad se programó para realizarse en el tercer trimestre del año.
Espacios de Participación con enfoque diferencial y poblacional asociados a políticas públicas distritales. | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (STRD) | 18 | Encuentros Infantiles | Recoger opiniones y sugerencias de los niños y niñas sobre el programa Bogotá Feliz en el marco de la celebración del día de los niños y las niñas: se instalará una base de participación, en donde a través de una pregunta orientadora se guiará un trabajo lúdico que recoja los aportes de los niños y las niñas. | N° de encuentros infantiles: (N° de encuentros infantiles realizados / N° de encuentros infantiles programados) * 100 | 1 | Informe cualitativo de la acción realizada | Material fotográfico / Listados de Asistencia | 2026-02-01 | 2026-12-31 | N/A | 0% | No se realizó ninguna actividad de este componente, porque la actividad se programó para realizarse en el cuarto trimestre del año. | 0% | No se realizó ninguna actividad de este componente, porque la actividad se programó para realizarse en el cuarto trimestre del año.
Espacios de Participación con enfoque diferencial y poblacional asociados a políticas públicas distritales. | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (STRD) | 19 | Talleres de Escuelas de Familia en los programas Deporte de 0 a 100 y Talentos Deportivos | Brindar espacios a las familias de los beneficiados, a través de un acompañamiento holístico en la carrera deportiva, pautas de crianza, parentalidad positiva, habilidades de comunicación y alfabetización en salud física y mental. | (N° de talleres de escuelas de familia realizados con los beneficiados de los programas Deporte de 0 a 100 y Talentos Deportivos / N° de talleres de escuelas de familia programados con los beneficiados de los programas Deporte de 0 a 100 y Talentos Deportivos) * 100 | 6 | Informe cualitativo de la acción realizada | Actas de las reuniones realizadas / Listado de asistencia / Material fotográfico | 2026-04-01 | 2026-12-31 | N/A | 0% | No se realizó ninguna actividad de este componente, porque las actividades se programaron para realizarse en el tercer y cuarto trimestre del año. | 0% | No se realizó ninguna actividad de este componente, porque las actividades se programaron para realizarse en el tercer y cuarto trimestre del año.
Note on B5: ====== ID#AAAA5Su2VPU tc={2C58A720-CA04-4B9B-8E84-29D2723DD200} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar la dependencias sobre la cual recae la responsabilidad de ejecutar en oportunidad la actividad programada.
Note on D5: ====== ID#AAAA5Su2VP0 tc={9025DD85-558B-4BB3-BFF1-538C47CEB486} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar la actividad concreta que se enmarca en cada una de las estrategias planteadas.
Note on E5: ====== ID#AAAA5Su2VPc tc={14E47063-59E2-451F-920A-556B160E37DF} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Propósito que se busca alcanzar con el desarrollo de la actividad.
Note on F5: ====== ID#AAAA5Su2VPo tc={02419ABA-FDB9-4FFA-B012-484C106885A1} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Medición que permite evaluar el cumplimiento de la actividad.
Note on G5: ====== ID#AAAA5Su2VPM tc={9A6ED412-2AC6-4B44-8547-677CE7FB2FF8} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor esperado del resultado del indicador.
Note on H5: ====== ID#AAAA5Su2VQM tc={0676C891-21F4-44BD-B11F-F213E418BCF7} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on I5: ====== ID#AAAA5Su2VQM tc={0676C891-21F4-44BD-B11F-F213E418BCF7} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on J5: ====== ID#AAAA5Su2VPQ tc={4A729492-FE10-4699-9FFD-6C551C7CC4B6} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: fechas estimadas para ejecución de la actividad (rangos de ejecución).

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro