INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

Plan de desarrollo: BOGOTA HUMANA

EJE: 	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público.

PROGRAMA: 	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

PROYECTO

PRIORITARIO: 	Bogotá humana al servicio de la ciudadanía

PROYECTO DE INVERSIÓN:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Subdirección Administrativa y Financiera

ENERO 2015

TABLA DE CONTENIDO

1. DIAGNOSTICO

2. JUSTIFICACIÓN

3. OBJETIVOS

3.1.  Objetivo General

3.2.  Objetivo específico

4. PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

5. METAS DEL PROYECTO

6. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

7. OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO

8. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

# DIAGNOSTICO

Se presentan altos niveles de obsolescencia en los sistemas tecnológicos, una deficiente gestión documental, inadecuadas condiciones físicas y ambientales de la Sede Institucional y déficit de recurso humano especializado para mejorar la calidad de los servicios y adelantar las actividades necesarias para el cumplimiento de las normas de Sistema de Gestión de Calidad.

La actual administración del Instituto busca garantizar el mejoramiento y renovación significativa de los servicios y productos que le puede ofrecer a la comunidad bogotana, propósito que debe acompañarse del soporte logístico necesario que permita respuestas oportunas.

Causas:

- Inexistencia de recursos necesarios para atender las necesidades y requerimientos propios de la gestión de la Entidad.

- Insuficientes recursos financieros para la adquisición de nuevas tecnologías y las adecuaciones necesarias en cuanto infraestructura física tecnológica e informática.

- Recepción y direccionamiento documental en diferentes puntos de la entidad.

- Inadecuada organización y disposición final de los archivos. Falta de recursos necesarios para fortalecer el sistema de archivo.

Efectos

- El nivel de productividad no es el ideal, lo que puede generar una inadecuada atención a los requerimientos del cliente interno y externo.

- No se cuenta con el recurso humano necesario para atender las necesidades de las diferentes áreas de la entidad.

- Deficiente gestión documental, archivística  y de preservación de la memoria Institucional con el consecuente riesgo de pérdida de la memoria institucional.

- Dificultad en el control y  trazabilidad, necesarios, sobre la información que recibe la entidad

El grupo objetivo se identifica como los clientes internos y externos, de manera directa quienes reciben atención en la sede y los SUPERCADES e indirectamente quienes hacen uso de los servicios y programas.

- Cliente Interno:

Se clasifican como clientes bajo esta categoría, los funcionarios de planta que en la actualidad son 242 y 1050 contratistas aproximadamente, adscritos a las diferentes dependencias del Instituto, posibilitando el cumplimiento de la misión y sus objetivos

- Cliente Externo:

Servicios ofrecidos por la entidad y solicitantes de información.

# JUSTIFICACIÓN

- En relación con la obsolescencia tecnológica el suministro de equipos y de la tecnología de información y de comunicaciones se adelantará con la adquisición de impresoras y servidores de alta capacidad que permitirán a cada funcionario y contratista de la entidad de disponer de elementos modernos y actuales. Sumado a esto, dispondremos del software libre tanto en instalación como en capacitación, propósito en su desarrollo y ejecución, la “Renovación y/o fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones TICs”. Lo anterior permitirá incrementar la productividad de los funcionarios de planta y de los contratistas y contar con información confiable, actualizada y oportuna para el servicio de la ciudadanía.

- En relación con la deficiente gestión documental y archivística, se atenderá mediante la contratación de un outsourcing especializado en el manejo y administración de gestión documental, con el fin de preservar la integralidad de los archivos físicos y la memoria institucional, en pro del servicio que se le debe brindar a la ciudadanía.

- La gestión administrativa se fortalecerá mediante la selección adecuada por parte de cada área, del recurso humano necesario para el desarrollo de las actividades y servicios ofrecidos por el IDRD.

- Realizar presencia en los Supercades con el propósito de brindar información institucional a los ciudadanos sobre los diferentes servicios y productos que ofrece el IDRD.

- Se continuará con el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad SGC con el propósito de cumplir la normatividad y mejorar integralmente los procesos y procedimientos de la Entidad, orientados a mejorar el servicio a la ciudadanía.

- Se realizaran programas ambientales en la sede administrativa del IDRD con el propósito de cumplir la normatividad, alcanzar objetivos de eco eficiencia y mejoramiento en la gestión ambiental interna de la Entidad y de las condiciones ambientales de los funcionarios y contratistas que incremente su productividad y mejore el servicio a la ciudadanía.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Fortalecer la capacidad administrativa, tecnológica, operativa, de calidad y ambiental del IDRD, promoviendo la defensa de lo público y creando comportamientos que favorezcan la probidad y la cultura de la legalidad libre

3.2. Objetivo específico

Disminuir la obsolescencia de equipos de cómputo en un 60%.

# 4. PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

- Para el suministro (compra o arrendamiento mediante el esquema de leasing u outsourcing, etc.) de equipos y de la tecnología de información y de comunicaciones se puede acudir a una alianza estratégica con una empresa especializada o contrato de leasing o outsourcing que tenga como propósito en su desarrollo y ejecución, la “Renovación y/o fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones TICs”.

- Para la mejora en la gestión documental, archivística, la preservación de la memoria Institucional  y el control y  trazabilidad de la información que recibe la entidad se acudirá a la contratación de un outsourcing especializado en el manejo y administración de gestión documental que tenga como propósito en su desarrollo y ejecución, el “Fortalecimiento de la infraestructura y la organización de la gestión archivística y de correspondencia y de los sistemas de información documental”.

- En cuanto al recurso humano necesario para el desarrollo de las actividades a cargo del IDRD se realizará una selección seria, responsable y transparente de acuerdo a loa necesidades específicas detectadas.

- Para la prestación de servicios en los Supercades se deberán acondicionar y dotar los diferentes puntos de atención de las áreas físicas y los equipos necesarios y el recurso humano competente.

- Para cumplir la normatividad y mejorar integralmente los procesos y procedimientos de la Entidad, se deberá continuar con el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad SGC e implementar el Sistema Integrado de Gestión en la Entidad.

- Para cumplir la normatividad, alcanzar objetivos de eco eficiencia y mejoramiento en la gestión ambiental interna de la Entidad y de las condiciones ambientales de los funcionarios y contratistas se deberán continuar desarrollando programas ambientales en la sede administrativa del IDRD.

# 5. METAS DEL PROYECTO

- Realizar 5 adecuaciones físicas en la Sede Administrativa. (En las vigencias 2013 y 2014 no se va a realizar adecuación física debido a recortes presupuestales).

- Apoyar cinco Supercades mediante la dotación y/o servicios y recurso humano.

- Fortalecer la infraestructura para la gestión archivística y de correspondencia.

- Fortalecer un Sistema Tecnológico de la entidad.

- Capacitar 100 funcionarios de la entidad (Meta que tan solo se va a realizar en la vigencia 2012 y 2014)

- Implementar al 100% el Sistema Integrado de Gestión. (Meta 2013-2016). Vigencia 2013 al 10%. Vigencia 2014 al 60%. Vigencia 2015 al 30% y en el año 2016 al 100%

- Suministrar 100% de los apoyos programados para el mejoramiento de la gestión institucional.

# 6. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Este proyecto se financia con recursos provenientes del Presupuesto de Inversión directa del IDRD con recursos administrados de libre destinación y otros distrito así:

2012:$   1.535.454.246

2013:$   3.550.867.918

2014:$   3.975.850.435

2015:$   7.909.895.000

2016:$  4.194.000.000.

Para darle sostenibilidad al proyecto se requiere fundamentalmente que se garanticen los recursos aprobados en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016.

Internamente el Instituto deberá implementar procesos administrativos eficientes y adecuados, manejando los recursos bajo los criterios de racionalidad y transparencia y asegurando un seguimiento constante que permita la permanencia y cumplimiento de los objetivos propuestos.

COMPONENTES

2012; 2013; 2014; 2015; 2016; TOTAL. Adecuaciones físicas; -; -; -; 148; 157,5; 305,5. Atención al ciudadano; 11.6; 170.1; 177.3; 185; 189,5; 723,1. Gestión documental; 338.3; 580.6; 382,5; 495; 865.2; 2642,6. Sistema tecnológico; 859.; 438.1; 473,5; 1485; 1165; 4397.1. Sistema integrado de Gestión; -; 151.9; 53,4; 226,6; 255; 680,3. Apoyos al mejoramiento gestión institucional.; 326.4; 2210.; 2888,8; 5371,2; 1561; 13037,4.

FLUJO FINANCIERO.

2012; 2013; 2014; 2015; 2016; Total. 1535; 3550; 3975; 7909; 4194; 21163.

# 7. OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Económico, Social y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 “BOGOTA HUMANA”, así:

El gerente de este proyecto es el Subdirector Administrativo y financiero.

En la formulación del proyecto participó:

- Secretario General.

- Profesional universitario cód. 219 grado 03 área de sistemas.

- Profesional especializado cód. 222 grado 11 área de talento humano.

- Profesional especializado cód. 222 grado 10 área de servicios generales.

- Profesional especializado cód. 222 grado 11 área de apoyo corporativo.

Para su ejecución y seguimiento se contará con el siguiente equipo:

- Secretario General.

- Profesional universitario cód. 219 grado 03 área de sistemas.

- Profesional especializado cód. 222 grado 11 área de talento humano.

- Profesional especializado cód. 222 grado 10 área de servicios generales.

- Profesional especializado cód. 222 grado 11 área de apoyo corporativo.

# 8. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 652 de 2011, por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte debe implementar el Sistema Integrado de Gestión , cuya coordinación a nivel Distrital está a cargo de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General.

La Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano tiene como misión la de garantizar el servicio a la ciudadanía de una manera confiable, ágil, digna y eficiente, a través de  la RED CADE,  integrada por los puntos de interacción  presencial (SuperCADE, CADE, RapiCADE, y Feria de Servicio al Ciudadano), virtuales (Portal de Internet, Contratación a la vista y Cades Virtuales) y telefónico (Centro de Contacto Línea 195), apoyados por un equipo de servidores públicos comprometidos, que coordinan y administran los diferentes canales de interacción ciudadana, fundamentándose en el respeto, la transparencia, la igualdad y la honestidad, promoviendo la utilización de recursos físicos y tecnológicos que faciliten la calidad del servicio.

Ley 489 de 1998 en su artículo 95 establece que “las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro

El Decreto Distrital  335 de 2006 estableció en su artículo 2 que “los Organismos, Empresas o Entidades interesadas en participar en la Red CADE suscribirán convenios de cooperación interinstitucional con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para garantizar la prestación del servicio. En ellos se especificarán los compromisos adquiridos de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de cada organismo, Empresa o Entidad”

Igualmente en su artículo 3 prevé que  “Los Organismos, Empresas o Entidades participantes serán responsables de la prestación de sus servicios en la Red CADE y del cumplimiento de los compromisos adquiridos de acuerdo con la naturaleza y estructura interna del Organismo, Empresa o Entidad”

Finalmente, en el Plan de Desarrollo  Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016, “Bogotá Humana”, se tiene que uno de los proyectos prioritarios del programa “Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional” se establece como: “Bogotá Humana al servicio de la ciudadanía” para Garantizar la calidad y oportunidad en la atención, los servicios y trámites para los ciudadanos y ciudadanas, incorporando enfoques diferenciales (poblacional, de género y de derechos humanos). Así mismo, la interlocución y comunicación efectivas entre la administración y el ciudadano, posibilitando la creación de mecanismos de participación y coordinación con diferentes instancias de gobierno.

En cuanto los sistemas de información y tecnología  estamos bajo el Acuerdo 489 de 2012 donde se adopta el Plan de Desarrollo Bogotá Humana en su Artículo 44: Programa TIC para gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento, la Resolución 305 de 2008 de la Comisión Distrital de Sistemas, el Plan Estratégico de Sistemas PESI y la Directiva 005 de 2005.

Atendiendo la solicitud realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en lo relacionado a la medición del Indicador del Plan de Desarrollo No. 480 " Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión " cuya meta asociada a este indicador es " Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión ". Se incorporó dentro de las metas del proyecto de inversión " Fortalecimiento Institucional " la meta " Implementar al 100% el Sistema Integrado de Gestión, para la vigencia 2013-2016.

# 9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

INDICADORES DE OBJETIVO

| OBJETIVO | INDICADOR |
| --- | --- |
| Fortalecer la capacidad administrativa, tecnológica, operativa, de calidad y ambiental del IDRD, promoviendo la defensa de lo público y creando comportamientos que favorezcan la probidad y la cultura de la legalidad. | - Número total de adecuaciones físicas realizadas en el período/ número de adecuaciones físicas realizadas en la vigencia. - Puntos de recepción de correspondencia eliminados/Puntos de recepción de correspondencia existentes. - Archivos satélites eliminados/Archivos satélites existentes. - Número de mejoras realizadas ORFEO/ Número de mejoras planeadas. |
| Disminuir la obsolescencia de equipos de cómputo en un 60%. | Equipos renovados/Equipos obsoletos. |