INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

Plan de desarrollo: BOGOTA HUMANA

EJE: 	Una ciudad que supera la segregación social y la discriminación: El ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.

PROGRAMA: 	Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

PROYECTO

PRIORITARIO: 	Cotidianidad libre y activa

PROYECTO DE INVERSIÓN:

BOGOTA FORJADOR DE CAMPEONES

Subdirección Técnica de Recreación y Deportes

Junio de 2015

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	2

1.DIAGNOSTICO	3

2.JUSTIFICACIÓN	5

3.OBJETIVOS	8

4.PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS	9

5.METAS DEL PROYECTO	12

6.FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	13

7.OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO	14

8.MARCO LEGAL Y NORMATIVO	15

9.EVALUACIÓN DEL PROYECTO	16

# DIAGNOSTICO

Bogotá en los últimos 8 años se ha consolidado como referente deportivo en el ámbito nacional e internacional, prueba de ello son los títulos alcanzados en los Juegos Deportivos Nacionales Intercolegiados, las medallas de Oro alcanzadas por los deportistas Juan Sebastián Gómez y Bryan Ramírez en los Juegos Olímpicos de la Juventud, los títulos alcanzados por Eider Arévalo en los campeonatos mundiales del 2010 y 2012 con marca mínima para los Juegos Olímpicos a Londres.

De otra parte en el ámbito nacional en la categoría de Juegos Nacionales Bogotá se ha convertido en la segunda fuerza del país no solo por los resultados alcanzados en términos de medallería deportiva, sino con el aporte de deportistas de nuestro registro en selecciones nacionales que alcanzan a un promedio equivalente al 25% de la delegación nacional.

A pesar de estos buenos resultados Bogotá debe asumir el cambio generacional ya que muchos de los atletas que hacen parte de las selecciones distritales y nacionales han cumplido su ciclo deportivo lo que implica referenciar a esas nuevas promesas deportivas que serán la renovación en este nuevo proceso.

Es importante precisar que los deportistas de alto rendimiento tienen un ciclo deportivo que año tras año se ve afectado por los cambios fisiológicos en términos de la edad y las habilidades técnicas y físicas que afectan su rendimiento lo cual se refleja en los resultados deportivos.

A continuación relacionaremos otras causas que afectan la sostenibilidad deportiva en el contexto nacional e internacional:

- Deficientes procesos de información y comunicación para el conocimiento y la claridad sobre el tema deportivo, especialmente en la niñez y juventud.

- Pocos espacios y oportunidades de inclusión a escenarios para el alto rendimiento que permitan la cualificación deportiva a edades tempranas.

- Debilidad en la política pública de desarrollo deportivo que determine directrices estables, coherentes y de largo plazo para el deporte desde la base hasta el rendimiento deportivo.

- Falta de enlace y de trabajo interinstitucional, intra-institucional, intersectorial, manifestado en la desarticulación de los sistemas (deportivo, de parques, planes maestros, planes de desarrollo) que no permite la integración funcional de los actores relacionados con el tema deportivo.

No obstante estos resultados, los cuales han sido significativos y teniendo en cuenta la Estructura Deportiva de Bogotá, reflejada en los logros y las competencias  del orden nacional e internacional en las diferentes categorías del Sistema Convencional y Paralímpico, se concluye que no se ha logrado la continuidad, ni  sostenibilidad en el proceso de los resultados de los atletas, evidenciándose  como principal problema  la Escasa Reserva Deportiva, lo cual se fundamenta en que para el año 2011 tan solo el 1,53% (67) de los deportistas inscritos en las Escuelas (Iniciación-Especialización) ingresaron al Programa de Rendimiento Deportivo.

De igual manera es importante mencionar que en el 2011 el total de  Deportistas de las Escuelas de Perfeccionamiento (715) representan el 14,02% del total de  inscritos en las escuelas deportivas (5100).

A pesar de las intervenciones institucionales y de los avances en la estructuración del deporte de Rendimiento Deportivo para la ciudad, se requieren mayores y mejores esfuerzos para lograr el acceso de la comunidad, especialmente de la niñez y juventud a la práctica sistemática del deporte en sus diferentes manifestaciones, como medio para aportar al mejoramiento de la calidad de vida, promocionar las competencias básicas para la convivencia y generar una reserva deportiva para el alto rendimiento.

# JUSTIFICACIÓN

El hecho de no fortalecer la reserva deportiva en la ciudad debilitaría la sostenibilidad del deporte de rendimiento, lo que se reflejaría en la disminución de resultados deportivos a nivel nacional e internación y la participación de deportistas bogotanos en las selecciones nacionales en eventos del ciclo olímpico lo que conduciría al deterioró de la imagen deportiva de la ciudad.

Con el fin de continuar con la Consolidación de Bogotá como potencia deportiva en el ámbito nacional e internacional y contribuir en el Fortalecimiento de la Reserva Deportiva y en coherencia con nuestra Misión Institucional se presenta El Proyecto de Bogotá Forjador de Campeones, el cual  se genera a partir de la necesidad de posicionar a Bogotá como Líder de Procesos competitivos desde el deporte base hasta el alto rendimiento en el país, teniendo como eje  articulador  un esquema de formación sistemática de acuerdo con la caracterización  de cada uno de los deportes y modalidades, las capacidades psicomotrices de nuestros niños y jóvenes y el gusto por la práctica deportiva en las diferentes localidades de la ciudad.

Lo anterior, articulado o en directa relación con los programas de formación deportivo implementados en el proyecto de Jornada Escolar 40 horas semanales establecidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana y que soportan la base de iniciación deportiva en la ciudad.

Con este proyecto se pretende brindar mejores oportunidades a los niños y jóvenes de acceder al deporte de rendimiento deportivo ampliando la reserva deportiva que permitirá en un futuro mayores logros deportivos y la sostenibilidad de Bogotá como potencia deportiva del país.

De otra parte, es importante precisar que El Acto Legislativo 02 del 17 de agosto de 2000, modifica el Artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que el deporte y la recreación se constituye en un gasto público social y reconoce el derecho de todas las personas a su práctica para lo cual fomentara la implementación de estas actividades.

La ley 181 en el Artículo 3 en sus numérales 6 y 7 establece:

Numeral 6: Promover y planificar el deporte de alto rendimiento, en coordinación con las federaciones deportivas y otras autoridades competentes, velando por que se desarrolle de acuerdo con los principios del movimiento olímpico;

Numeral 7: Ordenar y difundir el conocimiento del deporte y la recreación y, fomentar las escuelas deportivas para la formación y perfeccionamiento de los practicantes y cuidar la práctica de deportiva en edad escolar, su continuidad y eficiencia;

El Titulo IV “Del Deporte” en su Capítulo 1 “Definiciones y Clasificación” se determina las formas como se desarrolla el deporte.

En el Acuerdo 04 de 1978 por el cual se crea el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, en su Artículo 2: Funciones, establece las responsabilidades que debe asumir el IDRD en el fomento del deporte y la recreación en Distrito Capital.

Por lo anterior el estado, y en especial los entes territoriales, que incluye a Bogotá D.C, tienen la responsabilidad de patrocinar, fomentar, masificar, divulgar, planificar, asesorar y ejecutar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales. Es aquí, donde el IDRD debe consolidar un modelo deportivo desde la masividad que le permita detectar y seleccionar a aquellas personas que sobresalen con sus habilidades físicas y técnicas en la práctica de un deporte, con el propósito de facilitarle su ingreso al deporte de Alto Rendimiento no solo como un hobby si no como un proyecto de vida como miembro de esta sociedad.

# OBJETIVOS

## Objetivo General

Incrementar la reserva deportiva de Bogotá, a través de la detección y selección de talentos deportivos con el propósito de consolidar un modelo del deporte para el Distrito Capital.

## Objetivo específico

Apoyar a los deportistas elite de Bogotá, mejorando sus condiciones técnicas, sociales, para su preparación y participación deportiva, con el propósito de mantener al Distrito Capital como potencia deportiva del país, con proyección internacional.

# PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

La resera deportiva son aquellos atletas o deportistas que hacen parte de las categorías infantil, menores y juvenil que por sus características técnicas y físicas serán la renovación de aquellos atletas que están finalizando su ciclo deportivo.

El proceso de detección y selección de estos atletas se da a través de las escuelas institucionales del IDRD, de los clubes, ligas, fondos de desarrollo local e incluso de la jornada escolar 40 horas semanales y del sistema competitivo del deporte intercolegiado.

Una vez seleccionados se integran a los Centros y Escuelas de Perfeccionamiento Deportivo que están ubicados en el Parque el Tunal, Cayetano Cañizares, unidad Deportiva el Salitre y Complejo Acuático Simón bolívar, donde se les afianzará su condición física, técnica y táctica en su deporte específico, y se les brindará apoyo técnico social y en ciencias aplicadas al deporte, que les permita a mediano plazo llegar al deporte de alto rendimiento.

Los centros de perfeccionamiento deportivos estarán dotados con infraestructura locativa adecuada (coliseos, gimnasios, pista atlética, etc.) y con implementos que cumplen con las especificaciones técnicas para cada deporte. En cada centro laborará un talento humano interdisciplinario altamente calificado (médicos, psicólogos, trabajadoras Sociales, fisioterapeutas, nutricionistas, entrenadores, coordinadores metodológicos). Así mismo, dispondrán de recursos económicos destinados al cubrimiento de sensibles necesidades, como: Alimentación de los deportistas seleccionados, seguros médicos, apoyo para transporte, apoyo para la participación en competencias nacionales e internacionales, dotación de uniformes para preparación - competiciones y apoyo académico.

Las Escuelas de Perfeccionamiento Deportivo estarán ubicados principalmente en las localidades del Distrito Capital que recogen niños, niñas y jóvenes de sectores altamente poblados con importante complejidad social y económica como las localidades de San Cristóbal, Tunjuelito, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe, Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Engativá, atendiendo de esta manera a un criterio de descentralización administrativa y metodológica del desarrollo deportivo de la ciudad.

Apoyo a Deportistas de Rendimiento Deportivo:

El IDRD en una alianza estratégica con los organismos deportivos del sector asociado, busca brindar apoyo técnico científico y social a los atletas del registro de Bogotá, que por sus condiciones técnicas y logros deportivos se ubican en la cúspide del deporte en el ámbito nacional o internacional. Para ello es necesario ofrecer condiciones óptimas de preparación y participación según las exigencias del Rendimiento Deportivo.

La población objeto de esta actividad de apoyo son, los atletas convencionales y paralímpicos afiliados a clubes y ligas del Distrito Capital que posean reconocimiento deportivo y personería jurídica vigente, así como los atletas seleccionados en los centros y escuelas de perfeccionamiento deportivo, que tengan logros según las etapas constituidas del proceso.

El acompañamiento a los atletas del registro de Bogotá se otorgara a través de apoyos, servicios y estímulos en las aéreas técnico pedagógico, técnico científico y psicosocial.

A continuación se define las áreas de intervención:

Apoyo: Asistencia en las Áreas Técnicas, Ciencias Aplicadas y Desarrollo Social para una adecuada preparación  y participación competitiva de los atletas.

Servicio: Es una actividad destinada a satisfacer alguna necesidad del proceso de preparación y competición deportiva, realizada bajo control y regulación, que contribuye a mejorar el rendimiento de los atletas.

Estimulo: Retribución económica que reciben los atletas y entrenadores del programa de Rendimiento Deportivo de Bogotá D.C. como reconocimiento por sus logros y meritos deportivos alcanzados y para motivar el desempeño en las competiciones.

Este proceso contempla la postulación, inclusión, permanencia y retiro de los atletas según los resultados alcanzados durante el periodo competitivo.

El desarrollo del proyecto en el aspecto ambiental aporta como beneficios la buena utilización del tiempo libre, la apropiación de los escenarios, parques y zonas verdes o habilitadas para la actividad física o el deporte.

Los beneficiarios directos e indirectos de este proyecto reciben a través del deporte y las diferentes actividades un grado de sensibilización creando espacios para la sana convivencia, socialización y modificación en los hábitos mejorando convivencia ciudadana.

En el contexto Distrital a través de las diferentes actividades se logra en las comunidades un alto grado de apropiación.

# METAS DEL PROYECTO

- Funcionamiento de 220 escuelas de formación deportiva en el 2013, y a partir del año 2014 se consolidarán 100 escuelas, en el año 2015 no funcionaran Escuelas de Perfeccionamiento.

- Beneficiar a 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en una estrategia de rendimiento deportivo (durante el cuatrenio).

- Apoyar 1.400 deportistas de competencia (anualmente).

- Gestionar la postulación de Bogotá como sede de los XX Juegos Deportivos Nacionales.

- Gestionar la postulación de Bogotá como sede de los Juegos Panamericanos 2019.

# FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

| COMPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTES; RECURSOS; 2.012; 2.013; 2.014; 2.015; 2.016. Rendimiento Deportivo; 67.163; 8.138; 11.108; 12.457; 18.030; 17.430. Reserva Deportiva (Escuelas de Perfeccionamiento); 4.925; 263; 2.349; 1.213; -; 1.100. TOTAL; 72.088; 8.401; 13.457; 13.670; 18.030; 18.530. |
| FLUJO FINANCIERO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIFRAS EN MILLONES DE PESOS POR CADA AÑO |  |  | HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (AÑOS) 5 |  |  |  |  |  |
| Ejecutado Planes Anteriores |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Año 1 $8.401 | Año 2 $13.457 | Año 3 $13.670 | Año 4 $18.030 | Año 5 $18.530 | Total proyecto $72.088 |  |  |

# OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO

Es importante resaltar que para lograr una solución integral a la problemática identificada, el éxito del presente proyecto, requiere un trabajo  intersectorial con Instituciones Educativas, organismos deportivos, empresa privada para la consecución de patrocinio deportivos   permitan realizar alianzas estratégicas para el apoyo de los deportistas del registro de Bogotá.

En lo que corresponde a las relaciones internas, se define como Gerente del Proyecto al Subdirector Técnico de Recreación y Deportes el cual contará con el grupo de Apoyo:

Formulación: 	Profesional Especializado Grado 11 (E)

Profesional Especializado Grado 09

Contratistas

Ejecución:		Profesional Especializado Grado 10

Profesional Especializado Grado 07

Profesional Universitario Grado 02

Contratistas

Seguimiento:		Técnico Grado 07

Contratistas

Los estudios que respaldan este proyecto son:

- Encuesta Bienal de Cultura 2011

- Plan Decenal del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2009 - 2019

# MARCO LEGAL Y NORMATIVO

El proyecto de inversión planteado se enmarca jurídica y técnicamente en los siguientes documentos:

- El  artículo 52 de la Constitución Nacional establece que todas las personas tienen derecho a la práctica del deporte y la recreación y aprovechamiento del tiempo libre

- La Ley 181 de 1995 regula el derecho a la práctica de la educación física, el deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre y establece la implantación, el fomento, patrocinio, masificación, planificación, coordinación, ejecución, asesoramiento y práctica del deporte.

Establece además en la creación del Sistema Nacional del Deporte, la articulación de organismos para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la educación física, la recreación, la educación extraescolar y el aprovechamiento del tiempo libre ( Art. 46); los objetivos del sistema (Art. 47 y 48); la elaboración del plan nacional, sus objetivos, instituciones, contenidos, convocatoria, organización y plan de inversiones ( Art. 52, 53, 54, 55, 56 y 57).

- Acuerdo 4 de 1978 Por el cual se crea el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.

- Resolución 405 del 22 de junio de 2011 Por medio de la cual se estructura el programa de Rendimiento Deportivo de Bogotá D.C.

# EVALUACIÓN DEL PROYECTO

INDICADORES DE OBJETIVO

| OBJETIVO | INDICADOR |
| --- | --- |
| Incrementar la reserva deportiva de Bogotá, a través de la detección y selección de talentos deportivos con el propósito de consolidar un modelo del deporte para el Distrito Capital. | Número de deportistas promovidos en la pirámide del alto rendimiento. / Número de deportistas proyectados a la pirámide del alto rendimiento. X 100 |
| Apoyar a los deportistas elite de Bogotá, mejorando sus condiciones técnicas, sociales, para su preparación y participación deportiva, con el propósito de mantener al Distrito Capital como potencia deportiva del país, con proyección internacional. | Se fortalecerá la estructura de Rendimiento Deportivo, con el fin de mejorar los logros deportivos en el ámbito Nacional e Internacional. Número de medallas obtenidas/ Número de medallas en competencia. X 100 |