## Estrategia de Participación C
Plan de participación ciudadana
Entidad |  |  | IDRD
Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO
No. | Estrategia |  | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Dependencia (s) responsable (s) | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | I TRIM |  | 2 TRIM |  | 3 TRIM |  | 4 TRIM
[11 empty] | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE
1 |  | Participar en las instancias de coordinación para concertar los planes de acción con las poblaciones asociados a las Políticas Públicas en las que participa la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte - STRD del IDRD | Participación en las instancias de coordinación para coordinar la implementación de las acciones consignadas en los planes de acción con las poblaciones asociados a las Políticas Públicas en las que participa la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte - STRD realizando seguimiento de acuerdo a la periodicidad establecida en cada política. | Participar en las reuniones convocadas por las instancias de coordinación distrital de los grupos étnicos con el fin de coordinar la implementación de las acciones del Plan Integral de Acciones Afirmativas | (N° de sesiones convocadas / N° de sesiones asistidas) * 100 | 100% | Actas e informe de actividades ejecutadas | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | Durante el primer trimestre de 2024, se llevaron a cabo cinco (5) reuniones con los grupos étnicos con el propósito de coordinar la implementación de acciones afirmativas conforme al Artículo 66 del PDD, así como para desarrollar sesiones con el Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio de Grupos Sociales. A continuación, se describen las reuniones realizadas: SECTORES SOCIALES: se realizaron dos (2) sesiones el 15 y 26 de febrero con los representantes del Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio. El objetivo principal fue llevar a cabo actividades de inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro con fines culturales, recreativos o deportivos del Distrito - Dirección de Personas Jurídicas. Además, se presentaron las Convocatorias Poblacionales del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura a los consejeros, se revisó el estado de curules y la normativa sobre elecciones atípicas (poblaciones representadas), y finalmente se construyó la Agenda Participativa Anual de cara a presentar propuestas de participación en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD). GRUPOS ETNICOS: • GITANOS: Se llevó a cabo el 26 de febrero una (1) reunión con los consejeros del pueblo gitano, contando con la participación de los líderes de las dos organizaciones gitanas: Unión Romaní y Prorrom. Esta reunión fue coordinada con la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de establecer acuerdos para la implementación de acciones afirmativas según lo dispuesto en el artículo 66 durante el primer semestre de 2024. • PALENQUE: Se realizó una (1) reunión el 7 de marzo con las autoridades del Kuagro Mona Ri Palenque, con el propósito de llegar a acuerdos relacionados con la implementación de las acciones afirmativas contempladas en el artículo 66 durante el primer semestre de 2024. • RAIZAL: Se llevó a cabo una (1) reunión el 12 de marzo con las autoridades del pueblo raizal, representadas en Bogotá por la organización ORFA. El objetivo fue establecer acuerdos relacionados con la implementación de acciones afirmativas según lo establecido en el artículo 66 durante el primer semestre de 2024. | 100% | Durante el segundo trimestre de 2024, se llevaron a cabo siete (7) reuniones con diversos grupos étnicos, con el propósito de coordinar la implementación de acciones afirmativas concertadas para el primer semestre de 2024, conforme al Artículo 66 del PDD 2020 – 2024. AFRO: Se realizaron tres (3) reuniones con la Subcomisión de Cultura, Deporte y Recreación de las Comunidades Negras Afrocolombianas. El objetivo fue establecer acuerdos para la implementación de las acciones afirmativas de 2024, según lo dispuesto en el artículo 66 del PDD 2020 – 2024. En estas reuniones se tomaron en cuenta las necesidades e intereses de la subcomisión afro para organizar, programar e implementar el Torneo Afro del Olaya, enmarcado en el Día de la Afrocolombianidad, el cual se acordó realizar en el último trimestre de 2024. BAKATÁ: Se celebró una (1) reunión para coordinar la implementación de la acción afirmativa relacionada con los juegos tradicionales del colectivo de otras formas organizativas en Bakatá. Se solicitó la radicación de la propuesta al IDRD para articular acciones que consideren los intereses y necesidades de cada pueblo indígena que forma parte del colectivo Bakatá y que estén enmarcadas en los lineamientos del IDRD. De esta manera, la acción se llevó a cabo en el mes de junio en el Parque Tercer Milenio. GITANOS: Se realizó una (1) reunión con los consejeros distritales de las dos organizaciones gitanas, Prorrom y Unión Romaní, con el fin de coordinar la implementación de las acciones afirmativas relacionadas con las Olimpiadas Gitanas. Estas acciones fueron alineadas con la misionalidad del IDRD y las necesidades radicadas en una propuesta previa, las cuales se programaron para el mes de julio de 2024. INDÍGENAS: Se efectuó una (1) reunión con los gobernadores del consejo consultivo de los 14 pueblos indígenas del Decreto 612, para acordar la implementación de la acción afirmativa relacionada con el desarrollo del torneo indígena de fútbol. El objetivo fue escuchar las necesidades de los pueblos indígenas y alinearlas con la misionalidad y los recursos económicos disponibles por parte del instituto. RAIZAL: Se llevó a cabo una (1) reunión con las autoridades y consejeros distritales del pueblo raizal, representados en Bogotá por la organización ORFA. El objetivo fue establecer un cronograma para la programación de las dos acciones afirmativas concertadas, enfocadas en actividades recreativas y el Día Recreodeportivo Raizal, según lo estipulado en el artículo 66 durante el primer semestre de 2024. Esta cronograma s estableció para ser ejecutado en su totalidad a 30 de junio de 2024. | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024, se llevaron a cabo diez (10) reuniones con diversos grupos étnicos y personas de los sectores sociales LGBTI, con el objetivo de coordinar el seguimiento e implementación de las acciones afirmativas concertadas para el primer semestre de 2024, conforme al Artículo 66 del PDD 2020-2024. También se trabajó en la coordinación e implementación de productos de políticas públicas relacionadas con los grupos étnicos y los sectores sociales LGBTI. Comunidad Afrocolombiana: Se realizaron reuniones con la Subcomisión de Cultura, Deporte y Recreación de las Comunidades Negras Afrocolombianas, con el propósito de coordinar los escenarios, fechas, estrategias comunicativas y la articulación con otras entidades para la implementación del Torneo Afro del Olaya, en el marco de las acciones afirmativas del artículo 66 del PDD. Las necesidades e intereses de la subcomisión fueron priorizados, asegurando un enfoque diferencial y la creación de espacios de cohesión social, fortalecimiento cultural y lazos comunitarios. Además, se realizó una tercera reunión para coordinar la implementación de los dos productos del plan de acción de la Política Pública de la Población Negra, Afrocolombiana y Palenquera, adoptada mediante el CONPES No. 39 de 2023. Pueblos Indígenas: Se llevó a cabo reunión con los gobernadores del consejo consultivo de los 14 pueblos indígenas del Decreto 612, para acordar la implementación de los productos del plan de acción de la Política Pública de los pueblos indígenas en Bogotá, adoptada mediante el CONPES No. 37 de 2023. Cabildo Muisca de Bosa: Se realizaron tres (3) reuniones con las autoridades del Cabildo Muisca de Bosa, una con el objetivo de coordinar la implementación de los Juegos del Kynzha (Colibrí), concertados dentro de los instrumentos de Consulta Previa, Plan de Vida, PES del Festival Jizca Chia Zhue y el Plan Decenal de Cultura. Adicionalmente, se llevaron a cabo dos reuniones relacionadas con la Juntanza PES, que declara al Festival Jizca Chia Zhue como patrimonio inmaterial, y se avanzó en la articulación de las actividades del festival programadas para octubre. Pueblo Raizal: Se sostuvo una (1) reunión con las autoridades y consejeros del pueblo raizal, representados en Bogotá por la organización ORFA, para coordinar la implementación de dos productos del plan de acción de la Política Pública del pueblo Raizal en Bogotá, adoptada mediante el CONPES No. 38 de 2023. Se llevó a cabo la coordinación del día recreodeportivo de los juegos tradicionales en el marco del cierre de la Semana Raizal (noviembre) Pueblo Palenquero: Se efectuó una (1) reunión con las autoridades y consejeros del pueblo palenquero, representados en Bogotá por el Kuagro Mona Rí Palenque, con el fin de coordinar la implementación de dos productos del plan de acción de la Política Pública de la Población Negra, Afrocolombiana y Palenquera, adoptada mediante el CONPES No. 39 de 2023. Se llevó a cabo la coordinación del día recreodeportivo de los juegos tradicionales en el marco del cierre de la Semana Palenque (octubre) Sectores Sociales LGBTI: Se realizaron reuniones con líderes sociales y lideres de organizaciones deportivas, consejeros locales y distritales de los sectores sociales LGBTI para coordinar la implementación de los Juegos por la Igualdad 2024. En estas reuniones se discutieron disciplinas, categorías, estrategias comunicativas y logísticas para asegurar la inclusión de las necesidades e intereses de la población LGBTI en la edición de los juegos en el 2024. | 100% | Durante el trimestre se realizaron 5 reuniones con los grupos étnicos afro e indígenas con miras a la coordinación e implementación de los planes de acción de las políticas publicas: Afro: Se llevaron a cabo tres (3) reuniones en las que se trabajó y coordinó la implementación de los productos de la Política Pública del Pueblo Afro, adoptada en el Documento CONPES No. 39 de 2023. En dichas reuniones, se tuvo en cuenta su cosmovisión y cosmogonía para asegurar la efectiva implementación de los productos, respetando sus usos y costumbres, pero alineándolos y armonizándolos con la misión y los lineamientos del Instituto. Indígenas: Se realizaron dos (2) reuniones en las que se acordaron las acciones necesarias, de acuerdo con las necesidades e intereses de los pueblos indígenas que forman parte del consultivo distrital. Esto con el fin de considerar sus particularidades para la implementación de los productos adoptados en el Plan de Acción CONPES No. 37 de 2023.
2 |  | Presentación de estructuras pedagógicas en encuentros con familias de los niños, niñas y adolescentes en la etapa de iniciación y formación deportiva en Bogotá. | Realizar encuentros con familias de los beneficiados para presentar la estructura pedagógica de las actividades contempladas hacia los niños, niñas y adolescentes en los procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital. | Generar espacios de interacción comunitaria incluyente, donde en las diferentes localidades de Bogotá, tienen un lugar de participación social y de aprendizaje a través del deporte; con el propósito de mejorar hábitos de vida saludable, la cultura ciudadana y contribuir a cambios de comportamiento para la población vulnerable, contrarrestando la delincuencia en niños, niñas y adolescentes. | Número de encuentros con familias realizadas para presentar la estructura pedagógica de las actividades contempladas hacia los niños, niñas y adolescentes en procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital. | 15 | Actas de las reuniones realizadas / Listado de asistencia | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | Durante el primer trimestre de 2024, no se llevaron a cabo acciones que contribuyeran al cumplimiento de esta meta. | 0 | Las escuelas para padres de familia del programa de iniciación y formación deportiva están programadas para comenzar en el segundo semestre de 2024. A través de estas escuelas, se busca fortalecer el vínculo entre padres, hijos y entrenadores, fomentando un entorno de apoyo y motivación que favorezca el rendimiento y bienestar de los deportistas en formación. | 29 | Etapa de Iniciación y Formación: En el marco de la estrategia de Escuelas de Familia, se llevaron a cabo 29 reuniones con los beneficiarios de las escuelas deportivas para menores y sus familias. Durante estas sesiones se abordaron temáticas fundamentales como Pautas de Crianza, Validación y Regulación Emocional, Comunicación Asertiva, Lineamientos de la Resolución 777 de 2021, el Modelo Holístico Deportivo, Autocuidado, Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), Deporte Seguro y Solución de Problemas. Estas reuniones contaron con la participación activa de 322 personas, promoviendo la participación ciudadana y generando un espacio de aprendizaje integral que vincula a los menores y sus familias. El objetivo principal de estas sesiones es que los menores vean en el deporte una estrategia de vida saludable y sostenible, fomentando la integración familiar y alejándolos de entornos vulnerables, a la vez que refuerzan valores y hábitos que contribuyen a su bienestar emocional y físico. |  | Meta cumplida en el tercer trimestre de 2024
3 |  | Identificación y atención de situaciones que afectan el entorno personal de deportistas y atletas de Talento y Reserva Deportiva que afecten su rendimiento deportivo | Realizar encuentros con familias con deportistas y atletas con el fin de identificar y dar atención a las variables que afectan su entorno personal y competitivo para alcanzar su máximo rendimiento deportivo. | Generar espacios de diálogo con los deportistas atletas de Talento y Reserva Deportiva identificar y dar atención a las variables que afectan su entorno personal y competitivo para alcanzar su máximo rendimiento deportivo. | Número de encuentros con familias con los deportistas atletas de Talento y Reserva Deportiva con el fin de identificar y dar atención a las variables que afectan su entorno personal y competitivo. | 6 | Actas de las reuniones realizadas / Listado de asistencia | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | Durante el primer trimestre de 2024, no se llevaron a cabo acciones que contribuyeran al cumplimiento de esta meta. | 0 | Durante el segundo trimestre de 2024 no se llevaron a cabo acciones específicas ni se organizaron espacios de diálogo con los deportistas atletas. Sin embargo, en este periodo se realizaron actividades internas enfocadas en la organización y planificación del programa. | 1 | Etapa de Rendimiento: Se llevó a cabo una reunión con las familias de los deportistas de alto rendimiento en la disciplina de Tiro Deportivo, en la cual se abordaron diversas temáticas relacionadas con los retos y situaciones que enfrentan tanto los deportistas como sus familias durante la práctica de este deporte. Durante el encuentro, se ofrecieron pautas y estrategias para abordar de manera positiva dichas situaciones, promoviendo el fortalecimiento del apoyo familiar, la comunicación asertiva y el manejo de la presión en el deporte de alto rendimiento. El objetivo fue generar un entorno de apoyo integral que contribuya al bienestar emocional de los deportistas y potencie su desempeño en la disciplina. | 5 | Durante el trimestre, se llevaron a cabo cinco (5) talleres enfocados en diversas temáticas de gran relevancia, entre las cuales se destacaron: Familias Conscientes, Deportistas Integrales, Habilidades para la Resolución de Conflictos, y El Equipo Bogotá es Bienestar. Cada uno de estos talleres abordó de manera integral aspectos clave para el desarrollo familiar y personal, tales como: Pautas de crianza: Aprendiendo de lo vivido, El arte del ejemplo compartido, Resolución de conflictos: Callamos durante la tormenta, Comunicación asertiva: Hablando se entiende la gente, y Prevención del consumo de sustancias psicoactivas: Estrategias protectoras en familia. Estas actividades se llevaron a cabo en distintos espacios comunitarios, favoreciendo la inclusión y el acceso a la población en diversas zonas de la ciudad. Los talleres se realizaron en los siguientes lugares: Parque Autopista Sur, CEFE Cometas, Parque Patio Bonito, Polideportivo Castilla y Parque La Palestina.
4 |  | Fortalecimiento a intervenciones del IDRD en instituciones amigas aliadas | Realizar reuniones con los líderes o representantes de las instituciones amigas donde se desarrollará el componente de alfabetización física para fortalecer las intervenciones y articular las acciones. | Fortalecer las intervenciones y articular las acciones con las Instituciones amigas que permitan la implementación y desarrollo de estrategias de Promoción de Actividad Física al interior de las mismas promoviendo hábitos de vida activa en la población sujeto. | Número de reuniones realizadas con los líderes o representantes de las instituciones amigas donde se desarrollará el componente de alfabetización física para fortalecer las intervenciones y articular las acciones. | 4 | Actas de las reuniones realizadas | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | Durante el primer trimestre de 2024, no se llevaron a cabo acciones que contribuyeran al cumplimiento de esta meta. | 5 | Durante el segundo trimestre de 2024, se focalizaron instituciones educativas de cinco (5) localidades con el objetivo de centrar la atención en el conocimiento y la práctica de la actividad física y la alimentación saludable como hábitos que promueven el bienestar físico y mental a lo largo de la vida. Esta iniciativa busca que las instituciones educativas formulen estrategias de actividad física integradas en sus proyectos educativos institucionales. En estas localidades, se desarrollaron reuniones en las Instituciones Educativas Distritales (IED) tanto con los profesores como con los estudiantes, con el propósito de coordinar un cronograma de actividades que promuevan la actividad física en su entorno. Fomentando el liderazgo de las instituciones para que se enfoquen en fomentar la adopción de un estilo de vida activo, en el marco de la Ley de Obesidad 1355/2009, que establece el 24 de septiembre como el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso, y designa la correspondiente semana como la Semana de Hábitos de Vida Saludable. |  | Meta cumplida en el segundo trimestre de 2024 |  | Meta cumplida en el segundo trimestre de 2024
5 |  | Identificación de necesidades, intereses y expectativas del programa deportivo para adultos | Realizar encuentros o conversatorios con las y los beneficiarios del programa deportivo para adultos, con el fin de identificar las necesidades, intereses, expectativas y fortalezas del programa | Brindar espacios de integración social y el uso productivo del tiempo para para que los usuarios que practican deportes de manera divertida y recreativa, den a conocer sus necesidades, intereses, expectativas y fortalezas. | Número de reuniones realizadas con las y los beneficiarios del programa Deporte para la Vida en natación y otras modalidades, con el fin de identificar las necesidades, intereses, expectativas y fortalezas del programa. | 4 | Actas de las reuniones realizadas 7 Registro fotográfico | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes. | 2024-01-01 | 2024-06-30 |  | Durante el primer trimestre de 2024, no se llevaron a cabo acciones que contribuyeran al cumplimiento de esta meta. |  | Durante el segundo trimestre de 2024, no se ejecutaron acciones específicas orientadas al cumplimiento de la meta establecida. No obstante, en el segundo semestre de 2024, en consonancia con los nuevos programas y proyectos del Plan de Desarrollo Distrital (PDD), se emprenderán diversas iniciativas con los beneficiarios y usuarios de estos programas deportivos. Estas acciones estarán dirigidas a potenciar el alcance y el impacto de los programas, garantizando una participación activa y significativa de los usuarios en las nuevas actividades deportivas implementadas. |  | Actividad programada para el último trimestre de 2024 | 4 | Durante el IV trimestre de 2024, se llevaron a cabo cuatro encuentros o conversatorios con los beneficiarios del programa deportivo para adultos, con el objetivo de identificar sus necesidades, intereses, expectativas y fortalezas. Los grupos focalizados fueron natación, atletismo y fútbol. En estas reuniones se trataron temas relacionados con el uso adecuado de las instalaciones, así como los cuidados y requisitos específicos necesarios para la práctica de la natación. Además, se realizaron valoraciones sobre cómo mejorar los entrenamientos en fútbol y atletismo, escuchando las inquietudes y sugerencias de la comunidad. De esta manera se cumple con el 100% de las actividades programadas, toda vez que por error involuntario se estableció una fecha errada para el cierre de la meta.
6 |  | Realizar acciones de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte con la comunidad educativa. | Identificar las propuestas de mejoras en la implementación y/o ejecución del proyecto de inversión 7854 Formación de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, en las Disciplinas Deportivas Priorizadas, en el Marco de la Jornada Escolar Complementaria en Bogotá. | Generar espacios de dialogo con los beneficiarios del proyecto de inversión 7854 Formación de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, en las Disciplinas Deportivas Priorizadas, en el Marco de la Jornada Escolar Complementaria en Bogotá, con el fin de identificar las propuestas de mejoras en la implementación y/o ejecución | Número de acciones de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte con la comunidad educativa | 2 | Actas de las reuniones realizadas | Subdirección Técnica de Recreación y Deportes. | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | Durante el primer trimestre de 2024, no se llevaron a cabo acciones que contribuyeran al cumplimiento de esta meta. | 2 | Se realizaron dos jornadas de cualificación como se describe a continuación: 1. Se realizó una cualificación del componente pedagógico buscando implementar estrategias para que los formadores y Gestores IED, para que refuercen sus conocimientos en relación a nociones pedagógicas, formación integral, dimensiones del desarrollo, valoración formativa, y ruta de armonización y articulación curricular para que posteriormente sean implementados en la ejecución de actividades propias del centro de interés y que influya de manera significativa para el desarrollo integral de escolares participantes de proyecto Jornada Escolar Complementaria. 2. Se realizó una actividad de sensibilización dirigida a las familias llamada “El rol de los padres en la práctica deportivas de los NNAJ”, la cual tuvo como objetivo: Sensibilizar a las y los participantes sobre la importancia de la incidencia de las procesos pedagógicos y psicosociales, en la formación integral de los NNAJ, a través de la implementación de los centros de interés en el deporte, para el desarrollo de los escolares participantes del Proyecto Jornada Escolar Complementaria. |  | Meta cumplida en el segundo trimestre de 2024 |  | Meta cumplida en el segundo trimestre de 2024
7 |  | Socializar el inicio, avance y finalización de los proyectos de estudios y diseños a la comunidad de la zona de influencia directa | Ejecución Reuniones de socialización de inicio, avance y finalización etapa Estudios y Diseños | Socializar el Alcance de los contratos de estudios y diseños y fomentar en los asistentes su interés en las actividades de diseño participativo. | (N° de sesiones realizadas / N° de sesiones programadas) * 100 | 100% | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | Subdireccón Técnica de Construcciones | 2024-01-17 | 2024-12-27 | Fueron ejecutadas el 100% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | Fue ejecutada 1 reunión de socialización de inicio detallada a continuación: Reunión de Inicio Cto. 3113-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS” CÓDIGO: 10-290 EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 2DO trimestre no era obligación ejecutarlas. | Fueron ejecutadas el 100% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | Fue Ejecutada 1 reunión estraordinaria del cto. Nro.CTO-3113-2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS” CÓDIGO: 10-290 EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA" | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 4to trimestre no era obligación ejecutarlas.
8 |  | Construir Diagnósticos Sociales y Estudios de Mercado que sirvan como insumo para los diseños de los parques y escenarios recreativos, deportivos y culturales | Aplicación de encuestas, entrevistas estructuradas, semiestructuradas, cartografías sociales. | Diseñar con las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos los parques y/o escenarios recreativos, deportivos y culturales y entregar un diagnóstico social y estudio de mercado que sirva como insumo a los diseñadores (Consultorías) | No. de Dx Sociales y estudios de mercado ejecutados / No. de proyectos de diseño en ejecución | 100% | Diagnósticos Sociales Estudios de Mercado | Subdireccón Técnica de Construcciones | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 1er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 2DO trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 2DO trimestre no era obligación ejecutarlas. | Fueron ejecutadas el 100% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | Fue entregado por parte de los consultores Diagnóstico social y Estudio de Mercado Cto. 3113-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS” Producto de estrategias de diseño participativo con la comunidad.
9 |  | Socializar el inicio, avance y finalización de los proyectos en etapa de obra a la comunidad de la zona de influencia directa | Ejecución Reuniones de socialización de inicio, avance y finalización etapa de Obra | Socializar con las comunidades de las zonas de influencia directa de los proyectos el alcance de las obras, los planes y programas a implementar, el avance de las obras en los componentes técnico, social. ambiental, seguridad y salud en el trabajo y aclarar dudas frente a la ejecución de los contratos. | (N° de sesiones realizadas / N° de sesiones programadas) * 100 | 100% | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | Subdireccón Técnica de Construcciones | 2024-01-17 | 2024-12-27 | Fueron ejecutadas el 100% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | Fueron ejecutadas 6 reuniones de socialización 4 estraordinarias y 2 de inicio detalladas a continuación: 4 reuniones de socialización extraordinarias del contrato Nro. 3144-2023 “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE PAISAJE 3” 1 Reunión de socialización de inicio Cto. 3232-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ”. 1 Reunión de socializción de inicio Cto. 3203-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTÁ | Fueron ejecutadas el 100% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | Fueron ejecutadas 2 reuniones estraordinarias con la comunidad indigena Muisca del cto. Nro.CTO-3144-2023 “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE PAISAJE 3” | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 2DO trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 4to trimestre no era obligación ejecutarlas.
10 |  | Conformar comités de participación ciudadana para proyectos en etapa de obra | Conformación y capacitación comités de participación ciudadana para hacer control social a proyectos en etapa de Obra | Hacer control social a la ejecución de los proyectos, socializar el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, sst y aclarar dudas frente a la ejecución de los contratos. | No. de comités de participación conformados y capacitados / No. de proyectos de obra en ejecución | 100% | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | Subdireccón Técnica de Construcciones | 2024-03-01 | 2024-09-01 | Fueron ejecutadas el 100% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | Fueron conformados 2 comites de partiipación ciudadana de los contratos 3232-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ”. y Cto. 3203-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTÁ. Fue ejecutado 1 comité de participación ciudadana del Cto. Nro. 3144-2023 “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE PAISAJE 3” | Fueron ejecutadas el 100% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | Fueron ejecutados 6 comites de participación ciudadana de los contratos Nro. 3232-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ”. y Cto. 3203-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTÁ. ejercicios eon los cuales se presentó el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato. | Fueron ejecutadas el 100% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | Fueron ejecutados 6 comites de participación ciudadana de los contratos Nro. 3232-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ”. y Cto. 3203-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTÁ. ejercicios eon los cuales se presentó el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato. | Fueron ejecutadas el 100% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | Fueron ejecutados 8 comites de participación ciudadana de los contratos Nro. 3232-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ”. y Cto. 3203-2023 “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTÁ Y 3144-2023 “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD DE PAISAJE 3” . ejercicios eon los cuales se presentó el avance de las obras en los componentes técnico, social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato.
11 |  | Ejecutar Talleres de uso, mantenimiento y conservación obras ejecutadas | Ejecución talleres de Uso, mantenimiento y conservación | Capacitar, sensibilizar y hacer recomendaciones frente al buen uso, mantenimiento y conservación de las obras ejecutadas a los usuarios, vecinos de los parques y comunidad en general de la zona de influencia directa. | (N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100 | 100% | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | Subdireccón Técnica de Construcciones | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 1er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 1er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 1er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 4to trimestre no era obligación ejecutarlas.
12 |  | Ejecutar capacitaciones manuales de mantenimiento obras ejecutadas | Ejecución capacitaciones a los administradores de los parques Subdirección Técnica de Parques IDRD, Alcaldías Locales | Capacitar, sensibilizar y hacer recomendaciones frente al buen uso, mantenimiento y conservación de las obras ejecutadas en cuanto a mantenimientos rutinarios, predictivos y correctivos | (N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) * 100 | 100% | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | Subdireccón Técnica de Construcciones | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 1er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 1er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 1er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 4to trimestre no era obligación ejecutarlas.
13 |  | Ejecutar Talleres de prevención de violencia de género a personal vinculado a los proyectos | Ejecución talleres prevención de violencia de género | Capacitar, sensibilizar y hacer recomendaciones frente al buen trato y equidad de género. | (N° de talleres realizados / N° de talleres programados) * 100 | 100% | Acta, listado de asistencia, registros fotográficos, formato de evaluación de evento | Subdireccón Técnica de Construcciones | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 1er trimestre no era obligación ejecutarlas. | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 1er trimestre no era obligación ejecutarlas. | Fueron ejecutadas el 100% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | Fue Ejecutado 1 Taller de Prevención de violencia de género del cto. Nro.CTO-3113-2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS” CÓDIGO: 10-290 EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA" | 0% de las actividades programadas de acuerdo al avance contractual de los proyectos. | No se han ejecutado actividades relacionadas con ésta actividad teniendo en cuenta que de acuerdo al avance de los contratos de estudios y diseños y programación en el 4to trimestre no era obligación ejecutarlas.
14 |  | Fomento de la participación ciudadana en parques y escenarios | Desarrollar espacios de participación ciudadana orientados a la sostenibilidad social de parques y escenarios, en temas tales como: mujer y género, uso, apropiación, arte y juventud. | Fomentar la sostenibilidad social de parques y escenarios mediante el trabajo colaborativo con la ciudadanía | Espacios de participación desarrollados / espacios de participación proyectados * 100 | 8 espacios | Actas y /o listados de asistencia | Subdirección Técnica de Parques | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2/8= 25% | Se realizaron dos espacios de participación ciudadana, uno en el parque Villa Mayor código 15-036 relacionado con arte y apropiación del espacio público y el otro en el parque Urbanización Lombardía código 11-052 sobre uso de la cancha sintética. | 4/8=50% Acumulado= 6/8= 75% | Se realizaron cuatro espacios de participación ciudadana para recibir opiniones y aportes como insumos para la actualización del protocolo de aprovechamiento económico de los parques y escenarios administrados por el IDRD. | 2/8=25% Acumulado= 8/8= 100% | Se realizaron dos espacios de participación ciudadana, uno en el parque Urbanización Los paticos código 19-678 relacionado con el uso del parque y otro en el parque Urbanización Techo código 08-211 relacionado con la percepción ciudadana frente a una posible adopción del parque. | Meta cumplida el trimestre pasado | Meta cumplida el trimestre pasado
15 |  | Fomento de la participación ciudadana en parques y escenarios | Desarrollar espacios de información y participación ciudadana relacionados con las intervenciones de mantenimiento en parques y escenarios. | Fomentar el conocimiento, seguimiento y control de la ciudadanía en la ejecución de los contratos de mantenimiento en parques y escenarios donde la intervención sea de alto impacto y el contrato de mantenimiento cuente con un componente social | Espacios de participación desarrollados / espacios de participación proyectados * 100 | 12 espacios | Actas y /o listados de asistencia | Subdirección Técnica de Parques | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 5/12= 41,6% | Se realizaron 5 espacios de información y participación con comunidad sobre las intervenciones de mantenimiento en parques de la siguiente manera: *Parque La Coruña cód 19-012 (reunión de finalización) *Parque 19-010 Arborizadora Baja (reunión de finalización) *Parque Canal Boyacá Código 09-050 (reunión de inicio y conformación de comité de participación). *Parque Tenerife: 05-010 (reunión de finalización) *Parque Ciudad Montes código 16-112: (Reunión de finalización) | 2/12=17% Acumulado= 7/12 58% | Se realizaron 2 espacios de información y participación con comunidad sobre las intervenciones de mantenimiento en parques de la siguiente manera: *Parque Bicentenario cód 03-039 (reunión de inicio y conformación de comité de participación) *Parque Canal Boyacá Código 09-050 (reunión de finalización). | 3/12=25% Acumulado= 10/12= 83% | Se realizaron 3 espacios de información y participación con comunidad sobre las intervenciones de mantenimiento en parques de la siguiente manera: *Parque Unidad Deportiva el Salitre cód 10-290 (reunión de inicio) *Parque Tunal Código 06-063 (reunión de finalización). * Parque Deportivo el Salitre código 12-091 (reunión de inicio) | 2/12=17% Acumulado= 12/12= 100% | Se realizaron 2 espacios de información sobre las intervenciones de mantenimiento en parques de la siguiente manera: * Parque Desarrollo Palermo Sur Código 18-035 (información sobre inicio de actividades) * Parque Pijaos Jorge E. Cabalier Código 18-090 (información sobre inicio de actividades)
16 |  | Fomento de la participación ciudadana en parques y escenarios | Desarrollar una actividad de sensibilización a los administradores de parques y escenarios relacionada con la participación ciudadana. | Fomentar en el personal que labora en parques y escenarios el reconocimiento de la participación ciudadana como un derecho y su importancia para las comunidades. | Actividades de sensibilización desarrolladas / Actividades de sensibilización proyectadas * 100 | 1 Actividad de sensibilización | Actas y /o listados de asistencia | Subdirección Técnica de Parques | 2024-02-01 | 2024-12-31 | No se programó para este periodo | No se programó para este periodo | No se programó para este periodo | No se programó para este periodo | No se programó para este periodo | No se programó para este periodo | 1/1= 100% | Se realizó sensibilización a los administradores de parques y escenarios en el tema de participación ciudadana
17 |  | Convocar a los miembros del consejo DRAFE al desarrollo de las sesiones programadas. | El DRAFE participa. | Fomentar la participacion activa de los 8 grupos poblaciones que existen en las localidades por medio del Sistema Distrital de Participación DRAFE. | (N° de sesiones realizadas / N° de sesiones programadas) * 100 | Convocar las sesiones DRAFE ordinarias y extraordinarias requeridas por el presidente y/o consejos en las 20 localidades | Actas de reunión | Oficina de Asuntos Locales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | Durante el primer trimestre del año 2024, se realizaron 43 sesiones de los Consejos Locales DRAFE en Bogotá, 30 sesiones ordinarias y 13 extraordinarias | 25% | Durante el segundo trimestre del año 2024, se realizaron 25 sesiones de los Consejos Locales DRAFE en Bogotá, de las cuales 22 fueron sesiones ordinarias y 3 extraordinarias. | 25% | Durante el tercer trimestre del año 2024, se realizaron 73 sesiones de los Consejos Locales DRAFE en Bogotá, de las cuales 32 fueron sesiones ordinarias y 41 extraordinarias. | 25% | Durante el cuarto trimestre del año 2024, se realizaron 54 sesiones de los Consejos Locales DRAFE en Bogotá, de las cuales 24 fueron sesiones ordinarias y 30 extraordinarias.
18 |  | Instancias de Participación Local | IDRD en las instancias de participación local | Desde la oficina de Asuntos Locales se asistirá a las diferentes Instancias de Participación Local de las 20 localidades para escuchar y atender las necesidades de la comunidad en materia de recreación, actividad física, deporte y escenarios deportivos | (N° de sesiones realizadas / N° de sesiones programadas) * 100 | Asistir las sesiones de las Instancias de Participación Local obligatorias en las 20 localidades | Actas de reunión | Oficina de Asuntos Locales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | La Oficina de Asuntos Locales participa en 18 Instancias de Participación Local (en adelante IPL) donde confluyen todos los grupos de valor (LGBTI, Adultos, Niñez, Jóvenes, Personas con discapacidad, NARP, Indígenas, etc.). Para el periodo de enero 1 a 31 de marzo de 2024, se tiene el registro de 563 convocatorias por parte de las secretarias técnicas de las IPL. | 25% | La Oficina de Asuntos Locales participa en 18 Instancias de Participación Local (en adelante IPL) donde confluyen todos los grupos de valor (LGBTI, Adultos, Niñez, Jóvenes, Personas con discapacidad, NARP, Indígenas, etc.). Para el periodo de marzo 1 a 30 de junio de 2024, se tiene el registro de 597 convocatorias por parte de las secretarias técnicas de las IPL. | 25% | La Oficina de Asuntos Locales participa en 18 Instancias de Participación Local (en adelante IPL) donde confluyen todos los grupos de valor (LGBTI, Adultos, Niñez, Jóvenes, Personas con discapacidad, NARP, Indígenas, etc.). Para el periodo de Julio 1 a 30 de septiembre de 2024, se tiene el registro de 947 convocatorias por parte de las secretarias técnicas de las IPL. | 25% | La Oficina de Asuntos Locales participa en 18 Instancias de Participación Local (en adelante IPL) donde confluyen todos los grupos de valor (LGBTI, Adultos, Niñez, Jóvenes, Personas con discapacidad, NARP, Indígenas, etc.). Para el periodo de Julio 1 a 30 de septiembre de 2024, se tiene el registro de 826 convocatorias por parte de las secretarias técnicas de las IPL.
19 |  | Rendición de cuentas | Diálogos ciudadanos | Desarrollar cuatro (4) espacios de diálogo con la ciudadanía con el fin de dar a conocer los avances en la gestión institucional, esta actividad se enmarca en el proceso de rendición de cuentas permanente de la entidad. | número de diálogos ciudadanos realizados / número de diálogos ciudadanos programados | 100% | Infografías con información relevante de cada diálogo ciudadano Formatos de asistencia Programación del evento (minuto a minuto) Presentación a proyectar en el diálogo Sistematización de los resultados de la evaluación ciudadana Formatos de compromisos para cargar a la plataforma Colibrí (en caso de que llegaran a suscribir con la ciudadanía) | Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Construcciones Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-12-24 | 0% | En el primer trimestre del año, no se realizaron diálogos ciudadanos. | 25% | En el segundo trimestre del año, se llevó a cabo el primer Diálogo Ciudadano del IDRD de la Subdirección Técnicade Parques El día 19 de junio en El Campín, asistieron 71 personas, de las cuales 27 diligenciaron formato de evaluación. Se habló de Mantenimiento de Parques 41%, Permisos y usos de espacios por parte de la ciudadanía 26% y APP El Campín 10.2%, temas que fueron escogidos por la ciudadanía con una votación de 324 respuestas. La Ciudadanía tiene reparos en mantenimientos de algunos parques. | 75% | En el tercer trimestre del año 2024 se desarrollaron las siguientes actividades: Primera actividad El 4 de julio se realizó el segundo diálogo ciudadano, liderado por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, en el que asistieron 151 personas. En este diálogo se trataron los siguientes temas con relación a los proyectos de inversión: 1. Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá. 2. Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá. 3. Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá. 4. Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá. Además se dialogó con relación a los programas: Bogotá Pedalea y Muévete Bogotá. Segunda actividad El 19 de septiembre se realizó el tercer diálogo ciudadano, liderado por la Subdirección Técnica de Construcciones, en el que asistieron 79 personas. En este diálogo se trataron los temas relacionados con el avance al estado de las siguientes obras: 1. CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARD 2. PARQUE SANTA LUCIA FASE II - 3. CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS 4. PARQUE LINEAL AMBIENTAL UNIDAD DE PAISAJE 3 5. CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR GIBRALTAR 6. VELODROMO Asi mismo se dialogó con relacion a la CONSULTORÍA SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES - FASE II, y se presentó un reporte de la vinculación laboral en la Subdirección Técnica de Construcciones. | 100% | En el cuarto trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: Primera actividad El 10 de diciembre se realizó el Cuarto Diálogo Ciudadano, liderado por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (modalidad virtual), en el que asistieron 70 personas. En este se deliberó respecto al Proyecto de Inversión “8155 - Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C”, en específico, con relación al Programa Bogotá en Forma. Este diálogo ayudo en la reflexión y sensibilización de la ciudadanía respecto a la importancia de fomentar hábitos y estilos de vida saludables a través de la práctica regular de actividad física, y el informarse con relación a que estas sesiones el IDRD las realiza de manera presencial en parques y escenarios del distrito, así como de forma virtual a través de transmisiones en las redes sociales institucionales, como Facebook Live.
Note on J5: ====== ID#AAAA5Su2VPQ tc={4A729492-FE10-4699-9FFD-6C551C7CC4B6} (2023-09-15 16:20:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: fechas estimadas para ejecución de la actividad (rangos de ejecución).

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro