## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO ICONTEC - SEGUIMIENTO VIGENCIA 2014
Tipo | Código | Proceso | Fecha Hallazgo | Estado | Descripción | Actividad | Fecha Compromiso | Seguimiento | Avance % | Fecha Cierre
Auditoría Externa de Calidad | 82 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS | 2014-02-07 | Cerrada | No se encontró evidencia de que se haya determinado un criterio de control para lograr asegurar que todos los diseños realizados de manera individual por los especialistas que intervienen en estos diseños sean validados de manera conjunta incumpliendo con lo establecido en el numeral 7.3.6 de las normas ISO 9001 y GP 1000 EVIDENCIA: Para la ejecución del proyecto parques vecinales, parque agrupación Maiba, 01493, hubo la intervención de especialistas en Geotecnia, topografía, arquitectura, hidráulico, eléctrico, y no se logró validar el control global de todas las partes involucradas | INCLUIR EN EL FORMATO DE PRESUPUESTO Y DE PROPUESTA ECONOMICA DE LOS PROCESOS DE SELECCION CON COMPONENTE DE DISEÑO, LA DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS DE DISEÑO, CON RELACIÓN AL DISEÑO ARQUITECTONICO LO SIGUIENTE: Diseño arquitectónico para parque con área mayor o igual a 8000m2 y menor a 10000 m2 (incluye concertación con la comunidad, visitas al parque, investigación urbanística, diseño arquitectónico, diseño urbanístico, diseño paisajístico, memorias arquitectónica, dibujo, estudio social, coordinación de Cuantificación, del proyecto y del presupuesto general, elaboración del cronograma de obra, coordinación entre todos los estudios y diseños técnicos y arquitectónicos, elaboración de plano de coordinación y especificaciones constructivas y especificaciones constructivas, atendiendo todo lo anterior con base en la cartilla de diseños del IDRD,, Cuantificación, presupuesto de obras arquitectónicas, elaboración de formatos de calidad ¿Revisión-Verificación-Validación según normativa Icontec ) incluye impuestos, gastos administrativos, imprevistos y utilidad del consultor. | 2013-12-31 | Esta información quedó incluida en los terminos de referencia de los procesos de selección con componente de Diseño (31 de diciembre/13) | 100% | 2014-11-12
Auditoría Externa de Calidad | 87 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS | 2014-02-10 | Cerrada | No hay evidencia del cumplimiento de los lineamientos establecidos para el préstamo de escenarios incumpliendo con lo establecido en el numeral 8.2.4 de las normas NTC ISO 9001 y NTC GP 1000 Evidencia: La solicitud de servicio recibida el día 11 de junio de 2013, por Fox Telecolombia para el préstamo del Complejo Acuático para grabación el día 17 de junio de 2013. No presenta el certificado de la Contraloría General de la Nación en el que conste que el representante legal y la entidad jurídica no están reportados en el boletín de deudores morosos, ni el certificado de cumplimiento expedido por el administrador del escenario del último evento realizado en escenarios del IDRD. | Se verificará los antecedentes del solicitante en las páginas oficiales de: Procuraduría, Contraloría, Personería y Policía Nacional. | 2014-02-28 | Se realizo la recolección de la información faltante, la cual se anexa. | 100% | 2014-07-01
Auditoría Externa de Calidad | 83 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS | 2014-02-10 | Cerrada | No hay evidencia de la identificación de las correcciones, análisis de causa y acciones correctivas para una no conformidad de la auditoria interna del 22 de agosto del 2013 incumpliendo con lo establecido en el numeral 8.2.2 de la normas NTC ISO 9001 y NTC GP 1000 Evidencia: No conformidad No 2, numerales 7.3.4 y 7.3.5 al proceso de Construcciones | PARA EL CASO DE LOS PROCESOS DE SELECCION CON COMPONENTE DE DISEÑO, INCLUIR EN EL ANEXO TECNICO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LA PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACION DE DISEÑO ASI: La programación de los trabajos solicitados se realizará por el Método de la Ruta Crítica CPM, deberá determinarse la fecha única de inicio y la fecha única de finalización del proyecto, el programa con la ruta critica, además debe presentar el cuadro de duración de actividades y el diagrama de recursos. Una vez revisados y ajustados estos aspectos el contratista debe presentar el programa del proyecto el cual servirá de Línea Base para el control de los diseños y estudios técnicos. Dicho programa se presentará en el software que determine el contratista y que permita a él, a la interventoría y al IDRD controlar el proyecto. | 2013-12-31 | Se incluyó en el anexo técnico de los términos de referencia (31 de diciembre/13) | 100% | 2014-11-12
Auditoría Externa de Calidad | 88 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS | 2014-02-10 | Cerrada | No hay evidencia de la identificación y tratamiento con las herramientas del sistema, al incumplimiento de los parámetros de calidad del agua de las piscinas, Complejo Acuático; incumpliendo con lo establecido en el numeral 8.5.2 de las normas NTC ISO 9001 y NTC GP 1000 Evidencia: El ensayo de dureza realizado los días 19 , 25 y 26 de enero del año 2013 obtuvo un resultado de 550 mg/l de carbonato de calcio (caco³) sobrepasando el máximo de 400 mg/l. | Realizar un seguimiento mes a mes desde enero del 2013 del parámetro de dureza y el índice de langelier, donde se analice si el resultado de este índice se encuentra entre (-1 y 1) no se requiere acciones para corregir la dureza. | 2014-02-28 | se realizo la medicion de la dureza y el indice de langelier. el cual esta en los parametros permitidos por la normatividad | 100% | 2015-01-07
Auditoría Externa de Calidad | 85 | PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN | 2014-02-10 | Cerrada | No se cumplen con los lineamientos establecidos para el expendio de alimentos en la ciclovia incumpliendo con lo establecido en el numeral 8.2.4 de las normas NTC ISO 9001 y NTC GP 1000 Evidencia: Carrera 7 con calle 60, parque nacional, cra 9 con calle 127 , vendedores ocupan espacio público además del asignado, no se encuentra a la vista la lista de precios, no utilizan los guantes para manipulación de alimentos, no se encuentran definidas en el acta de inicio los alimentos aprobados para su venta en el módulo | Solicitar a los vendedores de la carrera 7 con calle 60, parque nacional, carrera 9 con calle 127, que ocupen solo el espacio asignado, que presenten la lista de precios, que utilicen guantes. Incluir en el acta de inicio los alimentos aprobados. | 2014-04-30 | A través del acta de reunión del 22 de abril, se informa a los Promotores jefes de ruta sobre el seguimiento a los vendedores frente al espacio asignado y lista de precios que deben tener, para que a su vez estos trasmitan la información a los promotores de ruta. Se adjuntan actas de inició de los vendedores de la Cra 7 con Cll 60, Parque Nacional y Cra 9 con Cll 127. | 100% | 2014-06-10
Auditoría Externa de Calidad | 89 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2014-02-10 | Cerrada | No se encontró evidencia de la información que respalda los controles realizados por el área de apoyo a la contratación-costos, referente a revisión y actualización de los APU para los proyectos revisados anteriores al cierre del año 2012 incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.2.4 de las normas NTC ISO 9001 y NTC GP 1000 Evidencia No se cuentan con los APU¿s del contrato de obra pública 2019 de 2012 | Consultar la Base de Datos del IDRD julio 2012 para consultar el desglose de los APU componentes del contrato 2019 de 2012. | 2014-12-01 | El desglose de los APU de la licitación pública 009 de 2012, se realizó con un total de 106 unitarios con codigos CIO. | 100% | 2014-07-09
Auditoría Externa de Calidad | 90 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2014-02-10 | Cerrada | No se toman acciones correctivas cuando no se alcanzan los resultados planificados incumpliendo con lo establecido en el numeral 8.2.3 de las normas NTC ISO 9001 y NTC GP 1000 Evidencia: Pérdida de la información de la base de datos del CIO año 2012 | Recuperación de la información de la base de datos del año de 2012 por parte del Área de Sistemas | 2013-12-15 | Se realizo la recuperación de la información de los soportes de la base de datos del CIO de la vigencia de 2012, la cual se encuentra en CD. | 100% | 2014-09-24
Auditoría Externa de Calidad | 84 | FOMENTO AL DEPORTE | 2014-02-10 | Cerrada | No hay evidencia de la adecuada disposición de los residuos peligros (transvasado de un recipiente original) en Medicina Deportiva, incumpliendo con lo establecido en el numeral 7.5.5 de las normas NTC ISO 9001 y NTC GP 1000 Evidencia: l-lactate 30 mmol/l | Rotular el frasco al cual se transvaso el reactivo con: * nombre del químico, * número del lote, * fecha de vencimiento acorde a la información del recipiente original. | 2013-09-19 | Se rotuló el frasco al cual se transvaso el reactivo con: * nombre del químico, * número del lote, * fecha de vencimiento acorde a la información del recipiente original. | 100% | 2014-04-10
Auditoría Externa de Calidad | 86 | GESTIÓN FINANCIERA | 2014-02-10 | Cerrada | No se toman acciones correctivas cuando no se alcanzan los resultados planificados incumpliendo con lo establecido en el numeral 8.2.3 de las normas NTC ISO 9001 y NTC GP 1000 Evidencia: 1.No se tiene evidencia de la aplicación de las acciones correctivas en el proceso Gestión Financiera al no lograrse la meta del 50 % en el indicador de "ejecución presupuestal - administrativa y financiera" para el primer semestre cuyo resultado fue de 36 % . | Incluir en el análisis de datos del indicador la justificación del porque no se puede generar acción correctiva teniendo en cuenta las situaciones presentadas durante el primer semestre del año 2013 | 2014-01-20 | verificado | 100% | 2014-07-30