## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 5450
| Fecha | 2015-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI | N/A | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100 | IDRD. Soportes Contractuales. Contrato 828 estudio de conveniencia sin firma; manifestación del contratista de no afiliarse a la ARP no está debidamente diligenciada. Los deportistas que asisten actividades realizadas por contratistas no están identificados ni facilita su ubicación. No se evidencia seguimiento y control a beneficiarios - Contratos 025, 810, 828, 836 y 1076. | Inadecuada conformación de las carpetas contractuales | Garantizar que los expedientes de los contratos estén debidamente organizados y cuenten con la totalidad de los documentos. | 1. Socializar el formato de control documental, así como las tablas de retención, en las cuales, se encuentran los lineamientos para la organización de los documentos contenidos en las carpetas contractuales, así como, la discriminación de cada uno de los documentos exigidos. | Capacitación realizada por Subdirección. | 1 | 2011-03-16 | 2011-06-30 | 15 | 1 | Se realizó jornadas de capacitación sobre Contratación Estatal los días 17, 23, 25 y 31 de mayo, 7, 14, 16 y 29 junio al personal responsable de la información contractual, socilizando el formato de control documental, tablas de retención documental y organización y discriminación de los documentos contenidos en las carpetas contractuales.
2 | FILA_2 | 1 SI | N/A | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100 | IDRD. Soportes Contractuales. Contrato 828 estudio de conveniencia sin firma; manifestación del contratista de no afiliarse a la ARP no está debidamente diligenciada. Los deportistas que asisten actividades realizadas por contratistas no están identificados ni facilita su ubicación. No se evidencia seguimiento y control a beneficiarios - Contratos 025, 810, 828, 836 y 1076. | Inadecuada conformación de las carpetas contractuales | Garantizar que los expedientes de los contratos estén debidamente organizados y cuenten con la totalidad de los documentos. | 2. Modificar la Planilla de asistencia a actividades, incluyendo: Documento de Identidad, dirección y teléfono | Planilla de asistencia a actividades modificada. | 1 | 2011-03-01 | 2011-06-30 | 17 | 1 | Se modificó la planilla del reporte de asistencia de atletas a entrenamientos V4 y se creo el formato para control de deportistas beneficiados a través de convenios o contratos V1, incluyendo el documento de identidad, dirección y teléfono, los cuales se vienen utilizando, documentos que hacen parte del soporte de los informes mensuales entregados por los contratistas.
3 | FILA_3 | 1 SI | N/A | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100 | IDRD. Soportes Contractuales. Contrato 828 estudio de conveniencia sin firma; manifestación del contratista de no afiliarse a la ARP no está debidamente diligenciada. Los deportistas que asisten actividades realizadas por contratistas no están identificados ni facilita su ubicación. No se evidencia seguimiento y control a beneficiarios - Contratos 025, 810, 828, 836 y 1076. | Inadecuada conformación de las carpetas contractuales | Garantizar que los expedientes de los contratos estén debidamente organizados y cuenten con la totalidad de los documentos. | 3. Implementar los formatos existentes en la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes (Asistencia a entrenamientos, Plan de entrenamientos, Informes de competencia). | Formatos implementados | 1 | 2011-04-01 | 2011-06-30 | 13 | 1 | Se viene utilizando los formatos existentes en la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte, debidamente diligenciados de Plan de trabajo 2011, análisis de mesociclo, Resumen sesiones de entrenamientos e Informe técnico de competencia.
4 | FILA_4 | 1 SI | N/A | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1405004 | IDRD. Supervisión. Los supervisores se limitan a remitir informes de contratistas, sin evidencia de revisión, análisis y retroalimentación. En la OPS 810/09 el informe reporta asistencia a entrenamientos de menos del 10%; a pesar del incumplimiento se pago la totalidad del contrato, anexan formatos sin diligenciar. No existe pronunciamiento del supervisor. | Inadecuado desempeño en las funciones de supervisor. | Garantizar el correcto ejercicio de la supervisión, evidenciando revisión, análisis y retroalimentación en los informes. | Implementar el formato de "Informe de actividades y concepto del supervisor de contratos del IDRD". | Formato diseñado e Implementado. | 1 | 2011-03-11 | 2011-06-30 | 16 | 1 | Se implementó el uso del formato de "Informe de actividades y concepto del supervisor de contratos del IDRD" V1.
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | 0 | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 0 | 0 | 0
[3] | 0 ALUMBRADO PÚBLICO
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | 0 | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 0 | 0 | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | 0 | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 0 | 0 | 0