## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 5457
| Fecha | 2017-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 48. Se evidenció que la dependencia de Apoyo a la Contratación responsable del manejo de la información de los contratos, no aplica los procedimientos establecidos en la Ley de Archivo respecto a la Gestión Documental, por cuanto se observó en la revisión de las carpetas seleccionadas que existen inconsistencias en la organizaciónde los mismos. | Falta de compromiso, seguimiento y control oportuno por parte de la Oficina de Gestión de Apoyo a la Contratación y del supervisor. | 1. Realizar diagnóstico del archivo de gestión del Área de Apoyo a la Contratación. 2. Generar Plan de Acción como resultado del diagnóstico del Plan de Acción. | 1. Se revisará el estado del archivo y se analizará el mismo, para elaborar el diágnóstico que indique el panorama de las acciones a implementar. 2. Una vez se cuente con el diagnóstico se elaborará e implementará un plan de acción, cuyo objetivo será normalizar el estado del archivo de gestión de contratos. | 1. Diagnóstico 2. Plan de Acción | 1 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 48 | 100 | Se realizo seguimeinto y se evidencio el cumplimiento.
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | El IDRD y el Club Deportivo de Futbol Club Niza, suscribieron el 26/05/2015 el contrato de prestación de servicios 2118 de 2015 por $535,8 millones, con el objeto de prestar servicios de apoyo para el desarrollo de los procesos formativos de fútbol del proyecto jornada Escolar 40 horas semanales. | Debilidades de planeación en la etapa precontractual. | Fortalecer el conocimiento en el proceso para la Adquisición de bienes y servicios del IDRD. | Capacitar a los responsables de las actividades de la etapa precontractual en la elaboración de Estudios Previos | Jornadas de capacitación | 1 | 2017-01-13 | 2017-06-30 | 25 | 100 | La diapositiva # 10 El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución. Se adjunta listas de asistencia y presentación.
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 49 | Registro incompleto de la información sobre la ejecución financiera de los contratos 1340-15, 1680-15 y 2917-15 en las actas de liquidación | Debilidades en el control para la liquidación de contratos por parte del supervisor. | Fortalecer el conocimiento en el proceso para la Adquisición de bienes y servicios del IDRD. | Capacitar a los supervisores en el seguimiento , ejecución y liquidación de contratos. | Jornadas de capacitación | 1 | 2017-01-13 | 2017-06-30 | 25 | 100 | Se realizo . Se adjunta listas de asistencia y presentación.
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | 0 | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0 |  | 0
[3] | 0 ALUMBRADO PÚBLICO
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | 0 | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0 |  | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | 0 | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0 |  | 0