## PM Veeduria Cto 3873 de 2015
PLAN DE MEJORAMIENTO VEEDURIA CONTRATO 3873 DE 2015
| No. Recomendación | RECOMENDACIÓN VEEDURIA | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | Seguimiento porparte de los ejecutores a 30 de sep 2018 | Seguimiento por parte de la OCI a 30 de sep 2018
1 | 4.1.1 | "Publicar oportunamente todos los documentos que se produzcan dentro de cada proceso de selección producto de la ejecución de los contratos, en cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015." | Información remitida por parte de las Subdirecciones Técnicas, no permite identificar claramente el tipo de trámite que se debe efectuar con el documento radicado en la Subdirección de Contratación. | 1 | Elaborar documento tipo para la radicación y clasificación de los documentos que hacen parte del expediente contractual | Subdirección de Contratación | 2018-09-01 | 2019-07-25 | No se ha dado inicio a la ejecución de esta acción para la fecha de seguimiento | Esta acción se encuentra en ejecución
2 |  |  | El volumen mensual de documentos remitidos a la Subdirección de Contratación, supera la capacidad de respuesta, debido a que solo se cuenta con una persona para publicar mas de 4.000 documentos que son radicados mensualmente. | 2 | Incrementar a 5, el número de personas encargadas de publicar los documentos en SECOP II. | Subdirección de Contratación | 2018-09-01 | 2019-07-25 | Se realizaron mesas de trabajo con el equipo de apoyo en SECOP II, y ellos empezaron a realizar actividades de publicación de información en SECOP II, desde cada subdirección que están apoyando. Se adjuntan mesas de trabajo | Se evidencia que se han realizado los comités jurídicos ,para lo cual anexan actas de comité, pero no están relacionadas a esta acción, sino a la 254, 271, 272 y 275.
3 | 4,1,2 | "Establecer controles para que solo se adelanten los procesos licitatorios de obra, una vez que se hayan verificado que cuenten con el lleno de los requisitos técnicos y legales, es decir que en los contratos de obra, solo se adelante el proceso precontractual cuando se cuenten con los diseños y planos definitivos, evitando la improvisación y sus consecuencias para la entidad" | Dificultades en la ejecución de los estudios y diseños suministrados por parte de la Alcaldía Local de Suba, para la ejecución de obras por parte del IDRD. | 1 | Implementar el formato de ficha técnica con el objetivo de brindar mayores herramientas para la elaboración del estudio de mercado y análisis del sector, así como de los estudios y demás documentos previos. | Subdirección Técnica de Construcciones | 2018-08-21 | 2018-12-21 | Se está en proceso de levantamiento de la información | Acción dentro del plazo para su cumplimiento, no se reportan avances.
4 | 4,,1,5 | "Conminar al IDRD para que exista una coordinación interinstitucional con las otras entidades, con el fin de que no se presenten este tipo de situaciones, producto de una mala planeación, en ese sentido, es importante que todo este tipo de compromisos se formalicen, con obligaciones claramente definidas para las partes" | Cambios de administración y debilidad en los procesos de empalme, que afecto el seguimiento y la trazabilidad el proyecto | 1 | Dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento "CONCEPTO PREVIO Y FAVORABLE PARA INTERVENCIÓN DE FONDOS DE DESARROLLO LOCAL" en lo referente a los proyectos financiados por los Fondos de Desarrollo Local, que implique la ejecución de obra pública en los parques | Subdirección Técnica de Construcciones | 2018-09-01 | 2019-07-25 |  | Acción dentro del plazo para su cumplimiento, No se reportan avances.