## Racionalización de trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de trámites - SUIT
Dimensión MIPG | [5 empty] | Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) | [5 empty] | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital, Seguridad digital, Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, Integridad. Dimensión de Información y Comunicación: Transparencia y acceso a la información pública.
Normatividad | [5 empty] | Decreto Anti trámites 019 de 2012. Ley 962 de 2005 sobre racionalización de tramites y procesos administrativos. Resolución 1099 de 2017 definición de tramites y opas, titulo II publicar la estrategia de racionalización
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO DISTRITAL DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2020
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | RECURSOS Económico, humano y/o logístico | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas) | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Trámite | 61129 |  | Permiso de uso y/o aprovechamiento económico de parques o escenarios. | Inscrito | El usuario identifica el parque en donde se encuentra la cancha del cual quiere hacer uso y se comunica con la administración de cada parque; en el caso de parques vecinales y/o bolsillo que no cuentan con administración, se dirige al parque zonal mas cercano o a la sede administrativa del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. | Disponer de un micrositio en la página web de la entidad, en el cual el solicitante consulte, liquide y pague la cancha sintética que desea solicitar en préstamo. | Disminución de tiempo y costos para el usuario. Adecuada interacción con los ciudadanos y usuarios. Reducción de gastos de insumos para el Instituto Mejora en tiempos de atención a las solicitudes y de gestión. | Tecnológica |  | Formularios en línea de la solicitud de préstamo para canchas sintéticas |  | 2020-02-01 | 2020-12-15 | Subdirección de Parques | Dentro del gran número de escenarios deportivos que cuenta la ciudad se destacan las canchas sintéticas, las cuales son susceptibles de aprovechamiento económico; y con el fin de mejorar su administración y funcionamiento, se pretende virtualizar esta solicitud de trámite. Inicialmente para este tipo de escenario y con posterioridad a otras categorías, ofreciendo un mejor servicio a los usuarios | Económico Humano Tecnológico | En el proceso de racionalización de las canchas sintéticas se han adelantado varas actividades dando cumplimiento al cronograma establecido, en el cual se puede evidenciar que se ha socializado con el personal responsable y se ha tenido en cuenta todas sus sugerencias, con respecto al plazo final se solicito ampliación el día 14/12/2020 memorando No. 20206000446013 dado a la Emergencia Sanitaria se generaron retrasos en el avance de las tareas del desarrollo del aplicativo. se anexa evidencias(E5, E6, E7 y E8). | PLAZO : El Subdirector Técnico de Parques por conducto de la OAP, gestionó la extensión del tiempo límite para implementar la mejora, hasta el 30 de marzo del 2021, por motivos de la emergencia sanitaria que generaron retrasos en tareas del desarrollo del aplicativo. El Plazo originalmente proyectado iba hasta el 15 de diciembre del 2020. Consecuentemente con lo anterior, por intermedio de la OAP se reprogramó en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT la fecha final de esta acción de racionalización (Trámite total en línea). Dicha modificación del plazo, no se divulgó en la web del IDRD donde se tiene publicada la matriz del PAAC. En el SUIT no estaba registrada la justificación del cambio del plazo en el espacio destinado para ello. ESTADO : Se reportó en avance el desarrollo de la mejora y dentro del plazo de tiempo para efectuarla. La gestión para implementar la acción de racionalización continuaba en desarrollo a final del año 2020. Se adelantaba la primera de las seis etapas a surtir correspondiente al Plan para implementar mejora, con referencia a las estipuladas en el SUIT (1. Plan de trabajo para implementar mejora; 2. Implementación en la entidad; 3. Actualización de trámite en SUIT, 4. Socialización en la entidad y con usuarios; 5. Recibo de los beneficios de la mejora por parte de los usuarios, 6. Mecanismos para medir beneficios al usuario). Se evidenció operación del aplicativo diseñado y desarrollado, en etapa de prueba interna y ajustes. Se tenía incorporadas en esta herramienta tecnológica, 5 canchas ubicadas en 2 parques. Se evidenció seguimiento por parte de la 2DA línea - Oficina Asesora de Planeación COBERTURA : Como observación es de señalar que, no se evidenció el inventario total de las canchas y sus características a incorporar en el aplicativo, la prioridad con que se incluirían y el término para ello, considerando que las canchas sintéticas administradas son aproximadamente 150. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : No se identificó documentalmente establecido cuales serán los cargos y roles específicos para administrar y operar la herramienta. PLANIFICACIÓN :Se cuenta con un plan de trabajo, dentro del cual, luego de la actividad descrita como "El Cargue de la mejora implementada en SUIT" con fecha límite programada del 15/2/2021, se hallan incluidos dos ítems finales, allí descritos como: "Realizar la socialización de la mejora implementada" y "Medición de los beneficios de mejora”; estos ítems se observaron sin fechas definidas de inicio, ni de fin, y sin tener discriminadas las subactividades que se requerirían efectuar, lo que es inconveniente, teniendo en cuenta que corresponden a etapas dentro de las cuales conviene prever las distintas tareas a efectuar y los tiempos que requieran. En el plan de trabajo no se tiene expresamente incluida la actividad de elaborar manual o documento guía para administrador del aplicativo y de considerarse para usuarios de este. Se recomienda subsanar todas las observaciones presentadas.
Otros Procedimientos Administrativos | 25492 |  | 4640041126 - Permiso para uso temporal del salón Presidente del IDRD | Inscrito | Para realizar el préstamo del salón presidente se debe realizar la radicación de los documentos en la ventanilla externa de radicación y correspondencia de la Sede Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD . | Implementar el formulario SIM - Sistema de Información Misional, para la solicitud del préstamo del Salón Presidente. | Evitar el desplazamiento del ciudadano hasta la entidad. | Tecnológica |  | Implementar el formulario de la plataforma SIM para el préstamo del salón presidente |  | 2020-06-01 | 2020-10-30 | Subdirección Administrativa y Financiera | Con el objetivo de cumplir los principios de eficiencia y simplificación de trámites que realizan los ciudadanos para el préstamo del Salón Presidente, es importante realizar una racionalización tecnológica donde se realice la simplificación del trámite de solicitud de préstamo. Actualmente el ciudadano debe realizar de manera presencial el proceso de solicitud; por lo cual se realizará la acción de mejora a un proceso en línea a través de la web, en este caso la plataforma SIM de forma parcial. Generando la eficiencia en el servicio y la reducción de costos por desplazamiento a los ciudadanos. | Humano Tecnológico | Se terminó de desarrollar el aplicativo que permita registrar las solicitudes de reserva de salón presidente por parte de usuarios externos con el área de sistemas y a su vez con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, dando cumplimiento al plan de trabajo. Los objetivos logrados para este segundo cuatrimestre fueron: * Se han desarrollado 7 reuniones con el equipo de sistemas para el desarrollo del aplicativo, con los equipos de SAF - Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. * Se creó la interface del aplicativo para usuario externo https://sim.idrd.gov.co/reserva-salon/user/login en el link se puede observar el dominio para la creación y registro de usuarios externos para las solicitudes de préstamo del salón Presidente. *Se creó el dominio del usuario administrador para la revisión, verificación y aprobación de solicitudes de usuarios externos https://sim.idrd.gov.co/reserva-salon/admin/login/. * Se realizó reunión presencial para la última revisión, socialización y corrección del aplicativo de los salones para los usuarios y equipo que interviene en el procedimiento de préstamo del salón, donde se mencionaron los últimos ajustes para la puesta en marcha del aplicativo. * Se encuentra en desarrollo los manuales de uso tanto administrador como de usuario externo del aplicativo y la actualización del procedimiento préstamo del Salón Presidente | PLAZO : El Subdirector Administrativo y Financiero gestionó por conducto de la OAP la extensión del tiempo límite para implementar mejora para el préstamo del Salón Presidente, en dos oportunidades. En la primera, de la fecha proyectada originalmente del 31 de octubre 2020, para prolongarla al 15 de diciembre 2020, por motivos de la emergencia sanitaria que generaron atrasos en tareas del desarrollo del aplicativo ; y en la segunda ocasión del 15 de dic 2020 para ampliarla hasta el 15 de febrero del año 2021. Por intermedio de la OAP se reprogramó en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, la fecha final hasta el 15/02/2021 para esta acción de racionalización de Trámite total en línea. Dichas modificaciones del plazo no se divulgaron en la web del IDRD donde se tiene publicada la matriz del PAAC con este componente. En el SUIT no estaba registrada la justificación de los cambios del plazo en el espacio destinado para ello. ESTADO: Se reportó en avance el desarrollo de la mejora y dentro del plazo de tiempo para efectuarla. La gestión para implementar la acción de racionalización continuaba en desarrollo a final del año 2020. Se adelantaba la primera de las seis etapas a surtir, con referencia a las estipuladas en el SUIT (1. Plan de trabajo para implementar mejora; 2. Implementación en la entidad; 3. Actualización de trámite en SUIT, 4. Socialización en la entidad y con usuarios; 5. Recibo de los beneficios de la mejora por parte de los usuarios, 6. Mecanismos para medir beneficios al usuario).Se evidenció operación o funcionamiento del aplicativo diseñado y desarrollado, mediante prueba interna. Así mismo, se apreció creada la interfaz del aplicativo para el usuario externo, creado el dominio del usuario del administrador (para la revisión, la verificación y aprobación de las solicitudes de los usuarios externos), como también la propuesta en desarrollo de la actualización del procedimiento del Préstamo del Salón Presidente. Se evidenció registro de seguimiento efectuado por parte de la 2da línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación. PLANIFICACIÓN: Se areció plan de trabajo con cronograma, dentro del cual, luego de la actividad descrita como “Cargue de la mejora implementada en plataforma SUIT y guía de tramites con fecha límite programada del 29/ene/2021, se hallan incluidos tres ítems finales, allí descritos como son: “Socializar mejora del trámite con usuarios”, con límite al 5/Feb/2021;“Actualizar mecanismo de medición de mejora del trámite”, con límite al 9/enero/2021; y “Realizar la actualización del Manual de procedimiento de uso del Salón Presidente” una vez sea implementada la acción de mejora para incluirla en el mismo con límite al 12/Feb/2021.Estos ítems se observaron sin fechas definidas de inicio y sin tener discriminadas las subactividades que se requerirían efectuar, teniendo en cuenta que corresponden a etapas dentro de las cuales conviene prever las distintas tareas a efectuar y tiempos que requieran. En el plan de trabajo se tiene incluida la actividad del desarrollo de manuales, se reportaron en desarrollo los de uso del administrador, como el de usuario externo del aplicativo. Se recomienda subsanar las observaciones presentadas.