## Julio
INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2021
PROYECTO | # | METAS PREVISTAS A JULIO 31-2021 |  |  |  | TIPOLOGIA DE LA META | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES JULIO |  |  | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A JULIO |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE JULIO
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN % | META ACUMULADA | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUCIÓN % | PPTO INICIAL | PPTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN ($) | EJEC %
7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Beneficiar | 7002 | niños, niñas y adolescentes | con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital | Suma | 0 | 0 | 0% | 3501 | 3726 | 106.4% | 39785860000 | 39785860000 | 22574712806 | 56.74%
| 2 | Identificar | 50 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Preparar | 2000 | niños, niñas, adolescentes y jovenes | en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo. | Constante | 0 | 0 | 0% | 1400 | 1549 | 110.6%
| 4 | Incrementar | 1 | porciento | la participación de las mujeres en las dinámicas deportivas del IDRD | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Realizar | 3 | eventos | deportivos distritales, nacionales e internacionales con sede en Bogotá | Suma | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 1.5 | 100%
| 6 | Diseñar | 7.5 | documentos | técnicos, de género y gobernanza para el desarrollo deportivo del Distrito Capital. | Suma | 0 | 0 | 0% | 3.5 | 3.5 | 100%
| 7 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0 | 35% | 35% | 0 | 35% | 35%
7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá Propósito1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Desarrollar | 20925 | acciones recreativas | comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos | Suma | 2048 | 2696 | 131.6% | 10142 | 11621 | 114.6% | 14278580000 | 14278580000 | 11883154240 | 83.22%
| 2 | Desarrollar | 64 | actividades deportivas | comunitarias que integren herramientas para la apropiacion de los valores ciudadanos | Suma | 8 | 12 | 150% | 33 | 33 | 100%
| 3 | Desarrollar e implementar | 1 | Laboratorio | de investigación de acciones recreativas, deportivas y de actividad fisica | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Desarrollar | 4 | campañas | de difusión, promoción y socialización de la estrategía de formación ciudadana abierta a la ciudadanía | Suma | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
| 5 | Realizar | 4 | Jornadas | de fortalecimiento metodológico a los gestores de recreación y deporte. | Suma | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100%
| 6 | Elaborar e implementar | 1 | guia pedagógica | para la formación ciudadana a traves de la recreación y el deporte | Suma | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100%
| 7 | Fortalecer | 20 | consejos locales | de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 71139 | actividades | fisicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa | Suma | 8043 | 9859 | 122.6% | 30787 | 32229 | 104.7% | 23584734000 | 23584734000 | 15583566663 | 66.07%
| 2 | Desarrollar | 2793 | actividades | de promocion del uso de la bicicleta para diferentes poblaciones | Suma | 287 | 315 | 109.8% | 1121 | 722 | 64.41%
| 3 | Beneficiar | 38770 | personas | con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable | Suma | 6205 | 6105 | 98.39% | 21249 | 21941 | 103.3%
| 4 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | de medición sobre las acciones de actividad fisica y sus impactos en cuanto a la salud fisica y mental | Constante | 0.22 | 0.22 | 100% | 0.54 | 0.54 | 100%
| 5 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0% | 15% | 15% | 0% | 15% | 15%
7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Intervenir | 25 | Parques y escenarios | con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático Nota: La medición del aumento de la meta se realiza en el mes de junio de 2021 | Creciente | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 84943256000 | 88567106688 | 54571539741 | 61.62%
| 2 | Arborizar y reverdecer | 12 | Porciento | de los parques y escenarios administrados por el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos. Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de julio de 2021 | Creciente | 6% | 6% | 100% | 6% | 6% | 100%
| 3 | Realizar en | 2 | Parques y escenarios | acciones para la innovación y sostenibilidad | Creciente | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Administrar | 119 | Parques y escenarios | de diferentes escalas | Creciente | 118 | 118 | 100% | 118 | 118 | 100%
| 5 | Realizar en el | 100 | Porciento | de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico. | Constante | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100%
| 6 | Desarrollar al | 100 | Porciento | un modelo para la gerencia de los escenarios deportivos y CEFES seleccionados Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de febrero de 2021 | Creciente | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 100%
| 7 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 20% | 20% | 100% | 80% | 80% | 100%
7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Formar | 40000 | niñas, niños, adolescentes y jóvenes | en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria. | Constante | 30000 | 40811 | 136% | 30000 | 40811 | 136% | 16670138000 | 16670138000 | 14704769781 | 88.21%
| 2 | Aumentar | 20 | Porciento | de permanencia en los procesos de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de diciembre de 2021 | Creciente | 10% | 10% | 100% | 10% | 10% | 100%
| 3 | Identificar | 80 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Realizar | 1 | Investigacion | que evidencie los cambios comportamentales en los escolares atendidos | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Desarrollar | 35 | planes | pedagógicos de formación deportiva que incluyan aspectos de orden psicosocial y ciudadano que contribuyan a la formación integral. | Suma | 35 | 35 | 100% | 35 | 35 | 100%
| 6 | Realizar | 2 | acciones | de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 0.4 | estudio | para la generación de lineamientos técnicos para el mejoramiento de la productividad y competitividad para el sector del deporte, la recreación y la actividad física Nota: La medición del aumento de la meta se realiza en el mes de marzo de 2021 | Creciente | 0.25 | 0.25 | 100% | 0.25 | 0.25 | 100% | 1015123000 | 1015123000 | 826886274 | 81.46%
| 2 | Desarrollar | 25 | Porciento | de los componentes de una iniciativa de clúster para el sector del deporte, la recreación y la actividad física | Suma | 1% | 1% | 100% | 7% | 7% | 100%
| 3 | Generar | 86 | alianzas | para el desarrollo del sector de deporte, recreación y actividad física. | Suma | 5 | 5 | 100% | 16 | 16 | 100%
| 4 | Gestionar el | 100 | Porciento | de alianzas público privadas de proyectos de infraestructura para la recreación y el deporte | Constante | 8% | 8% | 100% | 56% | 56% | 100%
7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá Propósito 2.Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática Logro de Ciudad 15: Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales Programa 32: Revitalización urbana para la competitividad | 1 | Realizar el | 100 | Porciento | de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de parques y/o escenarios deportivos | Constante | 7% | 7% | 100% | 24% | 22% | 91.67% | 148076801000 | 134657950312 | 37240699280 | 27.66%
| 2 | Construir y/o adecuar | 2.3 | parques y/o escenarios | deportivos | Suma | 0 | 0 | 0% | 1.2 | 1.15 | 95.83%
| 4 | Adelantar el | 100 | Porciento | de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación | Constante | 3% | 3% | 100% | 39% | 39% | 100%
7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Propósito 5: Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Logro de Ciuadad 30:Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. Programa 56: Gestión pública efectiva | 1 | Incrementar al | 84 | Porciento | La atención de solicitudes de la ciudadanía cumpliendo los criterios de calidad Nota: La medición del incremento del porcentaje se realiza a partir del mes de octubre de 2021 | Creciente | 82% | 82% | 100% | 82% | 82% | 100% | 9092462000 | 9092462000 | 7562954197 | 83.18%
| 2 | Desarrollar el | 100 | Porciento | de las acciones requeridas para la actualización de la infraestructura tecnológica y mejoramiento de los sistemas de información. | Constante | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
| 3 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7905 Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Renovar el | 100 | Porciento | del sistema luminotécnico del estadio Nemesio Camacho El Campin | Constante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2298860750 | 2298860750 | 100%
[13 empty] | 337446954000 | 329950814750 | 167247143732 | 50.69%
A
1
2
3
B
4
5
6
7
8
9
C
D

## modificaciones
OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO
Afectación de metas |  |  |  | Afectación presupuestal
Modificación (Número) | Proyecto | Fecha De modificación | Observación | Modificación (Letra) | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA | Fecha de modificacion | OBSERVACION
1 | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Febrero | Reformulación con memorando No. 20216000036653 del 01 de febrero de 2021. Creación de la meta No. 7 | A | 7905 Mejoramiento del sistema de iluminación del estadio Nemesio Camacho el Campin Bogotá | Febrero | Adición presupuestal por valor de $2.298.860.750. Decreto No. 045 del 08 de febrero de 2021
2 | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Marzo | Reformulación con memorando No. 20215000097733 del 11 de marzo de 2021. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 7.000 a 7.002 | B | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Abril | Reducción presupuestal por valor de $ 9.795.000.000. Decreto No. 160 del 30 de abril de 2021
3 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Marzo | Reformulación con memorando No. 20215000115473 del 19 de marzo de 2021. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 71.042 a 71.136 | C | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Junio | Traslado presupuestal por valor de $ 3.623.850.688. Resolución No. 394 del 01 de junio de 2021
4 | 7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20213000189213 del 14 de mayo de 2021. Creación de la meta No. 3 | D | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Junio | Traslado presupuestal por valor de $ 3.623.850.688. Resolución No. 394 del 01 de junio de 2021
5 | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20214000202813 del 26 de mayo de 2021. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 3 a 1,5
6 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Junio | Reformulación con memorando No. 20215000232363 del 28 de junio de 2021. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 71.136 a 71.139
7 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Junio | Reformulación con memorando No. 20215000232363 del 28 de junio de 2021. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 3.034 a 2.793
8 | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Junio | Reformulación con memorando No. 20216000226403 del 18 de junio de 2021. Ajuste de la meta No. 3, pasando de 3 a 2
9 | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Junio | Reformulación con memorando No. 20214000220023 del 12 de junio de 2021. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 1,5 a 2,3