## SEPTIEMBRE
INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2022
PROYECTO | # | METAS PREVISTAS A SEPTIEMBRE 30-2022 |  |  |  | TIPOLOGIA DE LA META | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES SEPTIEMBRE |  |  | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A SEPTIEMBRE |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE SEPTIEMBRE
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN % | META ACUMULADA | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUCIÓN % | PPTO INICIAL | PPTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN ($) | EJEC %
7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Beneficiar | 9445 | niños, niñas y adolescentes | con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital | Suma | 0 | 0 | 0% | 6175 | 7011 | 113.5% | 51967841000 | 55610235717 | 40368401152 | 72.59%
| 2 | Identificar | 54 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Preparar | 2000 | niños, niñas, adolescentes y jovenes | en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo. | Constante | 2000 | 2126 | 106.3% | 2000 | 2126 | 106.3%
| 4 | Incrementar | 1.5 | porciento | la participación de las mujeres en las dinámicas deportivas del IDRD | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Realizar | 5 | eventos | deportivos distritales, nacionales e internacionales con sede en Bogotá | Suma | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100%
| 6 | Diseñar | 1 | documento | técnico, de género y gobernanza para el desarrollo deportivo del Distrito Capital. | Suma | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100%
| 7 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá Propósito1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Desarrollar | 20929 | acciones recreativas | comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos | Suma | 2162 | 2127 | 98.38% | 15456 | 15773 | 102.1% | 19209000000 | 22029025000 | 19289515284 | 87.56%
| 2 | Desarrollar | 74 | actividades deportivas | comunitarias que integren herramientas para la apropiacion de los valores ciudadanos | Suma | 14 | 13 | 92.86% | 47 | 46 | 97.87%
| 3 | Desarrollar e implementar | 1 | Laboratorio | de investigación de acciones recreativas, deportivas y de actividad fisica | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Desarrollar | 4 | campañas | de difusión, promoción y socialización de la estrategía de formación ciudadana abierta a la ciudadanía | Suma | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100%
| 5 | Realizar | 4 | Jornadas | de fortalecimiento metodológico a los gestores de recreación y deporte. | Suma | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100%
| 6 | Elaborar e implementar | 1 | guia pedagógica | para la formación ciudadana a traves de la recreación y el deporte | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7 | Fortalecer | 20 | consejos locales | de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 108854 | actividades | fisicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa | Suma | 9163 | 8932 | 97.48% | 72856 | 74588 | 102.4% | 32552000000 | 47775846000 | 24463308187 | 51.2%
| 2 | Desarrollar | 4978 | actividades | de promocion del uso de la bicicleta para diferentes poblaciones | Suma | 401 | 411 | 102.5% | 3569 | 3778 | 105.9%
| 3 | Beneficiar | 57070 | personas | con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable | Suma | 10430 | 10659 | 102.2% | 50070 | 50751 | 101.4%
| 4 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | de medición sobre las acciones de actividad fisica y sus impactos en cuanto a la salud fisica y mental | Constante | 0 | 0 | 0% | 0.54 | 0.54 | 100%
| 5 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0% | 97% | N/A | 0% | 97% | N/A
7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Intervenir | 35 | Parques y escenarios | con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático Nota: La medición del aumento de la meta se realiza en el mes de septiembre de 2022 | Creciente | 35 | 35 | 100% | 35 | 35 | 100% | 165929580000 | 164922042000 | 133216594850 | 80.78%
| 2 | Arborizar y reverdecer | 16 | Porciento | de los parques y escenarios administrados por el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos. Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de noviembre de 2022 | Creciente | 12% | 12% | 100% | 12% | 12% | 100%
| 3 | Realizar en | 13 | Parques y escenarios | acciones para la innovación y sostenibilidad | Creciente | 0 | 0 | 0% | 11 | 11 | 100%
| 4 | Administrar | 130 | Parques y escenarios | de diferentes escalas | Creciente | 130 | 130 | 100% | 130 | 130 | 100%
| 5 | Realizar en el | 100 | Porciento | de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico. | Constante | 30% | 30% | 100% | 50% | 50% | 100%
| 7 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Formar | 40000 | niñas, niños, adolescentes y jóvenes | en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria. | Constante | 35000 | 46004 | 131.4% | 35000 | 46004 | 131.4% | 20689000000 | 20496499000 | 17744329862 | 86.57%
| 2 | Aumentar | 20 | Porciento | de permanencia en los procesos de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Nota: La medición del aumento del porcentaje se realiza en el mes de diciembre de 2022 | Creciente | 9% | 9% | 100% | 9% | 9% | 100%
| 3 | Identificar | 80 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Realizar | 1 | Investigacion | que evidencie los cambios comportamentales en los escolares atendidos | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6 | Realizar | 2 | acciones | de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte. | Suma | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100%
| 7 | Pagar | 100 | porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 0.7 | estudio | para la generación de lineamientos técnicos para el mejoramiento de la productividad y competitividad para el sector del deporte, la recreación y la actividad física Nota: La medición del aumento de la meta se realiza en el mes de mayo de 2022 | Creciente | 0.6 | 0.6 | 100% | 0.6 | 0.6 | 100% | 1258000000 | 1258000000 | 1055211824 | 83.88%
| 2 | Desarrollar | 25 | Porciento | de los componentes de una iniciativa de clúster para el sector del deporte, la recreación y la actividad física | Suma | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 100%
| 3 | Generar | 122 | alianzas | para el desarrollo del sector de deporte, recreación y actividad física. | Suma | 6 | 6 | 100% | 90 | 90 | 100%
| 4 | Gestionar el | 100 | Porciento | de alianzas público privadas de proyectos de infraestructura para la recreación y el deporte | Constante | 20% | 20% | 100% | 60% | 60% | 100%
7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá Propósito 2.Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática Logro de Ciudad 15: Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales Programa 32: Revitalización urbana para la competitividad | 1 | Realizar el | 100 | Porciento | de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de parques y/o escenarios deportivos | Constante | 2% | 2% | 100% | 48% | 48% | 100% | 81277652000 | 90277652000 | 46138555413 | 51.11%
| 2 | Construir y/o adecuar | 2.41 | parques y/o escenarios | deportivos | Suma | 0.3 | 0.5 | 166.7% | 1.61 | 1.81 | 112.4%
| 4 | Adelantar el | 100 | Porciento | de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación | Constante | 0% | 0% | 0% | 16% | 16% | 100%
7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Propósito 5: Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Logro de Ciuadad 30:Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. Programa 56: Gestión pública efectiva | 1 | Incrementar al | 86 | Porciento | La atención de solicitudes de la ciudadanía cumpliendo los criterios de calidad Nota: La medición del incremento del porcentaje se realiza a partir del mes de octubre de 2022 | Creciente | 84% | 84% | 100% | 84% | 84% | 100% | 14198710000 | 14198710000 | 10955365931 | 77.16%
| 2 | Desarrollar el | 100 | Porciento | de las acciones requeridas para la actualización de la infraestructura tecnológica y mejoramiento de los sistemas de información. | Constante | 25% | 25% | 100% | 75% | 75% | 100%
[13 empty] | 387081783000 | 416568009717 | 293231282503 | 70.39%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
10
11
12
B
C
D
E
F
G
H
I
J
13
14
15
16

## modificaciones
OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO
Afectación de metas |  |  |  | Afectación presupuestal
Modificación (Número) | Proyecto | Fecha De modificación | Observación | Modificación (Letra) | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA | Fecha de modificacion | OBSERVACION
1 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Marzo | Reformulación con memorando No. 20225000092453 del 01 de marzo de 2022. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 93.320 a 100.655 | A | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Julio | Adición presupuestal recursos SGP Sistema General de Participaciones por valor de $224.226.717. Decreto No. 298 del 22 de julio de 2022
2 | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Marzo | Reformulación con memorando No. 20226000087453 del 04 de marzo de 2022. Ajuste de la meta No. 4, pasando de 128 a 130 | B | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Agosto | Adición presupuestal por valor de $4.918.241.000. Decreto No. 320 del 05 de agosto de 2022
3 | 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Marzo | Reformulación con memorando No. 20226000087453 del 04 de marzo de 2022. Ajuste de la meta No. 3, pasando de 86 a 102 | C | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Agosto | Adición presupuestal por valor de $5.082.836.000. Decreto No. 320 del 05 de agosto de 2022
4 | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Abril | Reformulación con memorando No. 20225000171413 del 28 de abril de 2022. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 72 a 74 | D | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Agosto | Adición presupuestal por valor de $19.260.923.000. Decreto No. 320 del 05 de agosto de 2022
5 | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20225000219433 del 27 de mayo de 2022. Creación de la meta No. 7. | E | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Septiembre | Traslado presupuestal por valor de $ 1.500.073.000. Resolución No. 1247 del 27 de septiembre de 2022
6 | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20225000219433 del 27 de mayo de 2022. Creación de la meta No. 8. | F | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Septiembre | Traslado presupuestal por valor de $ 2.262.811.000. Resolución No. 1247 del 27 de septiembre de 2022
7 | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Junio | Reformulación con memorando No. 20226000268083 del 29 de junio de 2022. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 24 a 16 | G | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Septiembre | Traslado presupuestal por valor de $ 4.037.077.000 . Resolución No. 1247 del 27 de septiembre de 2022
8 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Julio | Reformulación con memorando No. 20225000305693 del 27 de julio de 2022. Creación de la meta No. 5. | H | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Septiembre | Traslado presupuestal por valor de $1.007.538.000 . Resolución No. 1247 del 27 de septiembre de 2022
9 | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Julio | Reformulación con memorando No. 20224000309313 del 27 de julio de 2022. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 3,81 a 2,01 | I | 7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá | Septiembre | Traslado presupuestal por valor de $ 192.501.000 . Resolución No. 1247 del 27 de septiembre de 2022
10 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Agosto | Reformulación con memorando No. 20225000161393 del 19 de abril de 2022 y alcance del mismo a través del memorando No. 20225000357323 del 30 de agosto de 2022. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 100.655 a 108.854 | J | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Septiembre | Traslado presupuestal por valor de $ 9.000.000.000 . Resolución No. 1247 del 27 de septiembre de 2022
11 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Agosto | Reformulación con memorando No. 20225000161393 del 19 de abril de 2022 y alcance del mismo a través del memorando No. 20225000357323 del 30 de agosto de 2022. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 4.949 a 4.948
12 | 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Agosto | Reformulación con memorando No. 20226000361193 del 31 de agosto de 2022. Ajuste de la meta No. 3, pasando de 102 a 122
13 | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Septiembre | Reformulación con memorando No. 20225000384713 del 15 de septiembre de 2022 y alcance del mismo a través del memorando No. 20225000408983 del 30 de septiembre de 2022. Ajuste de la meta No. 5, pasando de 4 a 5.
14 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Septiembre | Reformulación con memorando No. 20225000384713 del 15 de septiembre de 2022 y alcance del mismo a través del memorando No. 20225000408983 del 30 de septiembre de 2022. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 4.948 a 4.978
15 | 7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá | Septiembre | Reformulación con memorando No. 20225000384713 del 15 de septiembre de 2022 y alcance del mismo a través del memorando No. 20225000408983 del 30 de septiembre de 2022. Creación de la meta No. 7
16 | 7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá | Septiembre | Reformulación con memorandos Nos. 20224000373403 del 07 de septiembre de 2022, 20224000401623 del 28 de septiembre de 2022 y alcance de los mismos a través del memorando No. 20224000404263 del 29 de septiembre de 2022. Ajuste de la meta No. 2, pasando de 2,01 a 2,41