## PLAN SEG
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023- 2024 ÁREA DE SISTEMAS IDRD
Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), de acuerdo con los requisitos y lineamientos establecidos en el Componente de Seguridad y Privacidad de la Información de la Estrategia de Gobierno en Línea y los estándares NTC-ISO | 2023 | [11 empty] | 2024
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
FASE 0. Planeación del Proyecto
Elaboración del documento proyecto
Plan de Proyecto
Elaborar matriz de riesgos
Matriz de Riesgos del Proyecto
Elaborar matriz de entregables
Matriz de Entregables del Proyecto
Elaborar del cronograma | bar: 2023 Ene
Revisión interna del Cronograma | bar: 2023 Feb
Cronograma del Proyecto | bar: 2023 Feb
Aprobación del Cronograma | bar: 2023 Feb
FASE 1. Diagnóstico, Diseño y Planificación
Nivel de madurez del IDRD en Seguridad de la Información
Elaborar informe de diagnóstico de SI | bar: 2023 Feb
Revisión interna de calidad | bar: 2023 Feb
Informe de autodiagnóstico de seguridad de la información | bar: 2023 Mar to 2023 Abr
Revisión del informe de autodiagnóstico de SI por parte del IDRD | bar: 2023 Mar to 2023 Abr
Ajustes al informe de autodiagnóstico de SI | bar: 2023 Mar to 2023 Abr
Aprobación del Informe de autodiagnóstico de S.I. por parte del IDRD | bar: 2023 Abr
Aprobación del informe de autodiagnóstico de SI | bar: 2023 Abr
Elaborar y/o actualizar el inventario de principales servicios y aplicaciones de red y los servidores a través de los cuales se prestan lo servicios | bar: 2023 May
Inventario de servicios y aplicaciones de red | bar: 2023 May
Elaborar y/o actualizar el inventario de físico (hardware) detallado de los equipos activos de red y su estado operativo | bar: 2023 May
Inventario de hardware | bar: 2023 May
Elaborar y/o actualizar el inventario de software (sistemas operativos, sistemas de información, aplicaciones y bases de datos) | bar: 2023 May
Revisar la documentación existente, particularmente las políticas y procedimientos de seguridad de la información, con el fin de proponer mejoras | bar: 2023 May
Identificación, Valoración y Clasificación de Activos
Agendar reuniones con líderes de procesos que hacen parte del alcance del SGSI
Realizar levantamiento de activos de los proceso del sistema de gestión del IDRD
Realizar levantamiento de activos del proceso Gestión de Talento Humano | bar: 2023 Jun
Realizar levantamiento de activos del proceso Gestión de comunicaciones | bar: 2023 Jul
Realizar levantamiento de activos del proceso Gestión de Recursos físicos | bar: 2023 Ago
Realizar levantamiento de activos del proceso Gestión Financiera | bar: 2023 Sep
Realizar levantamiento de activos del proceso Gestión de Asuntos Locales | bar: 2023 Oct
Realizar levantamiento de activos del proceso Gestión Documental | bar: 2023 Nov
Realizar levantamiento de activos del proceso Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | bar: 2023 Dic
Elaborar inventario de activos de información
Inventario de Activos
Revisión de Inventario de Activos con los procesos | bar: 2023 May to 2023 Sep
Revisión y aprobación del inventario de activos por parte de IDRD | bar: 2023 Sep to 2023 Oct
Análisis de vulnerabilidades y Pentesting
Acordar alcance de las pruebas de seguridad | bar: 2023 Feb to 2023 Mar
Elaboración de plan de pruebas de seguridad | bar: 2023 Mar to 2023 Abr
Aprobación del plan de análisis de vulnerabilidades | bar: 2023 Abr
Realizar análisis de vulnerabilidades (internas y externas) | bar: 2023 May to 2023 Jun
Elaborar informe técnico y ejecutivo de Pentesting interno | bar: 2023 Jul
Informe técnico y ejecutivo de Pentesting interno | bar: 2023 Jul
Elaborar documento con las principales vulnerabilidades y amenazas de acuerdo con su nivel de criticidad | bar: 2023 Ago
Elaborar documento con las principales vulnerabilidades (CVE y CVSS) | bar: 2023 Ago
Presentación de resultados Ethical Hacking | bar: 2023 Sep
Revisión y aprobación de informe de análisis de vulnerabilidades | bar: 2023 Sep
Gestión de Riesgos
Revisión de la metodología de riesgos por parte del IDRD | bar: 2023 Mar
Ajustes a la metodología de riesgos ( en caso de ser necesario) | bar: 2023 Mar
Actualizar , identificar y valorar riesgos de seguridad de la información | bar: 2023 May
Revisión interna matriz de riesgos | bar: 2023 Jun
Revisión de la matriz de riesgos por parte del IDRD | bar: 2023 Jul
Ajustes a la matriz de riesgos | bar: 2023 Ago
Aprobación de la matriz de riesgos | bar: 2023 Sep
FASE 2. Implementación, Operación y Seguimiento
Plan de tratamiento de riesgos
Actualizar plan de tratamiento de riesgos | bar: 2023 Ago
Ajustes al plan de tratamiento (en caso de ser necesario)
Aprobación del plan de tratamiento de riesgos
Modelo del MSPI
Actualizar manual de políticas de seguridad digital y de la información
Elaborar documento con indicadores del MSPI
Actualizar documento con roles y responsabilidades del MSPI en caso de ser necesario
Elaborar y/o actualizar documentos del SGSI (Políticas, procedimientos, entre otros) con base en al norma ISO 27001:2022
Directorio Autoridades y Grupos de Interés
Formato Acuerdo de Confidencialidad
Ajustes al modelo del MSPI (en caso de ser necesario) | bar: 2024 Mar to 2024 May
Implementación y seguimiento al cumplimiento de políticas de seguridad digital y de la información | bar: 2023 Oct to 2023 Nov; 2024 Jun to 2024 Jul
Plan de Continuidad del Negocio proceso de gestión de Tecnologías de la Información
Agendar reuniones para levantamiento de información | bar: 2023 Ago
Realizar reuniones de levantamiento de información | bar: 2023 Ago to 2023 Oct
Realizar análisis de impacto al negocio (BIA) | bar: 2023 Nov
Revisión del análisis de impacto al negocio por parte del responsable del área de sistemas | bar: 2023 Dic
Ajustes al análisis de impacto al negocio (en caso de ser necesario) | bar: 2024 Ene
Aprobación análisis de impacto al negocio por parte del responsable del área de sistemas | bar: 2024 Feb
Elaborar plan de continuidad del negocio, que incluye el plan de recuperación de desastres (DRP) y plan de continuidad de la seguridad de la información | bar: 2023 Dic to 2024 Feb
Revisión del plan de continuidad del negocio por parte del responsable del área de sistemas | bar: 2024 Mar
Ajustes al plan de continuidad (en caso de ser necesario) | bar: 2024 Mar
Aprobación del plan de continuidad por parte del IDRD | bar: 2024 Abr to 2024 Jun
Pruebas al plan de continuidad de negocios
FASE 3. Sensibilización y Capacitación
Elaborar plan de sensibilización y divulgación de seguridad de la información | bar: 2023 Mar
Elaborar plan de promoción de sensibilización y divulgación de seguridad de la información | bar: 2023 Abr
Plan de Sensibilización | bar: 2023 May to 2024 Dic
Solicitar la elaboración de los diseños del material de promoción de sensibilización y divulgación del MSPI | bar: 2023 Feb to 2023 Abr
Revisión del plan de sensibilización y divulgación de seguridad por parte del responsable del área de sistemas | bar: 2023 May
Ajustes al plan de sensibilización y divulgación de seguridad (en caso de ser necesario) | bar: 2023 May
Realizar promoción de sensibilización y divulgación del MSPI
Ejecutar plan de sensibilización y divulgación del SGSI | bar: 2023 Jun to 2024 Dic
FASE 4. Control y Seguimiento
Seguimiento Hallazgos (en caso de existir)
Revisión procedimiento gestión del cambio
Revisión y control proceso de Gestión de Seguridad de la Información y cumplimiento políticas de seguridad digital y de la información