## Gestion Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del riesgos de corrupción
Dimensión MIPG |  |  | Direccionamiento Estratégico- Gestión con valores- Evaluación de Resultados- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, participación ciudadana en la gestión pública
Normatividad |  |  | Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Artículo 73 : elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos. |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES De Enero 2023 a 30 de abril de 2023 |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI De Enero 2023 a 30 de abril de 2023
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes de las evidencias documentales de la implementación de los controles y planes de acción.
1. Política de administración de riesgo de corrupción | 1.1 | Socializar la política de gestión del riesgo | Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Listados de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | 30 de junio de 2023 | EN TERMINOS | EN TERMINOS | Concepto: Actividad en término sin avance. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS_V5 (aprobada agosto 2022). Se recomienda que los documentos vitales para la gestión del riesgos, sean socializados en el menor tiempo posible, con el objeto que puedan implementarse de manera oportuna y adecuada por la primera línea de defensa.
2. Construcción mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones | Mapas de riesgos de corrupción actualizados | Responsables de proceso | 28 de febrero de 2023 | Los mapas de riesgos de corrupción fueron actualizados y publicados en pagina web el 28 de febrero 2023 1-Administración de Parques y Escenarios- STP Actualizado: 23/ feb/2023 2- Fomento de la Actividad Física, e Deporte y la Recreación-STRD. Actualizado: 8/feb/2023. 3-Diseño y Construcción de Parques y Escenarios-STC. Actualizado: 8/feb/2023. 4- Gestión Financiera. Actualizado: 10/feb/2023. 5-Gestión de Recursos Físicos; Actualizado: 8/feb/2023. 6- Gestión Talento Humano. Actualizado: 4/ene/2023. 7- Adquisición de Bienes y Servicios. Actualizado: 15/feb/2023. 8-Control Disciplinario Interno. Actualizado: 9/feb/2023. 9-Gestión Documental. Actualizado: 9/feb/2023. 10-Mejora, Control y Evaluación. Actualizado: 11/ene/2023. 11-Gestión de Comunicaciones. Actualizado: 14/feb/2023. 12-Gestión Tecnología y de la Información. Actualizado: 7/feb/2023 13- Gestión Jurídica. Actualizado: 22/feb/2023 | https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-de-accion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/mapa-de-riesgos-corrupcion | Concepto: Actividad cumplida dentro de la fecha programada, con una ejecución del 100%. Se evidenció la publicación de los mapas de Riesgos de Corrupción de 13 procesos, en pagina web en el link: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-de-accion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/mapa-de-riesgos-corrupcion.
| 2.2 | Publicar en página web los mapas de riesgos de corrupción | Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logístico : Página web | Mapas de riesgos de corrupción publicados en página web | Oficina Asesora de Planeación | 15 de marzo de 2023 | Se solicitó publicación el día 27 de febrero Se publicó en página web los mapas de riesgos de corrupción 2023 el día 10 de marzo ESTADO : ACTIVIDAD FINALIZADA | VER CARPETA 1 | Concepto: Actividad finalizada Se dio cumplimiento en el 1er seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en página web banner que invite a visitantes a la pagina a consultar el documento preliminar del PAAC , con el fin de conocer las opiniones y sugerencias. Así mismo difundir por redes sociales | Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logístico : Página web , Redes sociales | Banner de invitación a participación en la construcción del PAAC | Oficina Asesora de Planeación | 23 de enero de 2023 | Se solicitó publicación el día 11 de enero Se publicó en página web banner el día 14 de enero Se socializó por redes el día 16 de enero ESTADO : ACTIVIDAD FINALIZADA | VER CARPETA 2 | Concepto: Actividad finalizada. Se dio cumplimiento en el 1er seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023
4. Monitoreo, revisión implementación de acciones e indicadores | 4.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción - primera línea de defensa | Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones | Monitoreo riesgos corrupción | Responsables de proceso | Primer seguimiento: Con corte al 31 de mayo . Fecha de entrega a planeación : 15 de junio de 2023. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de octubre Fecha de entrega a planeación : 15 de noviembre de 2023 | TODOS LOS PROCESOS. En términos para remitir información a la Oficina Asesora de Planeación - Sin embargo los riesgos de corrupción son monitoreados por medio del aplicativo ISOLUCION de acuerdo a su periodicidad | TODOS LOS PROCESOS. Seguimiento en e aplicativo ISOLUCION. | Concepto: Actividad en término con avance parcial. En el aplicativo ISOLUCION, se evidencia el reporte del seguimiento a los planes de acción e indicadores asociados a los riesgos de corrupción. Sin embargo, se requiere que a la Oficina asesora de Planeación se le reporte como resultado del autocontrol, el seguimiento de los mapas de riesgos de manera integral (monitoreo de los riesgos, implementación de controles, identificación de posibles riesgos materializados), con el propósito de asegurar el cumplimiento de la gestión del riesgo de entidad.
| 4.2 | Elaborar informe de resultados del seguimiento al mapa de corrupción y publicar en página web | Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logístico : Página web | Informe de resultados publicado | Oficina Asesora de Planeación | PRIMER INFORME :14 de julio de 2023 SEGUNDO INFORME: 15 de diciembre de 2023 | EN TERMINOS | EN TERMINOS | Concepto: Actividad en término sin avance. INFORMES DE 2DA LINEA. Se recomienda que se ajuste la actividad de conformidad con lo establecido en la POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS_V5 (aprobada agosto 2022 - vigente), en la cual se estableció " Elaborar informe cuatrimestral, utilizando como insumo la información reportada por la primera línea de defensa en el instrumento de monitoreo de riesgos" como parte de la Responsabilidad frente al riesgo de la Segunda Línea Oficina Asesora de Planeación.
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción - tercera línea de defensa y publicar en la página web | Recurso humano: Funcionarios de la Oficina de Control Interno / Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logístico : Página web | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero | 1er seguimiento: La oficina de Control Interno, elaboró y publicó en la pagina web, en el link; Transparencia y acceso a la información publica, el Informe No. 33 del Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023, en cual incluyó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-de-accion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | Concepto: Actividad en término con avance. Se evidenció la publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en pagina web en el link: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-de-accion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano

## Racionalizacion Tramites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de trámites - SUIT
Dimensión MIPG |  |  |  |  | Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital, Seguridad digital, Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, Integridad. Dimensión de Información y Comunicación: Transparencia y acceso a la información pública.
Normatividad |  |  |  |  | Decreto Antitrámites 019 de 2012. Ley 962 de 2005 sobre racionalización de trámites y procesos administrativos. Resolución 455 de 2021
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO DISTRITAL DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2023
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES De Enero 2023 a 30 de abril de 2023 |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI De Enero 2023 a 30 de abril de 2023
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas | Descripción de los soportes de las evidencias documentales de la implementación de los controles y planes de acción.
Plantilla Único - Hijo | 14327 |  | Aval deportivo de las escuelas de formación deportiva | Inscrito | Actualmente los usuarios del trámite realizan en forma presencial la radicación de la solicitud en la ventanilla de correspondencia ubicada en la sede principal de la entidad. Una vez es recibida en la entidad esta es cargada en el sistema de Gestión Documental Orfeo y reasignada al área de deportes para que se realice la revisión de la documentación por parte del técnico deportivo, luego de realizar la revisión y visita a la escuela de formación deportiva, desde el área de deportes es enviada la documentación a la Oficina Asesora Jurídica para realizar el estudio técnico y la proyección del memorando o acto administrativo con destino a la Escuela que realizó la solicitud de aval. Mediante correo electrónico se notifica al usuario de la decisión tomada por el Instituto en cuanto a la expedición del aval o de las subsanaciones que deba realizar a los documentos aportados para seguir con el trámite. Actualmente se están brindando asesorías virtuales por medio de Google meet con los usuarios que realicen la solicitud por medio de correo electrónico. | Teniendo en cuenta la situación actual y a la normativa vigente el IDRD tiene como objetivo implementar el trámite de aval a Escuelas de Formación Deportiva de manera virtual, el cual se podrá realizar mediante una plataforma en donde el usuario pueda realizar desde la radicación de la solicitud del trámite, el seguimiento y recepción de la respuesta por este medio, , de esta manera se plantea la virtualización total del trámite propendiendo por una disminución en tiempos de respuesta, traslados del usuario mejora en canales de atención y costos. | Los beneficios para los usuarios de este trámite serán: Mejorar y ampliar los canales de atención; Disminución de tiempos entre la solicitud y la recepción de respuesta de la misma y proporcionar una guía al usuario para facilitar la identificación de su solicitud. | Tecnológica |  | Trámite total en línea |  | 2022-01-03 | 2023-06-30 | Oficina Asesora Jurídica |  | Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por el área de sistemas y basados en que el aplicativo para clubes y escuelas de fondo tendrán la misma funcionalidad se llegó a la conclusión que basados en el desarrollo realizado para clubes se hará en escuelas variando solo las listas de chequeo de requisitos, por lo tanto en el mes de mayo se iniciará con el ajuste del aplicativo para escuelas, compromiso evidenciado en las actas de las reuniones. | Se adjunta link https://drive.google.com/drive/folders/1dNN-HeoMv1YzKSPBRZv1D3MVU25iTPZQ?usp=share_link carpeta drive (Trámite - Aval escuelas )con las actas y evidencias | Concepto: Actividad en término con avance. 20% De acuerdo con el avance reportado por la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora Jurídica responsable del trámite, se observó que se han adelantado gestiones. Sin embargo, de las seis (6) etapas de la estrategia de racionalización de trámite en SUIT, aún se continua en la primera (1) etapa "Plan de trabajo para implementar mejora", con un avance del 20%. Tal como se señala a continuación: 1. Plan de trabajo para implementar mejora (20%) 2. Implementación de la mejora en la entidad (35%) 3. Actualización de trámite en SUIT (10%) 4. Socialización en la entidad y con usuarios (10%) 5. Recibo de los beneficios de la mejora por parte de los usuarios (15%) 6. Mecanismos para medir beneficios al usuario (10%) En virtud de lo anterior, se recomienda dar celeridad, toda vez que la fecha de cumplimiento, está para el próximo 30 de junio de la presente vigencia, tiempo limitado para cumplir con el 80% restante de la racionalización del trámite propuesta.
Modelo Único – Hijo | 16205 |  | Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas | Inscrito | Actualmente los usuarios del trámite realizan en forma presencial la radicación de las solicitudes en la ventanilla de correspondencia ubicada en la sede principal de la entidad. Una vez es recibida en la entidad esta es cargada en el sistema de Gestión Documental Orfeo y reasignada a la Oficina Asesora Jurídica a uno de los administradores deportivos para proceder a realizar el estudio técnico, una vez el administrador deportivo ha proyectado el concepto sobre los documentos aportados por el usuario es remitido a uno de los abogados de la Oficina Asesora Jurídica para proyectar y realizar el oficio de respuesta si hubiesen lugar a subsanaciones o proyectar el acto administrativo mediante el cual se le otorga el reconocimiento deportivo al club. Mediante correo electrónico se notifica al usuario de la decisión tomada por el Instituto en cuanto a la expedición del reconocimiento deportivo o de las subsanaciones que deba realizar a los documentos aportados para seguir con el trámite. Actualmente se están brindando asesorías virtuales por medio de Google meet con los usuarios que realicen la solicitud por medio de correo electrónico. | Teniendo en cuenta la situación actual y a la normativa vigente el Instituto tiene como objetivo implementar el trámite de reconocimiento deportivo a Clubes Deportivos de manera virtual, el cual se podrá realizar mediante una plataforma en donde el usuario pueda realizar desde la radicación de la solicitud del trámite, el seguimiento y recepción de la respuesta por este medio, de esta manera se plantea la virtualización total del trámite propendiendo por una disminución en tiempos de respuesta, traslados del usuario mejora en canales de atención y costos. | Los beneficios para los usuarios de este trámite serán: Mejorar los canales de atención, Disminución de tiempos entre la solicitud y la recepción de respuesta de la misma y Proporcionar una guía al usuario para facilitar la identificación de su solicitud. | Tecnológica |  | Trámite total en línea |  | 2022-01-03 | 2023-06-30 | Oficina Asesora Jurídica |  | Se cuenta con versión final del aplicativo final el cual entrará en producción el mes de mayo, teniendo en cuenta que se están adelantando actividades como estrategias de socialización y productos como video explicativo para realizar publicidad al aplicativo desarrollado. | Se adjunta link https://drive.google.com/drive/folders/1dNN-HeoMv1YzKSPBRZv1D3MVU25iTPZQ?usp=share_link carpeta drive (Trámite reconocimiento deportivo - Clubes deportivos) con las actas y evidencias del aplicativo. El aplicativo puede se consultado en el siguiente link: https://sim.idrd.gov.co/portal-ciudadano-dev/parques/clubes | Concepto: Actividad en término con avance. 20% De acuerdo con el avance reportado por la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora Jurídica responsable del trámite, se observó que se han adelantado gestiones. Sin embargo, de las seis (6) etapas de la estrategia de racionalización de trámite en SUIT, aún se continua en la primera (1) etapa "Plan de trabajo para implementar mejora", con un avance del 20%. Tal como se señala a continuación: 1. Plan de trabajo para implementar mejora (20%) 2. Implementación de la mejora en la entidad (35%) 3. Actualización de trámite en SUIT (10%) 4. Socialización en la entidad y con usuarios (10%) 5. Recibo de los beneficios de la mejora por parte de los usuarios (15%) 6. Mecanismos para medir beneficios al usuario (10%) En virtud de lo anterior, se recomienda dar celeridad, toda vez que la fecha de cumplimiento, está para el próximo 30 de junio de la presente vigencia, tiempo limitado para cumplir con el 80% restante de la racionalización del trámite propuesta.

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Dimensión MIPG |  |  | Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Normatividad |  |  | Ley 1757 de 2015 Articulo 50. Obligatoriedad de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. Las autoridades de la administración pública nacional y territorial tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada, los resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía de derechos. La rendición de cuentas incluye acciones para informar oportunamente, en lenguaje comprensible a los ciudadanos y para establecer comunicación y diálogo participativo entre las entidades de la rama ejecutiva, la ciudadanía y sus organizaciones. |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES De Enero 2023 a 30 de abril de 2023 |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI De Enero 2023 a 30 de abril de 2023
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes de las evidencias documentales de la implementación de los controles y planes de acción.
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar en la página web el informe de gestión de la vigencia anterior y solicitar la socialización del mismo por redes sociales, correo institucional. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logístico: Redes sociales, correo institucional. | Publicación del informe de gestión vigencia anterior Socialización del informe de gestión por redes sociales, correo institucional. | Oficina Asesora de Planeación - OAP | 31 de enero de 2023 30 de marzo de 2023 | Se publicó en página web el informe de gestión vigencia 2022 el 31 de enero de 2023 ESTADO : ACTIVIDAD FINALIZADA Se socializó el informe de gestión por redes y correo el informe de gestión 2022 el 30 de marzo de 2023 ESTADO : ACTIVIDAD FINALIZADA | VER CARPETA 3. | Concepto: Actividad Finalizada La Oficina de Control Interno verificó en la página web del IDRD y evidenció la publicación del Informe de Gestión a diciembre de 2022 en el siguiente link: https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/t_4_planeacion/2023-01/cb-informe-de-gestion-a-diciembrede-2022.pdf Así mismo, se verificó la remisión del informe de gestión a diciembre de 2022 mediante correo institucional COMUNIDAD IDRD <comunidad.idrd@idrd.gov.co> el 30 de marzo de 2023. Fue remitido por la OAP capturas de pantalla en que se evidencia la gestión para la publicación del informe de gestión a 31 de diciembre de 2023 en las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram, incluyendo imágenes de su publicación el 30 de marzo de 2023.
[5 empty] | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | SE REALIZÓ PUBLICACIÓN EN CORREO COMUNIDAD EL DÍA 30 DE MARZO DE 2023 DE ACUERDO A SOLICITUD POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN | https://mail.google.com/mail/u/0/#search/INFORME+DE+GESTION/FMfcgzGslkpMSRmMlHZbQvVKFrjzSGKp
| 1,2 | Elaborar , publicar y socializar el informe de Rendición de Cuentas requerido por la SCRD | Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Página web | Informe de rendición de cuentas publicado . | Oficina Asesora de Planeación | 15 de diciembre de 2023 | EN TERMINOS | EN TERMINOS | Concepto: Actividad sin avance para el periodo revisado. La actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de la presente vigencia.
| 1,3 | Elaborar, publicar y socializar los informes que contienen los temas a tratar en los espacios de rendición de cuentas (Presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, contratación, impacto de la gestión, acciones de mejoramiento, servicio a la ciudadanía ) | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones. Recurso logístico: Página web, redes sociales | Informe con los temas a tratar en el espacio de rendición de cuentas publicado. Socialización del informe por redes sociales | Oficina Asesora de Planeación | Abril a octubre de 2023 | El 05 de abril se publicó en el botón de Transparencia/Participa/Propone/Diálogos Ciudadanos de la pagina web del IDRD el documento gráfico con la gestión de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte con corte al 31 de diciembre de 2022; así mismo se envió este documento a los ciudadanos que diligenciaron la consulta previa al diálogo ciudadano. ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO | VER CARPETA 4 | Concepto: Actividad con avance. La Oficina de Control interno verificó en la página Web de la Entidad y evidenció un documento gráfico sobre la gestión de la STRD asociada a los resultados anuales de la estrategia con la que se busca aumentar el número de mujeres que participan en la gestión deportiva y recreativa, usan la bicicleta y juegan fútbol en equipos de Bogotá; así como, los resultados de los proyectos de inversión con el presupuesto ejecutado, en el siguiente link: https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/Transparencia/Participa/gestion-subdireccion-tecnica-de-recreacion-y-deporte-a-diciembrede-2022.pdf La STC y STP no presentan avance para esta actividad
[5 empty] | Subdirección Técnica de Construcciones - STC |  | Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 aun no se ha llevado a cabo dialogo ciudadano a cargo de la Subdirección Técnica de Construcciones. Se espera realizar reporte de la actividad durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 | N/A
[5 empty] | Subdirección Técnica de Parques - STP |  | Actividad no ejecutada en el periodo. Actividad dentro de la fechas programadas
[5 empty] | Subdirección Técnica de Recreación y Deporte - STRD |  | El 05 de abril se publicó en el botón de Transparencia/Participa/Propone/Diálogos Ciudadanos de la pagina web del IDRD el documento gráfico con la gestión de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte con corte al 31 de diciembre de 2022; así mismo se envió este documento a los ciudadanos que diligenciaron la consulta previa al diálogo ciudadano. | Ver carpeta 1,3
| 1,4 | Realizar procesos de pedagogía con los grupos de valor para el acceso a los informes que contienen los temas a tratar en los diálogos ciudadanos | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Según aplique, para espacios virtuales: Uso de tecnologías, redes sociales y para espacios presenciales: lugar de reunión, papelería, medios audiovisuales. | Registros magnéticos o físicos de los procesos de pedagogía realizados | Oficina Asesora de Planeación | Abril a octubre de 2023 | En el diálogo ciudadano del 17 de abril con enfoque de género a cargo de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte, se explicó al inicio de la jornada cómo y dónde podían consultar y descargar el documento de gestión de esta subdirección, realizando en vivo el paso a paso para acceder a este informe. ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO | VER CARPETA 5 | Concepto: Actividad con avance. Fueron remitidas capturas de pantalla del primer diálogo Ciudadano a cargo de la STRD y se observó la presentación de la ubicación del informe del numeral 1.3. A su vez, la Oficina de Control Interno, verificó en https://www.youtube.com/watch?v=1UhnZ25I6hY la explicación que se realizó para la consulta y descarga del documento en el minuto 14:00. La STC y STP no presentan avance para esta actividad.
[5 empty] | Subdirección Técnica de Construcciones - STC |  | Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 aun no se ha llevado a cabo dialogo ciudadano a cargo de la Subdirección Técnica de Construcciones. Se espera realizar reporte de la actividad durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 | N/A
[5 empty] | Subdirección Técnica de Parques - STP |  | Actividad no ejecutada en el periodo. Actividad dentro de la fechas programadas
[5 empty] | Subdirección Técnica de Recreación y Deporte - STRD |  | En el diálogo ciudadano del 17 de abril con enfoque de género a cargo de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte, se explicó al inicio de la jornada cómo y dónde podían consultar y descargar el documento de gestión de esta subdirección, realizando en vivo el paso a paso para acceder a este informe. | Ver carpeta 1,4
| 1,5 | Aplicación de encuestas que permitan identificar la información que es relevante para los grupos de valor previo a los diálogos ciudadanos | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Según aplique, para espacios virtuales: Uso de tecnologías, redes sociales y para espacios presenciales: lugar de reunión, papelería, medios audiovisuales. | Encuestas de consulta ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | Abril a octubre de 2023 | Del 13 al 22 de marzo se público por las redes sociales y página web del IDRD un formulario de consulta ciudadana con el fin de indagar acerca de la percepción y conocimiento que la ciudadanía tiene frente a las acciones implementadas por el IDRD en materia de enfoque de género desde la gestión de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte; lo anterior como insumo para preparar el primer diálogo ciudadano a desarrollarse en abril de 2023 en el marco del proceso de rendición de cuentas permanente de la entidad. ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO | VER CARPETA 6 | Concepto: Actividad con avance. Fueron remitidas capturas de pantalla en las que se observó invitación a diligenciar formulario para conocer la opinión de la ciudadanía como insumo para preparar el primer diálogo ciudadano a cargo de la STRD; así mismo, se aportó el resultado de 157 respuestas. La STC y STP no presentan avance para esta actividad.
[5 empty] | Subdirección Técnica de Construcciones - STC |  | Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 aun no se ha llevado a cabo dialogo ciudadano a cargo de la Subdirección Técnica de Construcciones. Se espera realizar reporte de la actividad durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 | N/A
[5 empty] | Subdirección Técnica de Parques - STP |  | Actividad no ejecutada en el periodo. Actividad dentro de la fechas programadas
[5 empty] | Subdirección Técnica de Recreación y Deporte - STRD |  | Del 13 al 22 de marzo se público por las redes sociales y página web del IDRD un formulario de consulta ciudadana con el fin de indagar acerca de la percepción y conocimiento que la ciudadanía tiene frente a las acciones implementadas por el IDRD en materia de enfoque de género desde la gestión de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte; lo anterior como insumo para preparar el primer diálogo ciudadano a desarrollarse en abril de 2023 en el marco del proceso de rendición de cuentas permanente de la entidad. | Ver carpeta 1,5
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar cuatro diálogos ciudadanos (semipresenciales) con los grupos de valor de la entidad, uno de ellos con enfoque poblacional. | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Según aplique, para espacios virtuales: Uso de tecnologías, redes sociales y para espacios presenciales: lugar de reunión, papelería, medios audiovisuales. | Cuatro diálogos ciudadanos realizados | Oficina Asesora de Planeación | Abril a octubre de 2023 | El 17 de abril se desarrolló el primer diálogo ciudadano con enfoque de género a cargo de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte, el cual se llevó a cabo de manera virtual por la plataforma Meet y publicado por YouTube. ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO | VER CARPETA 7 | Concepto: Actividad con avance. La Oficina de Control interno verificó en YouTube la publicación de la realización del primer Diálogo Ciudadano con Enfoque de Género a cargo de la STRD, tuvo una duración de 2:01:18, contó con 58 visitas. https://www.youtube.com/watch?v=1UhnZ25I6hY Fue aportado listado de asistencia de la reunión en la plataforma Meet con 188 participantes. La STC y STP no presentan avance para esta actividad.
[5 empty] | Subdirección Técnica de Construcciones - STC |  | Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 aun no se ha llevado a cabo dialogo ciudadano a cargo de la Subdirección Técnica de Construcciones. Se espera realizar reporte de la actividad durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 | N/A
[5 empty] | Subdirección Técnica de Parques - STP |  | Actividad no ejecutada en el periodo. Actividad dentro de la fechas programadas
[5 empty] | Subdirección Técnica de Recreación y Deporte - STRD |  | El 17 de abril se desarrolló el primer diálogo ciudadano con enfoque de género a cargo de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte, el cual se llevó a cabo de manera virtual por la plataforma Meet y publicado por YouTube. | Ver carpeta 2,1
| 2.2 | Realizar en conjunto con la SCRD la audiencia de rendición de cuentas | Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico : Según aplique para casos virtuales : Uso de Tecnologías, redes sociales o para presenciales : espacio físico, papelería | Audiencia de rendición de cuentas del sector realizada | Oficina Asesora de Planeación | Diciembre 2023 Fecha establecida por SCRD) | EN TERMINOS | EN TERMINOS | Concepto: Actividad sin avance para el periodo revisado. La actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de la presente vigencia.
[5 empty] | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | No presenta respuesta | No presenta respuesta
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3,1 | Aplicación de encuestas a la ciudadanía para la evaluación de los diálogos ciudadanos | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Según aplique, para espacios virtuales: Uso de tecnologías, redes sociales y para espacios presenciales: lugar de reunión, papelería, medios audiovisuales. | Evaluaciones de los grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación | Abril a octubre de 2023 | En el primer diálogo ciudadano con enfoque de género a cargo de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte el pasado 17 de abril se aplicó el formato de evaluación remitido por la Veeduría Distrital del cual se recopilo 43 respuestas de los participantes. ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO | VER CARPETA 8 | Concepto: Actividad con avance. En las evidencias remitidas por la OAP y STRD se observó la aplicación de una encuesta para la evaluación del primer diálogo ciudadano y su resultado. La STC y STP no presentan avance para esta actividad.
[5 empty] | Subdirección Técnica de Construcciones |  | Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 aun no se ha llevado a cabo dialogo ciudadano a cargo de la Subdirección Técnica de Construcciones. Se espera realizar reporte de la actividad durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 | N/A
[5 empty] | Subdirección Técnica de Parques |  | Actividad no ejecutada en el periodo. Actividad dentro de la fechas programadas
[5 empty] | Subdirección Técnica de Recreación y Deporte |  | En el primer diálogo ciudadano con enfoque de género a cargo de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte el pasado 17 de abril se aplicó el formato de evaluación remitido por la Veeduría Distrital del cual se recopilo 43 respuestas de los participantes. | Ver carpeta 3,1
| 3,2 | Evaluar los diálogos ciudadanos (lecciones aprendidas, buenas practicas, oportunidades de mejora) | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Según aplique, para espacios virtuales: Uso de tecnologías, redes sociales y para espacios presenciales: lugar de reunión, papelería, medios audiovisuales. | Evaluaciones del equipo de trabajo conformado por cada subdirección misional para el desarrollo de los espacios de diálogo ciudadano de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Abril a octubre de 2023 | El 24 de abril se realizó una reunión entre la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte donde se evaluó el desarrollo del primer diálogo ciudadano del 17 de abril respecto a lecciones aprendidas, buenas practicas y oportunidades de mejora. ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO | VER CARPETA 9 Y 10 | Concepto: Actividad con avance. Considerando la información aportada por la STRD y la OAP, se observó capturas de pantalla de una reunión de evaluación y balance del diálogo; así como la identificación y documentación de lecciones aprendidas, buenas prácticas y oportunidades de mejora. La STC y STP no presentan avance para esta actividad.
[5 empty] | Subdirección Técnica de Construcciones |  | Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 aun no se ha llevado a cabo dialogo ciudadano a cargo de la Subdirección Técnica de Construcciones. Se espera realizar reporte de la actividad durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 | N/A
[5 empty] | Subdirección Técnica de Parques |  | Actividad no ejecutada en el periodo. Actividad dentro de la fechas programadas
[5 empty] | Subdirección Técnica de Recreación y Deporte |  | El 24 de abril se realizó una reunión entre la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte donde se evaluó el desarrollo del primer diálogo ciudadano del 17 de abril respecto a lecciones aprendidas, buenas practicas y oportunidades de mejora. | Ver carpeta 3,2 y 3,3
| 3,3 | Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento e informar los avances en el cumplimiento de los mismos | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Según aplique, para espacios virtuales: Uso de tecnologías, redes sociales y para espacios presenciales: lugar de reunión, papelería, medios audiovisuales. | Planes de mejoramiento del proceso de implementación de los diálogos ciudadanos. | Oficina Asesora de Planeación | Abril a octubre de 2023 | El 24 de abril se realizó una reunión entre la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte donde se realizó el plan de mejoramiento para los futuros espacios de diálogo con la ciudadanía. ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO | VER CARPETA 9 Y 10 | Concepto: Actividad con avance. Considerando la información aportada por la STRD y la OAP, se observó capturas de pantalla de una reunión de evaluación y balance del diálogo, la identificación de lecciones aprendidas, buenas prácticas y oportunidades de mejora, así como la respectiva formulación del Plan de Mejoramiento. La STC y STP no presentan avance para esta actividad.
[5 empty] | Subdirección Técnica de Construcciones |  | Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 aun no se ha llevado a cabo dialogo ciudadano a cargo de la Subdirección Técnica de Construcciones. Se espera realizar reporte de la actividad durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 | N/A
[5 empty] | Subdirección Técnica de Parques |  | Actividad no ejecutada en el periodo. Actividad dentro de la fechas programadas
[5 empty] | Subdirección Técnica de Recreación y Deporte |  | El 24 de abril se realizó una reunión entre la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte donde se realizó el plan de mejoramiento para los futuros espacios de diálogo con la ciudadanía. | Ver carpeta 3,2 y 3,3

## Atn ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4 : Servicio al Ciudadano
Dimensión MIPG |  |  | 1. Talento Humano; 2. Gestión con Valores para Resultados 3. Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | 1.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano; 2.1 Política de Mejora normativa (ventanilla hacia adentro), 2.2 Política de Servicio al ciudadano (Relación Estado-ciudadano) 3.1 Política de Planeación Institucional |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES De Enero 2023 a 30 de abril de 2023 |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI De Enero 2023 a 30 de abril de 2023
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes de las evidencias documentales de la implementación de los controles y planes de acción.
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Presentar trimestralmente a la Secretaría General las estadísticas de los tiempos de respuesta a PQRDS | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Informe estadistico | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de abril de 2023 15 de julio de 2023 15 de octubre de 2023 | Se generó el informe trimestral de los estadisticos de tiempos de respuesta a PQRDS, para la Secretaría General | Informe generado | Concepto: Actividad con Avance para el periodo. Informe de Quejas Primer Trimestre de 2023, en el cual se relacionan el número de requerimientos que se han presentado (Enero: 623 – Febrero: 1222 – Marzo: 1074); así mismo, se hace una relación por porcentajes de acuerdo a la asignación de PQRDS por áreas. A su vez, se mencionó en el informe que desde el Área de Atención al Cliente, se efectuó el seguimiento y evaluación a la oportunidad de las respuestas, dando un resultado de cumplimento del 87% respecto de las respuestas oportunas, el informe relaciona una recomendación para las áreas del IDRD, a efectos de lograr un mayor impacto en los servicios que se presten a la ciudadanía. Por lo anterior, se observó que la actividad establecida para el periodo revisado fue cumplida por parte del responsable.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Realizar talleres que fortalezcan las competencias de servicio al ciudadano del personal dispuesto en los SuperCADE. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Listados de asistencia | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de mayo de 2023 30 de agosto de 2023 30 de octubre de 2023 | Se realizarael taller el 18 de mayo | No aplica | Concepto: Actividad no programada para el periodo El PAAC definió que la actividad se realizará el 30 de mayo de 2023, a su vez el responsable de la actividad informó que se tiene planeado realizar a la actividad el día 18 de mayo de 2023. | Y
| 2.2 | Realizar talleres a los responsable de cada área y dependencia encargados de gestionar la elaboración, suscripción, radicación y registro de la respuesta a las PQRDS, de modo que esta sea oportuna y de calidad para el ciudadano, teniedo en cuenta los procedimientos propios del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Listados de asistencia | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2023 30 de octubre de 2023 | Se realizó taller el día 28 de marzo sobre criterio de calidad a las respuestas de PQRDS, en compañía de la Secretaría General y Archivo y Correspondencia. | Listados de asistencia | Concepto: Actividad con Avance para el periodo. Por parte del Responsable de la actividad se informó que el día 28 de marzo de 2023, se realizó capacitación con la temática “Criterio de calidad a las respuestas de PQRDS”, se remiten listas de asistencia en las cuales se registran 163 asistentes. Lo anterior da cuenta que la actividad se realizó dentro de los términos establecidos en el presente plan.
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Divulgar los canales de atención que el IDRD tiene para la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales 3 | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Redes sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Area de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2023 30 de octubre de 2023 | Se realizó la solicitud a la OAP con numero de GLPI #0114564, el cual ya se encuentra cerrado. | Evidencia de las publicaciones | Concepto: Actividad con Avance para el periodo. De acuerdo con los soportes allegados por parte del responsable del proceso, se observó que en tres redes sociales (Twitter, Facebook y Instagram) se hizo la divulgación de los canales (correo electrónico, aplicación móvil, presencial, línea telefónica) que tiene dispuesto el IDRD para la atención a la ciudadanía en general. Lo que da cuenta que la actividad se cumplió en los términos descritos en el plan.
| 3.2 | Dar cumplimiento al INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LAS CARTELERAS EN PARQUES Y ESCENARIOS emitido por la Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Documento para el manejo de las carteleras en parques y escenarios actualizado | Subdirección Técnica de Parques | 30 de abril de 2023 30 de octubre de 2023 | Se da cumplimiento al instructivo para el manejo de cartelera en parques y/o escenarios | Se anexa una muestra de las carteleras para evidenciar así el cumplimiento del instructivo | Concepto: Actividad con Avance para el periodo. De acuerdo a los soportes remitidos por parte del responsable del proceso, se observó la imágenes de tres carteleras instaladas en parques; (i) Zonal Palestina y (ii) Parque Eduardo Santos, los cuales dan cuenta que existe un esquema organizativo para la presentación de la información sobre actividades y servicios que se realizan en el parque para la ciudadanía en general. Lo anterior da cuenta que la actividad se está realizando para el periodo revisado.
| 3.3 | Divulgar los tramites y servicios que el IDRD ofrece a la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadan, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Redes sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2023 30 de octubre de 2023 | Se realizó la solicitud a la OAP con numero de GLPI #0114570, el cual ya se encuentra cerrado. | Evidencia de las publicaciones | Concepto: Actividad con Avance para el periodo Se observó soporte del GLPI No. 0114570 por medio del cual se realizó la solicitud, para el diseño de pieza comunicacional, a efectos de difundir en redes sociales y el correo comunidad, los trámites y servicios que oferta el IDRD, ahora bien, revisada los correos, se observó que se remitió mensaje mediante “comunidad.idrd” en la cual se invita a consultar la información de trámites y servicios del IDRD; ahora bien, en lo que respecta a redes sociales del IDRD -Twitter (https://twitter.com/IDRD/status/1656340975050973185?s=20) y Facebook (https://www.facebook.com/photo/?fbid=617681053721349&set=a.601295155359939) se observó, la divulgación mediante redes sociales de los trámites y servicios ofrecidos por parte del IDRD a la ciudadanía en general. Lo anterior da cuenta de la realización de la actividad en los términos previstos del PAAC.
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Revisar lo publicado en la página web con el fin de solicitar la actualización y depuración de la infomación. En caso de ser necesario | Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones | Solicitudes de servicio | Áreas y dependencias del IDRD | 30 de abril de 2023 31 de agosto de 2023 15 de diciembre de 2023 | Se realizaron solicitudes de actualización y publicación de información OAJ: La información de la página web es actualiazada cada vez que se registra un cambio en los documentos a cargo de la Oficina Jurídica | Se envian solicitudes de servicio OAJ: Se anexa carpeta con las solicitudes de servicio realiadas a la Oficina Asesora de Comunicaciones en los meses de enero, febrero y abril | Concepto: Actividad con Avance para el periodo. De acuerdo con la información reportada, se observó los registros de solicitudes de actualización y publicación de información, (8 solicitudes para el mes de febrero - 30 solicitudes para el mes de marzo - 14 solicitudes para el mes de abril), lo cual referencia las actividades de revisión y actualización de la información a ser publicada en la página web del IDRD.
| 4.2 | Realizar registro de los ciudadanos que se acercan a la sede principal solicitando información. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Registro | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de junio de 2022 | Se realiza el registro a traves del Sistema de Información Misional - SIM | Base de datos descargada del SIM | Concepto: Actividad con Avance para el periodo. Se evidenció un registro con 144 atenciones presenciales en la Sede Principal registradas desde el 12 de enero de 2023 al 28 de abril de 2023, que contiene información respecto de: datos de identificación de la persona, localidad, estrato, género, motivo de la consulta, calificación en la atención, fecha, hora, funcionario que atendió al usuario, lo anterior, da cuenta que se cuenta con un registro respecto de la información de los usuarios de la sede central del IDRD, de acuerdo con los parámetros establecidos en la acción. De otra parte se sugiere ajustar las fechas del plan de conformidad con la presente vigencia
| 4.3 | Realizar registro de los ciudadanos que usan el canal telefonico del IDRD, especificamente los que se comunican con el Área de Atención al Ciudadano. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Registro | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de junio de 2023 | Se realiza el registro en la base de datos de drive definida para tal fin | Base de datos de drive | Concepto: Actividad con Avance para el periodo. Se evidenció un registro con 3967 llamadas registradas desde el 02 de enero de 2023 al 29 de abril de 2023, que contiene el nombre del colaborador que atiende, fecha, sede, nombre del usuario, localidad, información que solicita, y área competente (de atención), lo anterior da cuenta de la consolidación de una base de datos con información de las llamadas recepcionadas de acuerdo con los parámetros establecidos por parte de la acción propuesta para el presente plan. Se recomienda revisar la fecha programada de culminación de la actividad, toda vez que el registro telefónico de los usuarios debe abarcar toda la vigencia.
| 4.4 | Definir temas y cronograma para realizar en la página web de la entidad salas de discusión o foros donde los ciudadanos puedan participar sobre temas inherentes a la misionalidad del IDRD ( Atender foro) | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las Áreas misionales, financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Página web | Sección implementada en la página web | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | 30 de junio de 2023 | STC:A la fecha no se han llevado foros por medio de la pagina web en la cual haya participado la Subdirección Tecnica de Construcciones STRD: Se viene trabajando el cronograma de foros de la STRD, se remitirá en próximo seguimiento. (plazo Junio 30) STP: Actividad no ejecutada en el periodo. Actividad dentro de la fechas programadas | STRD: Se viene trabjando el cronograma de foros de la STRD, se remitirá en próximo seguimiento. (plazo Junio 30 | Concepto: Actividad en términos - sin avance para el periodo De conformidad con la información reportada por parte de los procesos, se indicó que se tiene como fecha de cumplimiento de la actividad el 30 de junio de 2023, razón por la cual hasta el momento no se han generado los foros en la página web; sin embargo, de acuerdo con lo reportado por parte de las áreas responsables, (STRD) se está trabajando en el cronograma para ser presentado para el próximo seguimiento. De otra parte, se procedió a verificar la página web del IDRD; observando que no se encontró una sección implementada (foro), lo que implica que todavía no se cuenta con un espacio digital para llevar a cabo la acción propuesta, en los términos previstos en el presente plan.
| 4.5 | Publicar y difundir por redes sociales, app y página web los temas que harán parte de los foros que se realizarán a traves de la página web de cara a la ciudadanía | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Página web, redes sociales , app | Difusión de la infromación | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de marzo de 2023 30 de junio de 2023 30 de septiembre de 2023 | Para el primer ciatrimestre (sic) del año 2023, no se generaron solicitudes refetente a temas para foros que requiriera de difucion y publicacion en la pagina web, redes sociales ni app. | N/A | Concepto: Actividad incumplida para el periodo revisado. Según se informó por parte del responsable de la acción, se indicó que durante el primer cuatrimestre de 2023, no hubo solicitudes referentes a temas para los foros, lo cual implica que no hay soportes que den cuenta del desarrollo de la actividad de publicación y difusión mediante redes sociales, app y página web, respecto de los temas que harán parte de los foros, por lo anterior y teniendo de presente las fechas definidas y la estructura del acción, se considera que no hubo un avance para el periodo revisado. Por lo anterior, se hace necesario que el responsable del proceso valide las situaciones, a efectos que para las próximas fechas se tenga soluciones efectivas que aporten para el cumplimiento de la acción del Plan.
| 4.6 | Difundir en redes sociales y página web la aplicación movil como un canal de información que ofrece el IDRD a la ciudadanía | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Página web, redes sociales | Difusión en redes y página web | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2022 30 de octubre de 2022 | Se realizó la solicitud a la OAP con numero de GLPI #0114564, el cual ya se encuentra cerrado. | Evidencia de las publicaciones | Concepto: Actividad con Avance para el periodo. De acuerdo con los soportes allegados por parte del responsable del proceso, se observó que en tres redes sociales (Twitter, Facebook y Instagram) se hizo la divulgación de la aplicación móvil “Agenda IDRD” que tiene dispuesto el Instituto para la atención a la ciudadanía en general. Lo que da cuenta que la actividad se cumplió en los términos descritos en el plan. De otra parte se sugiere ajustar las fechas del plan de conformidad con la presente vigencia.
| 4.7 | Actualizar la información que se publica en la app movil del IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las Áreas misionales financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico:App movil | App movil actualizada | Áreas y dependencias del IDRD | 30 de junio de 2023 30 de noviembre de 2023 | STC: Revisando la información que se encuentra cargada en la APP movil del IDRD en lo referente a temas de la Subdirección Tecnica de Construcciones, esta se encuentra actualizada OCDI: N/A STRD: Se realizaron varias actualizaciones de la información STRD en la App móvi | STC: N/A OCDI: N/A STRD: Archivo con relación de solicitudes de actualización | Concepto: Actividad sin avance en términos para el periodo revisado. Revisadas las fechas establecidas en el plan para la acción referente a la actualización de la información que se publica en la app móvil del IDRD, se definió como límite para su culminación; el 30 de junio de 2023 y 30 de noviembre de 2023, por lo cual para verificación del primer cuatrimestre de la vigencia no implica actividades desarrolladas.
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Socializar el Manual y Procedimiento de Atención al Ciudadano a todas la áreas y dependencias del IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Comunicación interna | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de junio de 2023 | No se han adelantado acciones. | No aplica | Concepto: Actividad en Términos - sin avance para el periodo revisado Revisado las fechas establecidas en el plan para la acción referente a la socialización del Manual y Procedimiento de Atención al Ciudadano, se definió para fecha de culminación el 30 de junio de 2023.
| 5.2 | Presentar mensualmente a las diferentes áreas y dependencias un informe de evaluación de calidad (oportunidad, manejo de sistema, claridad, solución de fondo, coherencia y calidez) de las respuestas emitidas a requerimientos ciudadanos tebiendo en cuenta los lineamiento del procediniento de gestión a las PQRDS | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Comunicación interna | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de marzo de 2023 15 de abril de 2023 15 de mayo de 2023 15 de junio de 2023 15 de julio de 2023 15 de agosto de 2023 15 de septiembre de 2023 15 de octubre de 2023 15 de noviembre de 2023 15 de diciembre de 2023 | Se han presentado los informes al respecto, los cuales se envian por memorando a todas las áreas y dependencias, incluida la Oficina de Control Interno | Número de memorandos: 20232400153163, 20232400199213 | Concepto: Actividad con Avance para el periodo. Se observó por parte de la OCI, la evaluación realizada por parte del responsable a la calidad de las respuestas a las PQRDS (Oportunidad, manejo del sistema, claridad, solución de fondo, coherencia y calidez) teniendo en cuenta los lineamientos del procedimiento de gestión para las PQRDS, se relaciona las evaluaciones realizadas (enero - 20232400153163 y febrero - 20232400199213); para el periodo revisado no se relaciona lo referente a los meses de marzo y abril, situación que afecta la oportunidad para que el proceso responsable tome medidas, se recopilen las lecciones aprendidas y de este manera contribuyan al mejoramiento continuo; de lo anterior, se colige que la actividad presenta avance.
Note on C6: ====== ID#AAAAwos9deo (2023-05-10 13:53:32) Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Dimensión MIPG |  |  | Dimensiones Información y Comunicación- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Transparencia y Acceso a la Información Pública
Normatividad |  |  | Ley 1712 de 2014 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES De Enero 2023 a 30 de abril de 2023 |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI De Enero 2023 a 30 de abril de 2023
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes de las evidencias documentales de la implementación de los controles y planes de acción.
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales el sitio de la página web donde se encuentran publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Redes sociales | Publicación en redes sociales | Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de abril de 2023 30 de octubre de 2023 | Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se realizó la solicitud a la OAP con numero de GLPI #0114566, el cual ya se encuentra cerrado. | Evidencia de las publicaciones | Concepto: Actividad ejecutada El Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos remitió soporte de las diferentes publicaciones de canales de atención. Verificada las redes sociales Facebook, Twitter y Comunidad IDRD, se observó que el día 2 de mayo de 2023 se socializó el sitio de la página web donde se encuentran publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. No obstante, se recomienda fortalecer controles para dar cumplimiento con las fechas programadas de publicación. Fecha formato solicitud de servicio: 25 de abril de 2023, fecha de publicación en redes sociales y correo institucional: 2 de mayo de 2023.
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar la información publicada en la página web de la entidad en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano y de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Página web | Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web actualizada | No. de solicitudes de servicio cerradas / No de solicitudes recibidas | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de diciembre de 2023 | Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se realizaron solicitudes de actualización y publicación de información | Se envian solicitudes de servicio | Concepto: Actividad cumplida durante el período de seguimiento. El Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos remitió soporte de las solicitudes de servicio, así: Febrero: Se remitió 8 solicitudes, solicitud del 12-dic-2022 respuesta a peticionarios anónimos, dos (2) solicitudes Respuestas a peticionarios Anónimos, Formato de solicitud 1 de febrero de 2023, Directorio de parques y escenarios, formato de solicitud Informe Ejecutivo al mes de enero del 2023. Formato solicitud de servicio Plan Operativo por dependencias, formato solicitud de servicio Resultados de Indicadores/2022 Marzo: Se remitió 30 solicitudes de servicios, entre otras: PAA v 8, PAA V9, PAA V 10, se remitió cinco (5) formatos de solicitud sobre Respuestas a peticionarios Anónimos, formato de solicitud sobre canales de atención, Base de datos ejecución contractual IDRD 2022 y Base de datos ejecución contractual IDRD 2023, formato de solicitud cuenta de la Contraloría. Abril: Se remitió 30 formatos de solicitudes de servicio, entre otros, Informe No. 8 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación, PAA, Plan de Adecuación y sostenibilidad, Primer (1) dialogo ciudadano, contratación, Decreto 189, ejecución Ingresos y gastos, socialización canales de servicio.
| 2.2 | Actualizar el acto administrativo donde se define el valor de reproducción de la información teniendo en cuenta diferentes tipos de formatos y dentro de los parámetros del mercado. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano y de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de marzo de 2023 | SAF: Se firmo la adquisición de contrato CTO-2314 Servicio Fotocopiado, bajo la modalidad de Outsourcing para la prestación del servicio integral de fotocopiado blanco y negro, en color, Velobin, foto planos y demás que se requieran por parte del IDRD. Este mismo tuvo una proroga hasta el 23 de febrero de 2023. Por otro lado se esta trabajando en el borrador del Acto Administrativo, a través del cual, la entidad daría prevalencia a la reproducción de la información de manera digital, caso en el cual, el trámite sería gratuito y por tanto no sería necesario por una parte establecer el valor de las copias y por la otra, fijar el trámite para su cobro y aplicación del IVA, con lo cual se optimizaría el proceso, razón por la cual el servicio de fotocopia se manejará de forma interna. A nivel externo la reproducción digital de la información y entrega en un medio magnético o el{ectronico. | Se anexa copia de contrato mencionado CTO-2314 Servicio Fotocopiado, prorroga de contrato y correo de evidencia de envio de borrador en aprobación de Acto Administrativo para la reproducción de la información. Ver Carpeta de: Evidencia Matriz Componentes Gestión del Riesgo /Evidencia Transparencia N°2.2 y 4.1. | Concepto: Actividad incumplida de acuerdo con la fecha programada (30 de marzo de 2023), toda vez que se debió actualizar el acto administrativo donde se define el valor de reproducción de la información; no obstante, se observó que el periodo evaluado la actividad presenta avance; toda vez que la SAF allegó soporte de correo electrónico del 13 de marzo de 2023, mediante el cual se remitió el primer borrador del Acto Administrativo, a través del cual, la entidad daría prevalencia a la reproducción de la información de manera digital, caso en el cual, el trámite sería gratuito, por lo que se recomienda establecer acciones para gestionar con celeridad la actividad programada. La OCI procedió a verificar en el portal Web del IDRD el acto administrativo vigente sobre el particular, observando que no se encuentra publicado en el portal Web del IDRD el memorando 20203000307063 del 25-sep-2020 mediante el cual se reajusta el valor de fotocopias, reproducción de documentos, por lo que la OCI recomienda publicar en el link de transparencia del portal web del IDRD para consulta. Adicionalmente, las SAF allegó Comunicación de Aceptación de Oferta No. IDRD-CTO-2314-2022 del 16 de agosto de 2023, cuyo objeto es: “Contratar Bajo la Modalidad de Outsourcing La Prestación del Servicio Integral de Fotocopiado Blanco Negro, Fotocopias en Color, Velobind, Foto Planos y Demás Que Se Requieran Por Parte del IDRD.”; así mismo se remitió solicitud de prórroga del 26 de diciembre de 2022.
| 2.3 | Actualizar el directorio de parques y escenarios administrados por el IDRD publicado en la sección de mecanismos de contacto del link de transparencia | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección de Parques, financiado por el proyecto de inversión de la Subdirección Recurso logistico: Página web | Directorio Actualizado | No. de solicitudes de servicio radicadas / No. de solicitudes de servicio cerradas | Subdirección Tecnica de Parques | 30 de abril de 2023 30 de agosto de 2023 30 de noviembre de 2023 | STP: Se realizó la actualización del directorio de parques y/o escenario para su publicación en la pagina web institucional | STP: Evidencia correo remitido para la publicación del directorio en la pagina web. Enlace en pagina web: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica | Concepto: Actividad cumplida, se evidenció publicación del directorio de parques y escenarios dando cumplimiento con la actividad programada. La STP remitió correo del 26 de abril de 2023, mediante el cual solicita publicar y actualizar la información en los respectivos espacios de la página Web del IDRD el "DIRECTORIO PARQUES Y ESCENARIOS 2023", Así mismo, el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos remitió formato de solicitud de publicación Directorio de parques y escenarios, para lo cual al OCI procedió a verificar en el portal Web la respectiva publicación en el siguiente enlace: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica, observando que se encuentra publicado documento denominado directorio de parques y escenarios 2023.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Adoptar el registro de activos de la información por medio de acto administrativo y publicarlo en la página web | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección Administrativa y Financiera, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Sudirección Administrativa y Financiera | 30 de septiembre de 2023 | SAF: Se realiza reunion con la abogada del la SAF para validar los procedimientos internos existentes y su concordancia con la normatividad y buenas practicas recomendadas por el MINTIC | SAF: Correos ubicados en la carpeta Intercambio de correos con información Ver Evidencia en carpeta compartida Drive " Matriz Componentes Gestión del Riesgo.", N° 3.1 | Concepto: Actividad con avance dentro de los tiempos establecidos. La SAF allegó como avance correo institucional del 2 de mayo de 2023, mediante el cual remite ruta del procedimiento para revisión y apoyo en la formulación del acto administrativo que valide la aceptación y publicación de los activos de información en el IDRD.
| 3.2 | Adoptar el Indice de Información Clasificada y Reservada por medio de acto administrativo y publicarlo en la página web | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora Juridica, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Oficina Asesora Juridica | 30 de septiembre de 2023 | OAJ: En términos | No se remitió soporte de avance de la actividad | Concepto: Actividad sin avance para el periodo revisado. La OCI procedió a revisar en el portal Web del IDRD, el acto administrativo por medio del cual se actualiza y se adopta el Índice de información Clasificada y Reservada del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, observando que en el siguiente enlace se encuentra publicada la Resolución 1079 del 31-08-2022. La OAJ en respuesta al seguimiento, no detalló los avances sobre el particular, por lo que recomienda gestionar lo pertinente a fin de dar cumplimiento con la actividad programada dentro de los tiempos establecidos. | 1
| 3.3 | Adoptar el Esquema de Publicación de la Información por medio de acto administrativo y publicarlo en la página web | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Oficiina Asesora de Comunicaciones | 30 de septiembre de 2023 | Para el primer cuatrimestre no de desarollaron actividades, se encuentran progromada para el segundo cuatrimestre de 2023 | N/A | Concepto: Actividad no programada para el periodo, se recomida iniciar actividades a fin de dar cumplimiento con la fecha programada.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar ajustes con el fin de dar cumpliento la Directrices de accesibilidad web - Anexo 1 de la Resolución 1519 que establece los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, en cumplimiento de la Ley 1712 | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Ajustes razonables | No. De ajustes razonables realizados / no. De ajustes razonables definidos | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de septiembre de 2023 | Para el primer cuatrimestre no de desarollaron actividades, se encuentran progromada para el segundo cuatrimestre de 2023 | N/A | Concepto: Actividad no programada para el periodo, se recomida iniciar actividades a fin de dar cumplimiento con la fecha programada.
| 4.2 | Actualizar la información sobre el IDRD y los servicios que presta a población vulnerable y en situación de discapacidad, que se encuentran publicados el la sección de Ley 1712 | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las áreas misionales financiados por el proyEcto de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Página web | Información Actualizada en la Página web | Información Actualizada en la Página web | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | 30 de septiembre de 2023 | STC : A la fecha se cuenta actualizada en el portal de transparencia y acceso a la información publica la información de la cual es responsable la Subdirección tecnica de construcciones STP: Actividad no ejecutada en el periodo. Actividad dentro de la fechas programadas STRD: Se solicitaron actualizaciones de información de la STRD en página web a la Oficina de Comunicaciones las cuales fueron realizadas. | STC: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica STP: N/A STRD: Archivo con relación de solicitudes de actualización | Concepto: Actividad con avance. La OCI procedió a verificar en el portal web del IDRD, link de transparencia la información para población vulnerable (https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/grupos-de-interes/informacion-para-poblacion-vulnerable) observando videos de lengua de señas como vocabulario del IDRD, canales de atención a la ciudadanía, vocabulario de competencia- reglamento, CEFE Lengua de señas V2, Se fuerte y valiente persigue tus sueños. Se recomienda identificar los servicios de acuerdo con el área o proceso a cargo, toda vez que no es posible identificar si la misma corresponde a la versión actualizada. La STRD remitió base en la cual se relaciona las solicitudes de servicios a la Oficina Asesora de Comunicaciones, observando que en el mes de febrero se solicitó el diseño de invitación a la actividad que se realizará del Campamento Distrital de Discapacidad.
| 4.3 | Actualizar la información publicada en la sección para niños y niñas de tal manera que se presente de manera didactica | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las áreas misionales, financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Página web | Información Actualizada en la Página web | Información Actualizada en la Página web | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | 30 de septiembre de 2023 | STC: A la fecha se encuentra actualizada la información correspondiente a la Subdirección tecnica de Construcciones en el link de información para niños y niñas STP: Actividad no ejecutada en el periodo. Actividad dentro de la fechas programadas STRD: Se solicitaron actualizaciones de información de la STRD en página web a la Oficina de Comunicaciones las cuales fueron realizadas. | STC: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/informacion-para-ninos-y-ninas STP: N/A STRD: Pantallazo con la sección actualizada de forma didáctica | Concepto: Actividad con avance. La OCI procedió a verificar en el portal web del IDRD, link de transparencia la información para niños y niñas (https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/informacion-para-ninos-y-ninas) observado que se encuentra publicada información de Recreación: vacaciones recreativas, escuela de la bicicleta, ecoaventuras, red sensibilizándonos, recreoolimpiadas, recréate en familia, reconociendo nuestra habilidades, parques para la cultura ciudadana, círculos lúdicos y Deportes: Certámenes nuevas tendencias deportivas y Equipo Bogotá Formación. Se recomienda señalar la fecha de las publicaciones, con el fin de establecer que la información esta actualizada. La STRD remitió captura de pantalla con la información publicada en el numeral 8.1. Información para niños, niñas y adolescentes del link de transparencia y acceso a la información pública.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar informe mensual de solicitudes de acceso a la información que contenga número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra entidad, tiempo de respuesta a las solicitudes y numero de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Informes publicados en la página web | Informe mensual | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de marzo de 2023 15 de abril de 2023 15 de mayo de 2023 15 de junio de 2023 15 de julio de 2023 15 de agosto de 2023 15 de septiembre de 2023 15 de octubre de 2023 15 de noviembre de 2023 15 de diciembre de 2023 | Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: Se han generado los informes y se publican en la página web | Atención al Cliente, Quejas y Reclamos: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-acceso-informacion-quejas-reclamos | Concepto: Actividad con avance. La OCI verificó la publicación de los informes mensuales de solicitudes de acceso a la información en el siguiente enlace https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-acceso-informacion-quejas-reclamos, numeral 4.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos, observando que se encuentra disponible para consulta de la ciudadanía y grupos de interés únicamente los informes a 30 de enero y 28 de febrero de 2023, no se evidenció la publicación de los informes correspondientes a los meses de marzo y abril de 2023.

## Inic. adicional - Integridad
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Iniciativa adicional: Política de Gestión de Integridad
Dimensión MIPG |  | Dimensión Talento Humano
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  | Política de Gestión de Integridad
Normatividad |  | Decreto Nacional 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015: Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2, el cual incluye en la dimensión del Talento Humano, una política de integridad y el código de integridad del servicio público. Decreto Distrital 118 de 2018 Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES De Enero 2023 a 30 de abril de 2023 |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI De Enero 2023 a 30 de abril de 2023
Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes de las evidencias documentales de la implementación de los controles y planes de acción.
1.1 | Socialización del Código de Integridad y los valores del Servidor Público, a todos los colaboradores de la Entidad. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Talento Humano financiados por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Divulgación y Socialización del Código de integridad | Área de Talento Humano Equipo de Gestores Éticos del IDRD | 30 de septiembre de 2023 | Se realizó la convocatoria y conformación del nuevo equipo de Gestores de Integridad del IDRD | 1. Memorando de Convocatoria Gestores de Integridad 2. Resolución de conformación del Equipo de Gestores de Integridad del Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD Ver Evidencia en carpeta compartida Drive " Matriz Componentes Gestión del Riesgo.", Carpeta con nombre "Evidencia Pestaña Iniciativa Adic Integridad". | Concepto: Actividad en términos sin avance. Se revisó gestión para la conformación del equipo de gestores de integridad del IDRD; sin embargo, durante el primer cuatrimestre de 2023 no se evidenció socialización del Código de integridad ni de los valores del servidor público a todos los colaboradores de la Entidad como lo establece la actividad.

## Inic adicional- Prog. Transp
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Iniciativa adicional: Programa de transparencia y ética públcia
Dimensión MIPG |  | Información y comunicación
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Normatividad |  | Ley 2195 de 2022 Articulo 31 |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES De Enero 2023 a 30 de abril de 2023 |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI De Enero 2023 a 30 de abril de 2023
Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes de las evidencias documentales de la implementación de los controles y planes de acción.
1.1 | Elaborar un diagnóstico para la transición del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Transparencia. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del IDRD financiados por los diferentes proyectos de inversión | Diagnóstico para la construcción del programa de transparencia y ética | Oficina Asesora de Planeación | 30 de agosto de 2023 | en terminos | en terminos | Concepto: Actividad en términos sin avance. La actividad se encuentra programada para el mes de agosto de la presente vigencia.