## Matriz Riesgos
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26 de octubre de 2023
[20 empty] | MONITOREO CONTROLES | [26 empty] | MONITOREO INDICADORES | [9 empty] | CONCLUSIONES DE EFICACIA
PROCESO | INTERNO | EXTERNO | TIPO | ORIGEN | DEBIDO A (Causa(s)) | PUEDE SUCEDER QUE (Riesgo) | QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s)) | PROBABILIDAD 5: Casi seguro 4: Probable 3: Posible 2: Improbable 1: Raro | IMPACTO Ver pestaña "Criterios de impacto" 5: Catastrófico 4: Mayor 3: Moderado | Observación de criterio | NIVEL DE RIESGO INHERENTE | TIPO DE CONTROL | RESPONSABLE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Desarrollo e implementación de procesos de control y gestión de riesgos a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora) | RESPONSABLE DEL CONTROL (Persona asignada para ejecutar el control. Debe tener la autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control) | PERIODICIDAD DEL CONTROL (La periodicidad debe prevenir o detectar el riesgo de manera oportuna) | PROPÓSITO DEL CONTROL (Validar, verificar, conciliar, comparar, revisar, cotejar…) El control ayuda a mitigar las causas de los riesgos o detectar su materialización | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL (EL control debe indicar el cómo se realiza, de tal forma que se pueda evaluar si la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar el control, es confiable para la mitigación del riesgo) | CÓMO SE ACTÚA EN CASO DE OBSERVACIONES O DESVIACIONES (Qué se hace cuando se detectan observaciones o desviaciones como resultado de la ejecución de un control?) | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL (El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó el control) | NOMBRE DEL SOPORTE REVISADO | RESULTADO DE LA REVISIÓN | ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE Asignado: 15 No asignado: 0 | SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE: Adecuado: 15 Inadecuado: 0 | PERIODICIDAD Oportuna: 15 Inoportuna: 0 | PROPÓSITO Prevenir: 15 Detectar: 10 No es un control: 0 | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL Confiable: 15 No confiable: 0 | QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES Se investigan y resuelven oportunamente: 15 No se investigan o resuelven oportunamente: 0 | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Completa: 10 Incompleta: 5 No existe: 0 | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO DE LA EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL Fuerte: 96 y 100 Moderado: 86 y 95 Débil: 0 y 85 (D) | EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Fuerte: Se ejecuta de manera consistente Moderado: Se ejecuta algunas veces Débil: No se ejecuta (E) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL Fuerte: 100 Moderado: 50 Débil: 0 (D + E) | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES Fuerte: Promedio 100 Moderado: Promedio entre 50 y 99 Débil: Promedio menor a 50 Si hay más de un control, se debe actualizar la fórmula del promedio y combinar las celdas | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD Directamente o Indirectamente | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO | NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD | NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO | PROBABILIDAD 5: Casi seguro 4: Probable 3: Posible 2: Improbable 1: Raro | IMPACTO 5: Catastrófico 4: Mayor 3: Moderado 2: Menor 1: Insignificante | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | RESPUESTAS AL RIESGO | Acciones asociadas al control | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN | INDICADOR | E | F | M | A | M | JN | JL | AG | RECURSOS Económico, Humano y/o Logístico | Plan de contingencia | Análisis de la información revisada | ¿Se materializó el riesgo? Respuesta SI o NO
Gestión de Comunicaciones | Desempeño de los procesos: Capacidad humana, técnica y financiera de los procesos para lograr el cumplimiento de sus objetivos | N/A | Corrupción | Análisis de contexto de índole táctico | No verificación o no cumplimiento del plan de medios | Utilización de pauta publicitaria por uso del poder en beneficio de un tercero a través de central de medios para garantizar favores personales o institucionales desviando la gestión de lo público | Pérdida de recursos Pérdida de imagen o reputación institucional. Sanciones legales y disciplinarias derivadas del incumplimiento contractual | Improbable (2) | Mayor (4) | 9 | Alto (8) | Detectivo | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Responsable de apoyo de la supervisión | De acuerdo a cada plan de medios | Verificar que se cumplan los planes de medios propuestos por la Central de Medios y realizar las justificaciones a posibles cambios | Revisar que el plan de medios presentado por la Central de Medios se haya ejecutado a cabalidad conforme a la estrategia de comunicaciones definida por la entidad. | Revisados los planes de medios y en caso de encontrarse que estos no se ejecutaron en su totalidad, estos se reorientaran y serán utilizados en otros planes de medios y en otras estrategias de comunicación. En caso de pautas no ejecutadas y facturadas por la central de medios se devolverá la factura para solicitar su corrección. | Documento de solicitud - plan de medios Certificación de cumplimiento Informe de ejecución | Plan de medios - IDRD Campaña Estrategia Mujeres en la Jugada Certificación de ejecución FACTURAS 26241/26242 Ejecución del contrato 2831 - 2023 | Se verifica en el plan de medios la campaña ESTRATEGIA MUJERES EN LA JUGADA, con fecha de 24 de septiembre/23, el cual menciona que el medio a utilizar es prensa a través del espectador. La verificación de la ejecución del plan de medios se realiza con la revisión de la factura 26241/26242 y el certificado de ejecución, entregada por la empresa Deloitte | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 95 | Moderado | Fuerte | Moderado | 50 | Moderado | Directamente | No disminuye | 1 | 0 | Raro (1) | Mayor (4) | Alta (4) | Reducir | Revisar la compatibilidad entre los planes de medios y la estrategia de comunicaciones | Jefe Oficina de Comunicaciones | 30 de noviembre de 2023 | Número de casos en que se utilizaron pautas publicitarias en beneficio de un tercero a través de central de medios META: 0 FRECUENCIA:Por cada plan de medios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión de la SAF | Notificar al medio de comunicación y a la central de medios la inconsistencia en la pauta publicitaria para proceder a su corrección y nuevamente a su difusión subsanado la situación presentada. En caso que no se tomen acciones por parte de la central de medios se evaluará la opción de no pago | Como producto de la información revisada se generan las siguientes conclusiones y acciones a ser implementadas en el proceso: 1)El proceso está implementando el control conforme a lo establecido en este documento. 2) Revisar el nombre de las evidencias registradas vs los nombres de las evidencias reales del control. 3) El indicador cumple con la meta en el período evaluado 4) Revisar la frecuencia de medición para el indicador , puesto que para el periodo evaluado, la periodicidad fue mensual, pero se estableció frecuencia: Por cada plan de medios | NO
,
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha: 26 de octubre de 2023 | Teniendo en cuenta el informe No. 34-1 de control interno de seguimiento a los riesgos con corte 31 de agosto de 2023 la OAP nuevamente con el proceso realiza la revision y ajuste al mapa de riesgos según las siguientes observaciones: Aunque se identifica como riesgo de corrupción, la redacción del riesgo no cumple con la estructura de la definición de riesgo de ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO. Por consiguiente se ajusta la redacción : Utilización de pauta publicitaria en beneficio de un tercero a través de central de medios para garantizar favores personales o institucionales POR Utilización de pauta publicitaria POR USO DEL PODER en beneficio de un tercero a través de central de medios para garantizar favores personales o institucionales DESVIANDO LA GESTIÓN DE LO PUBLICO
Fecha: 23 de agosto de 2023 | Se ajustan los nombres de las evidencias asi: *Documento de seguimiento al plan de medios por : Documento de solicitud - plan de medios * Informe de ejecución de campaña por : Informe de ejecución
Fecha: 14 de febrero de 2023 | Se analizan los riesgos y controles del proceso, determinando que para la vigencia 2023: - No se presentan nuevos riesgos a los ya documentados - La probabilidad e impacto inherente continua con la misma valoración - Se mantienen los responsables de ejecución de los controles - Se mantienen los controles y la valoración de estos lo que conlleva a que se mantiene la valoración del riesgo residual - El plan de contingencia y las acciones asociadas a los controles se mantienen - Se actualiza la fecha de ejecución de las acciones asociadas a los controles
Fecha: 7 de febrero de 2022 | Se verifica la calificación de impacto residual mediante la evaluación de los 19 criterios de impacto

## Criterios impacto (hidden)
Criterios para calificar el impacto en riesgos de corrupción
1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | NO
2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | SI
3. ¿ Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad? | NO
4. ¿ Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | NO
5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | SI
6. ¿Generar pérdida de recursos económicos? | SI
7. ¿ Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios? | NO
8. ¿ Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | NO
9. ¿ Generar perdida de información de la Entidad? | NO
10. ¿ Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente? | SI
11. ¿ Dar lugar a procesos sancionatorios? | SI
12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | SI
13. ¿ Dar lugar a procesos fiscales? | SI
14. ¿Dar lugar a procesos penales? | NO
15. ¿ Generar pérdidad de credibilidad del sector? | SI
16. ¿ Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | NO
17. ¿ Afectar la imagen regional? | NO
18. ¿ Afectar la imagen institucional? | SI
19. ¿Genera daño ambiental? | NO

## Parámetros (hidden)
SOLIDEZ INDIVIDUAL
FuerteFuerte | Fuerte
FuerteModerado | Moderado
FuerteDébil | Débil
ModeradoFuerte | Moderado
ModeradoModerado | Moderado
ModeradoDébil | Débil
DébilFuerte | Débil
DébilModerado | Débil
DébilDébil | Débil
NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD
FuerteDirectamenteDirectamente | 2
FuerteDirectamenteIndirectamente | 2
FuerteDirectamenteNo Disminuye | 2
FuerteNo disminuyeDirectamente | 0
ModeradoDirectamenteDirectamente | 1
ModeradoDirectamenteIndirectamente | 1
ModeradoDirectamenteNo disminuye | 1
ModeradoNo DisminuyeDirectamente | 0
DébilDirectamenteDirectamente | 0
DébilDirectamenteIndirectamente | 0
DébilDirectamenteNo disminuye | 0
DébilNo DisminuyeDirectamente | 0
NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO
FuerteDirectamenteDirectamente | 2
FuerteDirectamenteIndirectamente | 1
FuerteDirectamenteNo Disminuye | 0
FuerteNo disminuyeDirectamente | 2
ModeradoDirectamenteDirectamente | 1
ModeradoDirectamenteIndirectamente | 0
ModeradoDirectamenteNo disminuye | 0
ModeradoNo DisminuyeDirectamente | 1
DébilDirectamenteDirectamente | 0
DébilDirectamenteIndirectamente | 0
DébilDirectamenteNo disminuye | 0
DébilNo DisminuyeDirectamente | 0
Casi Seguro (5)
Probable (4)
Posible (3)
Improbable (2)
Raro (1)
Catastrófico (5)
Mayor (4)
Moderado (3)
Menor (2)
Insignificante (1)
NIVEL DE RIESGO
Raro (1)Insignificante (1) | Bajo (1)
Raro (1)Menor (2) | Bajo (2)
Raro (1)Moderado (3) | Moderado (3)
Raro (1)Mayor (4) | Alto (4)
Raro (1)Catastrófico (5) | Alto (5)
Improbable (2)Insignificante (1) | Bajo (2)
Improbable (2)Menor (2) | Bajo (4)
Improbable (2)Moderado (3) | Moderado (6)
Improbable (2)Mayor (4) | Alto (8)
Improbable (2)Catastrófico (5) | Extremo (10)
Posible (3)Insignificante (1) | Bajo (3)
Posible (3)Menor (2) | Moderado (6)
Posible (3)Moderado (3) | Alto (9)
Posible (3)Mayor (4) | Extremo (12)
Posible (3)Catastrófico (5) | Extremo (15)
Probable (4)Insignificante (1) | Moderado (4)
Probable (4)Menor (2) | Alto (8)
Probable (4)Moderado (3) | Alto (12)
Probable (4)Mayor (4) | Extremo (16)
Probable (4)Catastrófico (5) | Extremo (20)
Casi Seguro (5)Insignificante (1) | Alto (5)
Casi Seguro (5)Menor (2) | Alto (10)
Casi Seguro (5)Moderado (3) | Extremo (15)
Casi Seguro (5)Mayor (4) | Extremo (20)
Casi Seguro (5)Catastrófico (5) | Extremo (25)
CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR EL IMPACTO
Directamente | Directamente
No Disminuye | Indirectamente
No Disminuye
TIPO DE CONTROL
Preventivo
Detectivo
RESPUESTAS AL RIESGO
Evitar
Reducir
Compartir
Aceptar
PROCESO
Planeación de la Gestión
Gestión de Talento Humano
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios
Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios
Fomento al Deporte
Promoción de la Recreación
Gestión de Comunicaciones
Gestión de Recursos Físicos
Gestión Jurídica
Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión Financiera
Gestión Documental
Servicio a la Ciudadanía
Gestión de Asuntos Locales
Control, Evaluación y Seguimiento
Control Disciplinario
EJECUCIÓN DEL CONTROL
Fuerte
Moderado
Débil