## 14253 CB-0402S PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 211
| Fecha | 2023-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 211 | 2022 2022 | 2 | 3.1.1.1 | 1 | POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PUBLICADA | 1 | La Oficina Asesora de planeación ajustó la Política de administración del riesgo, la cual fue aprobada por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 30 de agosto de 2022 . En la misma se deja la claridad que en los respectivos Mapas de riesgos se lleva la trazabilidad de las revisiones y cambios, según corresponda. La política actualizada se encuentra publicada en el Sistema de Gestión de la entidad - Isolución, y en la página web del Instituto. | 100 | 2023-12-31
2 | FILA_2 | 211 | 2022 2022 | 2 | 3.2.1.1 | 1 | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN | 2 | Se llevan a cabo reuniones de seguimiento sobre los proyectos de inversión 7853 "Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y adaptados al cambio climático en Bogotá" y 7855 "Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá". Estas reuniones tienen como objetivo validar aspectos presupuestarios en línea con las metas establecidas en los proyectos, y son realizadas por las personas designadas por el ordenador del gasto. | 100 | 2023-12-31
3 | FILA_3 | 211 | 2022 2022 | 2 | 3.2.5.1 | 1 | INSTRUMENTO | 1 | Se ha establecido y se está utilizando una herramienta para realizar el seguimiento y monitoreo de los procesos contractuales. Asimismo y atendiendo las recomendaciones hechas por la Oficina de Control Interno, se realizó la gestión correspondiente para oficializar dicho formato. | 100 | 2023-12-31
4 | FILA_4 | 211 | 2022 2022 | 2 | 3.2.5.1 | 2 | CANTIDAD DE PROCESOS CONTRACTUALES MONITOREADOS/ TOTALES DE PROCESOS CONTRACTUALES DE MANTENIMIENTO | 100 | Se ha establecido y se está utilizando una herramienta para realizar el seguimiento y monitoreo de los procesos contractuales. Asimismo y atendiendo las recomendaciones hechas por la Oficina de Control Interno, se realizó la gestión correspondiente para oficializar dicho formato. | 100 | 2023-12-31
5 | FILA_5 | 211 | 2022 2022 | 2 | 3.2.5.3 | 1 | INSTRUMENTO | 1 | Se ha establecido y se está utilizando una herramienta para realizar el seguimiento y monitoreo de los procesos contractuales. Asimismo y atendiendo las recomendaciones hechas por la Oficina de Control Interno, se realizó la gestión correspondiente para oficializar dicho formato. | 100 | 2023-12-31
6 | FILA_6 | 211 | 2022 2022 | 2 | 3.2.5.3 | 2 | CANTIDAD DE PROCESOS CONTRACTUALES MONITOREADOS/ TOTALES DE PROCESOS CONTRACTUALES DE MANTENIMIENTO | 100 | Se ha establecido y se está utilizando una herramienta para realizar el seguimiento y monitoreo de los procesos contractuales. Asimismo y atendiendo las recomendaciones hechas por la Oficina de Control Interno, se realizó la gestión correspondiente para oficializar dicho formato. | 100 | 2023-12-31
7 | FILA_7 | 211 | 2022 2022 | 2 | 3.2.5.5 | 1 | N° DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / TOTAL DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS | 100 | Se realizó las mesas de trabajo correspondientes con el fin de realizar los seguimientos respectivos a los procesos precontractuales y contractuales. | 100 | 2023-12-31
8 | FILA_8 | 211 | 2022 2022 | 10 | 3.1.1 | 1 | INFORMES PUBLICADOS | 3 | En el transcurso del primer trimestre, se procedió a publicar los informes relativos a los meses de octubre, noviembre y diciembre en las plataformas de Secop y Orfeo. Como prueba de esta gestión, se adjunta una captura de pantalla de Secop, así como los oficios de remisión de los informes destinados a su carga en Orfeo. Se aporta link de Secop: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex¬ice=CO1.NTC.2865526 | 100 | 2023-12-31
9 | FILA_9 | 211 | 2022 2022 | 10 | 3.1.1 | 2 | CRONOGRAMA | 1 | La acción se viene ejecutando de manera consistente mes a mes. Esta práctica implica un monitoreo de los plazos estipulados para la entrega de informes, asegurando así su presentación y publicación oportuna. A lo largo de esta vigencia, hemos podido observar cómo el cumplimiento del cronograma ha permitido una coordinación efectiva entre todas las partes involucradas. La implementación de esta acción ha demostrado ser efectiva, evidenciando mejoras significativas en la gestión de tiempo. | 100 | 2023-12-31
10 | FILA_10 | 211 | 2022 2022 | 10 | 3.3.3 | 1 | REQUERIMIENTO | 1 | Como consecuencia de la solicitud realizada a la interventoría, se desarrolló un trabajo articulado con el contratista logrando la elaboración de un documento que permite garantizar un acceso eficiente y seguro a la información requerida, permitiendo así una mejor fluidez en los procesos de auditorías. Este lineamiento ha sido aprobado por todas las partes involucradas, lo que permite dar un cumplimiento de la acción planteada. | 100 | 2023-12-31
11 | FILA_11 | 211 | 2022 2022 | 10 | 3.3.4 | 1 | MESA DE TRABAJO | 100 | Se celebró reunión donde se analizaron las cláusulas de terminación anticipada en los contratos de APP y se evaluó su redacción en base a las sugerencias del validador, concluyendo que, aunque la redacción de las cláusulas de terminación anticipada en los contratos de APP no se ajusta exactamente a las sugerencias del validador, ello no implica que las mismas no estén presentes en los contratos. Se argumenta que en el contrato suscrito se hace referencia explícita a las causales de terminación anticipada en el numeral 21.2, específicamente en el literal C, en concordancia con el artículo 32. | 100 | 2023-12-31
12 | FILA_12 | 211 | 2022 2022 | 10 | 3.3.5 | 1 | REQUERIMIENTO | 100 | Se recibe respuesta del consorcio M&M mediante el oficio N° 20232100193632 de 02 de junio de 2023. Una vez verificada y analizada dicha respuesta y adicional a lo descrito en el contrato numeral 4.2. Contraprestación a favor del lDRD y Usos de la Arena. PARÁGRAFO PRIMERO, se comparte el concepto en cuanto a los metros cuadrados explotados comercialmente por el concesionario. De acuerdo a lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada. | 100 | 2023-12-31
13 | FILA_13 | 211 | 2022 2022 | 10 | 3.3.6 | 1 | INFORME | 100 | Resultado del requerimiento realizado a la firma interventora, se validó la información presentada por el Concesionario en lo correspondiente, la cual se enfocó en verificar las facturas generadas por porcentaje de ventas, de acuerdo al contrato suscrito con los clientes (terceros). Esta información se describe en el numeral 4.2.5.1 del informe, que aborda el alcance y cumplimiento de las obligaciones financieras. Específicamente, en el literal D del numeral 4.2.5.1.1, se realiza la verificación de la facturación generada para enero, febrero, marzo, abril, mayo basada en porcentajes. | 100 | 2023-12-31
14 | FILA_14 | 211 | 2022 2022 | 10 | 3.3.7 | 1 | REQUERIMIENTO | 100 | Se recibió una respuesta por parte de la interventoría con respecto al requerimiento realizado sobre la construcción de los parqueaderos adosados. Sin embargo, para continuar con el proceso se tomó la decisión de realizar un requerimiento a la STC con radicado 20236000265663 del 29-05-2023. Es crucial obtener esta información para asegurar que todos los aspectos legales y normativos se hayan cumplido adecuadamente durante la ejecución de la construcción de los parqueaderos adosados. Además, teniendo en cuenta que la STC ejerció la supervisión desde el 05-08-2016 al 06-01-2019. | 100 | 2023-12-31
15 | FILA_15 | 211 | 2022 2022 | 10 | 3.3.8 | 1 | VISITA TÉCNICA | 2 | Se aportan las evidencias que reflejan el estado actual de la pista después de realizadas las intervenciones y reparaciones en el mes de marzo. Lo anterior da cumplimiento a la acción planteada | 100 | 2023-12-31
16 | FILA_16 | 211 | 2022 2022 | 10 | 3.3.8 | 2 | ACTAS DE REUNIÓN | 100 | Se ha llegado a la conclusión que la puesta en funcionamiento de la batería de baño es necesaria para satisfacer las necesidades de los usuarios y mejorar la experiencia del servicio. En este sentido, se han adelantado gestiones con la EAAB para asegurar que esta adecuación se realice de acuerdo a los estándares y regulaciones correspondientes. En la actualidad se han enviado el diseño de redes a la EAAB, con Radicado IDRD No. 20236100285151, como anexo se adjunto el diseño y cálculo de redes hidro-sanitarias necesarias para la puesta en servicio del módulo de baños. | 100 | 2023-12-31
17 | FILA_17 | 211 | 2022 2022 | 10 | 3.3.9 | 1 | MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS / MESAS DE TRABAJO EJECUTADAS | 100 | Se llevan a cabo mesas de trabajo con el concesionario, la interventoría y el equipo del IDRD, con el objetivo de acordar las fechas uso de cada vigencia y así cumplir con lo establecido en el marco del contrato APP-001-2015 | 100 | 2023-12-31
18 | FILA_18 | 211 | 2022 2022 | 10 | 3.3.9 | 2 | PUBLICACIONES EN PAGINA WEB | 2 | En mesas de trabajo se logró concertar un protocolo para la asignación de 12 fechas para el año garantizando un proceso para todas las entidades del distrito que deseen hacer uso del escenario, y entrará en vigor a partir de febrero de 2024. En el momento de implementar el protocolo, este se publicará en nuestra página web a fin de mantener a todos informados sobre los procedimientos. Lo anterior permitirá que todas las entidades del distrito tengan acceso a la información sobre las fechas disponibles para eventos institucionales en el escenario Movistar Arena. | 100 | 2023-12-31
19 | FILA_19 | 211 | 2022 2022 | 10 | 3.3.10 | 1 | REQUERIMIENTO | 100 | Se realizó un requerimiento enfocado en obtener un entendimiento claro de los procesos financieros asociados. Al analizar la respuesta obtenida, se realizó un segundo requerimiento más específico, para solicitar al interventor una Certificación e informe detallado de los pagos de la contraprestación de los valores reportados y certificados por el Concesionario Colombiana de Escenarios y la Fiducia en el mes de julio de 2018. La solicitud se fundamenta en la importancia de verificar y asegurar la correcta ejecución de las obligaciones financieras establecidas en la ficha técnica del contrato. | 100 | 2023-12-31
20 | FILA_20 | 211 | 2022 2022 | 10 | 3.3.11 | 1 | CONCEPTO | 1 | Se solicita concepto a la interventoría sobre la explotación comercial del parqueadero adosado, recibiendo respuesta del consorcio M&M mediante el oficio N° 20232100190342 de 30 de mayo de 2023; donde ellos concluyen que; la explotación del parqueadero adosado es jurídicamente viable. | 100 | 2023-12-31
21 | FILA_21 | 211 | 2022 2022 | 10 | 3.3.11 | 2 | SEGUIMIENTO | 100 | Se dio cumplimiento a la acción planteada como se evidencia en los seguimiento reportados. Sobre los requerimientos enviados a la Alcaldía Local, estos no fueron contestado por lo que se requirió a la interventoría con radicado No. 20232100064422, para lo cual la interventoría allega oficio con radicado N° 20232100248812, emitiendo respuesta sobre función especifica del espacio denominado patio de maniobras según clausurado del contrato APP-001-2015. En los informes a partir del mes de abril se evidencia la no utilización del patio de maniobras como parqueadero. | 100 | 2023-12-31
22 | FILA_22 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.2.1.1.1 | 1 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS / SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS | 3 | En los meses de julio y agosto se realizaron las alertas de seguimiento a la meta a través de correo electrónico y posteriormente se realizaron reuniones. Para el mes de septiembre la alerta de seguimiento se realizó mediante reunión. Como evidencias se adjuntan las actas de reunión y anexas a estas están los correos de alertas y demás documentos relevantes tratados en las reuniones. Conforme lo anterior, se cumple al 100% con la actividad establecida para revisión de la OCI y posterior cierre por el ente externo de control. | 100 | 2023-12-31
23 | FILA_23 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.2.5.1.1 | 1 | MESA TÉCNICA | 1 | El 15-09-2023 se solicita mediante radicado 20234000454393 a la Subdirección de Contratación (SC) una mesa técnica en la cual se trabajen las buenas prácticas en el ejercicio de supervisión de los contratos. En respuesta, la SC dispone para el día 28 de septiembre de 2023 la mesa técnica. Como soporte se anexan: Solicitud mesa técnica, Respuesta a la solicitud de la mesa, Convocatoria a los supervisores y apoyos a la supervisión de la STC, Grabación de la cesión, Presentación de las responsabilidades de los supervisores; y Listados de asistencia a la sesión del 28/09/2023. | 100 | 2023-12-31
24 | FILA_24 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.2.5.1.2 | 1 | MESA TÉCNICA | 1 | El 15-09-2023 se solicita mediante radicado 20234000454393 a la Subdirección de Contratación (SC) una mesa técnica en la cual se trabajen las buenas prácticas en el ejercicio de supervisión de los contratos. En respuesta, la SC dispone para el día 28 de septiembre de 2023 la mesa técnica. Como soporte se anexan: Solicitud mesa técnica, Respuesta a la solicitud de la mesa, Convocatoria a los supervisores y apoyos a la supervisión de la STC, Grabación de la cesión, Presentación de las responsabilidades de los supervisores; y Listados de asistencia a la sesión del 28/09/2023. | 100 | 2023-12-31
25 | FILA_25 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.2.5.1.3 | 1 | MESA TÉCNICA | 1 | Se llevó a cabo Capacitación sobre Buenas Prácticas en la Supervisión de Contratos, dirigida a supervisores y apoyos bajo el Radicado IDRD No. 20236200519613, la cual tuvo como objetivo fortalecer las habilidades y conocimientos en la supervisión efectiva y responsable de los contratos. En la sesión se destacaron temas como la importancia de la comunicación efectiva, el manejo ético de situaciones, la resolución de conflictos, y la importancia de mantener una actualización constante en las normativas y procedimientos relevantes. Se anexa el listado de asistencia del evento. | 100 | 2023-12-31
26 | FILA_26 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.2.5.1.4 | 1 | ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN REALIZADA | 1 | Como estrategia de difusión, el 19 de julio de 2023 se realizó reunión con los profesionales de talento y reserva para socializar lo relacionado con el apoyo de servicio de transporte. Como evidencia se adjunta: convocatoria, listados de asistencia, presentación y fotos de la jornada. | 100 | 2023-12-31
27 | FILA_27 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.2.5.1.5 | 1 | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 2 | El 21 de septiembre con apoyo de la Subdirección de Contratación (SC), se realizó capacitación de liquidación de contratos dirigida a los supervisores de la STRD. Se adjuntan como evidencias: listado asistencia, grabación de la capacitación y presentación. El 26 de octubre con apoyo de la SC se realizó la segunda capacitación de liquidación de contratos dirigida a los supervisores de la STRD. Se adjuntan como evidencias: listado asistencia, grabación de la capacitación y presentación. | 100 | 2023-12-31
28 | FILA_28 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.2.5.1.6 | 1 | NUMERO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE CONTRATOS CON EL ACÁPITE / NUMERO DE PROCESOS SANCIONATORIOS DE CONTRATOS ADELANTADOS | 100 | Mediante las Resoluciones 600 de 2023 y 821 de 2023, se adelanto el proceso sancionatorio para el contrato 2707 de 2022, describiendo dentro de los actos administrativos, el acápite relacionado con el análisis de procedencia de la proporcionalidad. Mediante la Resolución 1720 de 2023 se resuelve el recurso interpuesto contra la resolución 1585 de 2023 dentro del proceso sancionatorio del contrato de obra 2523 de 2023, describiendo dentro de los actos administrativos, el acápite relacionado con el análisis de procedencia de la proporcionalidad. | 100 | 2023-12-31
29 | FILA_29 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.2.5.1.7 | 1 | # MESAS TÉCNICAS CONTRATOS DE OBRA / # ACTAS DE MESA TÉCNICA DE CONTRATOS DE OBRA | 100 | Se realizan mesas técnicas de revisión de los procesos contractuales de obra previo a su publicación. En el mes de septiembre se lleva a cabo reuniones de revisión de los proyectos de Parque Lineal Ambiental y Sistema Distrital de Parques. Se adjuntan: Acta 11/09/2023, Acta 12/09/2023; y Acta 28/09/2023. Adicional a esto se realizan comités de seguimiento de interventoría y consultoría del “VISOR GEOGRÁFICO "SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS - IDRD". | 100 | 2023-12-31
30 | FILA_30 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.2.5.1.8 | 1 | CIRCULAR | 1 | Se realiza y envía la circular con Radicado 20238000394903 "CIRCULAR PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIONES": En donde se da información sobre el trámite correspondiente a las liquidaciones de mutuo acuerdo y unilaterales, incluyendo el seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación. | 100 | 2023-12-31
31 | FILA_31 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.3.1.1.1 | 1 | NO. DE PARTIDAS CONCILIATORIAS / NO. DE PARTIDAS QUE NO SUPEREN 60 DÍAS | 0 | En términos de tiempo para su ejecución | 0 | 2023-12-31
32 | FILA_32 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.3.1.6.1 | 1 | UNA MESA DE TRABAJO REALIZADA | 0 | En términos de tiempo para su ejecución | 0 | 2023-12-31
33 | FILA_33 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.3.1.6.1 | 2 | TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN AUXILIAR CONTABLE / TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGISTRADOS EN FORMATO CB-0114 INFORME SOBRE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES *100% | 0 | En términos de tiempo para su ejecución | 0 | 2023-12-31
34 | FILA_34 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.3.2.1 | 1 | TOTAL DE CERTIFICACIONES ALLEGADAS POR LA INTERVENTORÍA A LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES / TOTAL DE CERTIFICACIONES REMITIDAS AL ÁREA FINANCIERA | 0 | En términos de tiempo para su ejecución | 0 | 2023-12-31
35 | FILA_35 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.3.2.1 | 2 | INGRESOS MENSUALES REPORTADOS / INGRESOS MENSUALES CAUSADOS | 0 | En términos de tiempo para su ejecución | 0 | 2023-12-31
36 | FILA_36 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.3.2.2 | 1 | ARQUEOS MENSUALES EFECTUADOS | 6 | Se realizó arqueo de caja sorpresivo al responsable de la caja menor de la Subdirección Administrativa y Financiera en las fechas: 31 de julio, 30 de agosto y 19 de septiembre de 2023. Se anexan arqueos de caja menor realizados en los meses de julio, agosto y septiembre de 2023. Se realizó arqueo de caja sorpresivo al responsable de la caja menor de la Subdirección Administrativa y Financiera en las fechas: 11 de octubre, 14 de noviembre y 6 de diciembre de 2023 Se anexan arqueos de caja menor realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023. | 100 | 2023-12-31
37 | FILA_37 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.3.4.2.3.1 | 1 | REPORTES MENSUALES GENERADOS Y REMITIDOS A LAS ÁREAS | 0 | En términos de tiempo para su ejecución | 0 | 2023-12-31
38 | FILA_38 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.3.4.2.3.1 | 2 | NÚMERO DE MESAS DE SEGUIMIENTO MENSUAL REALIZADAS /NÚMERO DE MESAS DE SEGUIMIENTO MENSUAL PROGRAMADAS | 0 | En términos de tiempo para su ejecución | 0 | 2023-12-31
39 | FILA_39 | 211 | 2023 2023 | 01 | 3.3.4.3.1 | 1 | COMUNICACIÓN REMITIDA A SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 100 | Se remitió comunicación a la Secretaría Distrital de Hacienda dando traslado del hallazgo administrativo 3.3.4.3.1. por inconsistencias en el reporte de la ejecución de giros en el formato CB-0103. La Dirección Distrital de Presupuesto remitió comunicación a la Contraloría de Bogotá explicando el cálculo de la apropiación. | 100 | 2023-12-31
40 | FILA_40 | 211 | 2023 2023 | 01 | 4.2.1 | 1 | OFICIOS ENVIADOS / OFICIOS PROGRAMADOS | 19 | Se ha dado cumplimiento a la acción propuesta, enviando oficios a las Alcaldías Locales para poner en conocimiento dicho protocolo. Documento fundamental mediante el cual contempla los instrumentos de gestión, tales como actos administrativos, contratos y convenios interadministrativos. Estos instrumentos son esenciales para la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los parques y/o escenarios. | 100 | 2023-12-31
41 | FILA_41 | 211 | 2023 2023 | 190 | 3.3.1 | 1 | (COMPROMISOS CUMPLIDOS / COMPROMISOS ACORDADOS) X 100 | 0 | En términos de tiempo para su ejecución | 0 | 2023-12-31
42 | FILA_42 | 211 | 2023 2023 | 190 | 3.3.1 | 2 | ACCIÓN LEGAL PARA EL COBRO | 0 | En términos de tiempo para su ejecución | 0 | 2023-12-31
43 | FILA_43 | 211 | 2023 2023 | 190 | 3.3.2 | 1 | (COMPROMISOS CUMPLIDOS / COMPROMISOS ACORDADOS) X 100 | 0 | En términos de tiempo para su ejecución | 0 | 2023-12-31
44 | FILA_44 | 211 | 2023 2023 | 190 | 3.3.2 | 2 | ACCIÓN LEGAL PARA EL COBRO | 0 | En términos de tiempo para su ejecución | 0 | 2023-12-31
45 | FILA_45 | 211 | 2023 2023 | 190 | 3.3.3 | 1 | (NÚMERO DE LINEAMIENTOS IMPLEMENTADOS / TOTAL DE LINEAMIENTOS DEFINIDOS) X 100 | 0 | En términos de tiempo para su ejecución | 0 | 2023-12-31
46 | FILA_46 | 211 | 2023 2023 | 190 | 3.3.4 | 1 | (NÚMERO DE LINEAMIENTOS IMPLEMENTADOS / TOTAL DE LINEAMIENTOS DEFINIDOS) X 100 | 0 | En términos de tiempo para su ejecución | 0 | 2023-12-31
47 | FILA_47 | 211 | 2023 2023 | 190 | 3.3.5 | 1 | ACTO ADMINISTRATIVO | 1 | La formalización de este préstamo mediante el acto administrativo es un paso crucial para garantizar que tanto el ente administrador como los usuarios de los locales comprendan sus derechos y deberes. Este documento proporciona un marco legal claro y establece un precedente importante para la gestión y uso adecuado de los espacios. La emisión de este acto administrativo evidencia el compromiso de la administración con la regulación y supervisión efectiva del espacio. | 100 | 2023-12-31
48 | FILA_48 | 211 | 2023 2023 | 190 | 3.3.5 | 2 | (NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS / TOTAL DE REVISIONES PROGRAMADAS) X 100 | 0 | En términos de tiempo para su ejecución | 0 | 2023-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024