## FEBRERO
INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2024
PROYECTO | # | METAS PREVISTAS A FEBRERO 30-2024 |  |  |  | TIPOLOGIA DE LA META | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES FEBRERO |  |  | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A FEBRERO |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE FEBRERO
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN % | META ACUMULADA | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUCIÓN % | PPTO INICIAL | PPTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN ($) | EJEC %
7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Beneficiar | 960 | niños, niñas y adolescentes | con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77969000000 | 77969000000 | 7421222251 | 9.518%
| 2 | Identificar | 30 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Preparar | 2000 | niños, niñas, adolescentes y jovenes | en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo. | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Incrementar | 0.5 | porciento | la participación de las mujeres en las dinámicas deportivas del IDRD | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Realizar | 1 | evento | deportivo distrital, nacional e internacional con sede en Bogotá | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá Propósito1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Desarrollar | 7405 | acciones recreativas | comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos | Suma | 1510 | 1624 | 107.5% | 3023 | 3599 | 119.1% | 29265000000 | 29265000000 | 320484820 | 1.095%
| 2 | Desarrollar | 19 | actividades deportivas | comunitarias que integren herramientas para la apropiacion de los valores ciudadanos | Suma | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 100%
| 3 | Desarrollar e implementar | 1 | Laboratorio | de investigación de acciones recreativas, deportivas y de actividad fisica | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Desarrollar | 2 | campañas | de difusión, promoción y socialización de la estrategía de formación ciudadana abierta a la ciudadanía | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5 | Realizar | 2 | Jornadas | de fortalecimiento metodológico a los gestores de recreación y deporte. | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 7 | Fortalecer | 20 | consejos locales | de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 55020 | actividades | fisicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa | Suma | 11100 | 11575 | 104.3% | 21719 | 24550 | 113% | 49723000000 | 49723000000 | 1377706693 | 2.771%
| 2 | Desarrollar | 4127 | actividades | de promocion del uso de la bicicleta para diferentes poblaciones | Suma | 1002 | 1071 | 106.9% | 2134 | 2231 | 104.5%
| 3 | Beneficiar | 22000 | personas | con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable | Suma | 2950 | 3087 | 104.6% | 1540 | 1605 | 104.2%
| 4 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | de medición sobre las acciones de actividad fisica y sus impactos en cuanto a la salud fisica y mental | Constante | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.2 | 0.2 | 100%
7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Intervenir | 35 | Parques y escenarios | con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático | Creciente | 35 | 35 | 100% | 35 | 35 | 100% | 193712511000 | 193712511000 | 18240404190 | 9.416%
| 2 | Arborizar y reverdecer | 30 | Porciento | de los parques y escenarios administrados por el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos. | Creciente | 18% | 18% | 100% | 18% | 18% | 100%
| 4 | Administrar | 130 | Parques y escenarios | de diferentes escalas | Creciente | 130 | 130 | 100% | 130 | 130 | 100%
| 5 | Realizar en el | 100 | Porciento | de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico. | Constante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Formar | 40000 | niñas, niños, adolescentes y jóvenes | en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria. | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23713000000 | 23713000000 | 1920269307 | 8.098%
| 2 | Aumentar | 30 | Porciento | de permanencia en los procesos de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Creciente | 30% | 30% | 100% | 30% | 30% | 100%
| 3 | Identificar | 30 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6 | Realizar | 1 | acción | de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 1 | estudio | para la generación de lineamientos técnicos para el mejoramiento de la productividad y competitividad para el sector del deporte, la recreación y la actividad física | Creciente | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1220000000 | 1220000000 | 4170000 | 0.3418%
| 2 | Desarrollar | 20 | Porciento | de los componentes de una iniciativa de clúster para el sector del deporte, la recreación y la actividad física | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3 | Generar | 20 | alianzas | para el desarrollo del sector de deporte, recreación y actividad física. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4 | Gestionar el | 100 | Porciento | de alianzas público privadas de proyectos de infraestructura para la recreación y el deporte | Constante | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá Propósito 2.Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática Logro de Ciudad 15: Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales Programa 32: Revitalización urbana para la competitividad | 4 | Adelantar el | 100 | Porciento | de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación | Constante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16678846000 | 16678846000 | 142265333 | 0.853%
7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Propósito 5: Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Logro de Ciuadad 30:Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. Programa 56: Gestión pública efectiva | 1 | Incrementar al | 90 | Porciento | La atención de solicitudes de la ciudadanía cumpliendo los criterios de calidad | Creciente | 88% | 88% | 100% | 88% | 88% | 100% | 16059000000 | 16059000000 | 1309401396 | 8.154%
| 2 | Desarrollar el | 100 | Porciento | de las acciones requeridas para la actualización de la infraestructura tecnológica y mejoramiento de los sistemas de información. | Constante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4 | Realizar el | 100 | Porciento | de las actividades programadas para la gestión de la sede administrativa del IDRD | Constante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | 408340357000 | 408340357000 | 30735923990 | 7.527%
31%
1

## modificaciones
OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO
Afectación de metas |  |  |  | Afectación presupuestal
Modificación (Número) | Proyecto | Fecha De modificación | Observación | Modificación (Letra) | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA | Fecha de modificacion | OBSERVACION
1 | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Febrero | Reformulación con memorando No. 20245000097913 del 29 de febrero de 2023. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 1.500 a 960