## MAYO
INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2024
PROYECTO | # | METAS PREVISTAS A MAYO 30-2024 |  |  |  | TIPOLOGIA DE LA META | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES MAYO |  |  | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A MAYO |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE MAYO
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN % | META ACUMULADA | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUCIÓN % | PPTO INICIAL | PPTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN ($) | EJEC %
7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Beneficiar | 960 | niños, niñas y adolescentes | con procesos de iniciación y formación deportiva en el Distrito Capital | Suma | 960 | 1034 | 107.7% | 960 | 1034 | 107.7% | 77969000000 | 77969000000 | 40940456286 | 52.51%
| 2 | Identificar | 30 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos que alimenten la base deportiva de la ciudad durante el cuatrienio | Suma | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100%
| 3 | Preparar | 2000 | niños, niñas, adolescentes y jovenes | en procesos deportivos en las etapas de talento y reserva y rendimiento deportivo. | Constante | 2000 | 2008 | 100.4% | 2000 | 2008 | 100.4%
| 4 | Incrementar | 0.5 | porciento | la participación de las mujeres en las dinámicas deportivas del IDRD | Suma | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 | 0.5 | 100%
| 5 | Realizar | 1 | evento | deportivo distrital, nacional e internacional con sede en Bogotá | Suma | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100%
| 7 | Pagar | 100 | Porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Suma | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá Propósito1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Desarrollar | 6637 | acciones recreativas | comunitarias que integren herramientas para la apropiación de los valores ciudadanos | Suma | 1330 | 1306 | 98.2% | 6637 | 7189 | 108.3% | 29265000000 | 29265000000 | 7330968277 | 25.05%
| 2 | Desarrollar | 13 | actividades deportivas | comunitarias que integren herramientas para la apropiacion de los valores ciudadanos | Suma | 4 | 4 | 100% | 13 | 13 | 100%
| 4 | Desarrollar | 2 | campañas | de difusión, promoción y socialización de la estrategía de formación ciudadana abierta a la ciudadanía | Suma | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100%
| 5 | Realizar | 2 | Jornadas | de fortalecimiento metodológico a los gestores de recreación y deporte. | Suma | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100%
| 7 | Fortalecer | 20 | consejos locales | de deporte, recreación, actividad física, parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos DRAFE | Constante | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100%
| 8 | Pagar | 100 | Porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 44072 | actividades | fisicas dirigidas y programas deportivos para el fomento de la vida activa | Suma | 5800 | 6210 | 107.1% | 44072 | 46445 | 105.4% | 49723000000 | 49723000000 | 19928121122 | 40.08%
| 2 | Desarrollar | 4127 | actividades | de promocion del uso de la bicicleta para diferentes poblaciones | Suma | 798 | 833 | 104.4% | 4127 | 4300 | 104.2%
| 3 | Beneficiar | 16090 | personas | con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable | Suma | 3650 | 3812 | 104.4% | 16090 | 16817 | 104.5%
| 4 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | de medición sobre las acciones de actividad fisica y sus impactos en cuanto a la salud fisica y mental | Constante | 0.2 | 0.2 | 100% | 1 | 1 | 100%
7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Intervenir | 35 | Parques y escenarios | con acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático | Creciente | 35 | 35 | 100% | 35 | 35 | 100% | 193712511000 | 193712511000 | 90114896861 | 46.52%
| 2 | Arborizar y reverdecer | 30 | Porciento | de los parques y escenarios administrados por el IDRD para aportar a la construcción de una red de pulmones urbanos. | Creciente | 30% | 30% | 100% | 30% | 30% | 100%
| 4 | Administrar | 130 | Parques y escenarios | de diferentes escalas | Creciente | 130 | 130 | 100% | 130 | 130 | 100%
| 5 | Realizar en el | 100 | Porciento | de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico. | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 7 | Pagar | 100 | Porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Formar | 40000 | niñas, niños, adolescentes y jóvenes | en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria. | Constante | 40000 | 29968 | 74.92% | 40000 | 29968 | 74.92% | 23713000000 | 23713000000 | 13440932830 | 56.68%
| 2 | Aumentar | 30 | Porciento | de permanencia en los procesos de formación deportiva integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Creciente | 30% | 30% | 100% | 30% | 30% | 100%
| 3 | Identificar | 9 | niños, niñas y adolescentes | como posibles talentos deportivos. | Suma | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100%
| 6 | Realizar | 1 | acción | de sensibilización sobre los procesos de formación integral a través del deporte. | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 7 | Pagar | 100 | Porciento | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Suma | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Logro de Ciudad 9: Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro. Programa: 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 1 | Realizar | 1 | estudio | para la generación de lineamientos técnicos para el mejoramiento de la productividad y competitividad para el sector del deporte, la recreación y la actividad física | Creciente | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1220000000 | 1220000000 | 581506942 | 47.66%
| 2 | Desarrollar | 20 | Porciento | de los componentes de una iniciativa de clúster para el sector del deporte, la recreación y la actividad física | Suma | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100%
| 3 | Generar | 63 | alianzas | para el desarrollo del sector de deporte, recreación y actividad física. | Suma | 17 | 17 | 100% | 63 | 63 | 100%
| 4 | Gestionar el | 100 | Porciento | de alianzas público privadas de proyectos de infraestructura para la recreación y el deporte | Constante | 60 | 60 | 100% | 100 | 100 | 100%
7856 Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá Propósito 2.Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática Logro de Ciudad 15: Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales Programa 32: Revitalización urbana para la competitividad | 4 | Adelantar el | 100 | Porciento | de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación | Constante | 0% | 0% | 0% | 100% | 14% | 14% | 16678846000 | 16678846000 | 2680125612 | 16.07%
7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Propósito 5: Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Logro de Ciuadad 30:Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. Programa 56: Gestión pública efectiva | 1 | Incrementar al | 90 | Porciento | La atención de solicitudes de la ciudadanía cumpliendo los criterios de calidad | Creciente | 90% | 91% | 101.1% | 90% | 91% | 101.1% | 16059000000 | 16059000000 | 9643901051 | 60.05%
| 2 | Desarrollar el | 100 | Porciento | de las acciones requeridas para la actualización de la infraestructura tecnológica y mejoramiento de los sistemas de información. | Constante | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 4 | Realizar el | 100 | Porciento | de las actividades programadas para la gestión de la sede administrativa del IDRD | Constante | 50% | 10% | 20% | 100% | 60% | 60%
[13 empty] | 408340357000 | 408340357000 | 184660908981 | 45.22%
31%
1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15

## modificaciones
OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO
Afectación de metas |  |  |  | Afectación presupuestal
Modificación (Número) | Proyecto | Fecha De modificación | Observación | Modificación (Letra) | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA | Fecha de modificacion | OBSERVACION
1 | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Febrero | Reformulación con memorando No. 20245000097913 del 29 de febrero de 2024. Ajuste de la meta No. 1, pasando de 1.500 a 960
2 | 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Marzo | Reformulación con memorando No. 20246000138783 del 26 de marzo de 2024. Ajuste de la meta No. 3, pasando de 20 a 41
3 | 7853 Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá | Marzo | Reformulación con memorando No. 20246000138783 del 26 de marzo de 2024. Creación de la meta No. 7.
4 | 7850 Implementación de una estrategia para el desarrollo deportivo y competitivo de Bogotá | Abril | Reformulación con memorando No. 20245000195603 del 30 de abril de 2024.Creación de la meta No. 7
5 | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Abril | Reformulación con memorando No. 20245000195603 del 30 de abril de 2024.Ajuste de la meta No. 2, pasando de 19 a 15
6 | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Abril | Reformulación con memorando No. 20245000195603 del 30 de abril de 2024.Creación de la meta No. 8
7 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Abril | Reformulación con memorando No. 20245000195603 del 30 de abril de 2024.Ajuste de la meta No. 3, pasando de 22.000 a 18.300
8 | 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Abril | Reformulación con memorando No. 20246000195803 del 30 de abril de 2024. Ajuste de la meta No. 3, pasando de 41 a 54
9 | 7854 Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá | Abril | Reformulación con memorando No. 20245000195603 del 30 de abril de 2024.Creación de la meta No. 7
10 | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20245000258163 del 31 de mayo de 2024, alcance del mismo a través de los memorandos No. 20245000267873 del 07 de junio de 2024 y 20245000281833 del 12 de junio de 2024.Ajuste de la meta No. 1 pasando de 7.405 a 6.637
11 | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20245000258163 del 31 de mayo de 2024, alcance del mismo a través de los memorandos No. 20245000267873 del 07 de junio de 2024 y 20245000281833 del 12 de junio de 2024.Ajuste de la meta No. 2 pasando de 15 a 13
12 | 7851 Recreación y deporte para la formación ciudadana en Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20245000258163 del 31 de mayo de 2024, alcance del mismo a través de los memorandos No. 20245000267873 del 07 de junio de 2024 y 20245000281833 del 12 de junio de 2024.Eliminación de la meta No.3.
13 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20245000258163 del 31 de mayo de 2024, alcance del mismo a través de los memorandos No. 20245000267873 del 07 de junio de 2024 y 20245000281833 del 12 de junio de 2024.Ajuste de la meta No. 1 pasando de 55.020 a 44.072
14 | 7852 Construcción de comunidades activas y saludables en Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20245000258163 del 31 de mayo de 2024, alcance del mismo a través de los memorandos No. 20245000267873 del 07 de junio de 2024 y 20245000281833 del 12 de junio de 2024.Ajuste de la meta No. 3 pasando de 18.300 a 16.090
15 | 7855 Fortalecimiento de la economía del sector deporte, recreación y actividad física de Bogotá | Mayo | Reformulación con memorando No. 20246000258263 del 30 de mayo de 2024. Ajuste de la meta No. 3, pasando de 54 a 63