## Riesgos Actualizados
FECHA DE ACTUALIZACIÓN :27 de septiembre de 2024
PROCESO | INTERNO | EXTERNO | TIPO | ORIGEN | DEBIDO A (Causa(s)) | PUEDE SUCEDER QUE (Riesgo) | QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s)) | PROBABILIDAD 5: Casi seguro 4: Probable 3: Posible 2: Improbable 1: Raro | IMPACTO Ver pestaña "Criterios de impacto" 5: Catastrófico 4: Mayor 3: Moderado | Observación de criterio | NIVEL DE RIESGO INHERENTE | TIPO DE CONTROL PREVENTIVO DETECTIVO | RESPONSABLE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Desarrollo e implementación de procesos de control y gestión de riesgos a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora) | RESPONSABLE DEL CONTROL (Persona asignada para ejecutar el control. Debe tener la autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control) | PERIODICIDAD DEL CONTROL (La periodicidad debe prevenir o detectar el riesgo de manera oportuna) | PROPÓSITO DEL CONTROL (Validar, verificar, conciliar, comparar, revisar, cotejar…) El control ayuda a mitigar las causas de los riesgos o detectar su materialización | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL (EL control debe indicar el cómo se realiza, de tal forma que se pueda evaluar si la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar el control, es confiable para la mitigación del riesgo) | CÓMO SE ACTÚA EN CASO DE OBSERVACIONES O DESVIACIONES (Qué se hace cuando se detectan observaciones o desviaciones como resultado de la ejecución de un control?) | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL (El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó el control) | ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE Asignado: 15 No asignado: 0 | SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE: Adecuado: 15 Inadecuado: 0 | PERIODICIDAD Oportuna: 15 Inoportuna: 0 | PROPÓSITO Prevenir: 15 Detectar: 10 No es un control: 0 | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL Confiable: 15 No confiable: 0 | QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES Se investigan y resuelven oportunamente: 15 No se investigan o resuelven oportunamente: 0 | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Completa: 10 Incompleta: 5 No existe: 0 | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO DE LA EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL Fuerte: 96 y 100 Moderado: 86 y 95 Débil: 0 y 85 (D) | EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Fuerte: Se ejecuta de manera consistente Moderado: Se ejecuta algunas veces Débil: No se ejecuta (E) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL Fuerte: 100 Moderado: 50 Débil: 0 (D + E) | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES Fuerte: Promedio 100 Moderado: Promedio entre 50 y 99 Débil: Promedio menor a 50 Si hay más de un control, se debe actualizar la fórmula del promedio y combinar las celdas | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD Directamente o Indirectamente | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO Directamente o Indirectamente | NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD | NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO | PROBABILIDAD 5: Casi seguro 4: Probable 3: Posible 2: Improbable 1: Raro | IMPACTO 5: Catastrófico 4: Mayor 3: Moderado 2: Menor 1: Insignificante | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | RESPUESTAS AL RIESGO | Acciones asociadas al control | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN | INDICADOR | RECURSOS Económico, Humano y/o Logístico | PLAN DE CONTINGENCIA
Control evaluación y mejora | Desempeño de los procesos: Flujo de información y uso sistemático del conocimiento que determinan la interacción con otros procesos y la mejora del desempeño institucional. Desempeño de los procesos: Capacidad humana, técnica y financiera de los procesos para lograr el cumplimiento de sus objetivos. | N/A | Corrupción | Análisis de contexto de índole táctico | Aceptación de dádivas ofrecidas por el evaluado u otros actores | Omitir o alterar, ocultar o manipular hechos presuntamente irregulares o información detectados en auditorias, evaluaciones y/o seguimientos, con el fin de favorecerse a sí mismo y/o a un tercero | Pérdida de la confianza y credibilidad en el ejercicio de evaluación independiente. No contar con información relevante para la toma de decisiones que contribuya a la mejora y sostenibilidad del Sistema de Control Interno Institucional. Detrimento, pérdida y/o malversación de los recursos públicos. Sanciones por parte de los entes de control. Generación de informe con opiniones sesgadas o no objetivas. Posibles sanciones disciplinarias | Raro (1) | Moderado (3) | 5 | Moderado (3) | Preventivo | Jefe Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Durante el proceso auditor/seguimiento/Evaluación (cuando aplique) | Verificar que se mantenga la trazabilidad de la información levantada antes-durante y después de la auditoria de conformidad con el Procedimiento AUDITORIAS INTERNAS DE CONTROL INTERNO vigente y directrices de la Jefatura. Así mismo verificar que todos los colaboradores de la Oficina, firmen la CARTA DE COMPROMISOS ÉTICOS DEL AUDITOR INTERNO DEL IDRD | En carpeta compartida de la OCI, se carga toda la documentación resultado de la auditoria. Mediante memorando, los funcionarios de planta, remiten al Área de Talento Humano, CARTA DE COMPROMISOS ÉTICOS DEL AUDITORINTERNO DEL IDRD, debidamente firmada para repose en las historias laborales. Para el caso de los contratista se carga en SECOP II . | En caso de identificar posibles actos de corrupción, se debe retirar el profesional de la Auditoría en curso y se asigna otro auditor para culminar la evaluación. Se presenta al Comité CICCI la presunta situación de corrupción. | Relación de la documentación que reposa en la carpeta compartida por cada auditoria. Cartas firmadas y memorando de remisión a Talento Humano Pantallazo de SECOP Comunicado a los integrantes del CICCI informando el presunto acto de corrupción. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | MODERADO | Directamente | No Disminuye | 1 | 0 | Raro (1) | Moderado (3) | Moderado (3) | Reducir | Verificar que los equipos de auditoría se conformen con un número plural de auditores, (preferiblemente impar) para promover control compartido sobre el desarrollo de la auditoría. | Jefe Oficina de Control Interno | 31 de enero de 2025 | Asociado a controles Identificación de casos de hechos irregulares. Meta: 0 Frecuencia: Semestral Asociado a Plan de acción. Equipo auditor asignado a trabajos de auditoria Meta: 100% Frecuencia: De acuerdo al cronograma establecido | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista asignados a la Oficina de Control Interno | En el momento que se detecte una situación de corrupción, se abordará al interior de la Oficina con el líder y convocar al comité CICCI para que se tome las decisiones y notificar a la Oficina de Control Disciplinario Interno así como a las autoridades competentes.
[5 empty] | No manifestar la existencia o el surgimiento de conflicto de intereses para la práctica de auditorias, evaluaciones y seguimientos | [6 empty] | Preventivo |  | Jefe Oficina de Control Interno | Durante el proceso auditor/seguimiento/Evaluación (cuando aplique) | Validar en los sistemas de información SIDEAP/ SIGEP que cada profesional asignado haya actualizado en el sistema la "Declaración de Conflictos de Interés". Diligenciar y firmar el formato "Declaración de Conflictos de Interese y Compromiso Ético". | Cada profesional deberá aportar los registros arrojados por los aplicativos SIGEP y SIDEAP y el formato en físico debidamente diligenciado y firmado "Declaración de Conflictos de Interese y Compromiso Ético", el cual se descarga del aplicativo ISOLUCION. Así mismo, se incluye en los contrato de la vigencia 2022, la clausula "Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión del contrato". | En caso de existir conflicto de intereses por parte de un auditor interno, se someterá a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI del IDRD, instancia responsable de conocer y resolver este asunto. | Registro de la Declaración de conflicto de intereses y compromiso ético firmada. Pantallazos de la Declaración de Conflictos de Intereses actualizada. Acta de Comité CICCI (cuando corresponda). | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 |  | Directamente | No Disminuye | 1 | 0
[5 empty] | Influencia sobre las auditorias o evaluaciones por parte de actores internos o externos al equipo auditor | [6 empty] | Detectivo |  | Jefe Oficina de Control Interno | Durante el proceso auditor/seguimiento/Evaluación (cuando aplique) | Revisar alcance , objetivo y resultados de la auditoría interna , evaluaciones y/o seguimientos de control interno, en cuanto a cumplimiento de objetivos, ejecución de pruebas , calidad y pertinencia de las evidencias. | De acuerdo con la metodología del Jefe de la Oficina, se realiza reunión inicial, para determinar el objeto, alcance de la auditoría, evaluaciones y/o seguimientos y se adelantan retroalimentaciones mediante correos electrónicos. | En caso de evidenciarse influencia externa y/o interna sobre el trabajo de auditoría, se suspenderá el mismo. Se evaluará por parte de la jefatura de la OCI y dependiendo de la situación se comunicará al CICCI para la toma de decisiones sobre el particular. | Agenda de reuniones y/o correos electrónicos | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 95 | Moderado | Moderado | Moderado | 50 |  | Directamente | No Disminuye | 1 | 0
[12 empty] | Detectivo |  | Jefe Oficina de Control Interno | Durante el proceso auditor/seguimiento/Evaluación (cuando aplique) | Revisar los informes asignados, así como las observaciones, oportunidades de mejora y recomendaciones generadas en los trabajos de auditoría/ Seguimientos/Informes de Ley/Evaluaciones, antes a su emisión. | La Jefatura de la OCI, realiza supervisión de los productos emitidos por el equipo auditor. | En caso de evidenciarse influencia externa y/o interna sobre el proceso de auditoria, evaluaciones y/o seguimientos se suspenderá la auditoría, evaluaciones y/o seguimientos se evaluará por parte de la jefatura de la OCI y dependiendo de la situación se comunicará al CICCI para la toma de decisiones sobre el particular. | Informe Comunicaciones al CICCI | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 |  | Directamente | No Disminuye | 1 | 0 |  |  |  | Reducir | Verificar que todos los informes que emite la OCI estén soportados con evidencias suficientes; las cuales se deben ubicar en la carpeta compartida respectiva | Jefe Oficina de Control Interno | 31 de enero de 2025 | Asociado a controles Identificación de casos de hechos irregulares. Meta: 0 Frecuencia: Semestral | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista asignados a la Oficina de Control Interno
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA: 27 de septiembre de 2024 | [5 empty] | Teniendo en cuenta el informe de seguimiento a la gestion de riesgos de corrupcion del segundo cuatrimestre 2024 de septiembre de 2024 la OCI establecio una recomendación: Control 3 y 4 : el proposito , actividad y evidencia del control hace referencia solamente a auditoria internas sin considerar seguimiento y evaluaciones . SE AJUSTA INCLUYENDO SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES
FECHA: 17 de junio de 2024 | [5 empty] | Se complementó la descripción del riesgo, se incluyó un control y se ajustó la redacción en la periodicidad de la aplicación del control
FECHA: 11 de enero de 2023 | [5 empty] | En el tercer control se ajusta la periodicidad de : Mínimo 3 reuniones durante cada proceso auditor A : Durante el proceso auditor en cómo se realiza la actividad el control se cambia: A través de mesas de trabajo, para el seguimiento al desarrollo de cada proceso auditor Por : De acuerdo con la metodología del Jefe de la Oficina, se realiza reunión inicial, para determinar el objeto, alcance de la auditoría, y se adelantan retroalimentaciones mediante correos electrónicos.
FECHA: 16 de agosto de 2022 | [5 empty] | Se ajustan los controles 1 y 2 en consideración de las actividades que implementó el proceso para evitar conflictos de interés y conductas irregulares que puedan afectar el desarrollo de las auditorías
FECHA: 18 de febrero de 2022 | [5 empty] | Se realiza evaluación de impacto con los criterios establecidos en la Guía de Administración de riesgos del DAFP

## Criterios impacto 1
Criterios para calificar el impacto en riesgos de corrupción
1. ¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso? | SI
2. ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | SI
3. ¿ Afecta el cumplimiento de la misión de la Entidad? | NO
4. ¿ Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | NO
5. ¿Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | SI
6. ¿Genera pérdida de recursos económicos? | NO
7. ¿ Afecta la generación de los productos o la prestación de los servicios? | NO
8. ¿ Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | NO
9. ¿ Genera pérdida de información de la Entidad? | NO
10. ¿ Genera intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente? | NO
11. ¿ Da lugar a procesos sancionatorios? | NO
12. ¿Da lugar a procesos disciplinarios? | SI | SI
13. ¿ Da lugar a procesos fiscales? | NO | NO
14. ¿Da lugar a procesos penales? | NO
15. ¿ Genera pérdidad de credibilidad del sector? | NO
16. ¿ Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | NO
17. ¿ Afecta la imagen regional? | NO
18. ¿ Afecta la imagen institucional? | SI
19. ¿Genera daño ambiental? | NO

## Parámetros
SOLIDEZ INDIVIDUAL
FuerteFuerte | Fuerte
FuerteModerado | Moderado
FuerteDébil | Débil
ModeradoFuerte | Moderado
ModeradoModerado | Moderado
ModeradoDébil | Débil
DébilFuerte | Débil
DébilModerado | Débil
DébilDébil | Débil
NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD
FuerteDirectamenteDirectamente | 2
FuerteDirectamenteIndirectamente | 2
FuerteDirectamenteNo Disminuye | 2
FuerteNo disminuyeDirectamente | 0
ModeradoDirectamenteDirectamente | 1
ModeradoDirectamenteIndirectamente | 1
ModeradoDirectamenteNo disminuye | 1
ModeradoNo DisminuyeDirectamente | 0
DébilDirectamenteDirectamente | 0
DébilDirectamenteIndirectamente | 0
DébilDirectamenteNo disminuye | 0
DébilNo DisminuyeDirectamente | 0
NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO
FuerteDirectamenteDirectamente | 2
FuerteDirectamenteIndirectamente | 1
FuerteDirectamenteNo Disminuye | 0
FuerteNo disminuyeDirectamente | 2
ModeradoDirectamenteDirectamente | 1
ModeradoDirectamenteIndirectamente | 0
ModeradoDirectamenteNo disminuye | 0
ModeradoNo DisminuyeDirectamente | 1
DébilDirectamenteDirectamente | 0
DébilDirectamenteIndirectamente | 0
DébilDirectamenteNo disminuye | 0
DébilNo DisminuyeDirectamente | 0
Casi Seguro (5)
Probable (4)
Posible (3)
Improbable (2)
Raro (1)
Catastrófico (5)
Mayor (4)
Moderado (3)
Menor (2)
Insignificante (1)
NIVEL DE RIESGO
Raro (1)Insignificante (1) | Bajo (1)
Raro (1)Menor (2) | Bajo (2)
Raro (1)Moderado (3) | Moderado (3)
Raro (1)Mayor (4) | Alto (4)
Raro (1)Catastrófico (5) | Alto (5)
Improbable (2)Insignificante (1) | Bajo (2)
Improbable (2)Menor (2) | Bajo (4)
Improbable (2)Moderado (3) | Moderado (6)
Improbable (2)Mayor (4) | Alto (8)
Improbable (2)Catastrófico (5) | Extremo (10)
Posible (3)Insignificante (1) | Bajo (3)
Posible (3)Menor (2) | Moderado (6)
Posible (3)Moderado (3) | Alto (9)
Posible (3)Mayor (4) | Extremo (12)
Posible (3)Catastrófico (5) | Extremo (15)
Probable (4)Insignificante (1) | Moderado (4)
Probable (4)Menor (2) | Alto (8)
Probable (4)Moderado (3) | Alto (12)
Probable (4)Mayor (4) | Extremo (16)
Probable (4)Catastrófico (5) | Extremo (20)
Casi Seguro (5)Insignificante (1) | Alto (5)
Casi Seguro (5)Menor (2) | Alto (10)
Casi Seguro (5)Moderado (3) | Extremo (15)
Casi Seguro (5)Mayor (4) | Extremo (20)
Casi Seguro (5)Catastrófico (5) | Extremo (25)
CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR EL IMPACTO
Directamente | Directamente
No Disminuye | Indirectamente
No Disminuye
TIPO DE CONTROL
Preventivo
Detectivo
RESPUESTAS AL RIESGO
Evitar
Reducir
Compartir
Aceptar
PROCESO
Planeación de la Gestión
Gestión de Talento Humano
Diseño y Construcción de Parques y Escenarios
Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios
Fomento al Deporte
Promoción de la Recreación
Gestión de Comunicaciones
Gestión de Recursos Físicos
Gestión Jurídica
Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión Financiera
Gestión Documental
Servicio a la Ciudadanía
Gestión de Asuntos Locales
Control, Evaluación y Seguimiento
Control Disciplinario
EJECUCIÓN DEL CONTROL
Fuerte
Moderado
Débil