## DICIEMBRE
INFORME EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSION
AÑO: 2024
PROYECTO DE INVERSIÓN | # | ACTIVIDADES PREVISTAS A DICIEMBRE 31-2024 |  |  |  | TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MES DICIEMBRE |  |  | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE
[7 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | EJECUCIÓN % | META ACUMULADA | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUCIÓN % | PPTO INICIAL | PPTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN ($) | EJEC %
|  | Verbo | Magnitud vigencia | Unidad de Medida | Descripción
8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C. Objetivo Estrategico: 2. Bogotá confía en su bien-estar Programa: 2.14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural | 1 | Beneficiar | 14100 | personas | en las Escuelas Deportivas | Suma | 3000 | 3035 | 101.2% | 14100 | 14347 | 101.8% | 36625641714 | 39140006348 | 37700599082 | 96.32%
| 2 | Realizar | 1 | evento | deportivo del Sector Educativo | Suma | 0.5 | 0.5 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 3 | Realizar | 1 | eventos | de eSports y Deportes Alternativos | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 4 | Implementar | 1 | estrategia | de identificación y selección de talentos deportivos para la ciudad de Bogotá | Suma | 0.5 | 0.5 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 5 | Preparar | 2000 | personas | en el programa de Rendimiento Deportivo | suma | 2000 | 2704 | 135.2% | 2000 | 2704 | 135.2%
| 6 | Desarrollar | 11 | certámenes | deportivos distritales, nacionales e internacionales - Deporte con altura | Suma | 0 | 0 | 0% | 11 | 11 | 100%
| 7 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | para el fortalecimiento de enfoque de genero y deporte seguro | Suma | 0.5 | 0.5 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 8 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | de medición e investigación sobre las acciones deportivas. | Suma | 0.5 | 0.5 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 9 | Pagar | 100 | % | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8155 Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C Objetivo Estrategico: 2. Bogotá confía en su bien-estar Programa: 2.14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural | 1 | Realizar | 52750 | actividades | físicas dirigidas para la promoción de hábitos saludables | Suma | 7300 | 7015 | 96.1% | 52750 | 55071 | 104.4% | 51728910601 | 41775139515 | 38649091841 | 92.52%
| 2 | Desarrollar | 6475 | actividades | de promoción del uso de la bicicleta | Suma | 1082 | 1100 | 101.7% | 6475 | 6475 | 100%
| 3 | Realizar | 34 | jornadas | de Ciclovías dominicales y festivas | Suma | 6 | 6 | 100% | 34 | 34 | 100%
| 4 | Beneficiar | 20000 | personas | con procesos de alfabetización física que generen y multipliquen buenas prácticas para vivir una vida activa y saludable | Suma | 1160 | 797 | 68.71% | 20000 | 20282 | 101.4%
| 5 | Realizar | 12060 | actividades | de Recreación para grupos etarios y poblacionales | Suma | 1582 | 1817 | 114.9% | 12060 | 13290 | 110.2%
| 6 | Desarrollar | 25 | Experiencias | para la Paz | Suma | 25 | 25 | 100% | 25 | 25 | 100%
| 8 | Desarrollar | 1 | torneo | deportivo que fortalezcan el deporte femenino en la ciudad | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 9 | Realizar | 1 | torneo | por la igualdad que permitan espacios de integración familiar, comunitaria y de construcción de paz y convivencia | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 10 | Desarrollar | 21 | eventos | metropolitanos | Suma | 13 | 13 | 100% | 21 | 21 | 100%
| 11 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | de medición e investigación sobre las acciones recreativas. | Constante | 0.5 | 0.5 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 12 | Pagar | 100 | % | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C. Objetivo Estrategico:3. Bogotá confía en su potencial Programa:3.16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | 1 | Beneficiar | 49300 | Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, | a través de los centros de interés ofertados por la Jornada Escolar Complementaria | Suma | 0 | 0 | 0% | 49300 | 49365 | 100.1% | 10674969170 | 12579274218 | 12407712841 | 98.64%
| 2 | Implementar | 1 | estrategia | de identificación y selección de talentos deportivos para la ciudad de Bogotá | Constante | 0.5 | 0.5 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 3 | Realizar | 3 | procesos | de valoración pedagógicos y psicosociales a los beneficiarios del programa Jornada Escolar Complementaria. | Suma | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100%
| 4 | Diseñar e implementar | 1 | estrategia | de medición e investigación sobre la formación integral | Constante | 0.5 | 0.5 | 100% | 1 | 1 | 100%
| 5 | Beneficiar a | 1050 | Niños y Niñas de la primera infancia | con procesos de formación psicomotriz | suma | 415 | 508 | 122.4% | 1050 | 1163 | 110.8%
| 6 | Pagar | 100 | % | de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8162 Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C Objetivo Estrategico:1. Bogotá avanza en su seguridad Programa:1.05. Espacio público seguro e inclusivo | 1 | Administrar, mantener o adecuar | 143 | parques | del sistema del espacio público peatonal para el encuentro | Creciente | 143 | 143 | 100% | 143 | 143 | 100% | 102697614139 | 97269449411 | 94023979920 | 96.66%
| 2 | Implementar | 2 | acciones | de innovación en parques del sistema del espacio público peatonal para el encuentro | Constante | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
| 3 | Implementar | 2 | acciones | de gobernanza para los parques priorizados | Constante | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
8165 Fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión pública, eficiente y oportuna en Bogotá D.C. Objetivo Estrategico:5. Bogotá confía en su gobierno Programa:5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 1 | Implementar el | 95 | % | de las actividades del plan de acción para el cierre de brechas de las políticas de gestión y desempeño institucional | Constante | 95% | 95% | 100% | 95% | 95% | 100% | 6410098949 | 6864258521 | 6057763993 | 88.25%
| 2 | Desarrollar el | 100 | % | de las acciones requeridas para la actualización y mejoramiento de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica. | Constante | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100%
8167 Fortalecimiento de la economía del deporte y la recreación en Bogotá D.C Objetivo Estrategico:3. Bogotá confía en su potencial Programa:3.19. Desarrollo empresarial, productividad y empleo | 1 | Gestionar | 250 | alianzas | para promover el aprovechamiento de la infraestructura recreodeportiva del Distrito | Suma | 40 | 40 | 100% | 250 | 250 | 100% | 1438493058 | 1438493058 | 1231729500 | 85.63%
| 2 | Gestionar el | 100 | % | de las asociaciones Público Privadas, para promover el aprovechamiento de la infraestructura recreodeportiva del Distrito | Constante | 17% | 17% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3 | Ejecutar el | 100 | % | de las acciones priorizadas para la promocion y medicion de la economía del deporte | Constante | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100%
8168 Fortalecimiento de la gestión recreodeportiva, la participación incidente y la construcción de comunidad desde los barrios en Bogotá D.C Objetivo Estrategico:2. Bogotá confía en su bien-estar Programa: 2.14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural | 1 | Desarrollar | 21 | estrategias | de fortalecimiento, cualificación, visibilización y movilización de la participación en general y de los espacios de participación del sistema DRAFE en particular | Suma | 21 | 21 | 100% | 21 | 21 | 100% | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100%
8169 Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C. Objetivo Estrategico: 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática Programa: 4.24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión | 1 | Realizar | 0.4 | estudios y diseños | de parques y/o escenarios deportivos | Suma | 0.4 | 0.4 | 100% | 0.4 | 0.4 | 100% | 14003720388 | 12967786388 | 8701987876 | 67.1%
| 4 | Adelantar el | 100 | % | de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación | Constante | 97% | 43% | 44.33% | 100% | 46% | 46%
[13 empty] | 223679448019 | 212134407459 | 198872865053 | 93.75%
[14 empty] | 212134407459 | 198872865053
[14 empty] | 0 | 0
1
2
A
3
7
B
B
B
B
B
4
8
C
D
D
D
9
10
11
12
E
F
F
G
G
13
14
B
F
G

## modificaciones
OBSERVACIONES AL INFORME EJECUTIVO
Afectación de Actividades |  |  |  | Afectación presupuestal
Modificación (Número) | Proyecto de Inversión | Fecha De modificación | Observación | Modificación (Letra) | PROGRAMACION Y EJECUCION ACUMULADA | Fecha de modificacion | OBSERVACION
1 | 8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C. | Julio | Reformulación con memorando No. 20245000344023 del 01 de agosto de 2024. Ajuste de la actividad No. 1, pasando de 3.000 a 11.196 | A | 8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C. | Julio | Adición presupuestal convenio interadministrativo No. 6534513 de 2024 con la Secretaría de Educación Distrital por valor de $ 3.486.360.000. Resolución No. 005 del 19 de julio de 2024
2 | 8155 Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C | Julio | Reformulación con memorando No. 20245000344023 del 01 de agosto de 2024. Ajuste de la actividad No. 6, pasando de 35 a 34 | B | 8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C. | Septiembre | Reducción presupuestal por valor de $1.765.244.896. Decreto No. 331 del 26 de septiembre de 2024
3 | 8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C. | Septiembre | Reformulación con memorando No. 20245000436373 del 30 de septiembre de 2024, 20245000437623 del 1 de octubre de 2024 y 20245000439263 del 2 de octubre de 2024 y que dan alcance a los radicados No. 20245000314443, 20245000430753 y 20245100349123 . Creación de la actividad No.9 | B | 8155 Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C | Septiembre | Reducción presupuestal por valor de $3.370.952.967. Decreto No. 331 del 26 de septiembre de 2024
4 | 8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C. | Septiembre | Reformulación con memorando No. 20245000436373 del 30 de septiembre de 2024, 20245000437623 del 1 de octubre de 2024 y 20245000439263 del 2 de octubre de 2024 y que dan alcance a los radicados No. 20245000314443, 20245000430753 y 20245100349123 . Ajuste de la actividad No.1 pasando de 11.196 a 13.165 | B | 8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C. | Septiembre | Reducción presupuestal por valor de $1.051.143.020. Decreto No. 331 del 26 de septiembre de 2024
5 | 8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C. | Septiembre | Reformulación con memorando No. 20245000436373 del 30 de septiembre de 2024, 20245000437623 del 1 de octubre de 2024 y 20245000439263 del 2 de octubre de 2024 y que dan alcance a los radicados No. 20245000314443, 20245000430753 y 20245100349123 . Ajuste de la actividad No. 2, pasando de 0,5 a 0 | B | 8162 Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C | Septiembre | Reducción presupuestal por valor de $1.427.848.000. Decreto No. 331 del 26 de septiembre de 2024
6 | 8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C. | Septiembre | Reformulación con memorando No. 20245000436373 del 30 de septiembre de 2024, 20245000437623 del 1 de octubre de 2024 y 20245000439263 del 2 de octubre de 2024 y que dan alcance a los radicados No. 20245000314443, 20245000430753 y 20245100349123. Ajuste de la actividad No. 7, pasando de 0,5 a 0 | B | 8165 Fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión pública, eficiente y oportuna en Bogotá D.C. | Septiembre | Reducción presupuestal por valor de $158.649.428. Decreto No. 331 del 26 de septiembre de 2024
7 | 8162 Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C | Septiembre | Reformulación con memorando No.20246000436013 del 30 de septiembre de 2024 y alcance de los memorandos Nos. 20246000313873 del 9 de julio de 2024 y 20246000432973 del 27 de septiembre 2024.Ajuste de la actividad No.3, pasando de 3 a 2 | B | 8169 Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C. | Septiembre | Reducción presupuestal por valor de $158.650.000. Decreto No. 331 del 26 de septiembre de 2024
8 | 8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C. | Octubre | Reformulación con memorando No.20245000479323 del 30 de octubre de 2024. Ajuste de la actividad No.1, pasando de 27.000 a 49.300 | B | 8169 Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C. | Septiembre | Adición presupuestal por valor de $2.000.000.000. Decreto No. 331 del 26 de septiembre de 2024.
9 | 8155 Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C | Octubre | Reformulación con memorando No.20245000479323 del 30 de octubre de 2024. Ajuste a la actividad 5 pasando de 14.751 a 12.060 | C | 8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C. | Octubre | Adición presupuestal por valor de $2.064.958.117. Decreto No. 352 del 16 de octubre de 2024.
10 | 8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C. | Noviembre | Reformulación con memorando No.20245000527803 del 02 de diciembre de 2024. Ajuste a la actividad 2 pasando de 2 a 1 | D | 8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C. | Octubre | Traslado presupuestal. Aumenta el valor de $6.060.467.773. Resolución No. 1549 del 24 de octubre de 2024.
11 | 8155 Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C | Noviembre | Reformulación con memorando No.20245000527803 del 02 de diciembre de 2024. Creación de la actividad No.12 | D | 8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C. | Octubre | Traslado presupuestal. Aumenta el valor de $522.350.346. Resolución No. 1549 del 24 de octubre de 2024.
12 | 8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C. | Noviembre | Reformulación con memorando No.20245000527803 del 02 de diciembre de 2024. Creación de la actividad No.8 | D | 8155 Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C | Octubre | Traslado presupuestal. Disminuye el valor de $6.582.818.119. Resolución No. 1549 del 24 de octubre de 2024.
13 | 8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C. | Diciembre | Reformulación con memorando No. 20245000569873 del 24 de diciembre de 2024 y alcance del mismo a través del memorando No. 20245000579233 del 31 de diciembre de 2024. Ajuste de la actividad No.1, pasando de 13.165 a 14.100 | E | 8165 Fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión pública, eficiente y oportuna en Bogotá D.C. | Diciembre | Adición presupuestal.Aumenta el valor de $112.809.000. Resolución No. 1844 del 11 de diciembre de 2024.
14 | 8155 Desarrollo de programas recreativos y de actividad física en Bogotá D.C | Diciembre | Reformulación con memorando No. 20245000569873 del 24 de diciembre de 2024 y alcance del mismo a través del memorando No. 20245000579233 del 31 de diciembre de 2024. Ajuste de la actividad No.6, pasando de 34 a 25 | F | 8162 Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C | Diciembre | Traslado presupuestal. Aumenta el valor de $1.200.000.000. Resolución No. 1848 del 18 de diciembre de 2024.
|  |  |  | F | 8165 Fortalecimiento de la capacidad institucional para una gestión pública, eficiente y oportuna en Bogotá D.C. | Diciembre | Traslado presupuestal. Aumenta el valor de $500.000.000. Resolución No. 1848 del 18 de diciembre de 2024.
|  |  |  | F | 8169 Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C. | Diciembre | Traslado presupuestal. Disminuye el valor de $1.700.000.000. Resolución No. 1848 del 18 de diciembre de 2024.
|  |  |  | G | 8154 Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciación hasta el rendimiento en Bogotá D.C. | Diciembre | Reducción presupuestal. Disminuye el valor de $3.845.816.360. Decreto No.477 del 27 de diciembre de 2024.
|  |  |  | G | 8162 Administración de parques y escenarios confiables y seguros para promover el encuentro y apropiación del espacio público de Bogotá D.C | Diciembre | Reducción presupuestal. Disminuye el valor de $5.200.316.728 . Decreto No.477 del 27 de diciembre de 2024.
|  |  |  | G | 8159 Formación integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud a través de procesos de exploración, apropiación e iniciación mediante el juego y el deporte en Bogotá D.C. | Diciembre | Reducción presupuestal. Disminuye el valor de $1.053.262.278. Decreto No.477 del 27 de diciembre de 2024.
|  |  |  | G | 8169 Construcción y adecuación de parques y escenarios recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C. | Diciembre | Reducción presupuestal. Disminuye el valor de $1.177.284.000. Decreto No.477 del 27 de diciembre de 2024.