## PTEP 2025
6
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
| Componente Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | Monitoreo como segunda línea de defensa a 30 de abril de 2025 |  | Monitoreo como tercera línea de defensa a 30 de abril de 2025
| Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las actividades desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes y remisión de las evidencias de las actividades desarrolladas . | OCI
| 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales, el sitio en la página web donde se encuentra publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Publicación en redes sociales | Servicio a la Ciudadanía | 30 de abril 2025 30 agosto 2025 | Se realizó la solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones sobre el diseño de una pieza comunicativa sobre el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página Web del IDRD para ser socializada por medio de Redes sociales, correo Comunidad IDRD y Página Web del IDRD. Esta solicitud se encuentra en trámite bajo el número de GLPI # 0155437 y en etapa de diseño de la pieza comunicativa por parte de la oficina de Comunicaciones. Se realizaron las socializaciones | Se Anexa imagen del correo de soporte con el número de GLPI de la solicitud de servicios y las socializaciones. | La actividad fue cumplida en términos, se verificó el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página Web del IDRD (https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica) y se observó que la entidad socializa la información institucional para conocimiento de la ciudadanía dados los intereses particulares de la ciudadanía. Se validó en los correos institucionales de Comunidad IDRD y Página Web del IDRD el envío de piezas informativas. Concepto: Actividad cumplida en términos
| 2 . Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar esquema de publicación de la información en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web actualizada | Servicio a la Ciudadanía | 15 de junio 2025 | En términos |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
|  | 2.2 | Crear un enlace en la sección de la página web de atención al ciudadano para agendar citas de atención presencial en la sede administrativa del IDRD. | Enlace Página web | Servicio a la Ciudadanía | 30 de noviembre 2025 | Actualmente se realiza atención presencial en la sede principal del IDRD por medio de un código QR que se encuentra ubicado en la recepción de la sede principal y al ingreso de la oficina de servicio a la ciudadanía, se estará implementando el sistema de agendamiento de citas por medio de la página Web del IDRD en el segundo semestre de 2025. | Se anexa imagen de los Código QR instalados en la recepción de la sede principal e ingreso a la oficina de servicio a la ciudadanía. | Se realizó validación visual sobre los soportes que presentó la OAP y se encuentran conforme al reporte. La actividad está siendo adelantada y se encuentra cumplida dentro de los términos. Concepto: Actividad con avances dentro de términos.
| 3. Criterio diferencial de accesibilidad | 3.1 | Socializar los lineamentos establecidos en el Manual de Servicio a la Ciudadanía con respecto a la acceso 5.1.1 Accesibilidad - Accesibilidad en espacios físicos 5.1.2. Accesibilidad en medios electrónicos, sitios web, y contenidos digitales. | Piezas comunicativas / listados de asistencia | Servicio a la Ciudadanía | 30 de abril 2025 30 agosto 2025 | El IDRD cuenta con una rampa de acceso para personas en situación de discapacidad, se realiza la adecuación de espacios físicos de la oficina Servicio a la Ciudadanía teniendo en cuenta la atención preferencial, se coloca señalización en sala de espera, así mismo, en los módulos de atención ubicados dentro de la oficina. | Se anexa imagen de la sala de espera y el módulo de atención preferencial de la oficina de Servicio a la Ciudadanía. | La Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa señala en su informe que cuenta con sistemas de acceso para la atención al ciudadano, los espacios físicos acondicionados para las personas en situación de discapacidad son acordes a sus necesidades, esto en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el numeral 5 del Manual de Servicio a la Ciudadanía. Sin embargo, como alcance y complemento de la actividad, mediante correo del 14 de mayo de 2025, el Proceso de Servicio a la Ciudadanía, remitió soportes de la socialización del Manual de Servicio, así como presentación en la cual se incluyó temas de accesibilidad. Concepto: Actividad cumplida en términos
|  | 3.2 | Incorporar señalización en el punto de atención acorde con la norma | Señaletica instalada | Servicio a la Ciudadanía | 30 de septiembre 2025 | El IDRD cuenta con una rampa de acceso para personas en situación de discapacidad, se realiza la adecuación de espacios físicos de la oficina Servicio a la Ciudadanía teniendo en cuenta la atención preferencial, se coloca señalización en sala de espera, así mismo, en los módulos de atención ubicados dentro de la oficina. | Se anexa imagen de la sala de espera y el módulo de atención preferencial de la oficina de Servicio a la Ciudadanía. | Se realizó validación visual sobre los soportes que presentó la OAP y se encuentran conforme al reporte. La actividad está siendo adelantada y se encuentra cumplida dentro de los términos. Concepto: Actividad con avances dentro de términos.
| 4.Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Generar informe mensual de las solicitudes de acceso a la información, el cual debe contener número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra entidad, tiempo de respuesta a las solicitudes y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informes publicados en la página web - Link de Transparencia | Servicio a la Ciudadanía | Febrero a Diciembre 2025 | Mensualmente se realiza la publicación de los Informes de PQRSD y de Acceso a la Información en la página Web del IDRD, estos informes se encuentran en la página Web del IDRD - enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública - 4. Planeación, presupuesto e informes - 4.10. Informes Mensuales sobre Acceso a la Información, Quejas y Reclamos | https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-acceso-informacion-quejas-reclamos | En cumplimiento de la actividad, se realizó la validación teniendo en cuenta la ruta indicada y la opción de la URL de publicación, constatando que se encuentra disponible información solicitada conforme con lo establecido en la Ley 1712 de 2014; sin embargo, en la validación efectuada el 9 de mayo de 2025, se evidenció que falta la publicación de la información del mes de abril, información de cuatrimestre incompleta. Concepto: Actividad cumplida parcialmente.
| Componente Rendición de cuentas | [5 empty] | Monitoreo como segunda línea de defensa a 30 de abril de 2025 |  | Monitoreo como tercera línea de defensa a 30 de abril de 2025
| Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las actividades desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes y remisión de las evidencias de las actividades desarrolladas . | OCI
| 1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar en la página web el informe de gestión de la vigencia anterior y solicitar la socialización del mismo por redes sociales y correo institucional. | Informe de gestión vigencia anterior publicado en página web Socialización por redes sociales, correo institucional. | Oficina Asesora de Planeación | 31 de enero 2025 20 de febrero 2025 | En enero 2025 se elaboró el informe de gestión de la vigencia 2024 Se publicó en página web Se socializó por correo institucional | https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-gestion-evaluacion-auditoria?field_fecha_de_emision_value=2&term_node_tid_depth=158 | La OCI evidenció que se elaboró el informe de gestión vigencia 2024, se constató mediante el link remitido la publicación del mismo en la página web y se evidenció la socialización por correo institucional en la imagen adjunta. Concepto: Actividad cumplida.
|  | 1.2 | Elaborar, publicar en página web los informes que contienen los temas a tratar en los espacios de rendición de cuentas (Presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, contratación, impacto de la gestión, acciones de mejoramiento, servicio a la ciudadanía) | Informe con los temas a tratar en el espacio de rendición de cuentas publicado en página web | Elaborar: Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Gestionar publicaciones: Oficina Asesora de Planeación | Marzo a noviembre 2025 | Se aclara que la actividad 1.2 está enfocada a la elaboración, publicación de los informes previos a la realización de los diálogos ciudadanos ( proceso de rendición de cuentas permanente) . Por consiguiente, estas actividades serán realizadas desde el segundo semestre del año 2025, con el objetivo de evidenciar, deliberar y reflexionar respecto a la gestión y acciones institucionales generadas por la entidad durante el primer y parte del segundo semestre. En este sentido, se promueve que los diálogos ciudadanos se desarrollen con una temporalidad adecuada en donde se permitan mostrar resultados y avances en la implementación de los diferentes proyectos de inversión y programas de las subdirecciones. No obstante , se informa que el proceso de rendición de cuentas ( audiencia pública) fue realizada por la Dirección General el 28 de marzo de 2025 , modalidad presencial, Lugar: CEFE San Cristóbal Población: Ciudadanía en general |  | La OCI evidenció que se presentó un avance de la actividad mediante el evento que se realizó con el propósito de entregar a la ciudadanía un balance de la gestión institucional correspondiente al año 2024 y los avances del primer trimestre de 2025. en la audiencia pública de rendición de cuentas que fue liderada por la Dirección General el 28 de marzo de 2025, en modalidad presencial, en el CEFE San Cristóbal, con participación abierta a la ciudadanía en general. por otro lado la Oficina de Control Interno observó que, conforme a lo informado por la OAP, la elaboración y publicación de los informes detallados para los espacios de diálogo ciudadano se llevará a cabo en el segundo semestre de 2025, en el marco del proceso de rendición de cuentas permanente. Concepto: Actividad con avance en termino
|  | 1.3 | Aplicación de encuestas que permitan identificar la información que es relevante para los grupos de valor previo a los diálogos ciudadanos. | Encuestas de consulta ciudadana | Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte | Marzo a noviembre 2025 | Se aclara que la actividad 1.2 está enfocada a la elaboración, publicación de los informes previos a la realización de los diálogos ciudadanos ( proceso de rendición de cuentas permanente) . Por consiguiente, estas actividades serán realizadas desde el segundo semestre del año 2025, con el objetivo de evidenciar, deliberar y reflexionar respecto a la gestión y acciones institucionales generadas por la entidad durante el primer y parte del segundo semestre. En este sentido, se promueve que los diálogos ciudadanos se desarrollen con una temporalidad adecuada en donde se permitan mostrar resultados y avances en la implementación de los diferentes proyectos de inversión y programas de las subdirecciones. No obstante , se informa que el proceso de rendición de cuentas ( audiencia pública) fue realizada por la Dirección General el 28 de marzo de 2025 , modalidad presencial, Lugar: CEFE San Cristóbal Población: Ciudadanía en general |  | No se evidenció soportes sobre la aplicación de encuestas previas al diálogo ciudadano realizado en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas del 28 de marzo de 2025, en modalidad presencial, en el CEFE San Cristóbal,. Se recomienda a la OAP documentar esta actividad conforme con lo establecido en el proceso de rendición de cuentas. Concepto: Actividad sin avance en terminos
| 2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar cuatro diálogos ciudadanos (semipresenciales) con los grupos de valor de la entidad, uno de ellos con enfoque poblacional. | Cuatro diálogos ciudadanos realizados | Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte | Marzo a noviembre 2025 | Se realizo 1 dialogo ciudadano dentro de la rendición de cuentas el 28 de marzo del año 2025 se desarrolló la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión de la vigencia 2024, que tuvo lugar en el Centro Felicidad San Cristóbal, con la asistencia de 350 personas, esta rendición de cuentas fue realizada de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Veeduría Distrital. Igualmente se realizó un análisis y evaluación de este espacio articulado a las indicaciones de las entidades previamente enunciadas, los demás diálogos descritos en la actividad serán realizados desde el segundo semestre del año 2025, con el objetivo de evidenciar, deliberar y reflexionar respecto a la gestión y acciones institucionales generadas por la entidad durante el primer y parte del segundo semestre. En este sentido, se promueve que los diálogos ciudadanos se desarrollen con una temporalidad adecuada en donde se permitan mostrar resultados y avances en la implementación de los diferentes proyectos de inversión y programas de las subdirecciones. |  | La OCI verificó que, a corte del primer semestre de 2025, se ha realizado un (1) diálogo ciudadano en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas celebrada el 28 de marzo de 2025, cumpliendo con los lineamientos del DAFP y la Veeduría Distrital. Según lo informado por la OAP, los tres (3) diálogos restantes, incluyendo uno con enfoque poblacional, están programados para ejecutarse en el segundo semestre del año, con el fin de presentar resultados y avances de gestión institucional Concepto: Actividad con avance en termino
|  | 2.2 | Elaborar y publicar en página web el documento estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana publicado en página web | Oficina de Asuntos Locales | 20 de febrero 2025 | En el marco del componente de rendición de cuentas y como parte del desarrollo de la actividad correspondiente, se informa que la Estrategia de Participación Ciudadana fue publicada en el sitio web institucional el 20 de febrero de 2025, conforme al cronograma establecido para esta vigencia. | Carpeta de evidencias 2.2 Como soporte, se adjunta el enlace en el cual se encuentra publicada la Estrategia de Participación Ciudadana correspondiente a la vigencia 2025. La ruta dentro del sitio web institucional es la siguiente: https://www.idrd.gov.co/ → Participa → Planeación y/o presupuesto participativo → Estrategia de Participación Ciudadana → Estrategia de Participación Ciudadana 2025. Enlace directo: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/participa/estrategia-de-participacion-ciudadana | La OCI evidenció que se elaboró y publicó en página web el documento estrategia de participación ciudadana, se constató mediante el link remitido la publicación del mismo en la pagina web del IDRD Concepto: Actividad cumplida.
| 3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Aplicación de encuestas a la ciudadanía para la evaluación de los diálogos ciudadanos | Evaluaciones de los grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación | Marzo a noviembre 2025 | Este conjunto de actividades serán realizadas desde el segundo semestre del año 2025, con el objetivo de evidenciar, deliberar y reflexionar respecto a la gestión y acciones institucionales generadas por la entidad durante el primer y parte del segundo semestre. En este sentido, se promueve que los diálogos ciudadanos se desarrollen con una temporalidad adecuada en donde se permitan mostrar resultados y avances en la implementación de los diferentes proyectos de inversión y programas de las subdirecciones. |  | La OCI evidenció que esta actividad será desarrollara según lo informado desde el segundo semestre del año 2025; no obstante, se llevó a cabo un diálogo ciudadano en el marco de la rendición de cuentas realizada el 28 de marzo de 2025, para lo cual se recomienda realizar el análisis de los resultados de la aplicación de la encuesta. Concepto: Actividad sin avance en termino
|  | 3.2 | Evaluar los diálogos ciudadanos (lecciones aprendidas, buenas prácticas, oportunidades de mejora) | Evaluaciones del equipo de trabajo conformado por cada subdirección misional para el desarrollo de los espacios de diálogo ciudadano de rendición de cuentas. | Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte | Marzo a noviembre 2025 | Este conjunto de actividades serán realizadas desde el segundo semestre del año 2025, con el objetivo de evidenciar, deliberar y reflexionar respecto a la gestión y acciones institucionales generadas por la entidad durante el primer y parte del segundo semestre. En este sentido, se promueve que los diálogos ciudadanos se desarrollen con una temporalidad adecuada en donde se permitan mostrar resultados y avances en la implementación de los diferentes proyectos de inversión y programas de las subdirecciones. |  | La OCI evidenció que esta actividad será desarrollara según lo informado desde el segundo semestre del año 2025; no obstante, se llevó a cabo un diálogo ciudadano en el marco de la rendición de cuentas realizada el 28 de marzo de 2025, para lo cual se recomienda realizar su evaluación. Concepto: Actividad sin avance en termino
|  | 3.3 | Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento e informar los avances en el cumplimiento de los mismos | Planes de mejoramiento del proceso de implementación de los diálogos ciudadanos. | Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte | Marzo a noviembre 2025 | Este conjunto de actividades serán realizadas desde el segundo semestre del año 2025, con el objetivo de evidenciar, deliberar y reflexionar respecto a la gestión y acciones institucionales generadas por la entidad durante el primer y parte del segundo semestre. En este sentido, se promueve que los diálogos ciudadanos se desarrollen con una temporalidad adecuada en donde se permitan mostrar resultados y avances en la implementación de los diferentes proyectos de inversión y programas de las subdirecciones. |  | La OCI evidenció que esta actividad será desarrollara según lo informado desde el segundo semestre del año 2025; no obstante, se llevó a cabo un diálogo ciudadano en el marco de la rendición de cuentas realizada el 28 de marzo de 2025, para lo cual se recomienda formular planes de mejoramiento de conformidad con los resultados. Concepto: Actividad sin avance en termino
| Componente Atención al ciudadano | [5 empty] | Monitoreo como segunda línea de defensa a 30 de abril de 2025 |  | Monitoreo como tercera línea de defensa a 30 de abril de 2025
| Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las actividades desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes y remisión de las evidencias de las actividades desarrolladas . | OCI
| 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Realizar revisión y actualización de los instructivos de apoyo al ciudadano para facilitar la inscripción y registro en el portal ciudadano. | Instructivos y actualizados en el portal ciudadano | Servicio a la Ciudadanía | 31 de julio 2025 | En términos |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
|  | 1.2 | Capacitar al equipo de servicio a la ciudadanía y colaboradores de supercade en el tema de "Lenguaje Claro" | Listados de asistencia | Servicio a la Ciudadanía | 31 de julio 2025 | Se realizarán talleres de cualificación en el servicio mensualmente, estos talleres estarán a cargo de la Subdirección de Calidad de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el primer taller se realizará el día 24 de abril de 2025 y lo dictó la Procuraduría General, de forma virtual, se adjuntan pantallazos de la charla |  | La Oficina de Control Interno observó conforme a la información suministrada por la OAP los pantallazos refrentes a la charla de Protocolo de atención llevada a cabo el 24 de abril de 2025. Concepto: Actividad con avance en término.
|  | 1.3 | Socializar por comunidad IDRD los resultados de la gestión del proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, en cuanto la atención de ciudadanos | Resultados socializados por Comunidad IDRD | Servicio a la Ciudadanía | 15 de mayo 2025 15 de octubre 2025 | En términos |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
| 2.Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Realizar talleres de sensibilización a los/las colaboradores/ras que brindan atención a la ciudadanía, sobre los protocolos de atención con enfoque diferencial y preferencial. | Listados de asistencia | Servicio a la Ciudadanía | 30 de abril 2025 30 de agosto 2025 15 de diciembre 2025 | Se realizaron reuniones mensuales con los funcionarios y contratistas del área de servicio a la ciudadanía - SuperCade, en donde se les capacita sobre el manual de servicio a la ciudadanía, atención con enfoque preferencial. | Carpeta de evidencias 2.1 La evidencia reposa en Carpeta ZIP con el nombre "Seguimiento PTEP 2025" con los listados de asistencia de las reuniones realizadas | De acuerdo con los soportes remitidos por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, se observaron los listados de asistencia a las reuniones realizadas el 23-03-25 y el 10-04-25 relacionadas a la socialización del Manual de Servicio al Ciudadano, sin embargo la OAP menciona reuniones mensuales de las cuales solo se cuenta con los soportes de marzo y abril. Concepto: Actividad con avance en término.
|  | 2.2 | Realizar talleres a los responsables de cada área y dependencia de la entidad encargados de gestionar, registrar/radicar y generar las respuestas a las PQRSD, de modo que su gestión cumpla con los criterios de calidad y oportunidad, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de los propios de Servicio a la Ciudadanía de la entidad. | Listados de asistencia | Servicio a la Ciudadanía | 30 de abril 2025 30 de agosto 2025 15 diciembre 2025 | Se realizaron dos talleres en el mes de marzo a los funcionarios y contratistas de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes - STRD y Subdirección Técnica de Parques - STP sobre los criterios de calidad en las respuestas, términos de respuesta de las PQRSD y Modelo de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía. | Carpeta de evidencias 2.2 La evidencia reposa en Carpeta ZIP con el nombre "Seguimiento PTEP 2025" con los listados de asistencia de los talleres realizados | De conformidad con la información suministrada por la OAP, esta oficina verificó las actas y listados de asistencia en los que se relacionan los temas de calidad de las respuestas, términos de respuesta de PQRSD y el Modelo de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía con fechas del 23-01-25, 12-03-25 y 13-03-25. Concepto: Actividad con avance en término.
| 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Divulgar a través de las redes sociales los canales de atención que el IDRD tiene dispuestos para prestar atención a la ciudadanía. | Publicaciones en Redes Sociales | Servicio a la Ciudadanía | 15 de mayo 2025 15 de octubre 2025 | En términos |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
|  | 3.2 | Remitir a las Dependencias misionales la solicitud de actualización de la Matriz Banco de preguntas del ChatBot. Actualizar el chatbot | Memorandos de solicitud Chatbot actualizado | Servicio a la Ciudadanía | 30 de junio 2025 15 de diciembre 2025 | En términos |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
|  | 3.3 | Divulgar a través de piezas comunicativas en redes sociales sobre los tramites, servicios y programas que el IDRD ofrece a la ciudadanía. | Publicaciones en Redes Sociales | Servicio a la Ciudadanía | 15 de mayo 2025 15 de octubre 2025 | En términos |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
| 4. Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Difundir en redes sociales y pagina web del instituto buenas prácticas en el servicio y el relacionamiento con la Ciudadanía | Difusión en redes y página web | Servicio a la Ciudadanía | 15 de mayo 2025 15 de octubre 2025 | En el mes de marzo se realizó la primera socialización del Modelo de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía por medio de Redes Sociales | Se anexa imagen de la publicación realizada en Redes Sociales del IDRD sobre el Modelo de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | La Oficina de Control Interno observó conforme a la información suministrada por la OAP la publicación hecha en las redes sociales del Instituto el día 20 de marzo de 2025 con relación al Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía. Concepto: Actividad con avance en término.
| 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Revisar la encuesta de satisfacción para la continua evaluación de los canales de atención del Instituto | Encuesta actualizada | Servicio a la Ciudadanía | 30 de junio 2025 | Durante el primer trimestre de 2025 se atendieron 1.226 personas en los puntos de atención de SuperCade y la sede principal del IDRD, con el fin de medir y cuantificar la satisfacción ciudadana en cuanto al uso de los canales de atención a la ciudadanía, se realizan permanentemente encuestas de satisfacción a los ciudadanos que se acercan a los SuperCADE y la sede administrativa a solicitar información, encontrando que 1.191 personas es decir el 97.15% califican como excelente el servicio prestado y 35 personas, un 2.85% lo califican como bueno; así mismo, se observa que 248 personas no conocen la página Web y 978 personas sí conocen la página Web del IDRD. | Se anexa Encuesta de Satisfacción Ciudadana | La Oficina de Control Interno pudo evidenciar el soporte relacionado por la OAP que permite verificar el cumplimiento de esta actividad. Concepto: Actividad con avance en término
|  | 5.2 | Presentar mensualmente a las áreas y dependencias de la entidad, informe de evaluación de los criterios de calidad y oportunidad (manejo de sistema, claridad, solución de fondo, coherencia y calidez) de las respuestas emitidas a requerimientos ciudadanos teniendo en cuenta los lineamiento del procedimiento de gestión a las PQRDS | Comunicación interna | Servicio a la Ciudadanía | Mensual durante la vigencia 2025 | Se envía mensualmente a cada una de las dependencias del IDRD el informe de seguimiento de evaluación de los criterios de calidad y oportunidad de las respuestas a las PQRSD. | Carpeta de evidencias 5.2 Se Anexa los informes enviados a las dependencias de los meses de Enero y Febrero 2025 en la carpeta ZIP con el nombre "Seguimiento PTEP 2025" | La Oficina de Control Interno observó conforme a la información suministrada por la OAP los Informes de evaluación de calidad en las respuestas a PQRSD cerradas en el sistema "Bogotá Te Escucha" de los meses de enero y febrero de 2025, sin embargo, le programación de esta tarea está dispuesta para ser cumplida mensualmente y no fueron suministrados los informes del mes de marzo ni abril. Por lo anterior, la OCI recomienda se gestionen los informes faltantes y los que restan del año para darle un cumplimiento total a la actividad. Concepto: Actividad con avance en término.
| Componente Racionalización de trámites - SUIT | [5 empty] | Monitoreo como segunda línea de defensa a 30 de abril de 2025 |  | Monitoreo como tercera línea de defensa a 30 de abril de 2025
| Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las actividades desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes y remisión de las evidencias de las actividades desarrolladas . | OCI
| 1. Racionalización de trámites | 1.1 | Definición Estrategia de Racionalización del trámite | Estrategia definida en SUIT | Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Oficina Jurídica | 28 de febrero 2025 | Se encuentra registrada la Estrategia de Racionalización 2025 en el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites - SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Carpeta de evidencias 1.1 Se adjunta documento en Excel generado desde el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites - SUIT - modulo Gestión de Racionalización | La OCI evidenció que la estrategia de racionalización de tramites corresponde a la misma inscrita en la vigencia 2024, "Uso de piscinas práctica libre" con el número 33412, la cual registra fecha de finalización el 30 de junio de 2025. Es de señalar que dicha estrategia fue ampliada su culminación para la vigencia 2025. Así mismo la OAP remitió Plan de trabajo en el cual detalla que la implementación inició el 2 de febrero de 2025 y termina el 30 de junio de 2025. Concepto: Actividad cumplida | 100 | 133.33
|  | 1.2 | Monitorear la estrategia de racionalización definida para la vigencia 2025 | Monitoreos en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | 30 de Mayo 2025 30 de Septiembre 2025 | En términos |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto. Actividad en términos sin avance | 0 | 44.4433
| 2.Consulta Ciudadana para la mejora de experiencia de los usuarios | 2.1 | Diligenciar la gestión de datos de operación de cada uno de los trámites y OPAS en el aplicativo SUIT. | Datos de operación diligenciados en el aplicativo SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 30 de Abril 2025 30 de Julio 2025 30 de Septiembre 2025 | Se encuentra registrado en el aplicativo SUIT / Datos de Operación. | Carpeta de evidencias 2.1 | La OAP remitió los siguientes soportes: 1. Correo Solicitud de información: Datos de Operación Trámites y OPAS 1er trimestre de 2025 del 21 de abril de 2025 a todas las Áreas, con respuesta por parte de la STC, OJ, STRD con la misma fecha y la STP el 28 día abril de 2025. 2. Plan de trabajo racionalización del trámite: Virtualización OPA - Uso de Piscinas Práctica Libre 3. Pantallazo registro en SUIT de los datos de operación del 28 de abril de 2025 De acuerdo con los soportes remitidos y la actividad programada, se evidenció cumplimiento Concepto: Actividad con avance en términos | 33.33
| Componente Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | [5 empty] | Monitoreo como segunda línea de defensa a 30 de abril de 2025 |  | Monitoreo como tercera línea de defensa a 30 de abril de 2025
| Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las actividades desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes y remisión de las evidencias de las actividades desarrolladas . | OCI
| 1 . Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.1 | Remitir conjunto de datos abiertos al área de sistemas | conjunto de datos | Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte | 15 de junio 2025 30 de noviembre 2025 | En términos |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
|  | 1.2 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos | conjuntos de datos abiertos publicado / actualizados | Área de sistemas | 30 de junio 2025 10 de diciembre 2025 | En términos |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
| 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que da cuenta de la gestión institucional | 2.1 | Elaborar y publicar en la página web el informe de gestión de la vigencia anterior y solicitar la socialización del mismo por redes sociales y correo institucional. | Informe de gestión vigencia anterior publicado en página web Socialización por redes sociales, correo institucional. | Oficina Asesora de Planeación | 31 de enero 2025 20 de febrero 2025 | "En enero 2024 se elaboró el informe de gestión de la vigencia 2024 Se socializó por correo institucional " | https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-gestion-evaluacion-auditoria?field_fecha_de_emision_value=2&term_node_tid_depth=158 | Se realizó validación del reporte, se evidenció conformidad con lo indicado. Concepto: Actividad se reporta como cumplida dentro de la fecha programada en el informe del Primer cuatrimestre de 2025.
| 3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 3.1 | Mantener actualizada la publicación de la información en la página web en la sección de transparencia y acceso a la información pública en los ítems : Presupuesto general de ingresos, gastos e inversiones y estados financieros | Publicaciones realizadas en la página web de la entidad | Área Financiera | Febrero a diciembre 2025 | El área financiera informa que la información se encuentra publicada en la página web para los ítems : Presupuesto general de ingresos, gastos e inversiones y estados financieros | https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/ingresos-gastos-inversion https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/estados-financieros | Se realizó verificación en el portal de la entidad (https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/ingresos-gastos-inversion) y se evidenció que el presupuesto general de ingresos, gastos e inversiones, así como los estados financieros, fueron socializados y publicados, cumpliendo con los requerimientos normativos y las disposiciones de la Ley 1712 de 2014, sin embargo, no se evidenció la publicación con corte a 30 de abril de 2025. Concepto: Actividad cumplida parcialmente.
| 4. Estandarización de datos abiertos para intercambios de información | 4.1 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos | Conjuntos de datos abiertos publicado / actualizados | Área de sistemas | 30 de junio 2025 10 de diciembre 2025 | En términos |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
| Componente Participación e Innovación en la gestión pública | [5 empty] | Monitoreo como segunda línea de defensa a 30 de abril de 2025 |  | Monitoreo como tercera línea de defensa a 30 de abril de 2025
| Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las actividades desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes y remisión de las evidencias de las actividades desarrolladas . | OCI
| 1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.1 | Realizar consulta pública del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 | Consulta Pública realizada | Oficina Asesora de Planeación | 30 de enero 2025 | Desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó la gestión para realizar la consulta pública , se adjuntan las evidencias | Carpeta de evidencias 1.1 | Se realizó verificación documental y se evidenció que el reporte se realizó en los tiempos previstos. La solicitud de publicación se realizó a la Oficina de Comunicaciones el 12 de febrero de 2025. Concepto: Actividad cumplida
|  | 1.2 | Elaborar y publicar en página web el documento estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana publicado en página web | Oficina de Asuntos Locales | 20 de febrero 2025 | En el marco del componente de participación y como parte del desarrollo de la actividad correspondiente, se informa que la Estrategia de Participación Ciudadana fue publicada en el sitio web institucional el 20 de febrero de 2025, conforme al cronograma establecido para esta vigencia. | Carpeta de evidencias 1.2 Como soporte, se adjunta el enlace en el cual se encuentra publicada la Estrategia de Participación Ciudadana correspondiente a la vigencia 2025. La ruta dentro del sitio web institucional es la siguiente: https://www.idrd.gov.co/ → Participa → Planeación y/o presupuesto participativo → Estrategia de Participación Ciudadana → Estrategia de Participación Ciudadana 2025. Enlace directo: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/participa/estrategia-de-participacion-ciudadana Adicionalmente, se adjunta la matriz del Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2025, junto con el correo electrónico mediante el cual se realizó la solicitud de publicación de la información en la página web institucional. También se incluye evidencia de la socialización del contenido con los asistentes a las mesas de trabajo desarrolladas en el marco de dicha estrategia. | Se evidenció la gestión para solicitar la publicación correo que se envió mediante correo electrónico el 20 de febrero de 2025. Se realizó verificación en la página de la entidad que la información está incluida en el micrositio. Concepto: Actividad cumplida
| 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.1 | Sensibilizar a los funcionarios / contratistas de las áreas misionales sobre temas de innovación con el propósito de elaborar propuesta de innovación al interior del proceso misional | Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | 30 de abril 2025 | Desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó la sensibilización en Innovación el día 29 de abril de 2025, se adjuntan las evidencias | Carpeta de evidencias 2.1 | Se realizó verificación documental, conforme con lo reportado, se evidenció jornada de sensibilización Innovación Pública el 29 de abril de 2025. Concepto: Actividad cumplida
|  | 2.2 | Elaborar propuesta de innovación y socializarla | Propuesta de innovación socializada | Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Oficina Asesora de Planeación | De junio a Noviembre 2025 | En términos |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
| 3. Redes de innovación pública | 3.1 | Sensibilización a los funcionarios / contratistas de las áreas misionales sobre las redes de innovación pública | Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | 30 de abril 2025 | Desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó la sensibilización en Innovación el día 29 de abril de 2025, se adjuntan las evidencias | Carpeta de evidencias 3.1 | Se realizó verificación documental, conforme con lo reportado, se evidencia jornada de sensibilización Innovación Pública el 29 de abril de 2025. Concepto: Actividad cumplida
| Componente Promoción de la integridad y la ética pública | [5 empty] | Monitoreo como segunda línea de defensa a 30 de abril de 2025 |  | Monitoreo como tercera línea de defensa a 30 de abril de 2025
|  | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las actividades desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes y remisión de las evidencias de las actividades desarrolladas . | OCI
| 1. Programas Gestión de Integridad | 1.1 | Participar en las capacitaciones impartidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Veeduría, entre otras sobre Código de Integridad | Registro de capacitaciones a las que sean invitados los gestores de integridad activos | Área de Talento Humano | 15 de diciembre 2025 | Esta actividad aun está en términos de ser realizada por el área responsable y de remitir las evidencias pertinentes para la respectiva verificación. |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
|  | 1.2 | Medir la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad | Encuesta de medición de la apropiación de los valores del Código de Integridad | Gestores de integridad | 15 de Diciembre 2025 | Esta actividad aun está en términos de ser realizada por el área responsable y de remitir las evidencias pertinentes para la respectiva verificación. |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
| 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1 | Socialización del Código de Integridad y los valores del Servidor Público, a todos los colaboradores de la Entidad | Divulgación y Socialización del Código de integridad | Área de Talento Humano Equipo de Gestores Éticos del IDRD | 30 de septiembre 2025 | Esta actividad aun está en términos de ser realizada por el área responsable y de remitir las evidencias pertinentes para la respectiva verificación. |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
| 3. Gestión preventiva de conflicto de intereses | 3.1 | Revisar la publicación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflicto de interés y la declaratoria del impuesto sobre la renta y complementarios de los funcionarios de planta | Registro de entrega e ingreso a la historia laboral | Área de Talento Humano | 30 de junio 2025 | Esta actividad aun está en términos de ser realizada por el área responsable y de remitir las evidencias pertinentes para la respectiva verificación. |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
| Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapas de Riesgo | [5 empty] | Monitoreo como segunda línea de defensa a 30 de abril de 2025 |  | Monitoreo como tercera línea de defensa a 30 de abril de 2025
| Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las actividades desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes y remisión de las evidencias de las actividades desarrolladas . | OCI
| 1. Política de administración de riesgo | 1.1 | Revisar , ajustar , publicar en página web y socializar la política de gestión del riesgo | Política publicada en página web Evidencias de socialización | Oficina Asesora de Planeación | 31 de julio 2025 | En términos |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
| 2. Mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Publicar en página web los mapas de riesgos de corrupción | Mapas de riesgos de corrupción publicados en página web | Oficina Asesora de Planeación | 31 de enero 2025 | La oficina asesora de planeación solicitó la publicación preliminar de los mapas de riesgos el 13 de enero de 2025 | Carpeta de evidencias 2.1 | La OCI evidenció que la Oficina Asesora de Planeación (OAP) realizó la solicitud formal de publicación el día 13 de enero de 2025 mediante correo electrónico. Posteriormente, los mapas fueron publicados el 20 de enero de 2025, dentro de los tiempos establecidos para la divulgación oportuna de esta información, garantizando así el principio de transparencia y el acceso a la información pública. Los mapas de riesgos de corrupción están publicados en el siguiente link: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-de-accion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/mapa-de-riesgos-corrupcion Concepto: Actividad cumplida en términos
| 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en página web banner que invite a visitantes a la página a consultar el documento preliminar del PTEP , que contiene los mapas de riesgos de corrupción con el fin de conocer las opiniones y sugerencias. Así mismo difundir por redes sociales | Banner de invitación publicado en la página web Socialización por redes | Oficina Asesora de Planeación | 24 de enero 2025 | Desde la Oficina asesora de planeación se realizó la gestión para realizar la consulta pública a través de la publicación del banner , se adjuntan las evidencias | Carpeta de evidencias 3,1 | La OCI evidenció que la difusión en el portal web y redes sociales se realizó el día 17 de enero de 2025. No obstante, según los soportes entregados por la Oficina Asesora de Planeación, el formato de solicitud formal para la elaboración del banner quedó registrada con fecha posterior, el 12 de febrero de 2025. A pesar de esta inconsistencia en los tiempos formales de solicitud, la publicación del banner se efectuó anticipadamente, lo cual permitió cumplir con el principio de publicidad y promover la participación ciudadana de manera oportuna. Concepto: Actividad cumplida
| 4. Monitoreo, revisión implementación de acciones e indicadores | 4.1 | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción - primera línea de defensa | Monitoreo riesgos corrupción | Responsables de proceso | Mensualmente de febrero 2025 a diciembre 2025 | Los procesos han realizado el monitoreo a los riesgos , los cuales se encuentran en el drive dispuesto por la OAP | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1heDJx2WPPOid4bYMETiDaxDtRncjOkx5 | La OCI llevó a cabo la revisión de los soportes entregados por la OAP en el drive dispuesto para que todos los procesos del Instituto puedan cargar su seguimiento y soportes, conforme a las responsabilidades asignadas a la primera línea de defensa, se verificó el cumplimiento de la actividad de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción el cual se puede verificar en el siguiente link. https://drive.google.com/drive/folders/1heDJx2WPPOid4bYMETiDaxDtRncjOkx5 Concepto: Actividad con avance en términos
|  | 4.2 | Elaborar informe de resultados del monitoreo al mapa de corrupción y publicar en página web | Informes de monitoreo publicados en la página web | Oficina Asesora de Planeación | 30 de abril 2025 30 de julio 2025 30 de octubre 2025 05 de enero 2026 | El informe con corte a abril 2025, se encuentra publicado en la página web y en Isolución | https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-de-accion/programa-de-transparencia-y-etica-publica ISOLUCIÓN: tips de interés / riesgos de gestión/ año 2025 | De acuerdo con las evidencias aportadas por la Oficina Asesora de Planeación, se verificó el cumplimiento de la actividad, dicho informe fue publicado en el portal oficial del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en mayo de 2024, cumpliendo con las políticas institucionales de transparencia y comunicación. La información puede ser consultada públicamente a través de la ruta: Inicio > Transparencia y Acceso a la Información Pública > 4. Planeación, Presupuesto e Informes > Plan de Acción > Programa de Transparencia y Ética Pública > Monitoreo Mapas de Riesgos Corrupción. Concepto: Actividad cumplida en términos y plazos definidos.
| 5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción - tercera línea de defensa y publicar en la página web | Informes de seguimiento publicados en la página web | Oficina de Control Interno | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero | En términos |  | La Oficina de Control Interno (OCI), en cumplimiento de sus responsabilidades como tercera línea de defensa, realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2024. Los resultados fueron consolidados en el informe técnico respectivo, el cual fue radicado con el número 20251500189283 con fecha 13 de mayo de 2025. Dicho informe se encuentra publicado en el portal institucional del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), dentro de la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, específicamente en el apartado del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), garantizando así la publicidad de la información y el acceso por parte de la ciudadanía. Concepto: Actividad cumplida en términos y plazos definidos.
| Componente Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | [5 empty] | Monitoreo como segunda línea de defensa a 30 de abril de 2025 |  | Monitoreo como tercera línea de defensa a 30 de abril de 2025
| Subcomponente | Actividades |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las actividades desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes y remisión de las evidencias de las actividades desarrolladas . | OCI
| 1. Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 1.1 | Aprobar la política de SARLAFT | Política aprobada | Secretaria General Oficina Asesora de Planeación | 30 de marzo 2025 | La política SARLAFT se encuentra aprobada y adoptada por la entidad mediante Resolución 140 - 03 de febrero de 2025 y publicada en ISOLUCION. | Carpeta de evidencias 1,1 * Resolución 140 - 03 de febrero de 2025. * Política SARLAFT aprobada. Los documentos también se encuentran publicados en la plataforma documental ISOLUCION, en la sección "BIBLIOTECA SARLAFT IDRD" - Carpeta "POLÍTICA SARLAFT IDRD". https://isolucion.idrd.gov.co/Isolucion4IDRD/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRJRFJEL2IvYjgwNmE1YTk3MTA2NDI1NGIzZWE3MmIxZGQ4MWRlNmUvYjgwNmE1YTk3MTA2NDI1NGIzZWE3MmIxZGQ4MWRlNmUuYXNw | Conforme a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, la OCI evidenció la Resolución 140 del 03 de febrero de 2025 "Por la cual se adopta un anexo a la política de riesgos IDRD – política de cumplimiento normativo sobre la administración de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFPADM) del IDRD” y la Política aprobada. Igualmente, se corroboró que los documentos refrentes se encuentran en ISOLUCION. Concepto: Actividad cumplida
|  | 1.2 | Socializar la política de SARLAFT | Evidencias de socializaciones ( reuniones, piezas comunicativas) | Secretaria General | 30 de abril 2025 | Se adelantaron las gestiones correspondientes con la Oficina de Comunicaciones, y se socializó por CORREO COMUNIDAD la Política SARLAFT | Carpeta de evidencias 1,2 Correo comunidad del 25 de abril de 2025 | La Oficina de Control Interno corroboró el correo institucional que fue enviado por comunidad el 24 de abril de 2025 con relación a la socialización de la política SARLAFT. Concepto: Actividad cumplida
| 2. Gestión de la debida diligencia | 2.1 | Revisar y actualizar los mapas de riesgos SARLAFT | Mapas de riesgos SARLAFT | Secretaria General Oficina Asesora de Planeación | 30 de abril 2025 | Se adelantó ejercicio preliminar para la documentación de las matrices de riesgos SARLAFT de las áreas institucionales priorizadas (Subdirección Técnica de Parques, Subdirección Técnica de Construcciones, Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de Contratación y Alianzas Público-Privadas - APPs). Para continuar con la acción, se está coordinando con la Oficina Asesora de Planeación las fechas para la organización de las mesas de trabajo con las áreas priorizadas, para la inclusión de los riesgos identificados en el mapa de riesgos SARLAFT. | Carpeta de evidencias 2.1 * Documento - Matriz de identificación de Riesgos LAFT - Preliminar | La Oficina de Control Interno observó conforme a la información suministrada por la OAP la matriz de identificación de riesgos SARLAF, sin embargo, la misma como se informa es preliminar, por lo que no hay un cumplimiento de la actividad en razón a que la fecha programada de culminación era el 30 de abril, por lo que se recomienda a las áreas encargadas gestionar lo pertinente para cumplir con los tiempos previstos. Concepto: Actividad Incumpida
|  | 2.2 | Realizar el monitoreo segunda línea | Informe monitoreo segunda línea | Oficina Asesora de Planeación | 30 de julio 2025 30 de octubre 2025 05 de enero 2026 | En términos |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
|  | 2.3 | Elaboración del procedimiento SARLAFT | Procedimiento SARLAFT | Secretaria General | 30 de agosto 2025 | En términos |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
|  | 2.4 | Elaboración , estandarización de los formatos SARLAFT | Formatos SARLAFT | Secretaria General | 30 de marzo 2025 | Se creó en la plataforma ISOLUCION una sección para el cargue de los lineamientos institucionales sobre las medidas SARLAFT. Con relación a la acción formulada en el PTEP, se cargaron en la plataforma los siguientes documentos: - FORMATO CHECK LIST 1A LÍNEA DEFENSA - FORMATO CONTRATISTAS ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD - FORMATO CONTRATISTAS DECLARACIÓN JURAMENTADA ALACFT - FORMATO SUPERVISORES DECLARACIÓN ALACFT | Carpeta de evidencias 2.4 Formatos adjuntos, también publicados en la plataforma documental ISOLUCION, en la sección "BIBLIOTECA SARLAFT IDRD" - Carpeta "FORMATOS CONTRACTUALES DE SARLAFT". https://isolucion.idrd.gov.co/Isolucion4IDRD/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRJRFJEL2IvYjgwNmE1YTk3MTA2NDI1NGIzZWE3MmIxZGQ4MWRlNmUvYjgwNmE1YTk3MTA2NDI1NGIzZWE3MmIxZGQ4MWRlNmUuYXNw | Conforme a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, la OCI evidenció que los documentos que se referencian se encuentran en ISOLUCION. Concepto: Actividad cumplida
| Componente Iniciativa adicional : Transición del PTEP | [5 empty] | Monitoreo como segunda línea de defensa a 30 de abril de 2025 |  | Monitoreo como tercera línea de defensa a 30 de abril de 2025
| Actividades |  |  | Producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las actividades desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes y remisión de las evidencias de las actividades desarrolladas . | OCI
| 1.1 | Elaborar plan de transición del Programa de Transparencia y Ética Pública , de acuerdo con el anexo técnico del Decreto 1122 de 2024 emitido por la Secretaría de Transparencia. |  | Plan de transición del programa de transparencia y ética | Oficina Asesora de Planeación | 30 de septiembre 2025 | En términos |  | La OCI evidenció que no se reportó avance de la actividad, por lo que se recomienda gestionar lo pertinente para cumplir con tiempos establecidos. Concepto: Actividad en términos sin avance
CONTROL DE CAMBIOS
| FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO
| enero de 2025 | Documento preliminar